## 封面
工程预算审核书
建设单位： | 仙游县榜头镇云庄村民委员会
工程名称： | 榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 377097 | 元
送审造价： | 378303 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期：

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 378303 | 377097 | 6660 |  |  | -1206
合 计 |  | 378303 | 377097 | 6660 |  |  | -1206

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 378303 | 377097 | 6660 |  |  | -1206
合 计 |  | 378303 | 377097 | 6660 |  |  | -1206

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 369151 | 367974 | -1177
1.1 | 通用项目 | 258006 | 257587 | -419
1.2 | 排水工程 | 111145 | 110387 | -758
2 | 措施项目费 | 9152 | 9123 | -29
2.1 | 总价措施项目费 | 9152 | 9123 | -29
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6682 | 6660 | -22
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1809 | 1803 | -6
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 661 | 660 | -1
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 378303 | 377097 | -1206

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)C30混凝土路面 180mm | m2 | 1020 | 117.55 | 119901 | 1020 | 117.31 | 119656.2 |  | -244.8
2 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)C30混凝土路面 180mm | m2 | 411 | 117.55 | 48313.05 | 411 | 117.31 | 48214.41 |  | -98.64
3 | 040202011003 | 碎石 (1)碎石垫层 厚度100mm | m2 | 411 | 23.46 | 9642.06 | 411 | 23.47 | 9646.17 |  | 4.11
4 | 040202001002 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 411 | 1.4 | 575.4 | 411 | 1.4 | 575.4
5 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)C30混凝土路面 180mm | m2 | 395 | 117.55 | 46432.25 | 395 | 117.31 | 46337.45 |  | -94.8
6 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石垫层 厚度100mm | m2 | 395 | 23.46 | 9266.7 | 395 | 23.47 | 9270.65 |  | 3.95
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 395 | 1.4 | 553 | 395 | 1.4 | 553
8 | 041001001003 | 拆除路面 (1)破除水泥路面 (2)厚15cm | m2 | 468 | 12.25 | 5733 | 468 | 12.25 | 5733
9 | 010103002005 | 余方弃置 (1)拆除废料外运 | m3 | 70.2 | 24.49 | 1719.2 | 70.2 | 24.59 | 1726.22 |  | 7.02
10 | 040202011002 | 碎石 (1)碎石垫层 厚度150mm | m2 | 468 | 33.91 | 15869.88 | 468 | 33.92 | 15874.56 |  | 4.68
排水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 040501004002 | 塑料管 (1)双壁波纹管 | m | 418 | 117.08 | 48939.44 | 418 | 116.16 | 48554.88 |  | -384.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 306944.98 |  |  | 306141.94 |  | -803.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)DN300
12 | 040101002014 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 239.932 | 44.01 | 10559.41 | 239.932 | 44.01 | 10559.41
13 | 040103001030 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土利用 (3)密实度要求:压实度≥95 (4)填方材料品种:原土 | m3 | 166.51 | 8.36 | 1392.02 | 166.51 | 8.38 | 1395.35 |  | 3.33
14 | 040103002018 | 余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:3km | m3 | 73.422 | 11.83 | 868.58 | 73.422 | 11.87 | 871.52 |  | 2.94
15 | 040504002001 | 混凝土井 | 座 | 18 | 2530.73 | 45553.14 | 18 | 2528.52 | 45513.36 |  | -39.78
井盖抬高
16 | 040305001004 | 垫层 (1)C30混凝土井口加固 | m3 | 3.45 | 702.2 | 2422.59 | 3.45 | 603.71 | 2082.8 |  | -339.79
17 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 (1)井口钢筋加固 | t | 0.031 | 4827.88 | 149.66 | 0.031 | 4820.75 | 149.44 |  | -0.22
18 | 041001008005 | 拆除混凝土结构 | m3 | 3.45 | 166.07 | 572.94 | 3.45 | 166.07 | 572.94
19 | 010103002007 | 余方弃置 (1)拆除废料外运 | m3 | 3.45 | 24.49 | 84.49 | 3.45 | 24.59 | 84.84 |  | 0.35
20 | 040204006003 | 检查井盖抬高 | 个 | 10 | 60.24 | 602.4 | 10 | 60.24 | 602.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 62205.23 |  |  | 61832.06 |  | -373.17
|  | 合 计： |  |  |  | 369150.21 |  |  | 367974 |  | -1176.21

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)C30混凝土路面 180mm | m2 | 1020 | 117.55 | 119901 | 1020 | 117.31 | 119656.2 | -244.8
1.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 1020 | 117.55 | 119901 | 1020 | 117.31 | 119656.2 | -244.8
2 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)C30混凝土路面 180mm | m2 | 411 | 117.55 | 48313.05 | 411 | 117.31 | 48214.41 | -98.64
2.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 411 | 117.55 | 48313.05 | 411 | 117.31 | 48214.41 | -98.64
3 | 040202011003 | 碎石 (1)碎石垫层 厚度100mm | m2 | 411 | 23.46 | 9642.06 | 411 | 23.47 | 9646.17 | 4.11
3.1 | 40202038 | 碎石底层(人机配合 厚度10cm) | m2 | 411 | 23.46 | 9642.06 | 411 | 23.47 | 9646.17 | 4.11
4 | 040202001002 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 411 | 1.4 | 575.4 | 411 | 1.4 | 575.4
4.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 411 | 1.4 | 575.4 | 411 | 1.4 | 575.4
5 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)C30混凝土路面 180mm | m2 | 395 | 117.55 | 46432.25 | 395 | 117.31 | 46337.45 | -94.8
5.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 395 | 117.55 | 46432.25 | 395 | 117.31 | 46337.45 | -94.8
6 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石垫层 厚度100mm | m2 | 395 | 23.46 | 9266.7 | 395 | 23.47 | 9270.65 | 3.95
6.1 | 40202038 | 碎石底层(人机配合 厚度10cm) | m2 | 395 | 23.46 | 9266.7 | 395 | 23.47 | 9270.65 | 3.95
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 395 | 1.4 | 553 | 395 | 1.4 | 553
|  | 本页小计： |  |  |  | 234683.46 |  |  | 234253.28 | -430.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 395 | 1.4 | 553 | 395 | 1.4 | 553
8 | 041001001003 | 拆除路面 (1)破除水泥路面 (2)厚15cm | m2 | 468 | 12.25 | 5733 | 468 | 12.25 | 5733
8.1 | 40104070T | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎混凝土构筑物) 破碎道路混凝土及钢筋混凝土路面 | m3 | 70.2 | 81.64 | 5731.13 | 70.2 | 81.64 | 5731.13
9 | 010103002005 | 余方弃置 (1)拆除废料外运 | m3 | 70.2 | 24.49 | 1719.2 | 70.2 | 24.59 | 1726.22 | 7.02
9.1 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 | 70.2 | 4.82 | 338.36 | 70.2 | 4.84 | 339.77 | 1.41
9.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 70.2 | 19.67 | 1380.83 | 70.2 | 19.75 | 1386.45 | 5.62
10 | 040202011002 | 碎石 (1)碎石垫层 厚度150mm | m2 | 468 | 33.91 | 15869.88 | 468 | 33.92 | 15874.56 | 4.68
10.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度15cm) | m2 | 468 | 33.91 | 15869.88 | 468 | 33.92 | 15874.56 | 4.68
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
11 | 040501004002 | 塑料管 (1)双壁波纹管 (2)DN300 | m | 418 | 117.08 | 48939.44 | 418 | 116.16 | 48554.88 | -384.56
11.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 1 | 113.46 | 113.46 | 1 | 113.46 | 113.46
11.2 | 40202004 | 铺筑垫层料(砂垫层 厚度10cm) | m2 | 0.105 | 34.43 | 3.62 | 0.105 | 25.69 | 2.7 | -0.92
12 | 040101002014 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 239.932 | 44.01 | 10559.41 | 239.932 | 44.01 | 10559.41
12.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 239.932 | 44.01 | 10559.41 | 239.932 | 44.01 | 10559.41
|  | 本页小计： |  |  |  | 82820.93 |  |  | 82448.07 | -372.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 040103001030 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土利用 (3)密实度要求:压实度≥95 (4)填方材料品种:原土 | m3 | 166.51 | 8.36 | 1392.02 | 166.51 | 8.38 | 1395.35 | 3.33
13.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 1 | 8.36 | 8.36 | 1 | 8.38 | 8.38 | 0.02
14 | 040103002018 | 余方弃置 (1)废弃料品种:弃土 (2)运距:3km | m3 | 73.422 | 11.83 | 868.58 | 73.422 | 11.87 | 871.52 | 2.94
14.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 73.422 | 11.83 | 868.58 | 73.422 | 11.87 | 871.52 | 2.94
15 | 040504002001 | 混凝土井 | 座 | 18 | 2530.73 | 45553.14 | 18 | 2528.52 | 45513.36 | -39.78
15.1 | 40501010T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 矩形20cm以内) | m3 | 1.395 | 1448.11 | 2020.11 | 1.395 | 1446.96 | 2018.51 | -1.6
15.2 | 40501053T | C20垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.191 | 564.3 | 107.78 | 0.191 | 563.06 | 107.54 | -0.24
15.3 | 40501041 | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 402.84 | 402.84 | 1 | 402.47 | 402.47 | -0.37
井盖抬高
16 | 040305001004 | 垫层 (1)C30混凝土井口加固 | m3 | 3.45 | 702.2 | 2422.59 | 3.45 | 603.71 | 2082.8 | -339.79
16.1 | 40501053T | C30垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.45 | 702.2 | 2422.59 | 3.45 | 603.71 | 2082.8 | -339.79
17 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 (1)井口钢筋加固 | t | 0.031 | 4827.88 | 149.66 | 0.031 | 4820.75 | 149.44 | -0.22
17.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.031 | 4827.88 | 149.66 | 0.031 | 4820.75 | 149.44 | -0.22
18 | 041001008005 | 拆除混凝土结构 | m3 | 3.45 | 166.07 | 572.94 | 3.45 | 166.07 | 572.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 50958.93 |  |  | 50585.41 | -373.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18.1 | 40104071 | 液压锤破碎混凝土及钢筋混凝土(液压锤破碎物钢筋混凝土构筑物) | m3 | 3.45 | 166.07 | 572.94 | 3.45 | 166.07 | 572.94
19 | 010103002007 | 余方弃置 (1)拆除废料外运 | m3 | 3.45 | 24.49 | 84.49 | 3.45 | 24.59 | 84.84 | 0.35
19.1 | 40101155 | 机械装石方(装载机装车 石渣) | m3 | 3.45 | 4.82 | 16.63 | 3.45 | 4.84 | 16.7 | 0.07
19.2 | 40101162T | 自卸汽车运石碴(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 3.45 | 19.67 | 67.86 | 3.45 | 19.75 | 68.14 | 0.28
20 | 040204006003 | 检查井盖抬高 | 个 | 10 | 60.24 | 602.4 | 10 | 60.24 | 602.4
20.1 | 60104097T | 检查井盖抬高 | 个 | 10 | 60.24 | 602.4 | 10 | 60.24 | 602.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 686.89 |  |  | 687.24 | 0.35
|  | 合 计： |  |  |  | 369150.21 |  |  | 367974 | -1176.21

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 61364.84 |  |  |  | 61364.84
2 | 610000100003 | 综合人工 | 其他工程用工 | 工日 |  |  | 198.87 |  |  |  | 198.87
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 1.999 | 7.81 | 15.61 | 1.999 | 7.81 |  | 15.61
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.11 | 9.27 | 1.02 | 0.11 | 9.27 |  | 1.02
3 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 7.44 | 3.254 | 24.21 | 7.44 | 3.23 |  | 24.03
4 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 24.49 | 3.04 | 74.45 | 24.49 | 3.04 |  | 74.45
5 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 19.646 | 5.575 | 109.53 | 19.646 | 5.575 |  | 109.53
6 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 228.918 | 0.14 | 32.05 | 228.918 | 0.14 |  | 32.05
7 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 2.662 | 9.93 | 26.44 | 2.662 | 9.93 |  | 26.44
8 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.016 | 6.86 | 0.11 | 0.016 | 6.86 |  | 0.11
9 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 153.201 | 5.73 | 877.84 | 153.201 | 5.73 |  | 877.84
10 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 281.539 | 0.377 | 106.14 | 281.539 | 0.373 |  | 105.01
11 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 105442.126 | 0.395 | 41649.64 | 106478.644 | 0.391 |  | 41633.15
12 | 04030120 | 净干砂（机制砂） | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.476 | 154.93 | 73.76 | 0.476 | 146.11 |  | 69.56
13 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 5.148 | 205.92 | 1060.14 | 5.148 | 146.11 |  | 752.22
14 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 221.292 | 154.93 | 34284.78 | 223.414 | 146.11 |  | 32643.04
15 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 238.205 | 113.75 | 27095.84 | 240.509 | 113.75 |  | 27357.94
16 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 199.961 | 107.86 | 21567.77 | 199.961 | 107.86 |  | 21567.77
17 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 25071.138 | 0.18 | 4512.8 | 25317.486 | 0.18 |  | 4557.15
18 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 7.749 | 10.62 | 82.29 | 7.749 | 10.62 |  | 82.29
19 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 318.672 | 2.96 | 943.26 | 318.672 | 2.96 |  | 943.27
20 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 29.9 | 2.92 | 87.31 | 29.9 | 2.92 |  | 87.31
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
21 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1465.098 | 3.57 | 5230.4 | 1479.528 | 3.57 |  | 5281.92
22 | 17252040 | 双壁波纹管 | DN300 | m | 426.36 | 82.47 | 35161.91 | 426.36 | 82.47 |  | 35161.91
23 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 86.931 | 1.06 | 92.15 | 86.931 | 1.06 |  | 92.15
24 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 152.347 | 0.688 | 104.82 | 152.347 | 0.688 |  | 104.8
25 | 34110080 | 水 |  | m3 | 511.955 | 3.4 | 1740.65 | 512.526 | 3.4 |  | 1742.59
26 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 208.303 | 6.19 | 1289.4 | 208.303 | 6.19 |  | 1289.4
27 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 83.107 | 6.19 | 514.43 | 83.107 | 6.19 |  | 514.43
28 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 18.18 | 252.21 | 4585.18 | 18.18 | 252.21 |  | 4585.18
29 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6.903 | 1 | 34.37 | 28.993 | 1 |  | 28.99
30 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 10458.821 | 1 | 7666.2 | 7648.145 | 1 |  | 7648.14
31 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 9.476 | 1 | 9.48 | 9.476 | 1 |  | 9.48
32 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.512 | 352.455 | 180.3 | 0.512 | 342.052 |  | 174.97
33 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 |  | 357.012 | 0.12 |  | 342.052 |  | 0.12
34 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 28.976 | 374.97 | 10865.21 | 28.976 | 373.99 |  | 10836.82
35 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 333.61 | 406.65 | 135662.6 | 337.112 | 405.67 |  | 136756.2
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 410000100003 | 平车运材料、机具等 |  | 台班 | 0.9 | 308.7 | 277.83 | 0.9 | 308.7 |  | 277.83
2 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 2.778 | 1711.2 | 4754.29 | 2.778 | 1711.2 |  | 4754.29
3 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 12.179 | 18.053 | 219.87 | 12.179 | 18.053 |  | 219.88
4 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 12.179 | 23.796 | 289.82 | 12.179 | 23.796 |  | 289.82
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：榜头镇云庄村木兰大道连接口修缮工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.743 | 851.762 | 632.59 | 0.743 | 855.717 |  | 635.52
6 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.25 | 1002.294 | 250.98 | 0.25 | 1008.874 |  | 252.63
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.616 | 532.767 | 328.15 | 0.616 | 535.021 |  | 329.53
8 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.966 | 937.698 | 1843.88 | 1.966 | 941.403 |  | 1851.16
9 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.407 | 489.373 | 199.07 | 0.407 | 490.732 |  | 199.62
10 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 1.257 | 753.653 | 947.61 | 1.257 | 756.133 |  | 950.73
11 | 99130090 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量6t | 台班 | 0.02 | 452.278 | 8.93 | 0.02 | 453.132 |  | 8.95
12 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.344 | 510.473 | 175.6 | 0.344 | 511.858 |  | 176.07
13 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 2.465 | 732.866 | 1806.37 | 2.465 | 735.872 |  | 1813.78
14 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.33 | 971.36 | 320.25 | 0.33 | 971.36 |  | 320.25
15 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 39.723 | 0.14 | 0.004 | 39.723 |  | 0.14
16 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 24.188 | 0.09 | 0.004 | 24.188 |  | 0.09
17 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.043 | 24.636 | 1.06 | 0.043 | 24.636 |  | 1.06
18 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.004 | 89.46 | 0.37 | 0.004 | 89.46 |  | 0.37