## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 273545 | 元
送审造价： | 277137 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-07-16

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 277137 | 273545 | 4831 |  |  | -3592
合 计 |  | 277137 | 273545 | 4831 |  |  | -3592

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 277137 | 273545 | 4831 |  |  | -3592
合 计 |  | 277137 | 273545 | 4831 |  |  | -3592

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 268050 | 266928 | -1122
1.1 | 路灯工程 | 268050 | 266928 | -1122
2 | 措施项目费 | 9087 | 6617 | -2470
2.1 | 总价措施项目费 | 6705 | 6617 | -88
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4895 | 4831 | -64
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1325 | 1308 | -17
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 485 | 478 | -7
2.2 | 单价措施项目费 | 2382 |  | -2382
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 277137 | 273545 | -3592

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040803001003 | 电缆 (1)材质:纯铜芯 (2)规格:YJV-1KV 5×16 (3)名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (4)型号:YJV-1KV 5×16 (5)电压(kV):1KV (6)敷设方式、部位:套电缆保护管埋地铺设 (7)地形:平地 | m | 1044.475 | 87.96 | 91872.02 | 1044.475 | 87.96 | 91872.02
2 | 040803001002 | 电缆 (1)材质:纯铜芯 (2)规格:YJV-0.6/1KV 5×25 (3)名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 (4)型号:YJV-0.6/1KV 5×25 (5)电压(kV):1KV (6)敷设方式、部位:套电缆保护管埋地铺设 (7)地形:平地 | m | 37.105 | 129.58 | 4808.07 | 37.105 | 129.58 | 4808.07
3 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)规格:YJV-0.6/1KV 5×25 | 个 |  |  |  | 2 | 427.15 | 854.3 |  | 854.3
4 | 030408006002 | 电力电缆头 (1)规格:YJV-0.6/1KV 5×16 | 个 |  |  |  | 2 | 355 | 710 |  | 710
5 | 040803002001 | 电缆保护管 (1)材质:MPP管 (2)规格:Φ50，壁厚0.8 | m | 1019 | 20.81 | 21205.39 | 1019 | 20.81 | 21205.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 117885.48 |  |  | 119449.78 |  | 1564.3
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:电缆保护管 (4)型号:Φ50，壁厚0.8 (5)敷设方式:挖槽埋管
6 | 040805001001 | 常规照明灯 (1)名称:7米单臂路灯 (2)接地要求:角钢接地极 50×5 2.5m (3)光源数量:光源60W LED灯 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋混凝土基础 (5)灯杆材质、高度:优质钢件Q235模压而成，经热镀锌处理，灯杆高7米 (6)灯架形式及臂长:单臂0.5米长 (7)杆座形式、材质、规格:地脚螺栓 | 套 | 30 | 2867.26 | 86017.8 | 30 | 2539.38 | 76181.4 |  | -9836.4
7 | 040805001002 | 常规照明灯 (1)名称:12米双臂路灯 (2)接地要求:角钢接地极 50×5 2.5m (3)光源数量:光源100W*2 LED灯 (4)垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25钢筋混凝土基础 (5)灯杆材质、高度:优质钢件Q235模压而成，经热镀锌处理，灯杆高12米 (6)灯架形式及臂长:双臂1.2米长 (7)杆座形式、材质、规格:地脚螺栓 | 套 | 1 | 6364.93 | 6364.93 | 1 | 6364.93 | 6364.93
8 | 030409002001 | 接地母线 (1)热镀锌接地扁铁 | m |  |  |  | 102 | 28.58 | 2915.16 |  | 2915.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 92382.73 |  |  | 85461.49 |  | -6921.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)-40*4
9 | 040101003001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 8 | 4.16 | 33.28 | 8 | 4.44 | 35.52 |  | 2.24
10 | 040103001003 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计图纸规范要求 (2)填方来源、运距:标内土方开挖利用 (3)密实度要求:按设计图纸规范要求 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 8 | 8.38 | 67.04 | 8 | 8.38 | 67.04
11 | 040501008001 | 水平导向钻进 (1)材质及规格:MPP管 Φ100，壁厚1 (2)一次成孔长度:35m | m | 35 | 514.53 | 18008.55 | 35 | 514.53 | 18008.55
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 79.408 | 7.67 | 609.06 | 79.408 | 7.74 | 614.62 |  | 5.56
13 | 040103001002 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计规范要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:按设计规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3
14 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计规范要求 (2)填方来源、运距:标内土方开挖利用 (3)密实度要求:按设计规范要求 | m3 | 77.479 | 8.38 | 649.27 | 77.479 | 8.38 | 649.27
15 | 040103002001 | 余方弃置 | m3
|  | 本页小计： |  |  |  | 19367.2 |  |  | 19375 |  | 7.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)废弃料品种:三类土 (2)运距:3km
16 | 041001001001 | 拆除路面 (1)材质:水泥混凝土 (2)厚度:18cm (3)伸缝、锯缝(锯缝机锯缝 缝深4cm) | m2 | 183.4 | 14.7 | 2695.98 | 183.4 | 37.75 | 6923.35 |  | 4227.37
17 | 041001003001 | 拆除基层 (1)材质:水泥稳定碎石 (2)厚度:15cm (3)部位:道路基层 | m2 | 183.4 | 5.25 | 962.85 | 183.4 | 5.25 | 962.85
18 | 040103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:旧路材料(道碴) (2)运距:3km | m3 | 60.522 | 19.75 | 1195.31 | 60.522 | 19.75 | 1195.31
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:18cm (2)混凝土强度等级:抗折4.5MPa | m2 | 183.4 | 122.04 | 22382.14 | 183.4 | 122.04 | 22382.14
20 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)水泥含量:5% (2)石料规格:Φ10～25 (3)厚度:15Cm | m2 | 183.4 | 60.95 | 11178.23 | 183.4 | 60.95 | 11178.23
|  | 本页小计： |  |  |  | 38414.51 |  |  | 42641.88 |  | 4227.37
|  | 合 计： |  |  |  | 268049.92 |  |  | 266928.15 |  | -1121.77

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)机械设备名称:履带式单斗挖掘机 | 项 | 1 | 2381.85 | 2381.85 |  |  |  | -2381.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 2381.85 |  |  |  | -2381.85
|  | 合 计： |  |  |  | 2381.85 |  |  |  | -2381.85

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 4895 | 4831 | -64
2 | 其他总价措施费 | 1325 | 1308 | -17
3 | 施工扬尘防治措施费 | 485 | 478 | -7
合 计 |  | 6705 | 6617 | -88

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 28314.7 |  |  |  | 29746.96
二 |  | 材料
1 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 13.759 | 7.94 | 109.25 | 13.759 | 7.94 |  | 109.25
2 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.063 | 8.34 | 8.87 | 1.063 | 8.34 |  | 8.87
3 | 01030310 | 钢丝 | 综合 | kg | 0.005 | 5.02 | 0.03 | 0.005 | 5.02 |  | 0.03
4 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.122 | 3137 | 383.97 | 0.122 | 3137 |  | 383.97
5 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 24.18 | 3.281 | 79.33 | 8.58 | 3.281 |  | 28.15
6 | 01130230 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg |  |  |  | 128.112 | 4.22 |  | 540.63
7 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 11.032 | 11.75 | 129.63 | 11.032 | 11.75 |  | 129.63
8 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.757 | 3.42 | 2.58 | 0.757 | 3.42 |  | 2.59
9 | 02130010 | 聚四氟乙烯带 |  | kg |  |  |  | 1.296 | 63.08 |  | 81.75
10 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m |  |  |  | 1.116 | 0.3 |  | 0.33
11 | 02270001 | 白布 |  | kg |  |  |  | 2.16 | 26.36 |  | 56.94
12 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 5.408 | 13.39 | 72.41 | 5.408 | 13.39 |  | 72.41
13 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 2.532 | 4.87 | 12.33 | 1.669 | 4.87 |  | 8.13
14 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.362 | 9.93 | 3.6 | 0.239 | 9.93 |  | 2.37
15 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ | 325.38 | 3.058 | 994.12 | 325.38 | 3.012 |  | 980.04
16 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 330.963 | 0.35 | 115.84 | 330.963 | 0.35 |  | 115.84
17 | 03014430 | 精制六角带帽螺栓 | M12×50 | 套 | 4.08 | 0.39 | 1.59 | 4.08 | 0.39 |  | 1.59
18 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 17.305 | 0.77 | 13.33 | 17.305 | 0.77 |  | 13.33
19 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg |  |  |  | 0.216 | 24.34 |  | 5.26
20 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 27.407 | 6.86 | 188.01 | 22.607 | 6.86 |  | 155.08
21 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg |  |  |  | 0.044 | 36.99 |  | 1.63
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 17.305 | 3.66 | 63.34 | 17.305 | 3.66 |  | 63.34
23 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 103.19 | 0.23 | 23.73 | 53.39 | 0.23 |  | 12.28
24 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 506.8 | 0.373 | 189.04 | 506.8 | 0.373 |  | 189.04
25 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 17674.1 | 0.391 | 6910.57 | 16331.255 | 0.391 |  | 6385.52
26 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 14.71 | 196.12 | 2884.86 | 14.71 | 196.12 |  | 2884.86
27 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 |  | 146.11 |  |  | 146.11
28 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 13.039 | 146.11 | 1905.13 | 8.394 | 146.11 |  | 1226.42
29 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 16.424 |  |  | 16.424 | 113.75 |  | 1868.24
30 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 42.57 | 113.75 | 4842.31 | 38.151 | 113.75 |  | 4339.65
31 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 24.633 | 107.86 | 2656.95 | 24.633 | 113.75 |  | 2802.04
32 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1159.825 | 0.18 | 208.77 | 849.977 | 0.18 |  | 153
33 | 04090040 | 磨细粉煤灰 |  | t | 1.016 | 178.84 | 181.77 | 1.016 | 178.84 |  | 181.77
34 | 04090120 | 膨润土 |  | kg | 88.596 | 2.01 | 178.08 | 88.596 | 2.01 |  | 178.08
35 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.046 | 1379 | 62.8 | 0.03 | 1379 |  | 41.39
36 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 |  | 1969
37 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 12 | 16.64 | 199.68 | 12 | 16.64 |  | 199.68
38 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 1.86 | 8.14 | 15.14 | 0.762 | 8.14 |  | 6.2
39 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 6 | 8.89 | 53.34 | 6 | 8.89 |  | 53.34
40 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 1.082 | 13.18 | 14.26 | 18.362 | 13.18 |  | 242.01
41 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 31.99 | 2.96 | 94.69 | 31.99 | 2.96 |  | 94.69
42 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.754 | 4 | 3.02 | 0.497 | 4 |  | 1.99
43 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 8.112 | 6.16 | 49.97 | 8.112 | 6.16 |  | 49.97
44 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg |  |  |  | 2.16 | 8.36 |  | 18.06
45 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg |  |  |  | 0.13 | 25.4 |  | 3.3
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.541 | 7.79 | 4.22 | 0.541 | 7.79 |  | 4.21
47 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 1.509 | 2.92 | 4.41 | 0.994 | 2.92 |  | 2.9
48 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 65.06 | 3.57 | 232.27 | 47.158 | 3.57 |  | 168.35
49 | 17310460 | 注浆管 |  | kg | 0.735 | 7.14 | 5.25 | 0.735 | 7.14 |  | 5.25
50 | 25330050 | 7米单臂路灯 | 光源60W LED灯 | 根 | 30.15 | 1600 | 48240 | 30.15 | 1600 |  | 48240
51 | 25330210 | 12米双臂路灯 | 光源100W*2 LED灯 | 套 | 1.005 | 3950 | 3969.75 | 1.005 | 3950 |  | 3969.75
52 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 93 | 37.5 | 3487.5 | 33 | 37.5 |  | 1237.5
53 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 |  |  |  | 0.9 | 3.54 |  | 3.19
54 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg |  |  |  | 1.2 | 38.05 |  | 45.66
55 | 28110680 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×16 | m | 1054.92 | 59.68 | 62957.61 | 1054.92 | 59.68 |  | 62957.61
56 | 28110690 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 5×25 | m | 37.476 | 92.94 | 3483.02 | 37.476 | 92.94 |  | 3483.02
57 | 29060560 | MPP管 | Φ50，壁厚0.8 | m | 1120.9 | 10.1 | 11321.09 | 1120.9 | 10.1 |  | 11321.09
58 | 29060560 | MPP管 | Φ100，壁厚1 | m | 36.05 | 15.55 | 560.58 | 36.05 | 15.55 |  | 560.58
59 | 29070640 | 热缩式电缆中间接头 |  | 套 |  |  |  | 4.08 | 123.89 |  | 505.47
60 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 76.9 | 30.17 | 2320.09 | 76.9 | 30.17 |  | 2320.08
61 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 253.09 | 3.15 | 797.23 | 253.09 | 3.15 |  | 797.23
62 | 29250470 | 铜压接管 | 16mm2 | 个 |  |  |  | 7.52 | 4.08 |  | 30.68
63 | 29250490 | 铜压接管 | 35mm2 | 个 |  |  |  | 7.52 | 5.88 |  | 44.22
64 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 3.501 | 5.31 | 18.59 | 2.307 | 5.31 |  | 12.25
65 | 34090130 | 金刚石刀片 |  | 片 |  |  |  | 3.118 | 387.61 |  | 1208.49
66 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 22.558 | 0.688 | 15.52 | 19.549 | 0.688 |  | 13.45
67 | 34110080 | 水 |  | m3 | 100.323 | 3.4 | 341.1 | 97.97 | 3.4 |  | 333.1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
68 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 64.895 | 0.88 | 57.11 | 64.895 | 0.88 |  | 57.11
69 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 8.902 | 5.75 | 51.19 | 5.867 | 5.75 |  | 33.74
70 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 18.18 | 5.75 | 104.54 | 11.983 | 5.75 |  | 68.9
71 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 15 | 5.62 | 84.3 | 15 | 5.62 |  | 84.3
72 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 7212.657 | 1 | 555.13 | 570.515 | 1 |  | 570.51
73 | 49010030 | 其他材料费 |  | % |  |  |  | 16.734 | 1 |  | 16.73
74 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 50.664 | 1 | 50.66 |  | 1
75 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 7.613 | 360.95 | 2747.73 | 0.761 | 360.95 |  | 274.77
76 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 12.485 | 390.76 | 4878.44 | 12.485 | 390.76 |  | 4878.44
77 | 80215540 | 路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 33.507 | 438.27 | 14685.19 | 33.507 | 438.27 |  | 14685.19
78 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 27.923 | 276.52 | 7721.17 | 27.923 | 276.52 |  | 7721.17
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.681 | 1386.964 | 944.21 |  | 1386.964
2 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 |  |  |  | 0.341 | 724.73 |  | 247.05
3 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 1.612 | 1711.2 | 2758.41 | 1.612 | 1711.2 |  | 2758.41
4 | 99030780 | 水平定向钻机 | 45t以内 | 台班 | 4.085 | 2156.48 | 8808.14 | 4.085 | 2156.48 |  | 8808.14
5 | 99050220 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量400L | 台班 | 0.053 | 171.665 | 9.01 | 0.053 | 171.665 |  | 9.01
6 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 1.223 | 18.053 | 22.08 | 1.223 | 18.053 |  | 22.08
7 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 1.223 | 23.796 | 29.11 | 1.223 | 23.796 |  | 29.11
8 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.2 | 855.717 | 171.43 | 0.209 | 855.717 |  | 179.14
9 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.613 | 518.057 | 317.31 | 0.613 | 518.057 |  | 317.31
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县榜头镇后庄村路灯建设工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
10 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.108 | 535.021 | 57.86 | 0.108 | 535.021 |  | 57.87
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.013 | 941.403 | 953.77 | 1.013 | 941.403 |  | 953.77
12 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1682.34 | 841.17 |  | 1682.34
13 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.585 | 490.732 | 286.83 | 0.585 | 490.732 |  | 286.83
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.108 | 834.062 | 90.21 | 0.108 | 834.062 |  | 90.21
15 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.091 | 172.322 | 15.66 | 0.091 | 172.322 |  | 15.66
16 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.088 | 511.858 | 45.06 | 0.088 | 511.858 |  | 45.06
17 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.345 | 971.36 | 335.42 | 0.345 | 971.36 |  | 335.42
18 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 |  | 27.16 |  |  | 27.16
19 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 0.215 | 1314.716 | 282.11 | 0.215 | 1314.716 |  | 282.11
20 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 |  |  |  | 7.501 | 23.142 |  | 173.59
21 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.016 | 39.723 | 0.62 | 0.016 | 39.723 |  | 0.62
22 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.07 | 24.188 | 1.68 | 0.07 | 24.188 |  | 1.68
23 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 16.061 | 56.086 | 900.8 | 6.117 | 56.086 |  | 343.09
24 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 1.4 | 82.166 | 115.07 | 1.4 | 82.166 |  | 115.07
25 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.103 | 583.6 | 59.94 | 0.103 | 583.6 |  | 59.94
26 | 99351050 | 泥浆系统 |  | 台班 | 5.968 | 156.23 | 932.3 | 5.968 | 156.23 |  | 932.3
27 | 99370010 | 高架车 | 11m | 台班 | 0.061 | 307.69 | 18.77 | 0.061 | 307.69 |  | 18.77
28 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.053 | 32.236 | 1.69 | 0.053 | 32.236 |  | 1.69
29 | 99440230 | 泥浆泵 | 出口直径Φ50 | 台班 | 0.053 | 40.821 | 2.14 | 0.053 | 40.821 |  | 2.14
30 | 99440600 | 液压注浆泵 | HYB50/50-1型 | 台班 | 0.053 | 232.9 | 12.23 | 0.053 | 232.9 |  | 12.23
31 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 70 | 1 | 103.79 | 103.787 | 1 |  | 103.79
32 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.14 | 16.017 | 2.24 | 0.14 | 16.017 |  | 2.24