## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 乌石小学周边人居环境提升工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 304536 | 元
送审造价： | 309218 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年09月15日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:乌石小学周边人居环境提升工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 309218 | 304536 | 4062 |  |  | -4682
合 计 |  | 309218 | 304536 | 4062 |  |  | -4682

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:乌石小学周边人居环境提升工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 187843 | 183299 | 3238 |  |  | -4544
2 | 室外总体 | 110104 | 110578 | 636 |  |  | 474
3 | 园林工程 | 11271 | 10659 | 188 |  |  | -612
合 计 |  | 309218 | 304536 | 4062 |  |  | -4682

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 174649 | 170057 | -4592
1.1 | 道路工程 | 34904 | 32908 | -1996
1.2 | 排水工程 | 107617 | 107617
1.3 | 钢筋砼框柱护坡 | 32128 | 29532 | -2596
2 | 措施项目费 | 13194 | 13242 | 48
2.1 | 总价措施项目费 | 5150 | 4435 | -715
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3872 | 3238 | -634
2.1.2 | 其他总价措施费 | 895 | 876 | -19
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 321 | 321
2.2 | 单价措施项目费 | 8044 | 8807 | 763
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 187843 | 183299 | -4544
单位工程审核汇总表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 单项工程 室外总体 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 101722 | 103370 | 1648
1.1 | 围墙 | 40856 | 41978 | 1122
1.2 | 矮墙 | 28715 | 28385 | -330
1.3 | 大门 | 32151 | 33007 | 856
2 | 措施项目费 | 8382 | 7208 | -1174
2.1 | 总价措施项目费 | 2256 | 1082 | -1174
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1709 | 636 | -1073
2.1.2 | 其他总价措施费 | 378 | 383 | 5
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 63 | 63
2.2 | 单价措施项目费 | 6126 | 6126
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 110104 | 110578 | 474
单位工程审核汇总表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 单项工程 园林工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 10998 | 10401 | -597
1.1 | 绿化种植 | 10998 | 10401 | -597
2 | 措施项目费 | 273 | 258 | -15
2.1 | 总价措施项目费 | 273 | 258 | -15
2.1.1 | 安全文明施工费 | 199 | 188 | -11
2.1.2 | 其他总价措施费 | 54 | 51 | -3
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 19 | 19
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 11271 | 10659 | -612

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007007 | 水泥混凝土 (1)180mm厚C30砼硬化 | m2 | 191 | 117.31 | 22406.21 | 191 | 117.31 | 22406.21
2 | 040202011001 | 碎石 (1)100mm厚碎石垫层 | m2 | 191 | 35.32 | 6746.12 | 191 | 24.87 | 4750.17 |  | -1995.95
砌石路肩拆除
3 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)增加砌石路肩拆除长100米，宽0.5米，高0.5米 | m3 | 25 | 205.54 | 5138.5 | 25 | 205.54 | 5138.5
4 | 010103002025 | 余方弃置 (1)废弃料品种:砌石路肩拆除废弃物 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 25 | 24.54 | 613.5 | 25 | 24.54 | 613.5
排水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 83.232 | 8.27 | 688.33 | 83.232 | 8.27 | 688.33
6 | 040103001003 | 填方 (1)满足设计要求 (2)原土回填 (3)满足设计要求 (4)满足设计要求 | m3 | 24.3 | 8.38 | 203.63 | 24.3 | 8.38 | 203.63
7 | 010103002024 | 余方弃置 (1)三类土 (2)3km | m3 | 55.301 | 11.88 | 656.98 | 55.301 | 11.88 | 656.98
8 | 040305001002 | 垫层 | m3 | 6.268 | 276.69 | 1734.29 | 6.268 | 276.69 | 1734.29
|  | 本页小计： |  |  |  | 38187.56 |  |  | 36191.61 |  | -1995.95
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)100厚碎石垫层
9 | 040305001003 | 垫层 (1)150厚细砂层 | m3 | 9.402 | 386.21 | 3631.15 | 9.402 | 386.21 | 3631.15
10 | 040501003002 | 铸铁管 (1)DN400球墨铸铁管 | m | 24 | 488.37 | 11720.88 | 24 | 488.37 | 11720.88
11 | 040803004002 | 管道包封 (1)C25混凝土满包 | m | 24 | 553.4 | 13281.6 | 24 | 553.4 | 13281.6
12 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 (1)600*600*50中型 (2)球墨铸铁雨箅子 (3)C25混凝土沟壁 | m | 62 | 1075.46 | 66678.52 | 62 | 1075.46 | 66678.52
13 | 040501004001 | 塑料管 (1)DN32Pe管 (2)1.0Mpa | m | 172 | 10.12 | 1740.64 | 172 | 10.12 | 1740.64
14 | 040501004002 | 塑料管 (1)DN100PE管 (2)1.0Mpa | m | 86 | 55.5 | 4773 | 86 | 55.5 | 4773
15 | 040501004003 | 塑料管 (1)DN110PVC管 | m | 86 | 29.16 | 2507.76 | 86 | 29.16 | 2507.76
钢筋砼框柱护坡 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
钢筋砼框柱护坡
16 | 010501001016 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.08 | 538.51 | 581.59 | 1.08 | 538.51 | 581.59
17 | 010503001011 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3 | 4.2 | 562.21 | 2361.28 | 4.2 | 562.21 | 2361.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 107276.42 |  |  | 107276.42
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
18 | 010502001007 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.576 | 575.54 | 907.05 | 1.576 | 575.54 | 907.05
19 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径8mm | t | 0.47 | 5481.78 | 2576.44 | 0.19 | 5481.78 | 1041.54 |  | -1534.9
20 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径12mm | t | 0.735 | 5197.22 | 3819.96 | 0.12 | 5197.22 | 623.67 |  | -3196.29
21 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径18mm | t | 0.603 | 5118.48 | 3086.44 | 0.98 | 5118.48 | 5016.11 |  | 1929.67
22 | 010401003015 | 实心砖墙 (1)120厚M7.5浆砌红砖砌体 | m3 | 6.45 | 711.3 | 4587.89 | 6.45 | 711.3 | 4587.89
23 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 (1)20厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 66.875 | 56.85 | 3801.84 | 66.875 | 59.92 | 4007.15 |  | 205.31
24 | 011406001026 | 抹灰面油漆涂料 (1)满刮外墙腻子粉2道 (2)彩绘（图案业主自定） | m2 | 50.89 | 204.48 | 10405.99 | 50.89 | 204.48 | 10405.99
室外总体 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 010101003026 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 | m3 | 14.64 | 7.48 | 109.51 | 14.64 | 7.48 | 109.51
|  | 本页小计： |  |  |  | 29295.12 |  |  | 26698.91 |  | -2596.21
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
26 | 010103001040 | 回填方 (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 14.4 | 10.62 | 152.93 | 14.4 | 10.62 | 152.93
27 | 010501001015 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 1.83 | 552.52 | 1011.11 | 1.83 | 552.52 | 1011.11
28 | 010503001010 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.15 | 578.45 | 5292.82 | 9.15 | 578.45 | 5292.82
29 | 010507005001 | 压顶 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.125 | 746.55 | 93.32 | 0.125 | 746.55 | 93.32
30 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 0.552 | 5458.77 | 3013.24 | 0.552 | 5458.77 | 3013.24
31 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t |  |  |  | 0.147 | 5175.42 | 760.79 |  | 760.79
32 | 010515001066 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 0.376 | 4763.54 | 1791.09 | 0.376 | 4763.54 | 1791.09
33 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 0.587 | 4763.54 | 2796.2 | 0.587 | 4763.54 | 2796.2
34 | 010401003014 | 实心砖墙 | m3 | 2.736 | 708.31 | 1937.94 | 2.736 | 708.31 | 1937.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 16088.65 |  |  | 16849.44 |  | 760.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)MU7.5机制非粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑
35 | 010401009001 | 实心砖柱 (1)MU7.5机制非粘土砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.76 | 833.12 | 1466.29 | 1.76 | 833.12 | 1466.29
36 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 (1)围墙两侧 (2)20厚1:2.5水泥砂浆粉光 | m2 | 50.89 | 52.58 | 2675.8 | 50.89 | 59.67 | 3036.61 |  | 360.81
37 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 (1)围墙两侧刷米黄色真石漆 | m2 | 50.89 | 120.87 | 6151.07 | 50.89 | 120.87 | 6151.07
38 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)2厚30X30锌钢矩管,表面黑色氟碳漆饰面 | m | 28.5 | 504.03 | 14364.86 | 28.5 | 504.03 | 14364.86
矮墙 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
39 | 010101003025 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 | m3 | 54.516 | 7.48 | 407.78 | 54.516 | 7.48 | 407.78
40 | 010103001039 | 回填方 (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 33.6 | 10.62 | 356.83 | 33.6 | 10.62 | 356.83
41 | 040103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 15.895 | 11.82 | 187.88 | 15.895 | 11.82 | 187.88
42 | 040305001001 | 垫层 (1)100厚碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 3.276 | 248.73 | 814.84 | 3.276 | 248.73 | 814.84
43 | 040303001003 | 混凝土垫层 | m3 | 3.276 | 511.09 | 1674.33 | 3.276 | 511.09 | 1674.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 28099.68 |  |  | 28460.49 |  | 360.81
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)100厚C20素砼垫层
44 | 010401003013 | 实心砖墙 (1)红砖砌体,M10水泥砂浆砌筑不漏浆 | m3 | 26.068 | 708.31 | 18464.23 | 24.724 | 708.31 | 17512.26 |  | -951.97
45 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 (1)表面20厚1:2.5水泥砂浆抹面 | m2 | 38.36 | 56.63 | 2172.33 | 41.16 | 59.67 | 2456.02 |  | 283.69
46 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 (1)喷真石漆饰面 | m2 | 38.36 | 120.87 | 4636.57 | 41.16 | 120.87 | 4975.01 |  | 338.44
大门 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
47 | 010101004002 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 | m3 | 20.334 | 78.8 | 1602.32 | 20.334 | 78.8 | 1602.32
48 | 010103001041 | 回填方 (1)密实度要求:符合设计要求 (2)填方材料品种:符合设计要求 (3)填方粒径要求:符合设计要求 (4)填方来源、运距:原土回填 | m3 | 16.3 | 10.62 | 173.11 | 16.3 | 10.62 | 173.11
49 | 010501001018 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.045 | 536.25 | 560.38 | 1.045 | 536.25 | 560.38
50 | 010501003008 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.989 | 553.55 | 1654.56 | 2.989 | 553.55 | 1654.56
51 | 010502002002 | 构造柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3 | 3.234 | 808.94 | 2616.11 | 3.234 | 808.94 | 2616.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 31879.61 |  |  | 31549.77 |  | -329.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
52 | 010505003002 | 平板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.297 | 566.8 | 168.34 | 0.297 | 566.8 | 168.34
53 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径6mm | t | 0.507 | 5814.94 | 2948.17 | 0.507 | 5814.94 | 2948.17
54 | 010515001062 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径8mm | t | 0.061 | 5458.77 | 332.98 | 0.16 | 5458.77 | 873.4 |  | 540.42
55 | 010515001064 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径12mm | t | 0.041 | 5175.42 | 212.19 | 0.09 | 5175.42 | 465.79 |  | 253.6
56 | 010515001065 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400E直径16mm | t | 0.104 | 5097 | 530.09 | 0.104 | 5097 | 530.09
57 | 010401003016 | 实心砖墙 (1)砌块均采用MU10实心砖,M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.096 | 708.31 | 2192.93 | 3.096 | 708.31 | 2192.93
58 | 010902003002 | 屋面刚性防水 (1)伸缩门洞屋顶 (2)1:2防水砂浆抹面找坡 | m2 | 2.968 | 29.8 | 88.45 | 2.968 | 29.8 | 88.45
59 | 010805004002 | 电动伸缩门 (1)长10.8m，高1m (2)电动门 | 樘 | 1 | 11342.43 | 11342.43 | 1 | 11342.43 | 11342.43
|  | 本页小计： |  |  |  | 17815.58 |  |  | 18609.6 |  | 794.02
分部分项工程量清单审核书
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
60 | 011406001027 | 抹灰面油漆涂料 (1)伸缩门洞墙体 (2)涂料饰面 (3)8厚1:2.5水泥砂浆压光 (4)12厚1:3水泥砂浆 (5)基层墙体 | m2 | 19.98 | 104.21 | 2082.12 | 19.98 | 107.31 | 2144.05 |  | 61.93
61 | 011205001001 | 石材柱面 (1)干挂花岗岩 | m2 | 10 | 393.52 | 3935.2 | 10 | 393.52 | 3935.2
62 | 011508004001 | 金属字 (1)大济镇文旦柚仓储分拣中心 | 个（套） | 12 | 142.62 | 1711.44 | 12 | 142.62 | 1711.44
园林工程 | [11 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
63 | 050101010002 | 整理绿化用地 | m2 | 150 | 4.29 | 643.5 | 150 | 4.29 | 643.5
64 | 050101009002 | 种植土回(换)填 (1)回填种植土 | m3 | 60 | 47.63 | 2857.8 | 60 | 47.63 | 2857.8
65 | 050102012002 | 铺种草皮 (1)马尼拉草满铺 (2)成活养护半年，日常养护半年 | m2 | 150 | 38.5 | 5775 | 150 | 34.34 | 5151 |  | -624
66 | 050102001002 | 栽植乔木 (1)茶花 (2)胸径8-10cm，高度100-120cm，冠幅60-80cm (3)成活养护半年，日常养护半年 | 株 | 5 | 344.39 | 1721.95 | 5 | 349.83 | 1749.15 |  | 27.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 18727.01 |  |  | 18192.14 |  | -534.87
|  | 合 计： |  |  |  | 287369.63 |  |  | 283828.38 |  | -3541.25

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2004.94 | 2004.94 | 1 | 2004.94 | 2004.94
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
钢筋砼框柱护坡 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 011702033014 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层模板 | m2 | 4.8 | 77.23 | 370.7 | 4.8 | 77.23 | 370.7
3 | 011702005006 | 基础梁模板 (1)支撑高度:3.6米以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 33.6 | 68.01 | 2285.14 | 33.6 | 103.54 | 3478.94 | 1193.8
4 | 011702002007 | 柱模板 (1)支撑高度:3.6米以内 (2)构件形状:矩形 | m2 | 25.211 | 102.53 | 2584.88 | 25.211 | 85.45 | 2154.28 | -430.6
5 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)钢管脚手架(单排8m以内) | m2 | 60 | 13.3 | 798 | 60 | 13.3 | 798
室外总体 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
围墙 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011702033013 | 垫层模板 | m2 | 6.1 | 76.9 | 469.09 | 6.1 | 76.9 | 469.09
7 | 011702001009 | 基础模板 | m2 | 36.6 | 67.73 | 2478.92 | 36.6 | 67.73 | 2478.92
8 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | m2 | 1 | 74.93 | 74.93 | 1 | 74.93 | 74.93
9 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | m2 | 70.15 | 4.21 | 295.33 | 70.15 | 4.21 | 295.33
矮墙 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
大门 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011702033015 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层模板 | m2 | 1.854 | 76.9 | 142.57 | 1.854 | 76.9 | 142.57
|  | 本页小计： |  |  |  | 11504.5 |  |  | 12267.7 | 763.2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 011702001010 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 6.385 | 78.17 | 499.12 | 6.385 | 78.17 | 499.12
12 | 011702003002 | 构造柱模板 (1)支撑高度:3.6米以内 | m2 | 16.66 | 106.61 | 1776.12 | 16.66 | 106.61 | 1776.12
13 | 011702016002 | 平板模板 | m2 | 3.672 | 91.42 | 335.69 | 3.672 | 91.42 | 335.69
14 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | m2 | 12.9 | 4.21 | 54.31 | 12.9 | 4.21 | 54.31
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
|  | 本页小计： |  |  |  | 2665.24 |  |  | 2665.24
|  | 合 计： |  |  |  | 14169.74 |  |  | 14932.94 | 763.2

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 5780 | 4062 | -1718
2 | 其他总价措施费 | 1327 | 1310 | -17
3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 403 | 403
合 计 |  | 7107 | 5775 | -1332

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 81429.65 |  |  |  | 80919.01
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t |  |  |  | 0.151 | 3049 |  | 459.41
2 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 0.618 | 2987 | 1846.19 | 1.005 | 2987 |  | 3000.44
3 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 0.385 | 2987 | 1151.19 | 0.385 | 2987 |  | 1151.19
4 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 0.602 | 2987 | 1797.2 | 0.602 | 2987 |  | 1797.2
5 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.795 | 3049 | 2425.17 | 0.215 | 3049 |  | 656.3
6 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.107 | 2987 | 318.41 | 0.107 | 2987 |  | 318.41
7 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.517 | 3429 | 1773.27 | 0.517 | 3429 |  | 1773.27
8 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.542 | 3146 | 1703.94 | 0.357 | 3146 |  | 1123.12
9 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.563 | 3146 | 1771.32 | 0.563 | 3146 |  | 1771.32
10 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 32.468 | 7.81 | 253.57 | 32.468 | 7.81 |  | 253.57
11 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 25.763 | 9.27 | 238.82 | 23.871 | 9.27 |  | 221.29
12 | 01510080 | 铝合金石材干挂挂件 |  | 套 | 75.48 | 7.13 | 538.17 | 75.48 | 7.13 |  | 538.17
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 3.376 | 5.575 | 18.82 | 3.376 | 5.575 |  | 18.82
14 | 02050130 | 胶圈(承插) | DN400 | 个 | 4.128 | 9.28 | 38.31 | 4.128 | 9.28 |  | 38.31
15 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 137.669 | 0.42 | 57.82 | 137.669 | 0.42 |  | 57.82
16 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 28.391 | 0.14 | 3.97 | 28.391 | 0.14 |  | 3.97
17 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 15.173 | 9.93 | 150.67 | 15.173 | 9.93 |  | 150.67
18 | 03014870 | 精制六角螺栓 | M6×25 | 个 | 75.48 | 0.04 | 3.02 | 75.48 | 0.04 |  | 3.02
19 | 03014880 | 精制六角螺栓 | M8×20 | 套 | 75.48 | 0.1 | 7.55 | 75.48 | 0.1 |  | 7.55
20 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 1.276 | 8.37 | 10.68 | 1.139 | 8.37 |  | 9.53
21 | 03017570 | 不锈钢石材背栓 |  | 套 | 75.48 | 2.43 | 183.42 | 75.48 | 2.43 |  | 183.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 0.327 | 0.23 | 0.08 | 0.327 | 0.23 |  | 0.08
23 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 13.468 | 0.5 | 6.73 | 13.468 | 0.5 |  | 6.73
24 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 26.594 | 7.58 | 201.59 | 26.594 | 7.58 |  | 201.58
25 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 12.631 | 13.82 | 174.55 | 12.404 | 13.82 |  | 171.42
26 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 33.503 | 5.73 | 191.97 | 33.503 | 5.73 |  | 191.97
27 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 8.197 | 0.373 | 3.06 | 8.197 | 0.373 |  | 3.06
28 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg |  |  |  |  | 0.405
29 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 27860.584 | 0.391 | 10893.49 | 28594.696 | 0.391 |  | 11180.53
30 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.006 | 196.12 | 1.24 | 0.006 | 196.12 |  | 1.24
31 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 12.11 | 196.12 | 2374.97 | 12.11 | 196.12 |  | 2374.97
32 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 |  |  |  |  | 153.4
33 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 67.192 | 146.11 | 9817.36 | 68.258 | 146.11 |  | 9973.17
34 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 59.251 | 113.75 | 6739.75 | 59.251 | 113.75 |  | 6739.75
35 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 12.477 | 113.75 | 1419.27 | 12.477 | 113.75 |  | 1419.27
36 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 37.99 | 107.86 | 4097.59 | 25.327 | 107.86 |  | 2731.73
37 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 6050.587 | 0.18 | 1089.11 | 6050.587 | 0.18 |  | 1089.11
38 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.785 | 29.01 | 22.78 | 0.759 | 29.01 |  | 22.02
39 | 04090370 | 种植土 |  | m3 | 60 | 34.34 | 2060.4 | 60 | 34.34 |  | 2060.4
40 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 22232.76 | 0.35 | 7781.47 | 21487.646 | 0.35 |  | 7520.68
41 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 16.246 | 0.99 | 16.08 | 14.5 | 0.99 |  | 14.35
42 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 1.193 | 1379 | 1645.41 | 1.188 | 1379 |  | 1638.21
43 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
44 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 2.401 | 26.55 | 63.74 | 2.401 | 26.55 |  | 63.74
45 | 08030470 | 花岗岩 | 30厚 G664 火烧芝麻灰（白） | ㎡ | 10.6 | 69.72 | 739.03 | 10.6 | 69.72 |  | 739.03
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 11190001 | 不锈钢电动伸缩门 |  | m | 10.8 | 575 | 6210 | 10.8 | 575 |  | 6210
47 | 11370001 | 电动不锈钢门自动装置 |  | 套 | 1 | 1106 | 1106 | 1 | 1106 |  | 1106
48 | 12390220 | 钛金字 | 0.2m2以内 | 个 | 12.12 | 53.42 | 647.45 | 12.12 | 53.42 |  | 647.45
49 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 24.704 | 12.48 | 308.31 | 25.479 | 12.48 |  | 317.98
50 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 3.487 | 19.63 | 68.45 | 3.487 | 19.63 |  | 68.45
51 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 6.913 | 20 | 138.27 | 6.913 | 20 |  | 138.27
52 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 326.837 | 1.02 | 333.37 | 332.552 | 1.02 |  | 339.2
53 | 13030660 | 真石漆 |  | kg | 371.28 | 7.83 | 2907.12 | 382.928 | 7.83 |  | 2998.33
54 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg | 27.846 | 12.45 | 346.68 | 28.72 | 12.45 |  | 357.56
55 | 13030770 | 无光高级丙烯酸外墙涂料 |  | kg | 18.701 | 17.7 | 331.01 | 18.701 | 17.7 |  | 331.01
56 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 10.73 | 8.89 | 95.39 | 10.73 | 8.89 |  | 95.39
57 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 10.527 | 9.91 | 104.33 | 10.527 | 9.91 |  | 104.33
58 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 7.617 | 57.37 | 436.98 | 7.617 | 57.37 |  | 436.98
59 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 37.385 | 3.05 | 114.03 | 37.385 | 3.05 |  | 114.03
60 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 2.631 | 66.37 | 174.6 | 2.631 | 66.37 |  | 174.6
61 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 33.316 | 2.96 | 98.62 | 33.316 | 2.96 |  | 98.62
62 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 1.336 | 1.18 | 1.58 | 1.336 | 1.18 |  | 1.58
63 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 5.159 | 4.47 | 23.06 | 4.654 | 4.47 |  | 20.8
64 | 14070260 | 润滑油 |  | kg | 0.362 | 4.73 | 1.71 | 0.362 | 4.73 |  | 1.71
65 | 14090100 | 硬白蜡 |  | kg | 0.265 | 5.5 | 1.46 | 0.265 | 5.5 |  | 1.46
66 | 14230100 | 群青 |  | kg | 8.142 | 12.21 | 99.42 | 8.142 | 12.21 |  | 99.42
67 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.98 | 6.64 | 6.51 | 0.98 | 6.64 |  | 6.51
68 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 2.785 | 6.68 | 18.6 | 2.872 | 6.68 |  | 19.18
69 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 2.089 | 14.65 | 30.6 | 2.089 | 14.65 |  | 30.6
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 0.69 | 24.78 | 17.11 | 0.69 | 24.78 |  | 17.11
71 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 11.733 | 2.92 | 34.26 | 11.733 | 2.92 |  | 34.26
72 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 1.234 | 21.45 | 26.48 | 1.123 | 21.45 |  | 24.08
73 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 6.214 | 12.2 | 75.81 | 6.214 | 12.2 |  | 75.81
74 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 1.857 | 13.52 | 25.11 | 1.857 | 13.52 |  | 25.11
75 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 345.555 | 3.57 | 1233.63 | 345.555 | 3.57 |  | 1233.63
76 | 14390100 | 松烟 |  | kg | 0.509 | 1.99 | 1.01 | 0.509 | 1.99 |  | 1.01
77 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 0.994 | 4.01 | 3.98 | 0.994 | 4.01 |  | 3.98
78 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 0.331 | 21.35 | 7.07 | 0.331 | 21.35 |  | 7.07
79 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 3.967 | 6.56 | 26.02 | 3.967 | 6.56 |  | 26.02
80 | 14410530 | 乳胶 |  | kg | 5.598 | 9.29 | 52 | 5.598 | 9.29 |  | 52
81 | 14410620 | 云石胶 |  | kg | 1.961 | 7.52 | 14.75 | 1.961 | 7.52 |  | 14.75
82 | 14410640 | 粘结剂 |  | g | 670.8 | 0.02 | 13.42 | 670.8 | 0.02 |  | 13.42
83 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 990.507 | 3.297 | 3265.7 | 990.481 | 3.297 |  | 3265.62
84 | 17110570 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) | DN400 | m | 24.24 | 362.87 | 8795.97 | 24.24 | 362.87 |  | 8795.97
85 | 17250450 | DN32Pe管 |  | m | 174.58 | 5.21 | 909.56 | 174.58 | 5.21 |  | 909.56
86 | 17250480 | DN100PE管 |  | m | 87.29 | 37.25 | 3251.55 | 87.29 | 37.25 |  | 3251.55
87 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 17.264 | 2.22 | 38.33 | 15.409 | 2.22 |  | 34.21
88 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 87.29 | 16.3 | 1422.83 | 87.29 | 16.3 |  | 1422.83
89 | 31170001 | 巴黎绿 |  | kg | 19.338 | 28.76 | 556.17 | 19.338 | 28.76 |  | 556.17
90 | 32070001 | 草皮 |  | m2 | 165 | 11.88 | 1960.2 | 165 | 11.88 |  | 1960.2
91 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 445.48 | 0.44 | 196.01 | 391.3 | 0.44 |  | 172.17
92 | 33050160 | 600*600*50重型球墨铸铁雨箅子 |  | 套 | 103.54 | 390 | 40380.6 | 103.54 | 390 |  | 40380.6
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
93 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 35.199 | 1.06 | 37.31 | 35.199 | 1.06 |  | 37.31
94 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 25.032 | 0.688 | 17.22 | 25.032 | 0.688 |  | 17.22
95 | 34110080 | 水 |  | m3 | 152.117 | 3.4 | 517.2 | 146.758 | 3.4 |  | 498.98
96 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.254 | 3.4 | 0.87 | 0.254 | 3.4 |  | 0.87
97 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 3.253 | 6.19 | 20.14 | 3.253 | 6.19 |  | 20.14
98 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 32.125 | 40.91 | 1314.23 | 30.487 | 40.91 |  | 1247.21
99 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.72 | 2173 | 1563.86 | 0.72 | 2173 |  | 1563.86
100 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 1.914 | 5.31 | 10.16 | 1.708 | 5.31 |  | 9.07
101 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 2.67 | 3.1 | 8.28 | 2.67 | 3.1 |  | 8.28
102 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 1.651 |  | 1.02 | 51.087 | 0.62 |  | 31.67
103 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 1.637 |  | 1.88 | 51.073 | 1.15 |  | 58.73
104 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 1.222 |  | 181.64 | 1.914 | 148.67 |  | 284.56
105 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 19.65 | 6.19 | 121.63 | 19.65 | 6.19 |  | 121.63
106 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 2.412 | 6.64 | 16.02 | 2.412 | 6.64 |  | 16.02
107 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.274 | 10.62 | 2.91 | 0.274 | 10.62 |  | 2.91
108 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 304.6 |  | 121.84 | 380.505 | 0.4 |  | 152.2
109 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.008 | 2119 | 17.6 | 0.008 | 2119 |  | 17.6
110 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 3.588 | 4.65 | 16.68 | 3.588 | 4.65 |  | 16.68
111 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 1.413 | 7.08 | 10 | 1.413 | 7.08 |  | 10
112 | 37010050 | 钢轨 | 6# | m | 21.6 | 24.78 | 535.25 | 21.6 | 24.78 |  | 535.25
113 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 2089.436 | 1 | 1093.58 | 1084.462 | 1 |  | 1084.46
114 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 488.76 | 1 | 488.76 | 496.618 | 1 |  | 496.62
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
115 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 23.409 | 1 | 23.41 | 23.409 | 1 |  | 23.41
116 | 49011001 | 茶花 |  | 棵 | 5 | 190.27 | 951.35 | 5 | 194.69 |  | 973.45
117 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.007 | 388.562 | 2.64 | 0.007 | 388.562 |  | 2.64
118 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.063 | 396.273 | 24.93 | 0.063 | 396.273 |  | 24.93
119 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.676 | 357.887 | 241.99 | 3.605 | 357.887 |  | 1290.33
120 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  |  |  |  | 372.691
121 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.636 | 322.697 | 205.21 | 0.29 | 322.697 |  | 93.7
122 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.098 | 268.076 | 26.27 | 0.098 | 268.076 |  | 26.27
123 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.048 | 280.859 | 13.41 | 0.048 | 280.859 |  | 13.41
124 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 8.353 | 211.963 | 1770.49 | 8.074 | 211.963 |  | 1711.29
125 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.003 | 561.266 | 1.67 | 0.003 | 561.266 |  | 1.67
126 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.146 | 360.95 | 774.69 | 2.146 | 360.95 |  | 774.69
127 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.3 | 373.99 | 1982.03 | 5.3 | 373.99 |  | 1982.03
128 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 38.966 | 390.76 | 15226.23 | 38.966 | 390.76 |  | 15226.23
129 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 44.137 | 405.67 | 17905.14 | 44.137 | 405.67 |  | 17905.14
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1349.171 | 674.59 | 0.5 | 1349.171 |  | 674.59
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.087 | 1386.964 | 121.27 | 0.087 | 1386.964 |  | 121.27
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
3 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.734 | 724.73 | 532.22 | 0.734 | 724.73 |  | 532.22
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.6 | 165.665 | 265.01 | 1.815 | 165.665 |  | 300.66
5 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 1.274 | 18.053 | 23 | 1.274 | 18.053 |  | 23
6 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 1.274 | 23.796 | 30.32 | 1.274 | 23.796 |  | 30.32
7 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.004 | 22.434 | 0.09 | 0.004 | 22.434 |  | 0.09
8 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.37 | 855.717 | 316.42 | 0.37 | 855.717 |  | 316.42
9 | 99070270 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.0m3 | 台班 | 0.138 | 883.552 | 121.93 | 0.138 | 883.552 |  | 121.93
10 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.085 | 1008.874 | 85.75 | 0.085 | 1008.874 |  | 85.75
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.419 | 535.021 | 224.28 | 0.419 | 535.021 |  | 224.28
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.333 | 554.278 | 184.74 | 0.33 | 554.278 |  | 182.69
13 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.185 | 612.561 | 112.96 | 0.171 | 612.561 |  | 104.88
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.129 | 941.403 | 1063.13 | 1.129 | 941.403 |  | 1063.13
15 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1516.94 | 758.47 | 0.5 | 1516.94 |  | 758.47
16 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.296 | 490.732 | 145.29 | 0.296 | 490.732 |  | 145.29
17 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.04 | 834.062 | 33.18 | 0.04 | 834.062 |  | 33.17
18 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.354 | 509.65 | 180.56 | 0.354 | 509.65 |  | 180.56
19 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.237 | 756.133 | 179.08 | 0.16 | 756.133 |  | 121.31
20 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.052 | 511.858 | 26.4 | 0.052 | 511.858 |  | 26.4
21 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.43 | 735.872 | 316.24 | 0.401 | 735.872 |  | 295.16
22 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.048 | 971.36 | 46.74 | 0.048 | 971.36 |  | 46.74
23 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 7.478 | 27.16 | 203.11 | 7.478 | 27.16 |  | 203.11
24 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.429 | 28.86 | 12.39 | 0.38 | 28.86 |  | 10.98
25 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.41 | 39.723 | 16.28 | 0.386 | 39.723 |  | 15.32
26 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.007 | 24.188 | 24.37 | 0.942 | 24.188 |  | 22.77
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：乌石小学周边人居环境提升工程 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
27 | 99191250 | 台式砂轮机 | Φ250 | 台班 | 0.44 | 5.1 | 2.25 | 0.44 | 5.1 |  | 2.25
28 | 99191810 | 后切式石料加工机 |  | 台班 | 0.123 | 15.36 | 1.89 | 0.123 | 15.36 |  | 1.89
29 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.539 | 24.636 | 13.29 | 0.546 | 24.636 |  | 13.45
30 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 0.44 | 5.46 | 2.4 | 0.44 | 5.46 |  | 2.4
31 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 1.053 | 86.274 | 90.81 | 1.034 | 86.274 |  | 89.18
32 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.221 | 105.796 | 23.37 | 0.216 | 105.796 |  | 22.88
33 | 99250610 | 交流电焊机 | 功率32kVA | 台班 | 0.944 | 89.46 | 84.41 | 0.944 | 89.46 |  | 84.41
34 | 99250620 | 交流电焊机 | 功率42kVA | 台班 | 4.592 | 125.01 | 574.02 | 4.592 | 125.01 |  | 574.01
35 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.601 | 583.6 | 350.98 | 0.531 | 583.6 |  | 309.87
36 | 99351240 | 手提电钻 |  | 台班 | 0.44 | 18.5 | 8.15 | 0.44 | 18.5 |  | 8.15
37 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.063 | 352.423 | 22.17 | 0.063 | 352.423 |  | 22.17
38 | 99430470 | 千斤顶 |  | 台班 | 0.44 | 4.89 | 2.15 | 0.44 | 4.89 |  | 2.15
39 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 0.7 | 53.509 | 37.47 | 0.7 | 53.509 |  | 37.47
40 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.105 | 16.017 | 1.69 | 0.103 | 16.017 |  | 1.66
41 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.7 | 25.281 | 17.7 | 0.7 | 25.281 |  | 17.7