## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 1667640 | 元
送审造价： | 1695446 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年10月09日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 1695446 | 1667640 | 33951 |  |  | -27806
合 计 |  | 1695446 | 1667640 | 33951 |  |  | -27806

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 683084 | 684661 | 12092 |  |  | 1577
2 | 管理房 2座 | 194342 | 189827 | 6692 |  |  | -4515
3 | 机房 2座 | 67155 | 65876 | 2322 |  |  | -1279
4 | 苗木种植 | 750865 | 727276 | 12845 |  |  | -23589
合 计 |  | 1695446 | 1667640 | 33951 |  |  | -27806

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 664527 | 664296 | -231
1.1 | 路面工程 | 295132 | 281298 | -13834
1.2 | 50T蓄水池 2座 | 70709 | 77880 | 7171
1.3 | 100T蓄水池 | 64491 | 64553 | 62
1.4 | 配药池 2座 | 6309 | 6264 | -45
1.5 | 管道工程 | 227886 | 234301 | 6415
2 | 措施项目费 | 18557 | 20365 | 1808
2.1 | 总价措施项目费 | 16526 | 16564 | 38
2.1.1 | 安全文明施工费 | 12065 | 12092 | 27
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3266 | 3274 | 8
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 1195 | 1198 | 3
2.2 | 单价措施项目费 | 2031 | 3801 | 1770
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 683084 | 684661 | 1577
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 单项工程 管理房 2座 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 155463 | 151143 | -4320
1.1 | 土方工程 | 522 | 520 | -2
1.2 | 混凝土工程 | 24140 | 23985 | -155
1.3 | 砌筑工程 | 23795 | 24667 | 872
1.4 | 钢筋工程 | 23320 | 23275 | -45
1.5 | 装饰工程 | 83686 | 78696 | -4990
2 | 措施项目费 | 38879 | 38684 | -195
2.1 | 总价措施项目费 | 8181 | 7991 | -190
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6851 | 6692 | -159
2.1.2 | 其他总价措施费 | 652 | 635 | -17
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 678 | 664 | -14
2.2 | 单价措施项目费 | 30698 | 30693 | -5
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 194342 | 189827 | -4515
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 单项工程 机房 2座 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 56376 | 55154 | -1222
1.1 | 土方工程 | 365 | 364 | -1
1.2 | 混凝土工程 | 8281 | 8230 | -51
1.3 | 砌筑工程 | 11274 | 11724 | 450
1.4 | 钢筋工程 | 3338 | 3329 | -9
1.5 | 装饰工程 | 33118 | 31507 | -1611
2 | 措施项目费 | 10779 | 10722 | -57
2.1 | 总价措施项目费 | 2826 | 2771 | -55
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2367 | 2322 | -45
2.1.2 | 其他总价措施费 | 225 | 220 | -5
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 234 | 229 | -5
2.2 | 单价措施项目费 | 7953 | 7951 | -2
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 67155 | 65876 | -1279
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 单项工程 苗木种植 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 732700 | 709682 | -23018
1.1 | 绿化种植 | 732700 | 709682 | -23018
2 | 措施项目费 | 18165 | 17594 | -571
2.1 | 总价措施项目费 | 18165 | 17594 | -571
2.1.1 | 安全文明施工费 | 13262 | 12845 | -417
2.1.2 | 其他总价措施费 | 3590 | 3477 | -113
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 1313 | 1272 | -41
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 750865 | 727276 | -23589

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
路面工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101001006 | 挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 | m3 | 180 | 48.54 | 8737.2 | 180 | 6.03 | 1085.4 |  | -7651.8
2 | 040103002039 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 180 | 12.04 | 2167.2 | 180 | 11.96 | 2152.8 |  | -14.4
3 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)C30砼路面 180mm | m2 | 900 | 116.62 | 104958 | 900 | 110.89 | 99801 |  | -5157
4 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石垫层 100mm | m2 | 900 | 24.9 | 22410 | 900 | 24.89 | 22401 |  | -9
5 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 (1)C20现浇砼排水明沟 | m | 600 | 176.99 | 106194 | 600 | 174.52 | 104712 |  | -1482
6 | 040701001014 | 场地分层 | m2 | 24012 | 2.11 | 50665.32 | 24012 | 2.13 | 51145.56 |  | 480.24
50T蓄水池 2座 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
7 | 040701001011 | 场地平整 (1)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(平整场地 挖掘机) | m2 | 58.48 | 1.48 | 86.55 | 58.48 | 1.47 | 85.97 |  | -0.58
8 | 040101003011 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m内 | m3 | 339.52 | 8.32 | 2824.81 | 339.52 | 8.28 | 2811.23 |  | -13.58
9 | 040103001026 | 填方 (1)槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 192.96 | 8.41 | 1622.79 | 192.96 | 8.39 | 1618.93 |  | -3.86
10 | 040103002022 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 | m3 | 117.727 | 12.04 | 1417.43 | 117.727 | 11.96 | 1408.01 |  | -9.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 301083.3 |  |  | 287221.9 |  | -13861.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)运距:投标单位自行考虑
11 | 040305001001 | 垫层 (1)厚度:300mm (2)材料品种、规格:碎石垫层 | m3 | 17.544 | 249.76 | 4381.79 | 17.544 | 249.76 | 4381.79
12 | 040303001011 | 混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C15砼 | m3 | 5.848 | 425.52 | 2488.44 | 5.848 | 420.77 | 2460.66 |  | -27.78
13 | 040601006011 | 现浇混凝土池底 (1)混凝土强度等级:C30砼 | m3 | 16.236 | 545.88 | 8862.91 | 16.236 | 550.77 | 8942.3 |  | 79.39
14 | 040601007011 | 现浇混凝土池壁 (1)混凝土强度等级:C30砼 | m3 | 24.24 | 1166.54 | 28276.93 | 30.3 | 1171.27 | 35489.48 |  | 7212.55
15 | 040901001041 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢6 | t | 0.073 | 6002.14 | 438.16 | 0.073 | 5986.9 | 437.04 |  | -1.12
16 | 040901001043 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ12 | t | 3.63 | 4996.8 | 18138.38 | 3.63 | 4979.97 | 18077.29 |  | -61.09
17 | 040901001044 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ14 | t | 0.24 | 4893.2 | 1174.37 | 0.24 | 4877.66 | 1170.64 |  | -3.73
18 | 010902009001 | 铁爬梯 | 步 | 18 | 55.38 | 996.84 | 18 | 55.38 | 996.84
100T蓄水池 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
19 | 040701001012 | 场地平整 (1)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(平整场地 挖掘机) | m2 | 46.24 | 1.48 | 68.44 | 46.24 | 1.47 | 67.97 |  | -0.47
20 | 040101003012 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m内 | m3 | 296.385 | 8.35 | 2474.81 | 296.385 | 8.31 | 2462.96 |  | -11.85
21 | 040103001046 | 填方 (1)槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 156.725 | 8.41 | 1318.06 | 156.725 | 8.39 | 1314.92 |  | -3.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 68619.13 |  |  | 75801.89 |  | 7182.76
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
22 | 040103002040 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 116.241 | 12.04 | 1399.54 | 116.241 | 11.96 | 1390.24 |  | -9.3
23 | 040305001002 | 垫层 (1)厚度:300mm (2)材料品种、规格:碎石垫层 | m3 | 13.872 | 249.76 | 3464.67 | 13.872 | 249.76 | 3464.67
24 | 040303001012 | 混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C15砼 | m3 | 4.624 | 425.51 | 1967.56 | 4.624 | 420.77 | 1945.64 |  | -21.92
25 | 040601006012 | 现浇混凝土池底 (1)混凝土强度等级:C30砼 | m3 | 13.068 | 545.88 | 7133.56 | 13.068 | 550.77 | 7197.46 |  | 63.9
26 | 040601007012 | 现浇混凝土池壁 (1)混凝土强度等级:C30砼 | m3 | 22.68 | 1166.54 | 26457.13 | 22.68 | 1171.27 | 26564.4 |  | 107.27
27 | 040901001048 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:圆钢6 | t | 0.055 | 6002.14 | 330.12 | 0.055 | 5986.9 | 329.28 |  | -0.84
28 | 040901001049 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ12 | t | 0.98 | 4996.8 | 4896.86 | 0.98 | 4979.97 | 4880.37 |  | -16.49
29 | 040901001050 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ14 | t | 2.937 | 4893.2 | 14371.33 | 2.937 | 4877.66 | 14325.69 |  | -45.64
30 | 010902009002 | 铁爬梯 | 步 | 11 | 55.38 | 609.18 | 11 | 55.38 | 609.18
配药池 2座 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
31 | 040701001013 | 场地平整 (1)机械平整场地、填土夯实、原土夯实(平整场地 挖掘机) | m2 | 13.52 | 1.48 | 20.01 | 13.52 | 1.47 | 19.87 |  | -0.14
32 | 040101003013 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m内 | m3 | 6.144 | 46.73 | 287.11 | 6.144 | 46.73 | 287.11
33 | 040103001047 | 填方 (1)槽、坑回填土(人机配合回填碾 | m3 | 2.088 | 8.41 | 17.56 | 2.088 | 8.39 | 17.52 |  | -0.04
|  | 本页小计： |  |  |  | 60954.63 |  |  | 61031.43 |  | 76.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
压)
34 | 040103002041 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 3.744 | 12.04 | 45.08 | 3.744 | 11.96 | 44.78 |  | -0.3
35 | 040303001013 | 混凝土垫层 (1)混凝土强度等级:C15砼 | m3 | 1.352 | 425.5 | 575.28 | 1.352 | 420.76 | 568.87 |  | -6.41
36 | 040601006013 | 现浇混凝土池底 (1)混凝土强度等级:C25砼 | m3 | 2.304 | 545.89 | 1257.73 | 2.304 | 539.41 | 1242.8 |  | -14.93
37 | 040601007013 | 现浇混凝土池壁 (1)混凝土强度等级:C25砼 | m3 | 3.52 | 1166.54 | 4106.22 | 3.52 | 1159.91 | 4082.88 |  | -23.34
管道工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
38 | 040101002005 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内 | m3 | 142.68 | 24.03 | 3428.6 | 210.801 | 44.01 | 9277.35 |  | 5848.75
39 | 040103001045 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 142.68 | 8.41 | 1199.94 | 210.801 | 8.39 | 1768.62 |  | 568.68
40 | 040501004053 | 塑料管 (1)De40mm PE管（1.6Mpa） (2)管道水压试验 (3)管道消毒冲洗 | m | 865 | 24.46 | 21157.9 | 865 | 24.46 | 21157.9
41 | 040501004056 | 塑料管 (1)De32mm PE管（1.6Mpa） (2)管道水压试验 (3)管道消毒冲洗 | m | 650 | 19.25 | 12512.5 | 650 | 19.25 | 12512.5
42 | 040501004054 | 塑料管 (1)De25mm PE管（1.6Mpa） (2)管道水压试验 (3)管道消毒冲洗 | m | 1245 | 20.51 | 25534.95 | 1245 | 20.51 | 25534.95
|  | 本页小计： |  |  |  | 69818.2 |  |  | 76190.65 |  | 6372.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43 | 040501004055 | 塑料管 (1)De20mm PE管（1.6Mpa） (2)管道水压试验 (3)管道消毒冲洗 | m | 63 | 13.83 | 871.29 | 63 | 13.83 | 871.29
44 | 040502005050 | 阀门 (1)闸阀 (2)DN40 PVC | 个 | 8 | 182.98 | 1463.84 | 8 | 182.98 | 1463.84
45 | 040502005056 | 阀门 (1)闸阀 (2)DN32PVC | 个 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 608
46 | 040502005054 | 阀门 (1)闸阀 (2)DN25PVC | 个 | 12 | 114.83 | 1377.96 | 12 | 114.83 | 1377.96
47 | 040502005055 | 阀门 (1)闸阀 (2)DN20PVC | 个 | 63 | 99.96 | 6297.48 | 63 | 99.96 | 6297.48
48 | 040804002001 | 配线 (1)输电线 (2)BV3*6mm2 (3)电线杆空架 | m | 1800 | 11.66 | 20988 | 1800 | 11.66 | 20988
49 | 030109001001 | 离心式泵 (1)机泵 (2)BL(T)12-9 | 台 | 3 | 5407.58 | 16222.74 | 3 | 5407.11 | 16221.33 |  | -1.41
50 | 030109001002 | 离心式泵 (1)机井管中泵 | 台 | 3 | 5407.58 | 16222.74 | 3 | 5407.11 | 16221.33 |  | -1.41
51 | 04001 | 机井 (1)新建机井 (2)井深200m | 座 | 2 | 50000 | 100000 | 2 | 50000 | 100000
管理房 2座 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 164052.05 |  |  | 164049.23 |  | -2.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
土方工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
52 | 010101001001 | 平整场地 (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:场内土方平衡自行考虑 | m2 | 83.981 | 1.93 | 162.08 | 83.981 | 1.92 | 161.24 |  | -0.84
53 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 15.36 | 7.84 | 120.42 | 15.36 | 7.79 | 119.65 |  | -0.77
54 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 4.73 | 7.29 | 34.48 | 4.73 | 7.26 | 34.34 |  | -0.14
55 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:符合要求的原状土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内土方平衡自行考虑 | m3 | 11.21 | 10.62 | 119.05 | 11.21 | 10.62 | 119.05
56 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 7.205 | 12 | 86.46 | 7.205 | 11.92 | 85.88 |  | -0.58
混凝土工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.6 | 480.23 | 1728.83 | 3.6 | 474.49 | 1708.16 |  | -20.67
58 | 010503001001 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现 | m3 | 5.261 | 486.52 | 2559.58 | 5.261 | 480.79 | 2529.44 |  | -30.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 4810.9 |  |  | 4757.76 |  | -53.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
59 | 010404001002 | 垫层 (1)碎石垫层厚100mm | m3 | 8.398 | 263.09 | 2209.43 | 8.398 | 263.09 | 2209.43
60 | 010404001003 | 垫层 (1)C20现浇砼厚100mm | m3 | 8.398 | 500.07 | 4199.59 | 8.398 | 494.33 | 4151.38 |  | -48.21
61 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.6 | 490.87 | 4221.48 | 8.6 | 496.95 | 4273.77 |  | 52.29
62 | 010505001001 | 有梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 18.656 | 484.62 | 9041.07 | 18.656 | 478.87 | 8933.8 |  | -107.27
63 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.235 | 766.98 | 180.24 | 0.235 | 761.23 | 178.89 |  | -1.35
|  | 分部小计 |  | 53.148 |  | 24140.22 | 53.148 |  | 23984.87 |  | -155.35
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
64 | 010401003003 | 实心砖墙 (1)MU5机制砖,M7.5砂浆砌筑,砌筑方法三丁一顺 | m3 | 33.613 | 707.9 | 23794.64 | 34.876 | 707.29 | 24667.45 |  | 872.81
钢筋工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 43646.45 |  |  | 44414.72 |  | 768.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
65 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 2.316 | 5575.82 | 12913.6 | 2.316 | 5560.72 | 12878.63 |  | -34.97
66 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 0.006 | 5575.82 | 33.45 | 0.01 | 5560.72 | 55.61 |  | 22.16
67 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.327 | 5276.85 | 1725.53 | 0.327 | 5260.46 | 1720.17 |  | -5.36
68 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 0.395 | 5178.68 | 2045.58 | 0.395 | 5163.57 | 2039.61 |  | -5.97
69 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 1.267 | 5210.51 | 6601.72 | 1.267 | 5194.08 | 6580.9 |  | -20.82
装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面防水
70 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 (1)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) (2)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 105.997 | 79.54 | 8431 | 105.997 | 79.34 | 8409.8 |  | -21.2
装饰做法
71 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 (1)2cm厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 72 | 32.93 | 2370.96 | 72 | 32.71 | 2355.12 |  | -15.84
72 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 (1)内墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,白涂料刷白二度 | m2 | 173.4 | 40.46 | 7015.76 | 173.4 | 40.38 | 7001.89 |  | -13.87
73 | 011406001009 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,白涂料刷白二度 | m2 | 173.4 | 29.02 | 5032.07 | 173.4 | 11.41 | 1978.49 |  | -3053.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 46169.67 |  |  | 43020.22 |  | -3149.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
74 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 (1)外墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,防水处理后蓝白瓷砖饰面 | m2 | 200.952 | 72.18 | 14504.72 | 200.952 | 72.17 | 14502.71 |  | -2.01
75 | 011204003005 | 块料墙面 (1)外墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,防水处理后蓝白瓷砖饰面 | m2 | 200.952 | 132.64 | 26654.27 | 200.952 | 132.64 | 26654.27
76 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)外墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,防水处理后蓝白瓷砖饰面 | m2 | 200.952 | 29.52 | 5932.1 | 200.952 | 29.52 | 5932.1
77 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 (1)顶棚做法:0.3cm厚1:0.5水泥纸筋灰砂赶平,0.2cm厚细纸筋灰抹光,白涂料二度;两侧按3%找平放坡 | m2 | 107.136 | 66.63 | 7138.47 | 107.136 | 49.05 | 5255.02 |  | -1883.45
78 | 010802004001 | 防盗门 (1)M-1 (2)1000×2100 (3)成品防盗门 | m2 | 4.2 | 780.87 | 3279.65 | 4.2 | 780.87 | 3279.65
79 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C-1 (2)1200×1000 (3)推拉窗带防盗栅 | m2 | 4.8 | 403.78 | 1938.14 | 4.8 | 403.78 | 1938.14
80 | 010807005001 | 金属格栅窗 (1)C-1 (2)1200×1000 (3)推拉窗带防盗栅 | m2 | 4.8 | 289.34 | 1388.83 | 4.8 | 289.34 | 1388.83
机房 2座 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 60836.18 |  |  | 58950.72 |  | -1885.46
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
土方工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
81 | 010101001003 | 平整场地 (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:场内土方平衡自行考虑 | m2 | 24.5 | 1.93 | 47.29 | 24.5 | 1.92 | 47.04 |  | -0.25
82 | 010101003003 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 15.4 | 7.29 | 112.27 | 15.4 | 7.25 | 111.65 |  | -0.62
83 | 010103001003 | 回填方 (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:符合要求的原状土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内土方平衡自行考虑 | m3 | 11.21 | 10.62 | 119.05 | 11.21 | 10.62 | 119.05
84 | 010103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 7.205 | 12 | 86.46 | 7.205 | 11.92 | 85.88 |  | -0.58
混凝土工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
85 | 010403001001 | 石基础 (1)浆砌块石基础 | m3 | 7.371 | 623.63 | 4596.78 | 7.371 | 622.46 | 4588.15 |  | -8.63
86 | 010503001003 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.34 | 486.5 | 1138.41 | 2.34 | 480.77 | 1125 |  | -13.41
87 | 010505001003 | 有梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 | m3 | 4.987 | 484.72 | 2417.3 | 4.987 | 478.97 | 2388.62 |  | -28.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 8517.56 |  |  | 8465.39 |  | -52.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
88 | 010503005003 | 过梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.168 | 767.26 | 128.9 | 0.168 | 761.49 | 127.93 |  | -0.97
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
89 | 010401003005 | 实心砖墙 (1)MU5机制砖,M7.5砂浆砌筑,砌筑方法三丁一顺 | m3 | 15.925 | 707.95 | 11274.1 | 16.575 | 707.33 | 11723.99 |  | 449.89
钢筋工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
90 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 0.419 | 5562.51 | 2330.69 | 0.419 | 5547.45 | 2324.38 |  | -6.31
91 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 0.194 | 5191.84 | 1007.22 | 0.194 | 5176.68 | 1004.28 |  | -2.94
装饰工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面防水
92 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 (1)水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) (2)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 33.62 | 79.54 | 2674.13 | 33.62 | 79.34 | 2667.41 |  | -6.72
装饰做法
93 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 (1)2cm厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 18 | 32.93 | 592.74 | 18 | 32.71 | 588.78 |  | -3.96
94 | 011201004018 | 立面砂浆找平层 (1)内墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石 | m2 | 64.2 | 40.46 | 2597.53 | 64.2 | 40.38 | 2592.4 |  | -5.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 20605.31 |  |  | 21029.17 |  | 423.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,白涂料刷白二度
95 | 011406001016 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,白涂料刷白二度 | m2 | 64.2 | 29.02 | 1863.08 | 64.2 | 11.41 | 732.52 |  | -1130.56
96 | 011201004019 | 立面砂浆找平层 (1)外墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,防水处理后蓝白瓷砖饰面 | m2 | 76.2 | 72.18 | 5500.12 | 76.2 | 72.17 | 5499.35 |  | -0.77
97 | 011204003007 | 块料墙面 (1)外墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,防水处理后蓝白瓷砖饰面 | m2 | 76.2 | 132.64 | 10107.17 | 76.2 | 132.64 | 10107.17
98 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 (1)外墙装修:1.8cm厚1:1:6水泥石灰砂浆分层赶平,0.2cm厚纸筋灰光面,防水处理后蓝白瓷砖饰面 | m2 | 76.2 | 29.52 | 2249.42 | 76.2 | 29.52 | 2249.42
99 | 011406001017 | 抹灰面油漆涂料 (1)顶棚做法:0.3cm厚1:0.5水泥纸筋灰砂赶平,0.2cm厚细纸筋灰抹光,白涂料二度;两侧按3%找平放坡 | m2 | 26.4 | 66.63 | 1759.03 | 26.4 | 49.05 | 1294.92 |  | -464.11
100 | 010802004003 | 防盗门 (1)M-1 (2)1000×2100 (3)成品防盗门 | m2 | 4.2 | 780.87 | 3279.65 | 4.2 | 780.87 | 3279.65
101 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C-1 (2)1200×1000 (3)推拉窗带防盗栅 | m2 | 3.6 | 403.78 | 1453.61 | 3.6 | 403.78 | 1453.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 26212.08 |  |  | 24616.64 |  | -1595.44
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
102 | 010807005003 | 金属格栅窗 (1)C-1 (2)1200×1000 (3)推拉窗带防盗栅 | m2 | 3.6 | 289.34 | 1041.62 | 3.6 | 289.34 | 1041.62
苗木种植 | [11 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
103 | 050102001002 | 栽植乔木 (1)文旦柚树苗 (2)2年生袋苗,高度 0.6米以上,地径 2cm (3)前6个月成活养护，后18个月日常养护 (4)基肥：每株有机肥 50斤,钙镁磷每株3斤,海蛎壳白灰每株4斤,谷壳加鸡粪45斤。 | 株 | 3400 | 195.7 | 665380 | 3400 | 188.93 | 642362 |  | -23018
104 | 05B002 | 追肥(化合肥) (1)追肥(化合肥) (2)第1年施肥 12 次,每次每株2斤;第2年施肥 12 次,每次每株4斤 | 株 | 3400 | 19.8 | 67320 | 3400 | 19.8 | 67320
|  | 本页小计： |  |  |  | 733741.62 |  |  | 710723.62 |  | -23018
|  | 合 计： |  |  |  | 1609067.08 |  |  | 1580273.34 |  | -28793.74

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
路面工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2031.42 | 2031.42 | 1 | 3800.75 | 3800.75 | 1769.33
50T蓄水池 2座 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
100T蓄水池 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
配药池 2座 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
管道工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
管理房 2座 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702001001 | 基础模板 | m2 | 9.6 | 78.19 | 750.62 | 9.6 | 78.17 | 750.43 | -0.19
3 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 35.072 | 67.74 | 2375.78 | 35.072 | 67.73 | 2375.43 | -0.35
4 | 011702002001 | 柱模板 (1)支撑高度:详图纸 (2)构件形状:矩形柱 | m2 | 68.8 | 85.1 | 5854.88 | 68.8 | 85.1 | 5854.88
5 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 162.458 | 98.81 | 16052.47 | 162.458 | 98.8 | 16050.85 | -1.62
6 | 011702009001 | 过梁模板 | m2 | 4.312 | 117.31 | 505.84 | 4.312 | 117.28 | 505.71 | -0.13
7 | 011703001001 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:5层、21m | 项 | 2 | 563.1 | 1126.2 | 2 | 563.1 | 1126.2
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 28697.21 |  |  | 30464.25 | 1767.04
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 011701003004 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌筑墙体 (2)3.6米以内 | m2 | 149.056 | 4.22 | 629.02 | 149.056 | 4.21 | 627.53 | -1.49
9 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 217.728 | 11.6 | 2525.64 | 217.728 | 11.6 | 2525.64
10 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 72 | 12.18 | 876.96 | 72 | 12.16 | 875.52 | -1.44
钢筋工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
机房 2座 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011702005003 | 基础梁模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 15.6 | 67.74 | 1056.74 | 15.6 | 67.73 | 1056.59 | -0.15
12 | 011702014003 | 有梁板模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 49.9 | 98.81 | 4930.62 | 49.9 | 98.8 | 4930.12 | -0.5
13 | 011702009003 | 过梁模板 | m2 | 3.08 | 117.31 | 361.31 | 3.08 | 117.28 | 361.22 | -0.09
14 | 011703001003 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:5层、21m | 项 | 2 | 164.28 | 328.56 | 2 | 164.28 | 328.56
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011701003006 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌筑墙体 (2)3.6米以内 | m2 | 71.5 | 4.22 | 301.73 | 71.5 | 4.21 | 301.02 | -0.71
16 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 84 | 11.6 | 974.4 | 84 | 11.6 | 974.4
钢筋工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 本页小计： |  |  |  | 11984.98 |  |  | 11980.6 | -4.38
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
苗木种植 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 40682.19 |  |  | 42444.85 | 1762.66

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 34545 | 33951 | -594
2 | 其他总价措施费 | 7733 | 7606 | -127
3 | 施工扬尘防治措施费 | 3420 | 3363 | -57
合 计 |  | 45698 | 44920 | -778

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 481121.95 |  |  |  | 466946.92
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 5.129 | 3142 | 16113.9 | 5.129 | 3129 |  | 16047.23
2 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 3.907 | 3062 | 11962.56 | 3.907 | 3050 |  | 11915.68
3 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 1.298 | 3080 | 3996.76 | 1.298 | 3067 |  | 3979.89
4 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 2.789 | 3239 | 9032.53 | 2.789 | 3227 |  | 8999.07
5 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.006 | 3239 | 19.82 | 0.01 | 3227 |  | 32.92
6 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 355.292 | 7.81 | 2774.83 | 355.676 | 7.81 |  | 2777.83
7 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 1.134 | 8.34 | 9.46 | 1.134 | 8.34 |  | 9.46
8 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 37.225 | 9.27 | 345.08 | 37.262 | 9.27 |  | 345.42
9 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.131 | 3230 | 421.71 | 0.131 | 3218 |  | 420.14
10 | 01290190 | 钢板 | δ4.5-8 | kg | 18.632 | 3.44 | 64.08 | 18.632 | 3.48 |  | 64.84
11 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 1.2 | 3.95 | 4.74 | 1.2 | 3.95 |  | 4.74
12 | 01350001 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.3 | 44.23 | 13.27 | 0.3 | 44.23 |  | 13.27
13 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 50.946 | 19.34 | 985.3 | 50.946 | 19.34 |  | 985.3
14 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 131.288 | 5.575 | 731.93 | 135.064 | 5.575 |  | 752.98
15 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 449.251 | 0.42 | 188.69 | 449.251 | 0.42 |  | 188.69
16 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 671.479 | 0.14 | 94.01 | 715.476 | 0.14 |  | 100.17
17 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 14.025 | 5.22 | 73.21 | 14.025 | 5.22 |  | 73.21
18 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 34.802 | 9.93 | 345.58 | 34.964 | 9.93 |  | 347.19
19 | 03011390 | 弹簧垫圈 | M16-30 | 个 | 83.931 | 0.19 | 15.95 | 83.93 | 0.19 |  | 15.95
20 | 03012810 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 4.235 | 6.55 | 27.75 | 4.235 | 6.55 |  | 27.74
21 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 2.848 | 8.37 | 23.84 | 2.848 | 8.37 |  | 23.84
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 92.569 | 6.86 | 635.02 | 92.569 | 6.86 |  | 635.02
23 | 03131420 | 砂纸 |  | 张 | 12 | 0.25 | 3 | 12 | 0.25 |  | 3
24 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.6 | 7.1 | 4.26 | 0.6 | 7.1 |  | 4.26
25 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 11.772 | 13.82 | 162.69 | 11.772 | 13.82 |  | 162.69
26 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 469.111 | 5.73 | 2688.01 | 498.555 | 5.73 |  | 2856.72
27 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 27 | 4.48 | 120.96 | 27 | 4.48 |  | 120.96
28 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 26.784 | 4.07 | 109.01 | 26.784 | 4.07 |  | 109.01
29 | 03211370 | 金属滤网 |  | m2 | 0.378 | 10.96 | 4.14 | 0.378 | 10.96 |  | 4.14
30 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1473.613 | 0.363 | 534.92 | 1473.613 | 0.349 |  | 514.29
31 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 97175.84 | 0.381 | 37023.99 | 130816.169 | 0.367 |  | 48009.53
32 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.658 | 196.12 | 1109.69 | 5.658 | 196.12 |  | 1109.69
33 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 2.412 | 146.11 | 352.4 | 2.412 | 146.11 |  | 352.4
34 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 216.263 | 146.11 | 31598.22 | 257.996 | 146.11 |  | 37695.79
35 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 218.247 | 113.75 | 24825.55 | 279.131 | 113.75 |  | 31751.2
36 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 39.949 | 113.75 | 4544.15 | 39.949 | 113.75 |  | 4544.15
37 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 119.34 | 107.86 | 12872.02 | 119.34 | 107.86 |  | 12872.01
38 | 04050400 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 9.251 | 115.21 | 1065.84 | 9.251 | 115.21 |  | 1065.83
39 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 16631.614 | 0.18 | 2993.69 | 16631.614 | 0.18 |  | 2993.69
40 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 8.272 | 659 | 5451.06 | 8.272 | 659 |  | 5451.06
41 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.968 | 29.01 | 28.07 | 1.005 | 29.01 |  | 29.16
42 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 6.167 | 103.43 | 637.89 | 6.167 | 103.43 |  | 637.89
43 | 04110280 | 整毛石 | 定长 | m3 | 1.692 | 357.12 | 604.38 | 1.692 | 357.12 |  | 604.38
44 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 27464.422 | 0.35 | 9612.55 | 28524.989 | 0.35 |  | 9983.75
45 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.006 | 484.96 | 3.07 | 0.006 | 484.96 |  | 3.07
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 34.932 | 0.99 | 34.58 | 34.932 | 0.99 |  | 34.58
47 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.018 | 1726 | 31.07 | 0.018 | 1726 |  | 31.07
48 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.656 | 1379 | 3662.43 | 2.656 | 1379 |  | 3662.43
49 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.16 | 1969 |  | 315.04
50 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 13.005 | 26.55 | 345.28 | 13.005 | 26.55 |  | 345.28
51 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 6.972 | 63.46 | 442.44 | 6.972 | 63.46 |  | 442.44
52 | 07010100 | 瓷质面砖 | 240×60 | m2 | 260.467 | 34.07 | 8874.13 | 260.467 | 34.07 |  | 8874.13
53 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 8.216 | 584 | 4798.17 | 8.216 | 584 |  | 4798.17
54 | 11070010 | 不锈钢防盗格栅窗 |  | m2 | 8.4 | 203.54 | 1709.74 | 8.4 | 203.54 |  | 1709.74
55 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 2.743 | 16.64 | 45.64 | 2.743 | 16.64 |  | 45.64
56 | 13030370 | 乳液型涂料 |  | kg | 141.44 | 9.58 | 1355 | 141.44 | 9.58 |  | 1354.99
57 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 757.563 | 1.02 | 772.71 |  | 1.02
58 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg | 1.371 | 8.89 | 12.19 | 1.371 | 8.89 |  | 12.19
59 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 156.987 | 2.96 | 464.68 | 156.987 | 2.96 |  | 464.68
60 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 377.915 | 13.34 | 5041.39 | 377.915 | 13.34 |  | 5041.39
61 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 657.903 | 7.56 | 4973.75 | 657.903 | 7.56 |  | 4973.75
62 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 11.988 | 11.95 | 143.26 | 11.988 | 11.95 |  | 143.26
63 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 28.116 | 4.47 | 125.68 | 28.116 | 4.47 |  | 125.68
64 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 3.36 | 7.83 | 26.31 | 3.36 | 7.83 |  | 26.31
65 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 2.46 | 5.54 | 13.63 | 2.46 | 5.54 |  | 13.63
66 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.9 | 5.75 | 5.18 | 0.9 | 5.75 |  | 5.18
67 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 3.952 | 1.32 | 5.22 | 3.952 | 1.32 |  | 5.22
68 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 110.769 | 2.92 | 323.45 | 116.338 | 2.92 |  | 339.71
69 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 389.057 | 21.45 | 8345.4 | 367.313 | 21.45 |  | 7878.86
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 963.102 | 3.57 | 3438.27 | 963.102 | 3.57 |  | 3438.27
71 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 8.138 | 4.01 | 32.64 | 8.138 | 4.01 |  | 32.63
72 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 2.811 | 21.35 | 60.02 | 2.811 | 21.35 |  | 60.01
73 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 16.094 | 9.29 | 149.52 | 16.094 | 9.29 |  | 149.52
74 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 3.948 | 13.27 | 52.39 | 3.948 | 13.27 |  | 52.39
75 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 1164.038 | 1.92 | 2234.95 | 1164.038 | 1.92 |  | 2234.95
76 | 15010050 | 石棉板 |  | kg | 0.75 | 4.12 | 3.09 | 0.75 | 4.12 |  | 3.09
77 | 15010400 | 石棉橡胶板 | δ1-6 | kg | 16.938 | 7.26 | 122.97 | 16.938 | 7.26 |  | 122.97
78 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 91.74 | 3.433 | 314.94 | 91.74 | 3.471 |  | 318.43
79 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 23.149 | 20.87 | 483.1 | 23.149 | 21.09 |  | 488.2
80 | 17250950 | De20mm PE管（1.6Mpa） | Φ20 | m | 63.945 | 2.5 | 159.86 | 63.945 | 2.5 |  | 159.86
81 | 17250960 | De25mm PE管（1.6Mpa） | Φ25 | m | 1263.675 | 3.2 | 4043.76 | 1263.675 | 3.2 |  | 4043.76
82 | 17250970 | De32mm PE管（1.6Mpa） | Φ32 | m | 659.75 | 5.6 | 3694.6 | 659.75 | 5.6 |  | 3694.6
83 | 17250990 | De40mm PE管（1.6Mpa） | Φ40 | m | 877.975 | 8.5 | 7462.79 | 877.975 | 8.5 |  | 7462.79
84 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 25.318 | 2.22 | 56.21 | 25.318 | 2.22 |  | 56.21
85 | 18090510 | 聚乙烯塑料管件 | Φ25 | 个 | 317.884 | 0.42 | 133.51 | 317.884 | 0.42 |  | 133.51
86 | 18090530 | 聚乙烯塑料管件 | Φ40 | 个 | 144.664 | 1.28 | 185.17 | 144.664 | 1.28 |  | 185.17
87 | 19010400 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN50 | 个 | 0.847 | 115.13 | 97.51 | 0.847 | 115.13 |  | 97.5
88 | 19380160 | 闸阀 | Φ20PVC | 个 | 63 | 68 | 4284 | 63 | 68 |  | 4284
89 | 19380160 | 闸阀 | Φ25PVC | 个 | 12 | 80 | 960 | 12 | 80 |  | 960
90 | 19380160 | 闸阀 | DN40 PVC | 个 | 8 | 135 | 1080 | 8 | 135 |  | 1080
91 | 19380160 | 闸阀 | Φ32PVC | 个 | 4 | 110 | 440 | 4 | 110 |  | 440
92 | 20012860 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN50 | 片 | 0.282 | 16.23 | 4.57 | 0.282 | 16.23 |  | 4.58
93 | 23050001 | 机泵BL(T)12-9 |  | 套 | 3 | 3600 | 10800 | 3 | 3600 |  | 10800
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 23050001 | 机井管中泵 |  | 套 | 3 | 3600 | 10800 | 3 | 3600 |  | 10800
95 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.6 | 3.54 | 12.74 | 3.6 | 3.54 |  | 12.74
96 | 28031550 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV 450/750V 6.0 | m | 1890 | 4.09 | 7730.1 | 1890 | 4.09 |  | 7730.1
97 | 29061220 | 铝压接管 | 10mm2 | 个 | 55.8 | 2.65 | 147.87 | 55.8 | 2.65 |  | 147.87
98 | 29190001 | 金属杆(单杆式) | 5m | 根 | 13.755 | 486.73 | 6695.18 | 13.755 | 486.73 |  | 6695.04
99 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 295800 | 0.44 | 130152 | 295800 | 0.44 |  | 130152
100 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 332.307 | 1.06 | 352.25 | 349.014 | 1.06 |  | 369.95
101 | 34090100 | 纸筋 |  | kg | 275.774 | 3 | 827.32 | 275.774 | 3 |  | 827.32
102 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 139.935 | 0.688 | 96.28 | 143.026 | 0.688 |  | 98.39
103 | 34110080 | 水 |  | m3 | 3140.125 | 3.4 | 10676.43 | 3043.213 | 3.4 |  | 10346.92
104 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 365.464 | 6.19 | 2262.22 | 405.473 | 6.19 |  | 2509.88
105 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 78.559 | 40.91 | 3213.84 | 78.559 | 40.91 |  | 3213.84
106 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 132.945 | 6.19 | 822.93 | 148.917 | 6.19 |  | 921.8
107 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 4.026 | 2173 | 8748.94 | 4.026 | 2173 |  | 8748.94
108 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 4.039 | 5.31 | 21.45 | 4.039 | 5.31 |  | 21.45
109 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.108 | 3.1 | 0.33 | 0.108 | 3.1 |  | 0.33
110 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 162.772 | 0.62 | 100.92 | 162.772 | 0.62 |  | 100.92
111 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 170.872 | 1.15 | 196.5 | 170.872 | 1.15 |  | 196.5
112 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 5.8 | 148.67 | 862.35 | 5.8 | 148.67 |  | 862.35
113 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 37.991 | 10.62 | 403.47 | 37.991 | 10.62 |  | 403.47
114 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1527.187 | 0.4 | 610.87 | 1527.187 | 0.4 |  | 610.87
115 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.216 | 2119 | 457.96 | 0.216 | 2119 |  | 457.96
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
116 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 5.486 | 5.62 | 30.83 | 5.486 | 5.62 |  | 30.83
117 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 4313.564 | 1 | 17.64 | 17.715 | 1 |  | 17.71
118 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 57018.584 | 1 | 6159.62 | 4026.704 | 1 |  | 4026.7
119 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 81065.413 | 1 | 81065.41 | 81065.413 | 1 |  | 81065.41
120 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 748.799 |  | 748.8 | 764.107 | 1 |  | 764.11
121 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 118.776 | 1 | 118.78 | 118.776 | 1 |  | 118.78
122 | 49011001 | 文旦柚树苗 |  | 棵 | 3400 | 35 | 119000 | 3400 | 35 |  | 119000
123 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.007 | 383.062 | 2.76 | 0.007 | 375.362 |  | 2.7
124 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.429 | 217.11 | 527.46 | 2.429 | 214.254 |  | 520.53
125 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.166 | 389.703 | 64.8 | 0.166 | 380.505 |  | 63.27
126 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.836 | 352.437 | 647.07 | 1.836 | 344.807 |  | 633.07
127 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.96 | 318.147 | 941.68 | 2.96 | 311.777 |  | 922.82
128 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.261 |  |  | 0.261 | 311.777 |  | 81.24
129 | 80030130 | 纸筋石灰浆 |  | m3 | 7.257 | 781.29 | 5669.99 | 7.257 | 781.29 |  | 5669.99
130 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 5.541 | 387.801 | 2148.7 | 5.541 | 384.959 |  | 2132.95
131 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 10.294 | 210.303 | 2164.9 | 10.692 | 207.979 |  | 2223.65
132 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.23 | 546.246 | 125.43 | 0.23 | 525.218 |  | 120.6
133 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 91.35 | 371.05 | 33895.42 | 91.35 | 358.3 |  | 32730.71
134 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 164.43 | 402.73 | 66220.89 | 164.43 | 389.98 |  | 64124.41
135 | 80215755 | 现拌普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度90-110mm | m3 | 12.001 | 271.507 | 3258.45 | 12.001 | 267.741 |  | 3213.26
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
136 | 80215835 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度110-130mm | m3 | 5.911 | 299.629 | 1771.21 | 5.911 | 294.477 |  | 1740.76
137 | 80215840 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度110-130mm | m3 |  |  |  | 83.518 | 303.513 |  | 25348.88
138 | 80216045 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-220mm | m3 | 52.508 | 288.439 | 15145.32 | 52.508 | 283.833 |  | 14903.47
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1377.017 | 688.51 | 0.5 | 1362.023 |  | 681.01
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 31.455 | 1413.409 | 43677.7 | 31.302 | 1399.169 |  | 43797.15
3 | 99050070 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量200L | 台班 | 4.288 | 328.061 | 1406.6 | 4.564 | 328.061 |  | 1497.41
4 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 1.575 | 373.218 | 587.91 | 1.575 | 373.218 |  | 587.91
5 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.537 | 165.665 | 751.7 | 4.592 | 165.665 |  | 760.72
6 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 6.003 | 18.053 | 108.37 | 6.003 | 18.053 |  | 108.37
7 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 6.003 | 23.796 | 142.85 | 6.003 | 23.796 |  | 142.85
8 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.26 | 22.434 | 5.83 | 0.26 | 22.434 |  | 5.83
9 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.685 | 870.407 | 1466.41 | 1.808 | 862.497 |  | 1559.09
10 | 99070050 | 履带式推土机 | 功率105kW | 台班 | 0.163 | 1002.138 | 163.07 | 0.163 | 993.626 |  | 161.68
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 2.799 | 543.39 | 1521.04 | 2.916 | 538.883 |  | 1571.45
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.395 | 562.921 | 785.27 | 1.395 | 558.267 |  | 778.78
13 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 109.018 | 621.789 | 67777.5 | 102.925 | 616.82 |  | 63486.08
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 4.317 | 955.165 | 4123.49 | 4.317 | 947.755 |  | 4091.5
15 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1531.856 | 765.93 | 1 | 1523.824 |  | 1523.82
16 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 1.16 | 495.975 | 575.15 | 1.238 | 493.451 |  | 610.8
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县大济镇乌石村文旦柚产业发展项目 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
17 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.6 | 616.707 | 370.02 | 0.6 | 612.879 |  | 367.73
18 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.041 | 172.322 | 7.06 | 0.041 | 172.322 |  | 7.06
19 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.756 | 765.348 | 578.6 | 0.756 | 760.386 |  | 574.85
20 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.243 | 517.003 | 125.63 | 0.243 | 514.233 |  | 124.96
21 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 |  |  |  | 0.5 | 638.435 |  | 319.22
22 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.89 | 747.039 | 1411.9 | 1.89 | 741.026 |  | 1400.54
23 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.979 | 971.36 | 950.98 | 1.114 | 971.36 |  | 1081.99
24 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 2.359 | 27.16 | 64.08 | 2.359 | 27.16 |  | 64.08
25 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.74 | 28.86 | 21.35 | 0.741 | 28.86 |  | 21.38
26 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 1.315 | 39.723 | 52.23 | 1.315 | 39.723 |  | 52.24
27 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 2.749 | 24.188 | 66.49 | 2.75 | 24.188 |  | 66.52
28 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.847 | 6.481 | 5.48 | 0.847 | 6.481 |  | 5.49
29 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.33 | 24.636 | 32.77 | 1.336 | 24.636 |  | 32.9
30 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.634 | 56.086 | 35.58 | 0.634 | 56.086 |  | 35.58
31 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 3.894 | 89.46 | 348.31 | 3.894 | 89.46 |  | 348.31
32 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 2.823 | 69.942 | 197.44 | 2.823 | 69.942 |  | 197.45
33 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.981 | 86.274 | 84.63 | 0.981 | 86.274 |  | 84.63
34 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.941 | 105.796 | 99.51 | 0.941 | 105.796 |  | 99.51
35 | 99250400 | 热熔焊接机 | SH-63 | 台班 | 39.787 | 14.1 | 560.99 | 39.787 | 14.1 |  | 560.99
36 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 29.298 | 591.757 | 17343.2 | 27.661 | 587.829 |  | 16259.96
37 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 2.823 | 21.43 | 60.5 | 2.823 | 21.43 |  | 60.5
38 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 687.47 | 1 | 687.47 | 687.47 | 1 |  | 687.47
39 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.098 | 16.017 | 1.57 | 0.098 | 16.017 |  | 1.57
40 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.282 | 25.281 | 7.14 | 0.282 | 25.281 |  | 7.14