## 封面(1.1.1)
工程预算审核书
建设单位： | 仙游县大济镇龙坂村民委员会
工程名称： | 仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 372477 | 元
送审造价： | 381882 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年08月21日

## 工程项目造价审核汇总表(1.1.1)
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 381882 | 372477 | 6579 |  |  | -9405
合 计 |  | 381882 | 372477 | 6579 |  |  | -9405

## 单项工程造价审核汇总表(1.1.1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 381882 | 372477 | 6579 |  |  | -9405
合 计 |  | 381882 | 372477 | 6579 |  |  | -9405

## 单位工程审核汇总表(1.1.1)
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 372643 | 363466 | -9177
1.1 | 道路工程 | 372643 | 363466 | -9177
2 | 措施项目费 | 9239 | 9011 | -228
2.1 | 总价措施项目费 | 9239 | 9011 | -228
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6745 | 6579 | -166
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1826 | 1781 | -45
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 668 | 651 | -17
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 381882 | 372477 | -9405

## 分部分项工程量清单与计价审核表(1.1.1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:10cm (2)路基整平 | m2 | 192.5 | 24.87 | 4787.48 | 192.5 | 24.87 | 4787.48
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:15Cm (2)混凝土强度等级:C25 | m2 | 192.5 | 96.91 | 18655.18 | 192.5 | 96.91 | 18655.18
3 | 040205012002 | 隔离护栏 (1)类型:波形防撞护栏 (2)规格、型号:详设计图纸 (3)材料品种:Q235 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:C25混凝土基础 | m | 2327 | 128.07 | 298018.89 | 2327 | 128.07 | 298018.89
4 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)浆砌块石挡土墙 (2)DN100塑料泄水管 | m3 | 67 | 763.9 | 51181.3 | 67 | 626.93 | 42004.31 |  | -9176.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 372642.85 |  |  | 363465.86 |  | -9176.99
|  | 合 计： |  |  |  | 372642.85 |  |  | 363465.86 |  | -9176.99

## 单价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 6745 | 6579 | -166
2 | 其他总价措施费 | 1826 | 1781 | -45
3 | 施工扬尘防治措施费 | 668 | 651 | -17
合 计 |  | 9239 | 9011 | -228

## 其他项目清单与计价审核汇总表(1.1.1)
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表(1.1.1)
暂列金额审核明细表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表(1.1.1)
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表(1.1.1)
总承包服务费计价审核表
工程名称：仙游县大济镇龙坂村岩桂路道路扩宽工程 道路工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计