## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 306409 | 元
送审造价： | 309433 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-10-28

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 309433 | 306409 | 5412 |  |  | -3024
合 计 |  | 309433 | 306409 | 5412 |  |  | -3024

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 309433 | 306409 | 5412 |  |  | -3024
合 计 |  | 309433 | 306409 | 5412 |  |  | -3024

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 298929 | 296979 | -1950
1.1 | 道路工程 | 298929 | 296979 | -1950
2 | 措施项目费 | 10504 | 9430 | -1074
2.1 | 总价措施项目费 | 8487 | 7413 | -1074
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6380 | 5412 | -968
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1475 | 1465 | -10
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 632 | 536 | -96
2.2 | 单价措施项目费 | 2017 | 2017
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 309433 | 306409 | -3024

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类土 (2)清表（厚度同结构层） | m3 | 544.026 | 4.75 | 2584.12 | 662.293 | 4.75 | 3145.89 | 561.77
1.1 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 544.026 | 4.75 | 2584.12 | 662.293 | 4.75 | 3145.89 | 561.77
2 | 040103002001 | 余方弃置 (1)三类土 (2)3km | m3 | 544.026 | 11.96 | 6506.55 | 662.293 | 11.96 | 7921.02 | 1414.47
2.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 544.026 | 11.96 | 6506.55 | 662.293 | 11.96 | 7921.02 | 1414.47
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 2365.331 | 1.41 | 3335.12 | 2365.331 | 1.41 | 3335.12
3.1 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 2365.331 | 1.41 | 3335.12 | 2365.331 | 1.41 | 3335.12
4 | 040202011001 | 碎石 (1)100mm | m2 | 2365.331 | 23.48 | 55537.97 | 2365.331 | 23.48 | 55537.97
4.1 | 40202038 | 碎石底层(人机配合 厚度10cm) | m2 | 2365.331 | 23.48 | 55537.97 | 2365.331 | 23.48 | 55537.97
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)180mm (2)C25 (3)聚氨酯 (4）（其中西埕新村65米*4米） | m2 | 2365.331 | 93.68 | 221584.21 | 2365.331 | 92.02 | 217657.76 | -3926.45
5.1 | 40203041T | C25水泥现拌普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 2365.331 | 87.29 | 206469.74 | 2365.331 | 87.29 | 206469.74
5.2 | 40203052 | 混凝土路面真空吸水(混凝土路面 厚度15～24cm) | m2 | 2365.331 | 1.66 | 3926.45 |  | 1.66 |  | -3926.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 289547.97 |  |  | 287597.76 | -1950.21
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.3 | 40107051 | 混凝土搅拌机拌和(容量750L以内) | m3 | 425.76 | 26.3 | 11197.49 | 425.76 | 26.3 | 11197.49
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 1.934 | 4850.81 | 9381.47 | 1.934 | 4850.81 | 9381.47
6.1 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 1.934 | 4850.81 | 9381.47 | 1.934 | 4850.81 | 9381.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 9381.47 |  |  | 9381.47
|  | 合 计： |  |  |  | 298929.44 |  |  | 296979.23 | -1950.21

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 项 | 1 | 2017.15 | 2017.15 | 1 | 2017.15 | 2017.15
1.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2017.15 | 2017.15 | 1 | 2017.15 | 2017.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 2017.15 |  |  | 2017.15
|  | 合 计： |  |  |  | 2017.15 |  |  | 2017.15

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 6380 | 5412 | -968
2 | 其他总价措施费 | 1475 | 1465 | -10
3 | 施工扬尘防治措施费 | 632 | 536 | -96
合 计 |  | 8487 | 7413 | -1074

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 52738.33 |  |  |  | 50260.53
二 |  | 材料
1 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 5.802 | 9.27 | 53.78 | 5.802 | 9.27 |  | 53.78
2 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 464.16 | 3.331 | 1546.12 | 464.16 | 3.331 |  | 1546.12
3 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 1527.86 | 3.04 | 4644.69 | 1527.86 | 3.04 |  | 4644.69
4 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.996 | 6.86 | 6.83 | 0.996 | 6.86 |  | 6.83
5 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 127483.062 | 0.372 | 47423.7 | 127483.062 | 0.372 |  | 47423.7
6 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 243.298 | 146.11 | 35548.3 | 243.298 | 146.11 |  | 35548.3
7 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 329.727 | 113.75 | 37506.49 | 329.727 | 113.75 |  | 37506.49
8 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 313.643 | 107.86 | 33829.53 | 313.643 | 107.86 |  | 33829.52
9 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
10 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 422.739 | 2.96 | 1251.3 | 422.739 | 2.96 |  | 1251.31
11 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 177.116 | 0.688 | 121.86 | 177.116 | 0.688 |  | 121.84
12 | 34110080 | 水 |  | m3 | 645.67 | 3.4 | 2195.28 | 586.537 | 3.4 |  | 1994.23
13 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 13009.514 | 1 | 6366.21 | 6366.207 | 1 |  | 6366.21
14 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 27.536 | 1 | 27.54 | 27.536 | 1 |  | 27.54
15 | 80210355 | 现拌普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 432.146 | 279.386 | 120735.53 | 432.146 | 279.386 |  | 120735.54
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1362.023 | 681.01 | 0.5 | 1362.023 |  | 681.01
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 1.197 | 1399.169 | 1674.6 | 1.457 | 1399.169 |  | 2038.65
3 | 99050100 | 双锥反转出料混凝土搅拌 | 出料容量750L | 台班 | 8.089 | 416.381 | 3368.29 | 8.089 | 416.381 |  | 3368.29
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县枫亭镇斗北村西埕村道硬化工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
机
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 15.777 | 18.053 | 284.81 | 15.777 | 18.053 |  | 284.82
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 15.777 | 23.796 | 375.43 | 15.777 | 23.796 |  | 375.42
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.4 | 862.497 | 1207.74 | 1.448 | 862.497 |  | 1248.54
7 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 5.435 | 947.755 | 5150.88 | 6.616 | 947.755 |  | 6270.64
8 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1523.824 | 761.91 | 0.5 | 1523.824 |  | 761.91
9 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 1.987 | 760.386 | 1510.78 | 1.987 | 760.386 |  | 1510.79
10 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.639 | 514.233 | 328.4 | 0.639 | 514.233 |  | 328.41
11 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 4.967 | 741.026 | 3680.83 | 4.967 | 741.026 |  | 3680.82
12 | 99130690 | 真空吸水机 |  | 台班 | 11.827 | 31.79 | 375.97 |  | 31.79
13 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.224 | 39.723 | 8.9 | 0.224 | 39.723 |  | 8.9
14 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.224 | 24.188 | 5.42 | 0.224 | 24.188 |  | 5.42
15 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.259 | 89.46 | 23.13 | 0.259 | 89.46 |  | 23.13