仙游县盖尾镇聚仙村供水工程

施 工 招 标 文 件

（邀请招标）

招 标 编 号：          ZYGJJLH2025002

项 目 名 称：     仙游县盖尾镇聚仙村供水工程

招   标   人：      仙游县盖尾镇人民政府        （盖章）

招标代理单位：     中瀛国际工程管理有限公司      （盖章）

日期：2025年06月

目 录

第一章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编写

（四）投标文件的递交

（五）开标、评标及定标

（六）授予合同

第二章  合同条款及格式

第三章  投标文件组成（格式）

第四章  法定代表人资格证明书（格式）

法定代表人授权委托书（格式）

第五章  工程预算审核造价文件（另附）

# 第一章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程项目名称 | 仙游县盖尾镇聚仙村供水工程 |
| 2 |  | 建设地点 | 仙游县 |
| 3 |  | 建设规模 | 约156万元，新建输水管722m，配水主管1860m，配水支管2595m，入户管3633m等。。 |
| 4 |  | 承包方式 | 固定合同价包干 |
| 5 |  | 质量标准 | 合格标准 |
| 6 |  | 招标范围 | 按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明。 |
| 7 |  | 要求工期 | 总工期120日历天， |
| 8 |  | 资金来源 | 上级拨款 |
| 9 |  | 投标人资质等级要求 | - 1）投标人必须具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标。 2）投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和施工企业《安全生产许可证》并具有独立法人资格，参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在全国水利建设市场监管服务平台上信用信息，接受社会监督。 3）投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于贰级水利水电注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；项目经理必须是投标人的在职职工(所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明）。 |
| 10 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 |  | 踏勘现场 | 招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场 |

| 12 |  | 澄清和修改 | 投标人对招标文件、工预算审核书、施工图纸等存有异议的，可不署名于2025年 06 月 24 日17：00时前将疑问材料以书面形式提交至招标人或中瀛国际工程管理有限公司（应列明招标编号或项目名称且加盖公章），招标人于2024年 06月 25 日17:00时前以书面形式在仙游县盖尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/gwz/tzgg/）发布澄清及修改的答疑内容。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 投标有效期 | 为： 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 |  | 投标保证金 | 投标保证金的递交：投标保证金金额为人民币：贰万元整（¥20000元整），具体缴交办法详见15点（递交投标文件时提供证明材料核对，如没有提供不予以参与招投标，标书直接退回） |
| 15 |  | 投标及评标要求 | 投标人资格审查合格后，方可参加投标抽签。 |
| 16 |  | 工程预算审核价 工程发包价 | 预算审核价：1558801 元 工程发包价：1320000 元包干发包（在水利工程下浮11%基础上，参照小规模委托代建模式二次下浮） |
| 17 |  | 投标文件份数 | (正本一份，副本叁份） |
| 18 |  | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：仙游县盖尾镇人民政府 地点：仙游县盖尾镇人民政府食堂二楼会议室 时间：2025年07月01日9时30分 |
| 19 |  | 开 标 | 开标时间：2025年07月01日9时30分 地点：仙游县盖尾镇人民政府食堂二楼会议室 |
| 20 |  | 评标方法 | 随机抽取法 |
| 21 |  | 履约保证金 | 履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金担保形式投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（投标人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等形式，则招标人不支付工程预付款）。 |
| 22 |  | 备注 | 1、本工程有发生的三通一平费用，由中标人自行承担。 2、中标单位在合同签订前，应以中标单位名称开设建设项目资金专用账户，专用账户实行联合共管、专款专用。 |

（一）总则

1  工程说明

  - 项目名称：仙游县盖尾镇聚仙村供水工程

- 1.2建设地点：仙游县

1.3建设规模: 约156万元。

1.4承包方式: 包工包料

1.5质量标准: 合格

1.6 招标范围: 按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明。

1.7施工总工期：总工期120日历天，

1.8 资金来源: 上级拨款

2  获取招标文件方式

本工程采用非电子招投标。对愿意参加本工程项目招标的，请拟派本单位的工作人员携带企业介绍信、拟派本工程建造师注册证书及安全考核合格证书、企业资质等级证书、营业执照、企业安全生产许可证（以上材料装订壹份，复印件加盖公章）到中瀛国际工程管理有限公司会议室 领取招标文件、审核后工程预算书等，时间为2025年 06 月19 日9时00分至2025年 07月 01 日09时30分。。

- 投标人的资格资质要求

- 3.1投标人必须具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标；

- 3.2投标人具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质和施工企业《安全生产许可证》并具有独立法人资格，参与小额水利工程投标企业需自主填报完善本企业在全国水利建设市场监管服务平台上信用信息，接受社会监督。

- 3.3投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于贰级水利水电注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

- 3.4本招标项目不接受联合体投标；

- 3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查；

- 3.6本项目为邀请招标，只有收到投标邀请函的被邀请人方可参加投标。

- 3.7 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

4  投标有效期： 90 日历天（从投标截止之日算起）。

5  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

6  本招标工程项目不允许违法转包、分包。除地基基础和主体工程外确需分包的，应符合有关法律、法规规定并经招标人同意。

7 本招标文件根据现行法律、法规、行政规章。

（二）招标文件

8  招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算审核书、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。

9  现场踏勘

9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

10  招标人不组织投标答疑会。

11  招标文件的澄清及修改

11.1投标人由疑问的可以在2025年 06 月 24 日17:00时前将疑问材料以书面形式提交至招标人或中瀛国际工程管理有限公司（应列明招标编号或项目名称且加盖公章），招标人于2025年 06 月 25 日17:30时前以书面形式在仙游县盖尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/gwz/tzgg/）公布澄清及修改的答疑内容。

11.2招标人应当对工程量清单和工程预算审核价、发包价的准确性负责。

12  工程预算审核价：1558801元

13  发包价：按人民币1320000元包干发包（在水利工程下浮11%基础上，参照小规模委托代建模式二次下浮）

14  合同承包价

14.1招投标双方在签订施工合同时工程发包价为合同承包价。

14.2相关子项目的单价按财审后的单价降标后结算。工程量按限额设计施工图纸或优化后的施工图纸的工程量结算。

15  投标保证金的缴交和退还

- 15.1投标保证金的递交：投标保证金金额：人民币贰万元整（¥20000元）。

- 标保证金手续须在截标前自行办妥，投标保证金可以现金转账或银行保函或担保保函或保证保险的形式递交：

15.1.1现金转账的应当通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户并写明招标项目名称或招标编号。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。若对账单上和投标保证金缴交凭证电子件或复印件（加盖投标人公章）均没有体现招标项目名称或招标编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标书退还投标人，不予开封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入账情况，并及时通知代理人。现金转账的各投标人需提供保证金退还申请书、收款收据、投标保证金缴交凭证复印件和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章）用以退还投标保证金。

帐户名称：仙游县盖尾镇人民政府

开户银行：福建仙游农村商业银行盖尾支行

银行账号：9040615010010000002244

- 15.1.2银行保函形式：保保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政公用工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）

- 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

- 15.1.3工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币5000万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政公用工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）。

- 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

- 15.1.4保险公司出具的投标保证保险形式：保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政公用工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）。

- 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

- 注：投标保证金证明材料提交形式：

- ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险保函的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格文件的组成部分。

- ②根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目名称或招标编号 。2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明复印件，作为投标文件的组成部分。

- ③根据《关于闽建筑〔2020〕8 号文件有关到账证明事项的通知（1）（闽建筑函〔2021〕1 号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，（2）可以在本单位出具的到账证明上使用（到账证明（格式）自拟）。

- 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。

15.2、投标人的投标保证金退还投标人的开户行基本账户。开标时以保函形式的需提交相关证明材料，复印件需加盖单位公章。

招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

未按要求提交投标保证金到指定银行专户（以对账单为准）的投标将被视为无效投标。

投标人的投标保证金应退还到投标人开户行基本账户。

15.3、招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

15.4、未按要求提交投标保证金到指定银行专户（以对账单为准）的投标将被视为无效投标。

15.5、投标人的投标保证金应退还到投标人开户行基本账户。

15.6、以保函形式递交投标保证金的投标单位需负责其真实性，招标人开标时不对其真实性负责，若投标单位中标后发现存在弄虚作假行为的按有关规定处置。

15.7发生下列情况之一，投标保证金将被没收

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的；

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(3) 中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

(4) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的。

16 投标工期及质量

16.1工期不超过120日历天

16.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

17工程预算价编制说明（详见预算审核编制说明）

- 18  工程合同价控制

18.1实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。

18.2 本工程按  / 风险包干，已包含在工程单价表中。风险因素包括下列范围：

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2)市场变化、政策性调整导致主要材料价格上涨或下跌按仙政办【2011】10号文执行；

3)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

4)人工、机械费价格变化的。

18.3增减工程量的单价确定

（1）在工程审计预算内的项目综合单价，按审计预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。

工程审计预算内的项目综合单价＝审计预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）

（2）不在工程审计预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。

不在工程审计预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

# 18.4材料变更的价格确定

（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）

- 上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

19  材料价格风险控制

本工程采取材料价格风险包干方式，材料价格风险由投标人自负。

20  规范设计变更和现场签证审批。财政性投资项目设计变更和现场签证累计增加工程造价：在合同价3%（含3%）或金额100万元（含100万元）以下的，建设单位应当事先报项目行政主管部门备案；达到合同价3－10%（含10%）或金额100－500万元（含500万元）的，建设单位应当事先报项目行政主管部门及审计部门审批；设计变更和现场签证累计增加造价原则上不得超过合同价的10%。确因设计图纸存在缺陷或错误、无法保证施工质量和安全，需设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额500万元以上的，建设单位应当事先报行政主管部门及审计、财政部门审核后报同级人民政府研究批准。

因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价超工程概算的，建设单位应报审计部门审核后报项目审批部门一次性调整概算。因甩项造成的造价变更应事先报行政主管部门批准。对项目业主故意以甩项方式抵消累计造价、规避变更审批的，有关监管部门应予以从严查处。

21  主要材料、设备要求

21.1招标人所需材料、设备

21.2本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌：

注：招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。

（三）投标文件的编写

22投标文件的组成

22.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

22.2 投标文件由下列内容组成:

（1）投标承诺函

（2）营业执照副本复印件

（3）企业资质证书副本复印件

（4）注册建造师执业证书及水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）复印件

（5）企业安全生产许可证复印件

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

（7）投标保证金缴纳凭证复印件

（8）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（9）项目机构派驻现场施工人员到位承诺书

（10）投标人承诺书

以上材料须加盖公章，否者视为无效投标

（四）投标文件的递交

23投标文件的密封及标记

投标文件（正本一份、副本三份）应放在同一个包封内密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③投标人的名称、地址与邮政编码，包封口处应加盖投标人公章，并由法定代表人盖章。

24 投标文件的提交和投标截止时间

24.1 投标文件提交截止时间2025年 07月01日09时30分。提交投标文件地点为：仙游县盖尾镇人民政府食堂二楼会议室。届时招标人收到的投标文件少于三家的招标人将依法重新组织招标。

24．2存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

（1）投标文件逾期送达的；

（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；

（3）投标人代表未随带有效身份证的；

（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；

（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；

（6）投标人非独立法人的企业，不符合规定资质条件或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人。

（五）开标、评标、定标

25  开标

25.1开标会定于2025年 07 月 01 日09时30分。在 仙游县盖尾镇人民政府食堂二楼会议室 进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请相关行政监督部门参加（如有时），投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

25.2法定代表人参加开标会的，须随带法人资格证明书和身份证原件及复印件到场，项目负责人或委托代理人参加开标会的，须随带法定代表人的授权委托书和身份证原件及复印件到场，在入围后由招标人对其进行身份核查。

25.3开标程序：

(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

（3）查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，不得进入资格审查程序：

1）投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第25.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明原件的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4) 投标保证金未按招标文件要求缴纳的；

5）投标人非招标人所邀请的企业；

(4)主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(5) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

(6) 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

26评标

26．1招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

26．2  投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入（随机抽取）中标程序：

26.2.1投标人的资格资质不符合招标文件要求的；

26.2.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

26.2.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；投标文件正、副本未作标志或份数不符合要求的；

26.2.4代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

26.2.5法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的或填写内容错误的；

26.2.6对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；

26.2.7招标文件规定的其他废标情形的；

26.2.8未提供证书、证件复印件或证书、证件复印件提供不全的；

26.2.9投标人拟派出项目负责人不满足招标文件要求的；

26.2.10不符合招标文件规定的其它实质性要求。

27确定中标人

27.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

27.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

1）验球、放球：主持人当众展示随机抽签工具，经监督人员和各投标人代表验球确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数量，向抽取箱内放置同等数量的号码球。

2）抽取顺序号：进入资格审查的投标人按签到或入围次序依次各自公开抽取一个号码球，作为各自顺序号。各投标人当众签字确认。

3）回放：顺序号全部抽取结束后，将球全部放入抽取箱内；

4）抽取中标号：由招标人抽取一个号码球，作为中标号。招标人当众签字确认；

5）回放：中标号抽取结束后，将球放入抽取箱内；

6）抽取中标人：进入资格审查的投标人按顺序号依次各自公开抽取一个号码球，抽中中标号的即为中标人；剩余未抽球应当众展示；各投标人当众签字确人。

27.3在整个抽取过程中，如因工作失误、操作失误、设备故障、自然或人为意外事件等因素影响抽取结果的，抽取结果无效。经当场纠正错误、排除故障、恢复正常秩序后从头重新抽取。如果当场难以纠正错误、排除故障、恢复正常秩序，经评标委员会（或资格审查小组）和进入资格审查的全体投标人一致同意后可另择时间和地点重新抽取。

27.4开标、评标、定标后，招标人或招标代理机构应撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后归档。

27.5投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

27.6经过审查，若审查合格投标人少于三家的，招标人应重新组织招标。

27.7招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在仙游县盖尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/gwz/tzgg/）进行公示。公示期不少于3日。

28  中标通知

在开标完成并经公示无异议后3日内， 招标人根据中标结果以‘中标通知书’的形式通知中标人。

（六）授予合同

29 签订合同

29.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

30履约担保

30.1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。履约保证金担保形式投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（投标人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等形式，则招标人不支付工程预付款）。

30.2履约担保期限：履约保证金采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险的形式提交。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位账户转到招标人指定银行账户，以银行保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

附表1

项目管理人员配备标准表

| 项目内容 |  | 配 备 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 项目经理应具备水利水电 专业 中级及以上 职称 二 级注册建造师执业资格和 水 行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B证）。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明；专业以注册执业证书或职称证书上的评审委员会专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理）。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 具备 水利水电 专业 中 级及以上职称。 |  |
|  |  | 施工员 | 1 | 具备中国水利工程协会颁发的岗位证或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书 |  |
|  |  | 质检员 | 1 | 具备中国水利工程协会颁发的岗位证或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 具备中国水利工程协会颁发的岗位证或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 具备中国水利工程协会颁发的岗位证或水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书 |  |

备注：(1)投标人应按《项目管理人员配备标准表》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

（2）投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

- （3）安全员应具有行业行政主管部门颁发的合格有效的安全考核合格证书（C证）。

- （4）投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

- （七）重新招标和不再招标

- 31重新招标

- 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

- （2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

- （3）经资格审查后否决所有投标的；

- （4）中标人不与招标人签订合同的；

- （5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。

- 32不再招标

- 重新招标后，仍出现31条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

- （八）投诉处理

- 33投诉处理

- 33.1投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间或流标公示期间提出。

- 投标人或其他利害关系人认为小额水利工程的招投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，但就上款规定事项的投诉，应当先向招标人提出异议，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，异议期间不计算在规定的时限内。

- 投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。

- 33.1.1超过公示期投诉的；

- 33.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；

- 33.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；

- 33.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；

- 33.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。

- 33.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。

- 33.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。

- 33.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起30日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

第二章  合同条款及格式

## 第一节 通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。】

第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：

1.1.2.3 承包人：_____________________________

1.1.2.5 分包人：_____________________________

1.1.2.6 监理人：_____________________________

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：  _日历天（其中各关键节点的工期：/（工程量变化、设计变更工期不顺延）具体开工日期以监理及甲方共同签发的开工令日期为准））

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：_24个月

#### 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是_按通用条款执行_。

#### 1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达         。

### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工用地范围为：以发包人实际提供为准。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：以发包人实际提供为准。

#### 2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

（1）……

（2）……

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。

### 4 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

(1)本项目未涉及大功率用电施工设备，故发包人不予单独解决现场临时用电问题，承包人如需临时用电则由其自行解决，费用在投标报价中综合考虑。

(2)临时占地按发包人提供的征地范围使用，承包人由于工程施工确需增加的临时占地，由承包人提出用地计划申请，双方共同协商办理租用手续。

临时用地包括所有的生产及生活用地。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

发包人根据设计方提供的施工布置图及征地范围图征用临时占地，实际征用范围以现场提供为准。

(3)施工单位在施工过程中运输淤泥及土方过程中渣土点，散、落，导致影响周边环境卫生，由承包人自行负责清理，不再追加任何费用。

(4)施工期间农田灌溉用水及排水以及生活和施工用水由承包人自行负责，不再追加任何费用。

（5）施工单位在施工过程中运输道路无法承受运输车辆的承载力，由承包人自行负责解决，不再追加任何费用。

（6）河道清淤涉及线长，沿线坑坑洼洼，设计时含水测量，个别断面可能存在正负误差，因此清淤项目工程量按设计图纸方量包干。

（7）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统。

（8）承包人在收到监理人开工令后的7天内，应在现场建立（或租用）办公室供其管理人员使用。承包人必须按照发包人下达的开工日期及时派出投标承诺的项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员到工地现场指挥协调施工，保证项目管理班子正常运转。上述人员无法按期到位的，每逾期一天承包人应按每人3000元/次向发包人支付违约金，逾期超过30天的，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。

（9）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

（10）承包人拟派项目建造师、技术负责人等主要管理人员需与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。因刑事犯罪、被限制人身自由、死亡、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，承包人应提供相关证明，经发包人同意后，报行政监督部门审批后方可变更（报批材料主要包括更换工程管理人员申请、同意更换的书面意见及有关资质证明等材料）。所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺，否则发包人有权终止合同。如更换人员，对项目建造师、技术负责人每人次支付违约金¥50000元人民币，施工员、安全员、材料员、质检员、造价员等五大员每人次支付违约金¥10000元人民币，以上罚款及违约金直接从承包人的工程款中扣抵。

（11）若发包人、监理人或相关行政部门抽查时，发现项目经理、项目技术负责人未经批准不在岗人次一个月内累计达到10人次或者项目经理每月到岗少于20天、其他人员到岗少于22天，发包人有权没收履约保证金并单方解除建设工程合同，由此给发包人造成的其他损失概由承包人负责赔偿。

（12）更换项目部人员：承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人不予承认，其签署的一切文件无效，承包人应承担由此引起的一切责任、后果。

（13）发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予项目经理、项目技术负责人每人次¥2000元、其他每人次¥1000元的罚款，并直接从工程款中抵扣。

（14）在施工期间与周边群众产生的纠纷及预算外的费用由承包人自理。

（15）莆政办（2017）99号文规定，发包人和承包人须在工程项目开工日前缴存农民工工资保证金专用账户，保证金实行专户存储、专项支取，任何单位和个人不得挪用。

（16）本工程有发生的三通一平费用，由承包人自行承担。

（17）项目经理每月在岗时间不少于20天,技术负责人每月在岗时间不少于22天,由发包人代表现场负责人负责记录在岗情况。若每月未按承诺到岗到位的,每人每缺席一天罚款1000元，以上罚款从应付工程款中扣除。

（18）须由承包人投保建筑工程一切险及第三方责任险，费用由承包人承担，并报发包人备案，否则因此产生的一切纠纷、责任及后果由承包人承担，发包人不承担任何责任。

其他未尽事项详见莆政办（2017）99号文等相关规定。

#### 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：本工程不允许分包

（1）工程项目：_____________/________。

（2）工作内容：_____________/________。

（3）分包金额限额：________/_____________。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：___________/__________。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：按通用条款执行。

### 5 材料和工程设备

5.1.1发包人提供的材料和工程设备见下表：详见甲供材料清单、预算书及编制说明。为防止浪费，钢管损耗率控制在2%以内。钢管损耗率超过2%或中标人其他原因给招标人或管材供货方造成的损失概由中标人负责赔偿。剩余甲供钢管短管按发包人要求运至指定场地集中堆放。

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 6 施工设备和临时设施

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施。

### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：按通用条款执行，由承包人负责。

### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：_按通用条款执行，由承包人负责维护。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供_另行约定_资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：

（1）基坑支护与降水工程；

（2）土方和石方开挖工程；

（3）模板工程；

（4）起重吊装工程；

（5）脚手架工程；

（6）拆除、爆破工程；

（7）围堰工程；

（8）其他危险性较大的工程。

其中对前款所列工程涉及爆破、起重吊装、高边坡、深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，承包人应组织专家论证和审查。

#### 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应积极配合发包人争创水利部文明建设工地，编制相应的创建计划，做到文明施工，并按合同规定投入专门的创建经费，营造文明工地创建氛围，同时收集文字、声像档案资料，由专人负责管理，确保文明工地创建落到实处。施工线路沿途要文明施工，妥善安排搅拌场、碎石加工场、堆料场及相关物资储备场所，以免影响沿途居民的正常生活，配合业主做好安征迁工作 。

### 11 开工和竣工（完工）

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50mm 的雨日超过1天。

（2）风速大于20m/s 的8级以上台风灾害。

（3）日气温超过38℃的高温大于3天。

（4）日气温低于-20℃的严寒大于3天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

#### 11.5 承包人工期延误

（1）总工期不超过   日历天，工程量变化、设计变更工期不顺延，承包人若逾期未能按合同完成工程，按3000元/天向发包人支付误期违约金。逾期完工违约金按天计算，时间自预定的完工日期起到工程完工证书中写明的实际完工日期止，全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的20%。

#### 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：不奖励。

### 12 暂停施工

#### 12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：按相关规定执行 。

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：/。

### 13 工程质量

#### 13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：按通用条款执行。

13.7.7 工程合格标准为达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准；优良标准为：_/ 。达到优良的奖金为：_/___。

#### 13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

### 14 试验和检验

#### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责按通用条款执行。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按监理人指示执行。

### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的__/_%，关键项目：___/_，单价调整方式：__/__。

国有投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

（一）因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的；

（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

（三）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的；

（四）因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。

设计变更和现场签证实行分类审批。

一类：设计变更和现场签证累计增加造价原则上不得超过合同价的10%。确因设计图纸存在缺陷或错误、无法保证施工质量和安全，需设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额800万元以上的，建设单位应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审核后报同级人民政府研究批准。

设计变更、现场签证增加的投资原则上在项目概算中调剂解决。符合《福建省省级政府投资项目概算调整管理规定（试行）》（闽发改投资〔2009〕1号）第四条规定情形的，导致累计增加的投资无法在项目概算中调剂解决的，建设单位在申请调整概算时应当附上有关设计变更、现场签证的审批或确认文件。因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价超工程概算的，建设单位应报财政部门审核后报项目审批部门一次性调整概算。未通过概算调整的项目，超过原投资概算部分造价，财政部门不予确认。

建设单位不得擅自变更设计。因未能按规定提供有关审批、确认依据，导致概算无法调整的，其责任由建设单位及其相关责任人承担。

上述变更由不足之处按莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知莆政综〔2020〕47号文件执行。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：不予奖励_。

#### 15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：/。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：/。

### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：钢材、水泥、商品砼等主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

增加：超出风险幅度材料价差调整方法如下：

（1）当单种规格材料价格上涨超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=〔单月信息价-编制期信息价×（1+风险幅度）〕×单月单种规格材料用量。

（2）当单种规格材料价格下跌超过约定的风险幅度时，材料差价（正值）=｛单月信息价-编制期信息价×（1-风险幅度）｝×单月单种规格材料用量。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：参照并结合市场询价。

价格调整的项目和系数：施工期当月相关工程造价部门公布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

（1）增减工程量的单价确定：1.在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

2．在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

3．不在工程量清单内的项目综合单价，按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1-中标价降幅系数）

4．若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1-中标价降幅系数）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

5．中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

（2）若财政部门对项目进行审计，财政部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

### 17 计量与支付

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的8%，分/次支付给承包人。（若履约保证金采用非现金形式，不预付工程预付款。）

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的_0_%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的100%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

- 工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：_____________________。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的50%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的80%时全部扣清。

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的/，扣留的质量保证金总额为签约合同价的3%。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式4份。

#### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式4份。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：_按相关要求提供__。

### 18 竣工验收（验收）

#### 18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：____    ___；政府验收包括：_______。

验收条件为：_______；验收程序为：_______。

#### 18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为_______________，其余由监理人主持。

#### 18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：____________、____________、____________。

#### 18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：____________、____________、____________。

#### 18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：____________、____________、 ____________。

#### 18.7 竣工验收

18.7.3 本工程_需要_（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

#### 18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：____________；____________。

#### 18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：_____________________；费用承担：_____________________。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：完工验收合格之日起2年。

### 20 保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人按通用条款执行；

投保内容：_为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备_；

保险金额、保险费率和保险期限：开工日起直至本合同工程完工验收合格之日止，由承包人办理。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：_____；第三者责任险保险金额：___。 （备注：承包人应对本工程施工范围内的第三者进行保险，其费用由承包人承担）

#### 20.5 其他保险

需要投保的其他内容：按通用合同条款执行；

保险金额、保险费率和保险期限：______________。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：______________；

保险条件：______________。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：___________；

发包人负责补偿的范围与金额：____________。

### 24 争议的解决

#### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地的人民法院提起诉讼。

- 补充条款：

25.1违约追究

承包人有下列行为之一的，由有关部门记入不良行为一次并依法给予行政处罚；造成投资损失的，应当依法承担赔偿责任；情节严重或造成重大损失的，由相关资质认定单位依法降低其资质等级或者取消其相关资质；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

（1）超越资质等级许可范围或以其他单位名义承揽工程业务的；

（2）将所承揽的业务非法转包或分包的；

（3）转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽业务的；

（4）工程完工后，承包人未在规定时间内向建设单位提出完工报告并提交完整资料的；

（5）承包人违反国家规定，不按照技术规范、质量标准操作造成质量问题和安全事故的；

（6）承包人不履行投标承诺，项目管理配备班子、技术人员及机械设备没有足额到位的；

（7）承包人或监理单位提供虚假证明以更换主要管理人员的；

（8）承包人在施工过程中，以投标时部分项目报价偏低为由提出附加条件或无理理由拖建工期，影响工程建设进度的；

（9）其他违法违规行为。

25.2.建设单位单方解除合同情况：

（1）承包人发生转包、违法分包、层层分包施工任务的；

（2）承包人发生计划工期进度延误2个月或发生重大质量安全事故的；

（3）承包人连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的(因被拖欠工程款引发的除外)；

（4）承包人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

当承包人发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，发包人可单方解除合同，并责成承包人清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由发包人重新招标确定承包人，由此产生的费用超过原承包人中标价部分由原承包人负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的承包人进行处理。其中，发现承包人将工程非法转包、分包的，并经检察院或主管部门查实，除立即中止合同外，没收履约保证金，同时向行政主管部门报告，由相关行政主管部门依法依规进行查处。

25.3 双方协商一致，可以解除合同。

20.4 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

25.4有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行;

（2）因一方违约致使合同无法履行。

25.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

25.6招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。中标通知书发出后30天内，招标人或中标人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过30天的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由招标人会同投标人向财政部门提出调整，财政部门受理后，可征询造价行政主管部门或审计部门意见，造价行政主管部门或审计部门应出具建议意见函，作为财政部门审核、调整的参考。

25.7由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

- 增减工程量的单价确定

- 1.在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

- 2.在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

- 3.不在工程量清单内的项目综合单价，按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。

- 4.若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1-中标价降幅系数）。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

- 5.中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

- 材料（设备）变更的价格确定

- 1.拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。  拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1-中标价降幅系数）

- 2.拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×（1-中标价降幅系数）

- 3.拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。  拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1-中标价降幅系数）

4.上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

_________________（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_________________（项目名称），已接受_________________（承包人名称，以下简称“承包人”）对_________________（项目名称）_________________（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥______________）。

4. 承包人项目经理：______________。

5. 工程质量符合______________标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。

9. 本协议书一式______份，合同双方各执______份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

承包人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日

### 附件二：履约保证金（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

___________________（发包人名称）：

鉴于___________________（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受___________________（承包人名称，以下称“承包人”）于_____年_____月_____日递交的___________________（项目名称）___________________（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

### 附件三：预付款担保函（格式）

如采用银行保函，格式如下。

预付款担保函

___________________（发包人名称）：

根据___________________（承包人名称，以下简称“承包人”）与___________________（发包人名称，以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日签订的___________________（项目名称）___________________（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

# 附件四：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

兹授权我单位          （姓名）担任                                    工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

| 被授权人基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 身份证号 |  |
| 技术职称 |  | 职称证书号 |  |
| 注册执业资格 |  | 注册执业证号 |  |
| 被授权人签字： |  |  |  |

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权日期：        年      月      日

# 附件五：工程质量终身责任承诺书（格式）

工程质量终身责任承诺书

本人受                                单位（法定代表人                        ）授权，担任                                     工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身 份 证 号：

注册执业资格：

注册执业证号：

签 字 日 期：       年   月   日

第三章  投标文件的组成（格式）

仙游县盖尾镇聚仙村供水工程

（随机抽取法）

投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                        （盖章）

法定代表人或其委托代理人：        (签字并盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

投标文件的组成

(1) 投标承诺函

（2）年检有效的营业执照副本复印件

（3）年检有效的企业资质证书副本复印件

（4）年检有效的注册建造师执业证书及水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）复印件

（5）年检有效的企业安全生产许可证复印件

（6）年检有效的银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

（7）投标保证金缴纳凭证复印件

（8）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（9）项目机构派驻现场施工人员到位承诺书

（10）投标人承诺书

#### （1）、投标承诺函

致：    { 招标人名称 }

1 、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算审核价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3 、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期       {工期}      日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到         标准。

4、若我方中标，我方将派       (姓名)本工程项目经理（建造师证书注册编号         ），我方保证该项目经理（建造师）目前无承担其他在建工程施工任务。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额的 10%作为履约保证金汇入招标人的基建专户并承诺施工车辆采用莆田籍车辆。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方承诺，若有违反现行法律、法规、行政规章规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投   标   人：                                            （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字并盖章）

邮政编码： __________ 电话:            传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：         年          月         日

（2）年检有效的营业执照副本复印件（加盖公章）

（3）年检有效的企业资质证书副本复印件（加盖公章）

（4）年检有效的注册建造师执业证书及水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）复印件（加盖公章）

（5）年检有效的企业安全生产许可证复印件（加盖公章）

（6）年检有效的银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件（加盖公章）

（7）投标保证金缴纳凭证复印件

- （8）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：________________性别：__________联系方式：________身份证号码：____________________职务：________________________系_______________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：在本证明后附法定代表人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投标人：_________________（盖单位章）

_________年_____月_____日

授权委托书

本人___________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改___________（项目名称）施工招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________。

代理人无转委托权。

注：在本委托书后附委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投  标  人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

联系方式：

_________年_______月_______ 日

### （9）项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（格式）

项目机构派驻现场施工人员到位承诺书

_________________（招标人名称）：

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备相应管理人员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文件承诺的项目机构派驻现场施工人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚；

2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

### （10）投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

_______________(招标人名称)

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在总则第3.7项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

第四章  法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      联系方式：         职务：_____

系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                         （盖公章）

日  期：               年             月               日

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，应提供本授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系           （投标人全称）        的法定代表人，现授权委托            （单位全称）        的   （姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加         (招标人全称)       的           (工程项目全称)     的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：        (签名)        性别：

联系方式：                        职务：

身份证号码：

法定代表人：                      （签名并盖章）

授权委托日期：            年        月        日

投标人：（公章）

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。

第五章  工程预算审核造价文件（另附）