## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 251679 | 元
送审造价： | 256063 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年02月25日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 256063 | 251679 | 4445 |  |  | -4384
合 计 |  | 256063 | 251679 | 4445 |  |  | -4384

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 256063 | 251679 | 4445 |  |  | -4384
合 计 |  | 256063 | 251679 | 4445 |  |  | -4384

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 244751 | 240473 | -4278
1.1 | 道路工程 | 154013 | 150746 | -3267
1.2 | 桥涵工程 | 90738 | 89727 | -1011
2 | 措施项目费 | 11312 | 11206 | -106
2.1 | 总价措施项目费 | 6194 | 6088 | -106
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4522 | 4445 | -77
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1224 | 1203 | -21
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 448 | 440 | -8
2.2 | 单价措施项目费 | 5118 | 5118
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 256063 | 251679 | -4384

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
路面
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)180厚C30混凝土路面 | m2 | 788.85 | 118.21 | 93249.96 | 788.85 | 118.21 | 93249.96
2 | 040202011001 | 碎石 (1)100厚碎石垫层 (2)素土夯实 | m2 | 759.85 | 25.66 | 19497.75 | 759.85 | 25.66 | 19497.75
路肩
3 | 040101001003 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 194.57 | 6.79 | 1321.13 | 194.57 | 6.79 | 1321.13
4 | 040103001010 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 24.74 | 8.45 | 209.05 | 24.74 | 8.45 | 209.05
5 | 040103002009 | 余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:3km | m3 | 166.133 | 12.25 | 2035.13 | 166.133 | 12.25 | 2035.13
6 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙基础 | m3 | 16.539 | 356.2 | 5891.19 | 16.539 | 356.2 | 5891.19
7 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 70.189 | 453.19 | 31808.95 | 65.689 | 434.5 | 28541.87 |  | -3267.08
桥涵工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
桥涵
8 | 040303002003 | 混凝土基础 (1)C30埋石砼(埋石率20%) | m3 | 23.312 | 594.86 | 13867.38 | 23.312 | 594.86 | 13867.38
9 | 040303005002 | 混凝土墩（台）身 (1)C30砼桥台 | m3 | 34.009 | 689.49 | 23448.87 | 34.009 | 689.49 | 23448.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 191329.41 |  |  | 188062.33 |  | -3267.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
10 | 040303012002 | 混凝土连续板 (1)C30钢筋砼桥梁板 | m3 | 17.472 | 753.32 | 13162.01 | 17.472 | 753.32 | 13162.01
11 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8 | t | 0.47 | 5236.39 | 2461.1 | 0.47 | 5236.39 | 2461.1
12 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ16 | t | 1.583 | 5056.38 | 8004.25 | 1.583 | 5056.38 | 8004.25
13 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400EΦ20 | t | 2.453 | 5056.38 | 12403.3 | 2.253 | 5056.38 | 11392.02 |  | -1011.28
14 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ22 | t | 0.802 | 5056.38 | 4055.22 | 0.802 | 5056.38 | 4055.22
15 | 040309002002 | 石质栏杆 (1)机制花岗岩栏杆 | m | 18.8 | 631.67 | 11875.4 | 18.8 | 631.67 | 11875.4
16 | 040101001007 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 85.982 | 6.61 | 568.34 | 85.982 | 6.61 | 568.34
17 | 040103001014 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 28.661 | 8.45 | 242.19 | 28.661 | 8.45 | 242.19
18 | 040103002013 | 余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:3km | m3 | 53.038 | 12.25 | 649.72 | 53.038 | 12.25 | 649.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 53421.53 |  |  | 52410.25 |  | -1011.28
|  | 合 计： |  |  |  | 244750.94 |  |  | 240472.58 |  | -4278.36

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [12 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
路面
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)180厚C30混凝土路面 | m2 | 788.85 | 118.21 | 93249.96 | 788.85 | 118.21 | 93249.96
2 | 040202011001 | 碎石 (1)100厚碎石垫层 (2)素土夯实 | m2 | 759.85 | 25.66 | 19497.75 | 759.85 | 25.66 | 19497.75
路肩
3 | 040101001003 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 194.57 | 6.79 | 1321.13 | 194.57 | 6.79 | 1321.13
4 | 040103001010 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 24.74 | 8.45 | 209.05 | 24.74 | 8.45 | 209.05
5 | 040103002009 | 余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:3km | m3 | 166.133 | 12.25 | 2035.13 | 166.133 | 12.25 | 2035.13
6 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙基础 | m3 | 16.539 | 356.2 | 5891.19 | 16.539 | 356.2 | 5891.19
7 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙 | m3 | 70.189 | 453.19 | 31808.95 | 65.689 | 434.5 | 28541.87 |  |  | 3267.08
桥涵工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
桥涵
8 | 040303002003 | 混凝土基础 (1)C30埋石砼(埋石率20%) | m3 | 23.312 | 594.86 | 13867.38 | 23.312 | 594.86 | 13867.38
9 | 040303005002 | 混凝土墩（台）身 (1)C30砼桥台 | m3 | 34.009 | 689.49 | 23448.87 | 34.009 | 689.49 | 23448.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 191329.41 |  |  | 188062.33 |  |  | 3267.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
10 | 040303012002 | 混凝土连续板 (1)C30钢筋砼桥梁板 | m3 | 17.472 | 753.32 | 13162.01 | 17.472 | 753.32 | 13162.01
11 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400EΦ8 | t | 0.47 | 5236.39 | 2461.1 | 0.47 | 5236.39 | 2461.1
12 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ16 | t | 1.583 | 5056.38 | 8004.25 | 1.583 | 5056.38 | 8004.25
13 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400EΦ20 | t | 2.453 | 5056.38 | 12403.3 | 2.253 | 5056.38 | 11392.02 |  |  | 1011.28
14 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ22 | t | 0.802 | 5056.38 | 4055.22 | 0.802 | 5056.38 | 4055.22
15 | 040309002002 | 石质栏杆 (1)机制花岗岩栏杆 | m | 18.8 | 631.67 | 11875.4 | 18.8 | 631.67 | 11875.4
16 | 040101001007 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 85.982 | 6.61 | 568.34 | 85.982 | 6.61 | 568.34
17 | 040103001014 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 28.661 | 8.45 | 242.19 | 28.661 | 8.45 | 242.19
18 | 040103002013 | 余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:3km | m3 | 53.038 | 12.25 | 649.72 | 53.038 | 12.25 | 649.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 53421.53 |  |  | 52410.25 |  |  | 1011.28
|  | 合 计： |  |  |  | 244750.94 |  |  | 240472.58 |  |  | 4278.36

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3869.98 | 3869.98 | 1 | 3869.98 | 3869.98
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 68.4 | 13.3 | 909.72 | 68.4 | 13.3 | 909.72
桥涵工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101001002 | 墙面脚手架 | m2 | 25.38 | 13.3 | 337.55 | 25.38 | 13.3 | 337.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 5117.25 |  |  | 5117.25
|  | 合 计： |  |  |  | 5117.25 |  |  | 5117.25

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3869.98 | 3869.98 | 1 | 3869.98 | 3869.98
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 68.4 | 13.3 | 909.72 | 68.4 | 13.3 | 909.72
桥涵工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101001002 | 墙面脚手架 | m2 | 25.38 | 13.3 | 337.55 | 25.38 | 13.3 | 337.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 5117.25 |  |  | 5117.25
|  | 合 计： |  |  |  | 5117.25 |  |  | 5117.25

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 4522 | 4445 | -77
2 | 其他总价措施费 | 1224 | 1203 | -21
3 | 施工扬尘防治措施费 | 448 | 440 | -8
合 计 |  | 6194 | 6088 | -106

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 38466.85 |  |  |  | 37809.76
二 |  | 材料
1 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 1.646 | 3188 | 5248.47 | 1.646 | 3188 |  | 5248.47
2 | 01010290 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ22 | t | 0.834 | 3188 | 2659.05 | 0.834 | 3188 |  | 2659.05
3 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 2.551 | 3188 | 8132.97 | 2.343 | 3188 |  | 7469.87
4 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.489 | 3327 | 1626.24 | 0.489 | 3327 |  | 1626.24
5 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 40.375 | 5.575 | 225.09 | 40.375 | 5.575 |  | 225.09
6 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 17.845 | 0.14 | 2.5 | 17.845 | 0.14 |  | 2.5
7 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 12.115 | 4.87 | 59 | 12.115 | 4.87 |  | 59
8 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 1.833 | 9.93 | 18.2 | 1.833 | 9.93 |  | 18.2
9 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 57.326 | 6.86 | 393.26 | 55.166 | 6.86 |  | 378.44
10 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 48.595 | 0.388 | 18.85 | 48.594 | 0.388 |  | 18.85
11 | 04010020 | 白水泥 |  | kg | 21.598 | 0.66 | 14.25 | 21.598 | 0.66 |  | 14.25
12 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 65319.714 | 0.405 | 26454.48 | 65319.714 | 0.405 |  | 26454.48
13 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg |  |  |  | 5120.589 | 0.425 |  | 2176.25
14 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 136.427 | 153.4 | 20927.88 | 158.075 | 153.4 |  | 24248.71
15 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 142.453 | 112.62 | 16043.09 | 142.453 | 112.62 |  | 16043.09
16 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 75.126 | 119.87 | 9005.4 | 75.126 | 119.87 |  | 9005.4
17 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 40.211 | 56.72 | 2280.78 | 40.211 | 56.72 |  | 2280.78
18 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 15230.379 | 0.18 | 2741.47 | 15230.379 | 0.18 |  | 2741.47
19 | 04110200 | 片石 |  | m3 | 5.665 | 89.32 | 505.98 | 5.665 | 89.32 |  | 505.98
20 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 87.399 | 102.91 | 8994.26 | 82.962 | 102.91 |  | 8537.65
21 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 8.212 | 344.66 | 2830.39 | 7.686 | 344.66 |  | 2648.92
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.369 | 1379 | 508.67 | 0.369 | 1379 |  | 508.67
23 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04 | 0.16 | 1969 |  | 315.04
24 | 08170040 | 望柱 | 柱高1300 | 根 | 13.116 | 82.3 | 1079.47 | 13.116 | 82.3 |  | 1079.45
25 | 12210060 | 有扶手栏板 | 长1800 | 块 | 8.744 | 717 | 6269.58 | 8.744 | 717 |  | 6269.45
26 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 137.599 | 2.96 | 407.29 | 137.599 | 2.96 |  | 407.29
27 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 6.243 | 4 | 24.97 | 6.243 | 4 |  | 24.97
28 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 12.481 | 2.92 | 36.44 | 12.481 | 2.92 |  | 36.44
29 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 892.173 | 3.57 | 3185.06 | 892.173 | 3.57 |  | 3185.06
30 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 53.791 | 5.31 | 285.63 | 53.791 | 5.31 |  | 285.63
31 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 109.2 | 0.688 | 75.13 | 109.2 | 0.688 |  | 75.12
32 | 34110080 | 水 |  | m3 | 229.31 | 3.4 | 779.65 | 236.168 | 3.4 |  | 802.97
33 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 73.638 | 5.75 | 423.42 | 73.638 | 5.75 |  | 423.42
34 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 46.883 | 5.75 | 269.58 | 46.883 | 5.75 |  | 269.58
35 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 4.173 | 3.1 | 12.94 | 4.173 | 3.1 |  | 12.94
36 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 30.713 | 6.19 | 190.11 | 30.713 | 6.19 |  | 190.11
37 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 3.77 | 6.64 | 25.03 | 3.77 | 6.64 |  | 25.03
38 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 5.608 | 4.65 | 26.08 | 5.608 | 4.65 |  | 26.08
39 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 2.209 | 7.08 | 15.64 | 2.209 | 7.08 |  | 15.64
40 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3944.25 | 1 | 3001.7 | 3001.7 | 1 |  | 3001.7
41 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 685.779 | 1 | 228.65 | 225.259 | 1 |  | 225.26
42 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 48.898 | 1 | 48.9 | 48.898 | 1 |  | 48.9
43 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  |  |  | 22.86 | 241.49 |  | 5520.41
44 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70m | m3 | 5.524 | 237.01 | 1309.25 | 5.524 | 237.01 |  | 1309.25
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
m
45 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.032 | 583.796 | 18.89 | 0.032 | 583.796 |  | 18.89
46 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 144.123 | 409.42 | 59006.79 | 144.123 | 409.42 |  | 59006.8
47 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 72.371 | 409.42 | 29630.33 | 72.371 | 409.42 |  | 29630.33
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1409.147 | 704.57 | 0.5 | 1409.147 |  | 704.57
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.572 | 1443.922 | 826.14 | 0.572 | 1443.922 |  | 826.14
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 3.156 | 165.665 | 522.84 | 2.992 | 165.665 |  | 495.72
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 5.262 | 18.053 | 94.99 | 5.262 | 18.053 |  | 94.99
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 5.262 | 23.796 | 125.21 | 5.262 | 23.796 |  | 125.21
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.586 | 887.357 | 519.99 | 0.586 | 887.357 |  | 519.99
7 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 2.19 | 971.044 | 2126.12 | 2.19 | 971.044 |  | 2126.12
8 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1 | 1549.067 | 1549.07 | 1 | 1549.067 |  | 1549.07
9 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 1.569 | 845.202 | 1326.08 | 1.569 | 845.202 |  | 1326.08
10 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.638 | 775.98 | 495.29 | 0.638 | 775.98 |  | 495.29
11 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.205 | 522.94 | 107.28 | 0.205 | 522.94 |  | 107.29
12 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 652.555 | 326.28 | 0.5 | 652.555 |  | 326.28
13 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.596 | 759.924 | 1212.6 | 1.596 | 759.924 |  | 1212.6
14 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.106 | 971.36 | 102.71 | 0.106 | 971.36 |  | 102.71
15 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.531 | 39.723 | 21.08 | 0.511 | 39.723 |  | 20.29
16 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.902 | 24.188 | 21.83 | 0.868 | 24.188 |  | 21
17 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.145 | 24.636 | 3.57 | 0.145 | 24.636 |  | 3.57
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇长安村“古驿道”(经邦大道帐尾至度顶段)桥梁建设及道路硬化建设工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
18 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 2.654 | 89.46 | 237.43 | 2.554 | 89.46 |  | 228.48
19 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.478 | 105.796 | 50.54 | 0.46 | 105.796 |  | 48.64