## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程)
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 769318 | 元
送审造价： | 787661 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年04月08日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 752958 | 735401 | 42246 |  |  | -17557
2 | 单项工程 | 34703 | 33917 | 1949 |  |  | -786
合 计 |  | 787661 | 769318 | 44195 |  |  | -18343

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 752958 | 735401 | 42246 |  |  | -17557
合 计 |  | 752958 | 735401 | 42246 |  |  | -17557
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 单项工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 安装工程 | 34703 | 33917 | 1949 |  |  | -786
合 计 |  | 34703 | 33917 | 1949 |  |  | -786

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 489202 | 482913 | -6289
1.1 | 土方工程 | 2802 | 3141 | 339
1.2 | 混凝土工程 | 137773 | 147049 | 9276
1.3 | 砌筑工程 | 97381 | 97387 | 6
1.4 | 钢筋工程 | 160222 | 144328 | -15894
1.5 | 屋面工程 | 56331 | 56311 | -20
1.6 | 其他零星工程 | 34693 | 34697 | 4
2 | 措施项目费 | 263756 | 252488 | -11268
2.1 | 总价措施项目费 | 48891 | 48829 | -62
2.1.1 | 安全文明施工费 | 42244 | 42246 | 2
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2464 | 2402 | -62
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 4181 | 4181
2.2 | 单价措施项目费 | 214865 | 203659 | -11206
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 752958 | 735401 | -17557
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 31862 | 31099 | -763
1.1 | 防雷接地 | 9874 | 9875 | 1
1.2 | 强电工程 | 7727 | 7505 | -222
1.3 | 智能应急照明工程 | 4837 | 4846 | 9
1.4 | 火灾自动报警 | 9424 | 8873 | -551
2 | 措施项目费 | 2841 | 2818 | -23
2.1 | 总价措施项目费 | 2256 | 2253 | -3
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1949 | 1949
2.1.2 | 其他总价措施费 | 114 | 111 | -3
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 193 | 193
2.2 | 单价措施项目费 | 585 | 565 | -20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 34703 | 33917 | -786

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101001001 | 平整场地 (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:场内土方平衡自行考虑 | m2 | 199.11 | 1.96 | 390.26 | 199.11 | 1.97 | 392.25 |  | 1.99
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 121.12 | 7.82 | 947.16 | 121.12 | 7.86 | 952 |  | 4.84
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 13.44 | 7.36 | 98.92 | 29.86 | 7.38 | 220.37 |  | 121.45
4 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:符合要求的原状土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内土方平衡自行考虑 | m3 | 81.16 | 10.62 | 861.92 | 97.8 | 10.62 | 1038.64 |  | 176.72
5 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 41.27 | 12.2 | 503.49 | 43.9 | 12.25 | 537.78 |  | 34.29
混凝土工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 010501001001 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.51 | 541.5 | 6774.17 | 15.868 | 542.71 | 8611.72 |  | 1837.55
|  | 本页小计： |  |  |  | 9575.92 |  |  | 11752.76 |  | 2176.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)基础垫层
7 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.3 | 587.74 | 11931.12 | 20.3 | 588.95 | 11955.69 |  | 24.57
8 | 010501004001 | 满堂基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 6 | 586.44 | 3518.64 | 22 | 587.66 | 12928.52 |  | 9409.88
9 | 010503001001 | 基础梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.59 | 594.04 | 8667.04 | 14.59 | 595.25 | 8684.7 |  | 17.66
10 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 31.97 | 608.9 | 19466.53 | 31.97 | 610.06 | 19503.62 |  | 37.09
11 | 010505001001 | 有梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 58.95 | 592.13 | 34906.06 | 57.21 | 593.33 | 33944.41 |  | -961.65
12 | 010505001002 | 有梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土 | m3 | 39.8 | 628.92 | 25031.02 | 37.92 | 630.13 | 23894.53 |  | -1136.49
|  | 本页小计： |  |  |  | 103520.41 |  |  | 110911.47 |  | 7391.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)混凝土强度等级:C30 P8
13 | 010505006001 | 栏板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 13.47 | 558.87 | 7527.98 | 13.47 | 560.03 | 7543.6 |  | 15.62
14 | 010505007001 | 天沟（檐沟）、挑檐板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 P8 | m3 | 5.63 | 754.45 | 4247.55 | 5.63 | 755.65 | 4254.31 |  | 6.76
15 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 P8 | m3 | 5.83 | 706.46 | 4118.66 | 5.83 | 707.65 | 4125.6 |  | 6.94
16 | 010507005002 | 压顶 (1)窗压顶线条 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.44 | 772.32 | 2656.78 | 3.44 | 773.53 | 2660.94 |  | 4.16
17 | 010503004001 | 圈梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.65 | 820.27 | 2173.72 | 2.65 | 821.48 | 2176.92 |  | 3.2
18 | 010507005001 | 压顶 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵 | m3 | 1.06 | 772.32 | 818.66 | 1.06 | 773.53 | 819.94 |  | 1.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 21543.35 |  |  | 21581.31 |  | 37.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25
19 | 010503005001 | 过梁 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.53 | 824.04 | 436.74 | 0.53 | 825.23 | 437.37 |  | 0.63
20 | 010506001001 | 直形楼梯 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:预拌泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m2 | 30.24 | 181.82 | 5498.24 | 30.24 | 182.13 | 5507.61 |  | 9.37
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
21 | 010401004001 | 多孔砖墙 (1)外墙、楼梯间、电梯井、卫生间均采用200厚烧结页岩多孔砖 | m3 | 119.29 | 625.53 | 74619.47 | 119.29 | 625.58 | 74625.44 |  | 5.97
22 | 010402001002 | 砌块墙 (1)200厚蒸压加气块 | m3 | 29.65 | 668.21 | 19812.43 | 29.65 | 668.21 | 19812.43
23 | 010402001001 | 砌块墙 (1)100厚蒸压加气块 | m3 | 3.97 | 732.2 | 2906.83 | 3.97 | 732.2 | 2906.83
24 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 (1)超高高度:每增0.5m砌筑超高增加费 | m3 | 2.19 | 19.48 | 42.66 | 2.19 | 19.48 | 42.66
钢筋工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 (1)HPB300Φ6 | t | 0.19 | 6222.21 | 1182.22 | 0.19 | 6183.21 | 1174.81 |  | -7.41
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ6 | t | 0.677 | 6032.67 | 4084.12 | 0.677 | 6004.98 | 4065.37 |  | -18.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 108582.71 |  |  | 108572.52 |  | -10.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 8.884 | 5686.57 | 50519.49 | 8.72 | 5647.56 | 49246.72 |  | -1272.77
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 1.693 | 5686.57 | 9627.36 | 1.83 | 5647.56 | 10335.03 |  | 707.67
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 2.281 | 5448.59 | 12428.23 | 2.281 | 5390.41 | 12295.53 |  | -132.7
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 2.793 | 5392.95 | 15062.51 | 2.83 | 5318.32 | 15050.85 |  | -11.66
31 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 2.493 | 5351.2 | 13340.54 | 2.493 | 5280.37 | 13163.96 |  | -176.58
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 2.096 | 5351.2 | 11216.12 | 2.096 | 5280.37 | 11067.66 |  | -148.46
33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 5.26 | 5017.74 | 26393.31 | 2.35 | 4946.91 | 11625.24 |  | -14768.07
34 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 2.047 | 5017.74 | 10271.31 | 2.047 | 4946.91 | 10126.32 |  | -144.99
35 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 0.596 | 5017.73 | 2990.57 | 0.596 | 4946.91 | 2948.36 |  | -42.21
36 | 010516006001 | 电渣压力焊接 (1)规格:电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 334 | 6.07 | 2027.38 | 354 | 6.07 | 2148.78 |  | 121.4
37 | 010516006002 | 电渣压力焊接 (1)规格:电渣压力焊接φ≤32 | 个 | 38 | 7.28 | 276.64 | 38 | 7.28 | 276.64
38 | 010516003001 | 机械连接 (1)连接方式:直螺纹连接 (2)螺纹套筒种类:螺纹套筒 (3)规格:钢筋(φ22) | 个 | 37 | 15.99 | 591.63 | 37 | 15.99 | 591.63
39 | 010516003002 | 机械连接 (1)连接方式:直螺纹连接 | 个 | 13 | 16.22 | 210.86 | 13 | 16.22 | 210.86
|  | 本页小计： |  |  |  | 154955.95 |  |  | 139087.58 |  | -15868.37
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)螺纹套筒种类:螺纹套筒 (3)规格:钢筋(φ25)
屋面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面1 细石混凝土保温不上人平屋面
40 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 (1)40厚C20细石混凝土,内配φ4@100双向钢筋网片，表面压光 (2)分缝间距不大于6m，缝宽10mm，防水油膏嵌实； | m2 | 172.04 | 48.9 | 8412.76 | 172.04 | 48.93 | 8417.92 |  | 5.16
41 | 010515003001 | 钢筋网片 (1)φ4@100双向钢筋网片 | t | 0.764 | 6587.37 | 5032.75 | 0.764 | 6547.98 | 5002.66 |  | -30.09
42 | 011003001004 | 隔离层 (1)干铺聚酯纤维无纺布一层 | m2 | 172.04 | 7.71 | 1326.43 | 172.04 | 7.71 | 1326.43
43 | 011001001005 | 保温隔热屋面 (1)80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）(实际施工100厚) | m2 | 172.04 | 82.15 | 14133.09 | 172.04 | 82.15 | 14133.09
44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (1)1.5mm厚合成高分子防水卷材 (2)高过屋面完成面不小于300mm并收于女儿墙侧壁凹槽内； | m2 | 198.14 | 32.81 | 6500.97 | 198.14 | 32.81 | 6500.97
45 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 198.14 | 37.64 | 7457.99 | 198.14 | 37.64 | 7457.99
46 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm1：2.5水泥砂浆找平 | m2 | 172.04 | 28.32 | 4872.17 | 172.04 | 28.34 | 4875.61 |  | 3.44
47 | 011001001006 | 保温隔热屋面 (1)30mm厚(最薄处)水泥膨胀珍珠 | m2 | 172.04 | 18.9 | 3251.56 | 172.04 | 18.91 | 3253.28 |  | 1.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 50987.72 |  |  | 50967.95 |  | -19.77
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
岩找2%坡
48 | 010902008001 | 屋面变形缝 (1)屋面泛水(女儿墙泛水 镀锌铁皮) | m | 87 | 23.02 | 2002.74 | 87 | 23.02 | 2002.74
屋面-2 (用于雨蓬)
49 | 011101006008 | 平面砂浆找平层 (1)20厚（最薄处）1：2.5水泥砂浆（内掺SEPEX掺合剂），向排水处找坡3% | m2 | 17.87 | 28.32 | 506.08 | 17.87 | 28.34 | 506.44 |  | 0.36
50 | 010902002005 | 屋面涂膜防水 (1)1.5厚聚合物水泥防水涂料, 沿墙高出上表面250MM | m2 | 26.09 | 37.64 | 982.03 | 26.09 | 37.64 | 982.03
51 | 010902008003 | 屋面变形缝 (1)屋面泛水(女儿墙泛水 镀锌铁皮) | m | 27.4 | 23.02 | 630.75 | 27.4 | 23.02 | 630.75
52 | 010902010001 | 上人孔盖板 | 座 | 1 | 1221.42 | 1221.42 | 1 | 1221.57 | 1221.57 |  | 0.15
其他零星工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
53 | 011107001002 | 石材台阶面 (1)台阶(用于室外台阶) (2)20厚花岗岩，水泥浆擦缝 (3)30厚1:4干硬性水泥砂浆 (4)素水泥浆结合层一遍 (5)100厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) (6)300厚三七灰土 (7)素土夯实 | m2 | 13.38 | 394.64 | 5280.28 | 13.38 | 394.83 | 5282.83 |  | 2.55
54 | 011102001002 | 石材楼地面 (1)台阶平台 (2)20厚花岗岩，水泥浆擦缝 | m2 | 18.36 | 345.56 | 6344.48 | 18.36 | 345.68 | 6346.68 |  | 2.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 16967.78 |  |  | 16973.04 |  | 5.26
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)30厚1:4干硬性水泥砂浆 (4)素水泥浆结合层一遍 (5)100厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) (6)300厚三七灰土 (7)素土夯实
55 | 010507001002 | 坡道 (1)40厚花岗岩石板，表面剁平 (2)30mm厚1：4干硬性水泥砂浆 (3)素水泥浆结合层一遍 (4)100厚C15混凝土 (5)300厚三七灰土 (6)素土夯实（坡度按单项工程设计） | m2 | 4.75 | 326.89 | 1552.73 | 4.75 | 327.03 | 1553.39 |  | 0.66
56 | 010507001001 | 散水 (1)40厚C15细石混凝土，面上加5厚1:1水泥砂浆随打随光 (2)150厚三七灰土 (3)素土夯实，向外坡4% | m2 | 33.6 | 205.99 | 6921.26 | 33.6 | 206.03 | 6922.61 |  | 1.35
57 | 010401014001 | 砖地沟、明暗沟 (1)排水沟 | m | 50 | 168.9 | 8445 | 50 | 168.85 | 8442.5 |  | -2.5
58 | 011503008001 | 玻璃栏板 (1)护窗栏杆 | m | 4.5 | 555.51 | 2499.8 | 4.5 | 555.51 | 2499.8
59 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 (1)楼梯栏杆 高度900mm (2)做法详22J403-1-2-7页之B1型, (3)采用不锈钢,扶手钢管直径60改为50 (4)竖杆直径28改为32 | m | 8.4 | 434.43 | 3649.21 | 8.4 | 434.43 | 3649.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 23068 |  |  | 23067.51 |  | -0.49
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)竖向栏杆间净距不大于110
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
防雷接地 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
60 | 030409003001 | 避雷引下线 (1)名称:避雷引下线敷设(利用建筑结构钢筋引下) | m | 100.8 | 12.44 | 1253.95 | 100.8 | 12.44 | 1253.95
61 | 030409008007 | 等电位端子箱、测试板 (1)名称:避雷网安装(接地测试点安装) | 台/块 | 4 | 22.86 | 91.44 | 4 | 22.86 | 91.44
62 | 030409002007 | 接地母线 (1)规格:-40x4不锈钢扁钢 (2)名称:户内接地母线 | m | 12.6 | 21.79 | 274.55 | 12.6 | 21.79 | 274.55
63 | 030409004001 | 均压环 (1)柱钢筋与圈梁钢筋焊接 8处 (2)均压环敷设 利用圈梁钢筋 113.66米 | m | 113.66 | 8.48 | 963.84 | 113.66 | 8.48 | 963.84
64 | 030409002008 | 接地母线 (1)规格:-40x4不锈钢扁钢 (2)名称:户外接地母线 | m | 42 | 44.52 | 1869.84 | 42 | 44.52 | 1869.84
65 | 030409008008 | 等电位端子箱、测试板 (1)MEB等电位总箱 | 台/块 | 1 | 98.29 | 98.29 | 1 | 98.29 | 98.29
66 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 (1)MEB等电位总箱 | 台/块 | 4 | 26.2 | 104.8 | 4 | 26.2 | 104.8
67 | 030409005005 | 避雷网 (1)避雷网安装(沿混凝土块敷设) | m | 47.96 | 25.26 | 1211.47 | 47.96 | 25.26 | 1211.47
68 | 030409005006 | 避雷网 (1)避雷网安装(沿折板支架敷设) | m | 76.9 | 40.26 | 3095.99 | 76.9 | 40.26 | 3095.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 8964.17 |  |  | 8964.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
69 | 030414011001 | 接地装置 (1)名称:接地系统测试(接地网) | 系统 | 1 | 910.26 | 910.26 | 1 | 911.1 | 911.1 |  | 0.84
强电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
70 | 030411001005 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:塑料管 (3)规格:PC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求: (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 406.38 | 10.69 | 4344.2 | 406.38 | 10.69 | 4344.2
71 | 030411001006 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC25 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 48.43 | 25.67 | 1243.2 | 48.43 | 25.76 | 1247.56 |  | 4.36
72 | 030411001007 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC32 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 27.45 | 25.16 | 690.64 | 27.45 | 25.26 | 693.39 |  | 2.75
73 | 030411001008 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 | m | 18.3 | 40.37 | 738.77 | 18.3 | 40.48 | 740.78 |  | 2.01
|  | 本页小计： |  |  |  | 7927.07 |  |  | 7937.03 |  | 9.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)规格:SC40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构
74 | 030411006004 | 接线盒 (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:塑料 (3)规格: (4)安装形式:暗装 | 个 | 70 | 6.42 | 449.4 | 70 | 6.42 | 449.4
75 | 030411006006 | 接线盒 (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)规格: (4)安装形式:暗装 | 个 | 4 | 7.51 | 30.04 | 4 | 7.51 | 30.04
76 | 030411006005 | 接线盒 (1)名称:开关、插座接线盒 (2)材质:塑料 (3)规格: (4)安装形式:暗装 | 个 | 35 | 6.59 | 230.65 |  |  |  |  | -230.65
智能应急照明工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
77 | 030411001009 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 217.1 | 21 | 4559.1 | 217.1 | 21.04 | 4567.78 |  | 8.68
78 | 030411006007 | 接线盒 | 个 | 37 | 7.51 | 277.87 | 37 | 7.51 | 277.87
|  | 本页小计： |  |  |  | 5547.06 |  |  | 5325.09 |  | -221.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)规格: (4)安装形式:暗装
火灾自动报警 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
79 | 030411001010 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 448.76 | 21 | 9423.96 | 421.7 | 21.04 | 8872.57 |  | -551.39
|  | 本页小计： |  |  |  | 9423.96 |  |  | 8872.57 |  | -551.39
|  | 合 计： |  |  |  | 521064.1 |  |  | 514013 |  | -7051.1

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4070.31 | 4070.31 | 1 | 4084.16 | 4084.16 | 13.85
混凝土工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011702033001 | 垫层模板 (1)构件类型:垫层 | m2 | 37.34 | 76.87 | 2870.33 | 38.98 | 76.88 | 2996.78 | 126.45
3 | 011702001001 | 基础模板 (1)基础类型:独立基础 | m2 | 41.08 | 78.16 | 3210.81 | 41.08 | 78.16 | 3210.81
4 | 011702001002 | 基础模板 (1)满堂基础 | m2 | 11 | 62.4 | 686.4 | 19 | 62.4 | 1185.6 | 499.2
5 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 145.9 | 67.71 | 9878.89 | 145.9 | 67.72 | 9880.35 | 1.46
6 | 011702002001 | 柱模板 (1)支撑高度:详图纸 (2)构件形状:矩形柱 | m2 | 306.28 | 86.11 | 26373.77 | 306.28 | 86.11 | 26373.77
7 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 970.18 | 104.83 | 101703.97 | 970.18 | 104.84 | 101713.67 | 9.7
8 | 011702021001 | 栏板模板 (1)构件形状:详图纸 | m2 | 109.78 | 75.82 | 8323.52 | 109.78 | 75.83 | 8324.62 | 1.1
9 | 011702022001 | 天沟、檐沟模板 | m2 | 36.2 | 123.16 | 4458.39 | 36.2 | 123.17 | 4458.75 | 0.36
10 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | m2 | 59.56 | 151.34 | 9013.81 | 59.56 | 151.35 | 9014.41 | 0.6
11 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 (1)构件类型:压顶 | m2 | 29.46 | 74.85 | 2205.08 | 29.46 | 74.85 | 2205.08
12 | 011702008001 | 圈梁模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 26.51 | 72.8 | 1929.93 | 26.51 | 72.81 | 1930.19 | 0.26
13 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | m2 | 7.04 | 74.85 | 526.94 | 7.04 | 74.85 | 526.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 175252.15 |  |  | 175905.13 | 652.98
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)构件类型:压顶
14 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 5.26 | 117.51 | 618.1 | 5.26 | 117.52 | 618.16 | 0.06
15 | 011702024001 | 楼梯模板 | m2 | 30.24 | 246.25 | 7446.6 | 30.24 | 246.26 | 7446.9 | 0.3
16 | 011703001001 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:5层、21m | 项 | 1 | 19262.54 | 19262.54 | 1 | 12607.6 | 12607.6 | -6654.94
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌筑墙体 (2)3.6米以外 | m2 | 410.74 | 11.66 | 4789.23 | 410.74 | 11.66 | 4789.23
18 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌筑墙体 (2)3.6米以内 | m2 | 541.87 | 4.23 | 2292.11 | 541.87 | 4.23 | 2292.11
19 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | m2 | 426.98 | 12.19 | 5204.89 |  |  |  | -5204.89
钢筋工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
屋面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他零星工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
防雷接地 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
20 | 031301017026 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 162.61 | 162.61 | 1 | 162.61 | 162.61
强电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
21 | 031301017027 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 223.82 | 223.82 | 1 | 215.24 | 215.24 | -8.58
智能应急照明工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 39999.9 |  |  | 28131.85 | -11868.05
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
22 | 031301017028 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 8.49 | 8.49 | 1 | 8.49 | 8.49
火灾自动报警 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
23 | 031301017029 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 190.21 | 190.21 | 1 | 178.74 | 178.74 | -11.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 198.7 |  |  | 187.23 | -11.47
|  | 合 计： |  |  |  | 215450.75 |  |  | 204224.21 | -11226.54

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 44193 | 44195 | 2
2 | 其他总价措施费 | 2578 | 2513 | -65
3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 4374 | 4374
合 计 |  | 46771 | 51082 | 4311

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第1页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 232811.87 |  |  |  | 226623.56
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 2.338 | 3265 | 7633.65 | 2.338 | 3219 |  | 7526.1
2 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 2.863 | 3221 | 9221.16 | 2.901 | 3162 |  | 9172.17
3 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 2.148 | 3188 | 6849.1 | 2.148 | 3132 |  | 6728.79
4 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 5.392 | 3188 | 17188.1 | 2.409 | 3132 |  | 7544.21
5 | 01010300 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ25 | t | 0.611 | 3188 | 1947.55 | 0.611 | 3132 |  | 1913.34
6 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 2.555 | 3188 | 8146.38 | 2.555 | 3132 |  | 8003.28
7 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 2.098 | 3188 | 6688.98 | 2.098 | 3132 |  | 6571.48
8 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.691 | 3602 | 2487.33 | 0.691 | 3580 |  | 2472.13
9 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 9.062 | 3327 | 30148.21 | 8.894 | 3296 |  | 29315.94
10 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 1.727 | 3327 | 5745.26 | 1.867 | 3296 |  | 6152.31
11 | 01010690 | 圆钢筋 | HPB300Φ6 | t | 0.194 | 3496 | 677.52 | 0.194 | 3465 |  | 671.52
12 | 01010790 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 25.046 | 3.42 | 85.66 | 25.046 | 3.42 |  | 85.66
13 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 5.016 | 8.32 | 41.73 | 4.838 | 8.32 |  | 40.25
14 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 182.741 | 9.27 | 1694.01 | 173.882 | 9.27 |  | 1611.89
15 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 3.251 | 8.22 | 26.72 | 3.251 | 8.22 |  | 26.72
16 | 01090080 | 镀锌圆钢 | Φ16 | m | 131.103 | 8.14 | 1067.18 | 131.103 | 8.14 |  | 1067.18
17 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 6.052 | 3.403 | 20.6 | 5.855 | 3.372 |  | 19.74
18 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 0.787 | 3496 | 2751.07 | 0.787 | 3465 |  | 2726.68
19 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.115 | 3310 | 380.65 | 0.115 | 3279 |  | 377.09
20 | 01090310 | 圆钢 | Φ12 | kg | 1.4 | 3.256 | 4.56 | 1.4 | 3.256 |  | 4.56
21 | 01110010 | 方钢 | 综合 | kg | 7.2 | 3.995 | 28.76 | 7.2 | 3.995 |  | 28.76
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第2页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 01291500 | 镀锌铁皮 | 26# | m2 | 18.075 | 16.04 | 289.93 | 18.075 | 16.04 |  | 289.93
23 | 01430050 | 铝板 | 1.0 | m2 | 1.548 | 40.44 | 62.59 | 1.548 | 40.44 |  | 62.59
24 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 9.261 | 5.575 | 51.63 | 9.261 | 5.575 |  | 51.63
25 | 02190370 | 钢筋丝头保护帽 | 直径22 | 个 | 74.74 | 0.03 | 2.24 | 74.74 | 0.03 |  | 2.24
26 | 02190380 | 钢筋丝头保护帽 | 直径25 | 个 | 26.26 | 0.04 | 1.05 | 26.26 | 0.04 |  | 1.05
27 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.54 | 25.11 | 13.56 | 0.54 | 26.36 |  | 14.23
28 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.013 | 5.22 | 0.07 | 0.013 | 5.22 |  | 0.07
29 | 02310140 | 无纺布 | 400g/m2 | m2 | 191.825 | 2.39 | 458.46 | 191.825 | 2.39 |  | 458.46
30 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 117.426 | 0.22 | 25.83 | 113.245 | 0.22 |  | 24.91
31 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 9.143 | 0.26 | 2.38 | 9.143 | 0.26 |  | 2.38
32 | 03012680 | 地脚螺栓 | M8×120 | 套 | 8.4 | 3.23 | 27.13 | 8.4 | 3.23 |  | 27.13
33 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 24.136 | 8.37 | 202.02 | 24.136 | 8.37 |  | 202.02
34 | 03030100 | 合页 | 75以内 | 副 | 2.1 | 19.47 | 40.89 | 2.1 | 19.47 |  | 40.89
35 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 5.484 | 6.86 | 37.62 | 5.297 | 6.86 |  | 36.34
36 | 03130410 | 电焊条 | Φ3.2 | kg | 0.12 | 6.73 | 0.81 | 0.12 | 6.73 |  | 0.81
37 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 6.596 | 4.89 | 32.26 | 6.92 | 4.89 |  | 33.84
38 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 22.042 | 0.44 | 9.7 | 21.231 | 0.44 |  | 9.34
39 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 28.416 | 0.23 | 6.54 | 28.416 | 0.23 |  | 6.54
40 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 3.657 | 0.98 | 3.58 | 3.657 | 0.98 |  | 3.58
41 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 22.82 | 7.1 | 162.02 | 22.82 | 7.1 |  | 162.02
42 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 90.115 | 13.82 | 1245.38 | 76.346 | 13.82 |  | 1055.11
43 | 03210110 | 不锈钢装饰盖 | Φ63 | 个 | 11.127 | 2.8 | 31.15 | 11.127 | 2.8 |  | 31.15
44 | 03230130 | 螺纹套筒 | Φ22 | 个 | 37.37 | 1.59 | 59.42 | 37.37 | 1.59 |  | 59.42
45 | 03230160 | 螺纹套筒 | Φ25 | 个 | 13.13 | 1.72 | 22.58 | 13.13 | 1.72 |  | 22.58
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第3页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1265.654 | 0.388 | 491.07 | 1265.654 | 0.389 |  | 492.34
47 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 79.521 | 0.388 | 30.85 | 79.521 | 0.389 |  | 30.93
48 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 76531.419 | 0.405 | 30995.22 | 80944.36 | 0.406 |  | 32863.41
49 | 04030140 | 中砂 |  | m3 | 0.048 | 203.88 | 9.78 | 0.048 | 203.88 |  | 9.78
50 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.411 | 203.88 | 83.86 | 0.411 | 203.88 |  | 83.86
51 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 173.219 | 153.4 | 26571.73 | 183.133 | 153.4 |  | 28092.67
52 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 4.382 | 122.33 | 536.02 | 4.382 | 122.33 |  | 536.02
53 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 0.06 | 112.62 | 6.71 | 0.06 | 112.62 |  | 6.71
54 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 151.38 | 112.62 | 17048.47 | 161.721 | 112.62 |  | 18212.97
55 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 17235.198 | 0.18 | 3102.34 | 18331.056 | 0.18 |  | 3299.59
56 | 04090250 | 生石灰 |  | kg | 5711.438 | 0.54 | 3084.18 | 5711.438 | 0.54 |  | 3084.18
57 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 27.029 | 37.75 | 1020.36 | 27.029 | 37.75 |  | 1020.36
58 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 2.382 | 29.01 | 69.09 | 2.382 | 29.01 |  | 69.09
59 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 6472.334 | 0.35 | 2265.32 | 6472.334 | 0.35 |  | 2265.32
60 | 04130560 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×90×90 | 块 | 6405.873 | 0.55 | 3523.23 | 6405.873 | 0.55 |  | 3523.23
61 | 04130570 | 烧结煤矸石多孔砖 | 190×190×90 MU7.5 | 块 | 27221.978 | 0.68 | 18510.95 | 27221.978 | 0.68 |  | 18510.95
62 | 04150080 | 加气混凝土砌块 | A3.5 | m3 | 32.712 | 284.07 | 9292.57 | 32.712 | 284.07 |  | 9292.57
63 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 205.537 | 0.99 | 203.48 | 205.537 | 0.99 |  | 203.48
64 | 05030001 | 杉板枋材 |  | m3 | 0.037 | 2124 | 78.16 | 0.037 | 2124 |  | 78.16
65 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 0.114 | 2080 | 237.95 | 0.114 | 2080 |  | 237.95
66 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.021 | 1858 | 39.02 | 0.021 | 1858 |  | 39.02
67 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 11.875 | 1379 | 16375.75 | 11.926 | 1379 |  | 16446.18
68 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04 | 0.16 | 1969 |  | 315.04
69 | 05050010 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 0.795 | 14.16 | 11.26 | 0.795 | 14.16 |  | 11.26
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第4页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 06050030 | 钢化玻璃 | δ10 | m2 | 3.69 | 94.69 | 349.41 | 3.69 | 94.69 |  | 349.41
71 | 08030001 | 花岗岩 |  | m2 | 49.794 | 53.1 | 2644.05 | 49.794 | 53.1 |  | 2644.05
72 | 08030480 | 花岗岩 | 40厚 G664 火烧芝麻灰（白） | ㎡ | 4.845 | 87.16 | 422.29 | 4.845 | 87.16 |  | 422.29
73 | 12030240 | 铝合金 | ∟型 30×12×1.0 | m | 0.225 | 4.87 | 1.1 | 0.225 | 4.87 |  | 1.1
74 | 12030250 | 铝合金 | ∪型 80×13×1.2 | m | 0.617 | 5.75 | 3.54 | 0.617 | 5.75 |  | 3.54
75 | 12210140 | 不锈钢装饰圆管 | 25.4×1.5 | m | 26.712 | 19.57 | 522.75 | 26.712 | 19.57 |  | 522.75
76 | 12210180 | 不锈钢装饰圆管 | 45×1.5 | m | 10.311 | 45.22 | 466.26 | 10.311 | 45.22 |  | 466.26
77 | 12210200 | 不锈钢装饰圆管 | 63.5×2 | m | 8.904 | 58.32 | 519.28 | 8.904 | 58.32 |  | 519.28
78 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.063 | 11.97 | 0.75 | 0.063 | 11.97 |  | 0.75
79 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.756 | 9.82 | 7.43 | 0.756 | 9.82 |  | 7.43
80 | 13030300 | 水性水泥漆 |  | kg | 0.655 | 8.88 | 5.82 | 0.655 | 8.88 |  | 5.82
81 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.576 | 9.82 | 5.66 | 0.576 | 9.82 |  | 5.66
82 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 7.69 | 9.91 | 76.2 | 7.435 | 9.91 |  | 73.68
83 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 3.956 | 19.47 | 77.03 | 3.956 | 19.47 |  | 77.03
84 | 13330210 | 高分子自粘胶膜卷材 | 1.5mm | m2 | 229.129 | 16.5 | 3780.63 | 229.129 | 16.5 |  | 3780.63
85 | 13350180 | 建筑防水油膏 |  | kg | 50.465 | 1.77 | 89.32 | 50.465 | 1.77 |  | 89.32
86 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 706.325 | 7.52 | 5311.56 | 706.325 | 7.52 |  | 5311.56
87 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 148.918 | 4.47 | 665.66 | 148.918 | 4.47 |  | 665.66
88 | 14030100 | 铅油 | 厚漆 | kg | 0.327 | 6.02 | 1.97 | 0.327 | 6.02 |  | 1.97
89 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 1.957 | 6.94 | 13.58 | 1.892 | 6.94 |  | 13.13
90 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.125 | 11.79 | 1.47 | 0.125 | 11.79 |  | 1.47
91 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 1618.615 | 0.71 | 1149.22 | 1551.632 | 0.71 |  | 1101.66
92 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 995.082 | 3.57 | 3552.44 | 1055.578 | 3.57 |  | 3768.41
93 | 14351200 | 金属清洁剂 |  | kg | 1.38 | 6.42 | 8.86 | 1.38 | 6.42 |  | 8.86
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第5页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
94 | 14410260 | 胶合剂 |  | kg | 0.224 | 13.35 | 2.99 | 0.168 | 13.35 |  | 2.24
95 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 32.397 | 6.56 | 212.53 | 32.397 | 6.56 |  | 212.53
96 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.406 | 7.56 | 3.07 | 0.406 | 7.56 |  | 3.07
97 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 3.298 | 5.73 | 18.9 | 3.46 | 5.73 |  | 19.83
98 | 15030001 | 岩棉板 |  | m3 | 0.024 | 389.38 | 9.42 | 0.024 | 389.38 |  | 9.42
99 | 15090020 | 珍珠岩 |  | m3 | 6.226 | 198.23 | 1234.27 | 6.226 | 198.23 |  | 1234.27
100 | 15130220 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ30 | m2 | 1.21 | 14.96 | 18.1 | 1.21 | 14.96 |  | 18.1
101 | 15130230 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ100 | m2 | 175.481 | 45.34 | 7956.3 | 175.481 | 45.34 |  | 7956.3
102 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 151.157 | 3.554 | 537.22 | 119.817 | 3.577 |  | 428.58
103 | 17010430 | SC20 |  | m | 685.836 | 5.803 | 3979.91 | 657.964 | 5.84 |  | 3842.51
104 | 17010450 | SC25 |  | m | 49.883 | 8.62 | 429.99 | 49.883 | 8.67 |  | 432.48
105 | 17010460 | SC32 |  | m | 28.274 | 11.08 | 313.27 | 28.274 | 11.15 |  | 315.25
106 | 17010470 | SC40 |  | m | 18.849 | 13.59 | 256.16 | 18.849 | 13.68 |  | 257.85
107 | 17090080 | 铝合金方管 | 25×25×1.2 | m | 4.167 | 11.42 | 47.59 | 4.167 | 11.42 |  | 47.59
108 | 17090090 | 铝合金方管 | 100×44×1.8 | m | 4.77 | 51.16 | 244.03 | 4.77 | 51.16 |  | 244.03
109 | 17250790 | PC20 |  | m | 430.763 | 1.38 | 594.45 | 430.763 | 1.38 |  | 594.45
110 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 229.352 | 2.22 | 509.16 | 229.352 | 2.22 |  | 509.16
111 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 109.734 | 22.12 | 2427.31 | 105.274 | 22.12 |  | 2328.67
112 | 18150150 | 管接头 | DN25×6 | 个 | 7.981 | 24.78 | 197.78 | 7.981 | 24.78 |  | 197.78
113 | 18150160 | 管接头 | DN40×7 | 个 | 3.016 | 30.97 | 93.4 | 3.016 | 30.97 |  | 93.4
114 | 18150260 | 镀锌管接头 | DN32×6 | 个 | 4.524 | 3.72 | 16.83 | 4.524 | 3.72 |  | 16.83
115 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 4.08 | 1.29 | 5.26 | 4.08 | 1.29 |  | 5.26
116 | 27060130 | 接地母线 |  | m | 55.419 | 6.47 | 358.56 | 55.419 | 6.47 |  | 358.56
117 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 8.46 | 2.62 | 22.17 | 8.46 | 2.62 |  | 22.17
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第6页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
118 | 29060020 | 钢管保护管 | Φ40×400 | 根 | 1.26 | 3.88 | 4.89 | 1.26 | 3.88 |  | 4.89
119 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 11.723 | 0.16 | 1.88 | 11.723 | 0.16 |  | 1.88
120 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 2.827 | 0.58 | 1.64 | 2.827 | 0.58 |  | 1.64
121 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 102.875 | 0.06 | 6.17 | 98.695 | 0.06 |  | 5.92
122 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 91.225 | 0.05 | 4.56 | 91.225 | 0.05 |  | 4.56
123 | 29061850 | 套接管 |  | m | 4.064 | 2.65 | 10.77 | 4.064 | 2.65 |  | 10.77
124 | 29061950 | 塑料管塑料护口 | 20 | 个 | 199.5 | 0.06 | 11.97 | 150.5 | 0.06 |  | 9.03
125 | 29061960 | 塑料管塑料护口 | 25 | 个 | 21.7 | 0.09 | 1.95 | 16.1 | 0.09 |  | 1.45
126 | 29061970 | 塑料管塑料护口 | 32 | 个 | 2.17 | 0.16 | 0.35 | 1.61 | 0.16 |  | 0.26
127 | 29110090 | MEB等电位总箱 |  | 个 | 1 | 23.45 | 23.45 | 1 | 23.45 |  | 23.45
128 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 41.82 | 2.14 | 89.49 | 41.82 | 2.14 |  | 89.49
129 | 29110190 | 塑料接线盒 |  | 个 | 4.08 | 1.22 | 4.98 | 4.08 | 1.22 |  | 4.98
130 | 29110200 | 难燃型聚氯乙烯灯头盒 |  | 个 | 71.4 | 1.27 | 90.68 | 71.4 | 1.27 |  | 90.68
131 | 29110210 | 难燃型聚氯乙烯开关盒 |  | 个 | 35.7 | 1.22 | 43.55 |  | 1.22
132 | 29270130 | 扁钢卡子 | -25×4 | kg | 10.368 | 6.29 | 65.21 | 10.368 | 6.29 |  | 65.21
133 | 33010190 | 镀锌扁钢支架 | 40×3 | kg | 21.532 | 7.08 | 152.45 | 21.532 | 7.08 |  | 152.45
134 | 34110080 | 水 |  | m3 | 55.054 | 3.4 | 187.18 | 57.765 | 3.4 |  | 196.4
135 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 434.45 | 40.71 | 17686.47 | 436.459 | 40.71 |  | 17768.25
136 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 32.631 | 5.31 | 173.28 | 32.631 | 5.31 |  | 173.27
137 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.64 | 3.1 | 1.99 |  | 3.1
138 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 909.834 | 0.62 | 564.1 | 909.834 | 0.62 |  | 564.1
139 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 906.438 | 1.15 | 1042.41 | 906.438 | 1.15 |  | 1042.4
140 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 37.692 | 165.49 | 6237.64 | 37.692 | 165.49 |  | 6237.64
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第7页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
141 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 61.89 | 10.62 | 657.28 | 49.722 | 10.62 |  | 528.04
142 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 8695.011 | 0.4 | 3478 | 8695.011 | 0.4 |  | 3478
143 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.516 | 2119 | 1092.86 | 0.26 | 2119 |  | 550
144 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1523.34 | 1 | 11.91 | 11.924 | 1 |  | 11.92
145 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2340.991 | 1 | 2340.99 | 1815.266 | 1 |  | 1815.27
146 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1645.916 | 1 | 1645.92 | 1636.41 | 1 |  | 1636.41
147 | 49010100 | 保温板材粘结砂浆粉料 |  | kg | 941.454 | 2.21 | 2080.61 | 941.454 | 2.21 |  | 2080.61
148 | 49010120 | 加气混凝土砌筑专用砂浆胶结料 |  | kg | 80.502 | 1.15 | 92.58 | 80.502 | 1.15 |  | 92.58
149 | 55090090 | LEB等电位总箱 |  | 个 | 4.02 | 10.5 | 42.21 | 4.02 | 10.5 |  | 42.21
150 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.689 | 290.6 | 200.17 | 0.689 | 290.6 |  | 200.17
151 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:4 | m3 | 0.396 | 290.6 | 115.09 | 0.396 | 290.6 |  | 115.09
152 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.165 | 652.282 | 107.39 | 0.165 | 653.545 |  | 107.6
153 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.096 | 412.375 | 39.63 | 0.097 | 413.032 |  | 40.02
154 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.048 | 372.691 | 1508.72 | 4.048 | 373.236 |  | 1510.93
155 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.117 | 336.241 | 375.41 | 1.117 | 336.696 |  | 375.92
156 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.37 |  |  | 0.37
157 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.969 | 367.41 | 355.91 | 0.969 | 367.41 |  | 355.91
158 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 21.844 | 213.206 | 4657.3 | 21.844 | 213.351 |  | 4660.47
159 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 1.06 | 229.309 | 243.07 | 1.06 | 229.495 |  | 243.26
160 | 80070020 | 加气混凝土专用砌筑砂浆 |  | m3 | 0.225 | 625.406 | 141.03 | 0.225 | 625.406 |  | 141.03
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第8页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
161 | 80090010 | 保温板材专用粘结砂浆 |  | m3 | 0.637 | 3269.338 | 2081.09 | 0.637 | 3269.338 |  | 2081.09
162 | 80110070 | 水泥珍珠岩 | 1:8 | m3 | 5.368 | 296.491 | 1591.46 | 5.368 | 296.659 |  | 1592.36
163 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.19 | 583.796 | 110.87 | 0.19 | 585.298 |  | 111.15
164 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.052 | 583.796 | 30.57 | 0.052 | 585.298 |  | 30.65
165 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度120-160mm | m3 | 6.933 | 390.97 | 2710.68 | 6.933 | 391.94 |  | 2717.4
166 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.092 | 397.43 | 36.72 | 0.092 | 398.4 |  | 36.81
167 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.027 | 365.15 | 740.18 | 2.027 | 366.12 |  | 742.15
168 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 16.17 | 365.15 | 5904.38 | 19.561 | 366.12 |  | 7161.83
169 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 22.051 | 394.66 | 8702.68 | 22.051 | 395.63 |  | 8724.07
170 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 46.057 | 435.24 | 20045.81 | 46.057 | 436.21 |  | 20090.48
171 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 99.811 | 435.24 | 43441.68 | 114.213 | 436.21 |  | 49821.06
172 | 80215335 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 45.884 | 464.76 | 21325.19 | 43.986 | 465.73 |  | 20485.37
173 | 80310020 | 灰土 | 3:7 | m3 | 23.504 | 175.653 | 4128.52 | 23.504 | 175.653 |  | 4128.52
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 4.206 | 9.72 | 40.88 | 4.206 | 9.72 |  | 40.88
2 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1409.147 | 704.57 | 0.5 | 1417.715 |  | 708.86
3 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.268 | 1443.922 | 387.04 | 0.3 | 1452.058 |  | 435.66
4 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.774 | 256.999 | 198.96 | 0.774 | 256.999 |  | 198.96
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第9页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
5 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | -0.206 | 373.218 | -77.05 | -0.206 | 373.218 |  | -77.04
6 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.53 | 165.665 | 750.43 | 4.53 | 165.665 |  | 750.43
7 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.344 | 8.97 | 3.09 | 0.344 | 8.97 |  | 3.09
8 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 1.104 | 22.434 | 24.77 | 1.112 | 22.434 |  | 24.96
9 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.034 | 887.357 | 30.01 | 0.037 | 891.877 |  | 33.42
10 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 969.622 | 484.81 | 0.5 | 974.342 |  | 487.17
11 | 99070050 | 履带式推土机 | 功率105kW | 台班 | 0.299 | 1020.378 | 304.75 | 0.299 | 1025.242 |  | 306.2
12 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 5.747 | 572.893 | 3292.3 | 5.503 | 575.552 |  | 3167.25
13 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.04 | 632.436 | 25.3 | 0.04 | 635.275 |  | 25.41
14 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.413 | 971.044 | 400.75 | 0.439 | 975.278 |  | 428.15
15 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1 | 1549.067 | 1549.07 | 1 | 1553.656 |  | 1553.66
16 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.055 | 289.83 | 15.94 | 0.055 | 290.312 |  | 15.97
17 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 0.04 | 845.202 | 33.81 | 0.04 | 847.563 |  | 33.9
18 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 8.232 | 27.16 | 223.59 | 9.822 | 27.16 |  | 266.75
19 | 99130290 | 电动夯实机 | 夯击能力250N.m | 台班 | 0.265 | 25.103 | 6.66 | 0.265 | 25.103 |  | 6.66
20 | 99130610 | 混凝土路面锯缝机 | 不含刀片 | 台班 | 2.688 | 23.142 | 62.21 | 2.688 | 23.142 |  | 62.21
21 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 3.26 | 28.86 | 94.08 | 3.253 | 28.86 |  | 93.87
22 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 3.028 | 39.723 | 120.28 | 2.767 | 39.723 |  | 109.91
23 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 7.2 | 24.188 | 174.16 | 6.677 | 24.188 |  | 161.49
24 | 99190800 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 1.731 | 31.717 | 54.9 | 1.731 | 31.717 |  | 54.9
25 | 99190850 | 螺栓套丝机 | Φ39 | 台班 | 9 | 25.678 | 231.1 | 9 | 25.678 |  | 231.1
26 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.069 | 52.72 | 3.65 | 0.069 | 52.72 |  | 3.65
27 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 10.354 | 24.636 | 255.09 | 10.386 | 24.636 |  | 255.87
28 | 99230110 | 电动打磨机 |  | 台班 | 0.756 | 12.67 | 9.58 | 0.756 | 12.67 |  | 9.58
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) | [9 empty] | 第10页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
29 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 11.327 | 56.086 | 635.28 | 11.327 | 56.086 |  | 635.28
30 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 7.51 | 86.274 | 647.88 | 6.362 | 86.274 |  | 548.89
31 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.537 | 105.796 | 162.62 | 1.367 | 105.796 |  | 144.58
32 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 0.756 | 89.431 | 67.61 | 0.756 | 89.431 |  | 67.61
33 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 2.27 | 155.661 | 353.35 | 2.39 | 155.661 |  | 372.03
34 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 0.817 | 130.227 | 106.46 | 0.817 | 130.227 |  | 106.46
35 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 2.875 | 60.84 | 174.92 | 2.78 | 60.84 |  | 169.16
36 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 8632.558 | 1 | 8632.56 | 5665.222 | 1 |  | 5665.22
37 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.751 | 16.017 | 12.03 | 0.636 | 16.017 |  | 10.19