## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 宝坑村田坅至岭坟村道工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 166895 | 元
送审造价： | 169215 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年05月08日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 169215 | 166895 | 2948 |  |  | -2320
合 计 |  | 169215 | 166895 | 2948 |  |  | -2320

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:宝坑村田坅至岭坟村道工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 169215 | 166895 | 2948 |  |  | -2320
合 计 |  | 169215 | 166895 | 2948 |  |  | -2320

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 161232 | 158968 | -2264
1.1 | 通用工程 | 161232 | 158968 | -2264
2 | 措施项目费 | 7983 | 7927 | -56
2.1 | 总价措施项目费 | 4094 | 4038 | -56
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2989 | 2948 | -41
2.1.2 | 其他总价措施费 | 809 | 798 | -11
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 296 | 292 | -4
2.2 | 单价措施项目费 | 3889 | 3889
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 169215 | 166895 | -2320

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
通用工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007004 | 水泥混凝土 (1)180mm厚C30混凝土路面 (2)路床平整，素土夯实 | m2 | 1189 | 121.79 | 144808.31 | 1189 | 120.84 | 143678.76 |  | -1129.55
2 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)路面钢筋 | t | 0.846 | 5161.22 | 4366.39 | 0.556 | 5161.22 | 2869.64 |  | -1496.75
3 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)路面土方开挖 | m3 | 214.02 | 4.93 | 1055.12 | 214.02 | 4.93 | 1055.12
4 | 040101002011 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)人机配合0.05:0.95 | m3 | 15.12 | 8.16 | 123.38 | 15.12 | 8.16 | 123.38
5 | 040103001014 | 填方 (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 6.563 | 230.63 | 1513.62 | 6.563 | 230.63 | 1513.62
6 | 040103001015 | 填方 (1)管顶100mm碎石垫层 | m3 | 2.52 | 276.69 | 697.26 | 2.52 | 276.69 | 697.26
7 | 040103002007 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:自行考虑 | m3 | 229.14 | 12.32 | 2823 | 229.14 | 12.32 | 2823
8 | 040501001008 | 混凝土管 (1)DN400 砼排水管 (2)100厚砂垫层 | m | 28 | 154.31 | 4320.68 | 28 | 154.4 | 4323.2 |  | 2.52
9 | 040504001003 | 砌筑井 | 座 | 1 | 1524.07 | 1524.07 | 1 | 1884.07 | 1884.07 |  | 360
|  | 本页小计： |  |  |  | 161231.83 |  |  | 158968.05 |  | -2263.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)沉沙井，深度1.5m
|  | 合 计： |  |  |  | 161231.83 |  |  | 158968.05 |  | -2263.78

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3888.85 | 3888.85 | 1 | 3888.85 | 3888.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 3888.85 |  |  | 3888.85
|  | 合 计： |  |  |  | 3888.85 |  |  | 3888.85

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 2989 | 2948 | -41
2 | 其他总价措施费 | 809 | 798 | -11
3 | 施工扬尘防治措施费 | 296 | 292 | -4
合 计 |  | 4094 | 4038 | -56

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 20618.7 |  |  |  | 20459.66
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 0.288 | 7.81 | 2.25 | 0.286 | 7.81 |  | 2.23
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 3.384 | 9.27 | 31.37 | 2.224 | 9.27 |  | 20.62
3 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 433.998 | 3.319 | 1440.44 | 285.228 | 3.319 |  | 946.67
4 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 433.998 | 3.04 | 1319.35 | 285.228 | 3.04 |  | 867.09
5 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 2.908 | 0.42 | 1.22 | 2.908 | 0.42 |  | 1.22
6 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.03 | 9.93 | 0.29 | 0.03 | 9.93 |  | 0.29
7 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.144 | 6.86 | 0.99 | 0.095 | 6.86 |  | 0.65
8 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 115.316 | 0.404 | 46.59 | 137.648 | 0.404 |  | 55.61
9 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 37.586 | 0.439 | 16.5 | 46.087 | 0.439 |  | 20.23
10 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 64300.169 | 0.422 | 27134.67 | 64300.169 | 0.422 |  | 27134.67
11 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.199 | 153.4 | 30.51 | 0.237 | 205.92 |  | 48.73
12 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.173 | 153.4 | 26.49 | 0.212 | 205.92 |  | 43.6
13 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 142.586 | 154.93 | 22090.81 | 142.586 | 154.93 |  | 22090.81
14 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 142.938 | 113.75 | 16259.14 | 142.938 | 113.75 |  | 16259.14
15 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 3.342 | 113.75 | 380.1 | 3.342 | 113.75 |  | 380.1
16 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 15282.152 | 0.18 | 2750.79 | 15282.152 | 0.18 |  | 2750.79
17 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 398.15 | 0.44 | 175.19 | 489.466 | 0.44 |  | 215.36
18 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04 | 0.16 | 1969 |  | 315.04
19 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 0.641 | 10.62 | 6.81 | 0.694 | 10.62 |  | 7.37
20 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 207.397 | 2.96 | 613.89 | 207.397 | 2.96 |  | 613.9
21 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.015 | 2.92 | 0.04 | 0.015 | 2.92 |  | 0.04
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 895.206 | 3.57 | 3195.89 | 895.206 | 3.57 |  | 3195.89
23 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 0.35 | 3.503 | 1.23 | 0.35 | 3.503 |  | 1.23
24 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 0.013 | 13.39 | 0.17 | 0.013 | 13.39 |  | 0.17
25 | 17270190 | 橡胶管 |  | m | 0.635 | 20.48 | 13 | 0.63 | 20.48 |  | 12.9
26 | 17290360 | 钢筋混凝土管 | Φ400 | m | 28.28 | 83.23 | 2353.74 | 28.28 | 83.23 |  | 2353.74
27 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 5.718 | 6.9 | 39.46 | 7.144 | 6.9 |  | 49.29
28 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 89.078 | 0.688 | 61.29 | 89.078 | 0.688 |  | 61.28
29 | 34110080 | 水 |  | m3 | 299.808 | 3.4 | 1019.35 | 299.805 | 3.4 |  | 1019.34
30 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.002 | 6.19 | 0.01 | 0.002 | 6.19 |  | 0.01
31 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 0.124 | 7.08 | 0.88 | 0.124 | 7.08 |  | 0.88
32 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.002 | 2119 | 4.24 | 0.002 | 2119 |  | 4.24
33 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 1.01 | 360 | 363.6 | 1.01 | 460 |  | 464.6
34 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 5984.297 | 1 | 4657.94 | 3736.571 | 1 |  | 3736.57
35 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 21.363 | 1 | 21.36 | 21.363 | 1 |  | 21.36
36 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 27.536 | 1 | 27.54 | 27.536 | 1 |  | 27.54
37 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.193 | 365.882 | 70.78 | 0.234 | 414.726 |  | 97.06
38 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.017 | 353.428 | 6.15 | 0.017 | 406.998 |  | 7.08
39 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.001 | 320.704 | 0.38 | 0.001 | 374.274 |  | 0.45
40 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 0.169 | 254.946 | 43.16 | 0.208 | 308.516 |  | 64.05
41 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 217.23 | 418.41 | 90891.33 | 217.23 | 418.41 |  | 90891.33
42 | 80216145 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 0.114 | 239.32 | 27.21 | 0.114 | 239.32 |  | 27.21
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：宝坑村田坅至岭坟村道工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1421.999 | 711 | 0.5 | 1421.999 |  | 711
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.504 | 1456.127 | 733.72 | 0.504 | 1456.127 |  | 733.72
3 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 7.931 | 18.053 | 143.17 | 7.931 | 18.053 |  | 143.17
4 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 7.931 | 23.796 | 188.72 | 7.931 | 23.796 |  | 188.72
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.686 | 894.137 | 613.25 | 0.686 | 894.137 |  | 613.25
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 |  | 556.91 | 0.07 |  | 556.91 |  | 0.07
7 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 2.289 | 977.396 | 2237.37 | 2.289 | 977.396 |  | 2237.37
8 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1 | 1555.951 | 1555.95 | 1 | 1555.951 |  | 1555.95
9 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.02 | 290.553 | 5.94 | 0.026 | 290.553 |  | 7.43
10 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.148 | 505.297 | 74.99 | 0.148 | 505.297 |  | 74.99
11 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 656.406 | 328.2 | 0.5 | 656.406 |  | 328.2
12 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.713 | 765.078 | 545.81 | 0.713 | 765.078 |  | 545.81
13 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.877 | 27.16 | 23.82 | 0.877 | 27.16 |  | 23.82
14 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.076 | 39.723 | 3.03 | 0.05 | 39.723 |  | 1.99
15 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.076 | 24.188 | 1.85 | 0.05 | 24.188 |  | 1.21
16 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 |  | 24.636 | 0.01 |  | 24.636 |  | 0.01
17 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.088 | 89.46 | 7.88 | 0.058 | 89.46 |  | 5.18