## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 长安村道路、危桥、护坡改造工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 309094 | 元
送审造价： | 310586 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年08月15日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 310586 | 309094 | 7091 |  |  | -1492
合 计 |  | 310586 | 309094 | 7091 |  |  | -1492

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:长安村道路、危桥、护坡改造工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 161757 | 160265 | 2831 |  |  | -1492
2 | 园林工程 | 148829 | 148829 | 4260
合 计 |  | 310586 | 309094 | 7091 |  |  | -1492

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 154062 | 152606 | -1456
1.1 | 道路工程 | 154062 | 152606 | -1456
2 | 措施项目费 | 7695 | 7659 | -36
2.1 | 总价措施项目费 | 3913 | 3877 | -36
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2857 | 2831 | -26
2.1.2 | 其他总价措施费 | 773 | 766 | -7
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 283 | 280 | -3
2.2 | 单价措施项目费 | 3782 | 3782
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 161757 | 160265 | -1492
单位工程审核汇总表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 单项工程 园林工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 117316 | 117316
1.1 | 山间步道 | 117316 | 117316
2 | 措施项目费 | 31513 | 31513
2.1 | 总价措施项目费 | 5385 | 5385
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4260 | 4260
2.1.2 | 其他总价措施费 | 703 | 703
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 422 | 422
2.2 | 单价措施项目费 | 26128 | 26128
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 148829 | 148829

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
路面硬化
1 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)180厚C30混凝土路面 | m2 | 1276.6 | 118.71 | 151545.19 | 1276.6 | 118.71 | 151545.19
2 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.522 | 4820.75 | 2516.43 | 0.22 | 4820.75 | 1060.57 |  | -1455.86
园林工程 | [11 empty] | 单位工程(17园林)
山间步道 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
3 | 040701001001 | 场地平整 (1)现状场地清理，面层土方、垃圾清运 | m2 | 946 | 13.01 | 12307.46 | 946 | 13.01 | 12307.46
4 | 050201002001 | 踏(蹬)道 (1)600*300/350/400/340/390*50mm 654#花岗岩地铺石烧面踏面 (2)600*100*20mm 654#花岗岩地铺石烧面踢面 (3)100厚C20混凝土垫层 (4)150厚级配碎石垫层 (5)素土夯实 | m2 | 81 | 553.73 | 44852.13 | 81 | 553.73 | 44852.13
5 | 050201001003 | 园路 (1)240*120*50mm厚透水砖 (2)30mm厚1:3水泥砂浆找平层 (3)100mm厚C20混凝土垫层 (4)150mm厚碎石垫层 (5)素土夯实(夯实系数≥95%) | m2 | 236.7 | 169.8 | 40191.66 | 236.7 | 169.8 | 40191.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 251412.87 |  |  | 249957.01 |  | -1455.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 050201003001 | 路牙铺设 (1)烧面芝麻灰花岗岩平缘石 (2)规格:1200X200X100 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20素砼 | m | 131.5 | 151.82 | 19964.33 | 131.5 | 151.82 | 19964.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 19964.33 |  |  | 19964.33
|  | 合 计： |  |  |  | 271377.2 |  |  | 269921.34 |  | -1455.86

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [12 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
路面硬化
1 | 040203007003 | 水泥混凝土 (1)180厚C30混凝土路面 | m2 | 1276.6 | 118.71 | 151545.19 | 1276.6 | 118.71 | 151545.19
2 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.522 | 4820.75 | 2516.43 | 0.22 | 4820.75 | 1060.57 |  |  | 1455.86
园林工程 | [12 empty] | 单位工程(17园林)
山间步道 | [12 empty] | 分项工程(17园林)
3 | 040701001001 | 场地平整 (1)现状场地清理，面层土方、垃圾清运 | m2 | 946 | 13.01 | 12307.46 | 946 | 13.01 | 12307.46
4 | 050201002001 | 踏(蹬)道 (1)600*300/350/400/340/390*50mm 654#花岗岩地铺石烧面踏面 (2)600*100*20mm 654#花岗岩地铺石烧面踢面 (3)100厚C20混凝土垫层 (4)150厚级配碎石垫层 (5)素土夯实 | m2 | 81 | 553.73 | 44852.13 | 81 | 553.73 | 44852.13
5 | 050201001003 | 园路 (1)240*120*50mm厚透水砖 (2)30mm厚1:3水泥砂浆找平层 (3)100mm厚C20混凝土垫层 (4)150mm厚碎石垫层 (5)素土夯实(夯实系数≥95%) | m2 | 236.7 | 169.8 | 40191.66 | 236.7 | 169.8 | 40191.66
|  | 本页小计： |  |  |  | 251412.87 |  |  | 249957.01 |  |  | 1455.86
分部分项工程量清单审核书
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 050201003001 | 路牙铺设 (1)烧面芝麻灰花岗岩平缘石 (2)规格:1200X200X100 (3)30厚1:3干硬性水泥砂浆 (4)100厚C20素砼 | m | 131.5 | 151.82 | 19964.33 | 131.5 | 151.82 | 19964.33
|  | 本页小计： |  |  |  | 19964.33 |  |  | 19964.33
|  | 合 计： |  |  |  | 271377.2 |  |  | 269921.34 |  |  | 1455.86

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3781.89 | 3781.89 | 1 | 3781.89 | 3781.89
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
山间步道 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 050407001001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 26128.14 | 26128.14 | 1 | 26128.14 | 26128.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 29910.03 |  |  | 29910.03
|  | 合 计： |  |  |  | 29910.03 |  |  | 29910.03

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3781.89 | 3781.89 | 1 | 3781.89 | 3781.89
园林工程 | [11 empty] | 单位工程(17园林)
山间步道 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
2 | 050407001001 | 二次搬运 | 项 | 1 | 26128.14 | 26128.14 | 1 | 26128.14 | 26128.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 29910.03 |  |  | 29910.03
|  | 合 计： |  |  |  | 29910.03 |  |  | 29910.03

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 7117 | 7091 | -26
2 | 其他总价措施费 | 1476 | 1469 | -7
3 | 施工扬尘防治措施费 | 705 | 702 | -3
合 计 |  | 9298 | 9262 | -36

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 80556.43 |  |  |  | 80361.86
二 |  | 材料
1 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.813 | 9.27 | 16.81 | 0.907 | 9.27 |  | 8.41
2 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 125.28 | 3.23 | 404.65 | 52.8 | 3.23 |  | 170.54
3 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 412.38 | 3.04 | 1253.64 | 173.8 | 3.04 |  | 528.35
4 | 02330001 | 草袋 |  | m2 | 20.412 | 2.48 | 50.62 | 20.412 | 2.48 |  | 50.62
5 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 5.873 | 9.93 | 58.32 | 5.873 | 9.93 |  | 58.32
6 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 20.882 | 9.93 | 207.36 | 20.882 | 9.93 |  | 207.36
7 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.269 | 6.86 | 1.84 | 0.113 | 6.86 |  | 0.78
8 | 03131320 | 石料切割锯片 |  | 片 | 9.504 | 14.16 | 134.58 | 9.504 | 14.16 |  | 134.58
9 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 4411.224 | 0.373 | 1645.39 | 4411.224 | 0.373 |  | 1645.39
10 | 04010020 | 白水泥 |  | kg | 16.2 | 0.66 | 10.69 | 16.2 | 0.66 |  | 10.69
11 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 81382.558 | 0.391 | 31820.58 | 81382.558 | 0.391 |  | 31820.58
12 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 10.02 | 196.12 | 1965.17 | 10.02 | 196.12 |  | 1965.17
13 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 176.612 | 146.11 | 25804.76 | 176.612 | 146.11 |  | 25804.76
14 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 187.938 | 113.75 | 21378 | 187.938 | 113.75 |  | 21378
15 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 19362.064 | 0.18 | 3485.17 | 19362.064 | 0.18 |  | 3485.17
16 | 04110090 | 烧面芝麻灰花岗岩平缘石 | 规格:1200X200X100 | m | 131.5 | 32 | 4208 | 131.5 | 32 |  | 4208
17 | 04130390 | 透水砖 | 240*120*50mm厚透水砖 | m2 | 241.434 | 45.79 | 11055.26 | 241.434 | 45.79 |  | 11055.26
18 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 1.006 | 1379 | 1387.65 | 1.006 | 1379 |  | 1387.65
19 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04 | 0.16 | 1969 |  | 315.04
20 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 1.535 | 26.55 | 40.76 | 1.535 | 26.55 |  | 40.76
21 | 08030090 | 花岗岩 | 600*100*20厚654#花岗岩/地铺石烧面梯面 | m2 | 41.31 | 60 | 2478.6 | 41.31 | 60 |  | 2478.6
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 08030490 | 花岗岩 | 50厚 G664 火烧芝麻灰（白） | ㎡ | 88.128 | 93.85 | 8270.81 | 88.128 | 93.85 |  | 8270.81
23 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 225.418 | 2.96 | 667.23 | 223.832 | 2.96 |  | 662.54
24 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 13.223 | 2.92 | 38.61 | 13.223 | 2.92 |  | 38.61
25 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1127.685 | 3.57 | 4025.84 | 1127.685 | 3.57 |  | 4025.84
26 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 136.902 | 0.688 | 94.19 | 136.902 | 0.688 |  | 94.17
27 | 34110080 | 水 |  | m3 | 361.772 | 3.4 | 1230.02 | 361.772 | 3.4 |  | 1230.02
28 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6383 | 1 | 4813.94 | 4813.944 | 1 |  | 4813.94
29 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 405.068 | 1 | 284.93 | 283.957 | 1 |  | 283.96
30 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 669.65 | 1 | 669.65 | 669.65 | 1 |  | 669.65
31 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.012 | 388.562 | 4.84 | 0.012 | 388.562 |  | 4.84
32 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 2.43 | 381.967 | 928.18 | 2.43 | 381.967 |  | 928.18
33 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 7.382 | 351.754 | 2596.79 | 7.382 | 351.754 |  | 2596.79
34 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.162 | 561.266 | 90.92 | 0.162 | 561.266 |  | 90.93
35 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 53.442 | 373.99 | 19986.69 | 53.442 | 373.99 |  | 19986.69
36 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 233.235 | 405.67 | 94616.37 | 233.235 | 405.67 |  | 94616.37
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1349.171 | 674.59 | 0.5 | 1349.171 |  | 674.59
2 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 |  | 256.999 |  |  | 256.999
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.082 | 165.665 | 676.31 | 4.082 | 165.665 |  | 676.31
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 8.515 | 18.053 | 153.72 | 8.515 | 18.053 |  | 153.72
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 8.515 | 23.796 | 202.62 | 8.515 | 23.796 |  | 202.62
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：长安村道路、危桥、护坡改造工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.638 | 855.717 | 546.21 | 0.638 | 855.717 |  | 546.2
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.108 | 535.021 | 57.63 | 0.108 | 535.021 |  | 57.64
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.148 | 554.278 | 82.14 | 0.148 | 554.278 |  | 82.14
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 3.119 | 941.403 | 2936.2 | 3.119 | 941.403 |  | 2935.93
10 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1 | 1516.94 | 1516.94 | 1 | 1516.94 |  | 1516.94
11 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 634.585 | 317.29 | 0.5 | 634.585 |  | 317.29
12 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.766 | 735.872 | 563.64 | 0.766 | 735.872 |  | 563.65
13 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.06 | 39.723 | 2.4 | 0.025 | 39.723 |  | 1.01
14 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.06 | 24.188 | 1.46 | 0.025 | 24.188 |  | 0.62
15 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.357 | 24.636 | 8.81 | 0.357 | 24.636 |  | 8.81
16 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.07 | 89.46 | 6.24 | 0.029 | 89.46 |  | 2.63
17 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 26.392 | 1 | 26.39 | 26.392 | 1 |  | 26.39