## 封面(1.1.1)
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 386262 | 元
送审造价： | 392586 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年09月24日

## 工程项目造价审核汇总表(1.1.1)
工程项目造价审核汇总表
工程名称:郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 392586 | 386262 | 6822 |  |  | -6324
合 计 |  | 392586 | 386262 | 6822 |  |  | -6324

## 单项工程造价审核汇总表(1.1.1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 392586 | 386262 | 6822 |  |  | -6324
合 计 |  | 392586 | 386262 | 6822 |  |  | -6324

## 单位工程审核汇总表(1.1.1)
单位工程审核汇总表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 377759 | 371588 | -6171
1.1 | 通用工程 | 377759 | 371588 | -6171
2 | 措施项目费 | 14827 | 14674 | -153
2.1 | 总价措施项目费 | 9497 | 9344 | -153
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6934 | 6822 | -112
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1877 | 1847 | -30
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 686 | 675 | -11
2.2 | 单价措施项目费 | 5330 | 5330
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 392586 | 386262 | -6324

## 分部分项工程量清单与计价审核表(1.1.1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
路面
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)C30砼面层 180mm | m2 | 161.25 | 116.62 | 18804.98 | 161.25 | 115.69 | 18655.01 |  | -149.97
2 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石垫层 100mm (2)素土夯实 | m2 | 161.25 | 25.6 | 4128 | 161.25 | 25.6 | 4128
3 | 040901008001 | 植筋 (1)φ14 L=700拉杆 间隔500 (2)新旧砼路面交接处 | 根 | 200 | 17.19 | 3438 | 200 | 12.34 | 2468 |  | -970
4 | 040309001001 | 金属栏杆 (1)波形护栏 | m | 56 | 195.66 | 10956.96 | 56 | 214.23 | 11996.88 |  | 1039.92
新建排洪渠
5 | 040306005001 | 盖板 (1)C30砼盖板250mm | m3 | 31.45 | 734.45 | 23098.45 | 31.45 | 753.2 | 23688.14 |  | 589.69
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ10 | t | 0.776 | 5122.42 | 3975 | 0.259 | 5122.42 | 1326.71 |  | -2648.29
7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ16 | t | 5.476 | 4916.5 | 26922.75 | 5.694 | 4916.5 | 27994.55 |  | 1071.8
8 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:φ20@300插筋 | t | 3.494 | 4916.5 | 17178.25 | 3.494 | 4916.5 | 17178.25
9 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C25埋石砼挡墙(埋石率20%) (2)排洪渠 | m3 | 224.4 | 672.94 | 151007.74 | 224.4 | 672.94 | 151007.74
10 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20埋石砼挡墙(埋石率20%) (2)路肩挡墙 | m3 | 156.8 | 672.94 | 105516.99 | 156.8 | 655 | 102704 |  | -2812.99
11 | 040406002001 | 混凝土底板 (1)C20砼底板200mm | m3 | 4.76 | 849.14 | 4041.91 | 4.76 | 849.14 | 4041.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 369069.03 |  |  | 365189.19 |  | -3879.84
分部分项工程量清单审核书
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
12 | 040305001001 | 垫层 (1)碎石垫层 150mm | m3 | 3.57 | 424.38 | 1515.04 | 3.57 | 424.38 | 1515.04
13 | 040309009001 | 桥面排（泄）水管 (1)DN70UPVC排水管 (2)间距2m | m | 65.4 | 18.8 | 1229.52 | 62 | 11.77 | 729.74 |  | -499.78
14 | 040601025001 | 滤料铺设 (1)滤料品种:碎石滤料 | m3 | 7.75 | 290.42 | 2250.76 | 1.674 | 290.42 | 486.16 |  | -1764.6
15 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 238 | 6.46 | 1537.48 | 238 | 6.35 | 1511.3 |  | -26.18
16 | 040103001001 | 填方 (1)填方来源、运距:开挖土方回填 | m3 | 130.55 | 8.41 | 1097.93 | 130.55 | 8.41 | 1097.93
17 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 87.943 | 12.04 | 1058.83 | 87.943 | 12.04 | 1058.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 8689.56 |  |  | 6399 |  | -2290.56
|  | 合 计： |  |  |  | 377758.59 |  |  | 371588.19 |  | -6170.4

## 单价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2031.42 | 2031.42 | 1 | 2031.42 | 2031.42
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 248 | 13.3 | 3298.4 | 248 | 13.3 | 3298.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 5329.82 |  |  | 5329.82
|  | 合 计： |  |  |  | 5329.82 |  |  | 5329.82

## 总价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 6934 | 6822 | -112
2 | 其他总价措施费 | 1877 | 1847 | -30
3 | 施工扬尘防治措施费 | 686 | 675 | -11
合 计 |  | 9497 | 9344 | -153

## 其他项目清单与计价审核汇总表(1.1.1)
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表(1.1.1)
暂列金额审核明细表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表(1.1.1)
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表(1.1.1)
总承包服务费计价审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表(1.1.1)
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 61833.26 |  |  |  | 61060.27
二 |  | 材料
1 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 5.695 | 3080 | 17540.72 | 5.922 | 3080 |  | 18239.02
2 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 3.634 | 3080 | 11191.98 | 3.634 | 3080 |  | 11191.98
3 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.807 | 3239 | 2614 | 0.269 | 3239 |  | 872.46
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.137 | 9.27 | 10.54 | 0.537 | 9.27 |  | 4.98
5 | 01050010 | 钢丝绳 | Φ4-6 | kg | 8.064 | 6.84 | 55.16 | 8.064 | 6.84 |  | 55.16
6 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 88.56 | 3.323 | 294.28 | 40.56 | 3.323 |  | 134.78
7 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 291.51 | 3.04 | 886.19 | 133.51 | 3.04 |  | 405.87
8 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.013 | 3334 | 41.82 | 0.016 | 3334 |  | 53.77
9 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 20.516 | 5.575 | 114.38 | 20.516 | 5.575 |  | 114.38
10 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 13.159 | 0.42 | 5.53 | 13.159 | 0.42 |  | 5.53
11 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 12.503 | 4.6 | 57.52 | 12.503 | 4.6 |  | 57.52
12 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 4.947 | 4.87 | 24.09 | 4.947 | 4.87 |  | 24.09
13 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 8.062 | 9.93 | 80.06 | 8.062 | 9.93 |  | 80.06
14 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 5.283 | 9.93 | 52.47 | 5.283 | 9.93 |  | 52.47
15 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 35.116 | 8.37 | 293.92 | 35.116 | 8.37 |  | 293.92
16 | 03015160 | 螺栓 | 综合 | kg | 53.928 | 8.38 | 451.92 | 53.928 | 8.38 |  | 451.92
17 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 107.799 | 6.86 | 739.5 | 105.139 | 6.86 |  | 721.25
18 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 3.714 | 5.73 | 21.28 | 3.714 | 5.73 |  | 21.28
19 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1.047 | 0.363 | 0.38 | 1.047 | 0.363 |  | 0.38
20 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 290.862 | 0.398 | 115.76 | 290.862 | 0.398 |  | 115.76
21 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 61349.14 | 0.381 | 23374.02 | 102056.528 | 0.381 |  | 38883.54
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.002 | 196.12 | 0.35 | 0.002 | 196.12 |  | 0.35
23 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.336 | 196.12 | 262.09 | 1.336 | 196.12 |  | 262.09
24 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 143.239 | 146.11 | 20928.71 | 251.894 | 146.11 |  | 36804.25
25 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 148.766 | 113.75 | 16922.1 | 257.051 | 113.75 |  | 29239.5
26 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 4.115 | 83.35 | 342.97 | 4.115 | 83.35 |  | 342.97
27 | 04050280 | 碎石 | Φ10-20 | m3 | 7.905 | 107.86 | 852.63 | 1.707 | 107.86 |  | 184.17
28 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 15.943 | 119.87 | 1911.06 | 15.943 | 119.87 |  | 1911.06
29 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 8.533 | 56.72 | 484.01 | 8.533 | 56.72 |  | 484.01
30 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 14990.25 | 0.18 | 2698.24 | 24715.669 | 0.18 |  | 4448.82
31 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 92.632 | 103.43 | 9580.89 | 92.632 | 103.43 |  | 9580.89
32 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 527.013 | 0.99 | 521.74 | 527.013 | 0.99 |  | 521.74
33 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.109 | 1379 | 149.92 | 0.109 | 1379 |  | 149.92
34 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
35 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.347 | 26.55 | 9.21 | 0.347 | 26.55 |  | 9.21
36 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 30.064 | 2.96 | 88.99 | 29.014 | 2.96 |  | 85.88
37 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 92.24 | 4 | 368.96 | 92.24 | 4 |  | 368.96
38 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 96.582 | 2.92 | 282.02 | 96.582 | 2.92 |  | 282.02
39 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 837.113 | 3.57 | 2988.49 | 1390.314 | 3.57 |  | 4963.42
40 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 6.46 | 17.57 | 113.5 | 6.46 | 17.57 |  | 113.5
41 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m | 66.708 | 9.31 | 621.05 | 63.24 | 9.31 |  | 588.76
42 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 27.912 | 5.31 | 148.21 | 27.912 | 5.31 |  | 148.21
43 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 5.055 | 1.06 | 5.36 | 5.055 | 1.06 |  | 5.36
44 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 363.088 | 0.688 | 249.8 | 363.088 | 0.688 |  | 249.77
45 | 34110080 | 水 |  | m3 | 150.287 | 3.4 | 510.97 | 178.494 | 3.4 |  | 606.88
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.153 | 6.19 | 0.95 | 0.153 | 6.19 |  | 0.95
47 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 31.365 | 5.75 | 180.35 | 31.365 | 5.75 |  | 180.35
48 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 510.617 | 40.91 | 20889.36 | 510.617 | 40.91 |  | 20889.36
49 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.101 | 2173 | 219.28 | 0.101 | 2173 |  | 219.28
50 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 89.853 | 5.31 | 477.12 | 89.853 | 5.31 |  | 477.12
51 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 12.492 | 5.75 | 71.83 | 12.492 | 5.75 |  | 71.83
52 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 11.036 | 3.1 | 34.21 | 11.036 | 3.1 |  | 34.21
53 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 12.183 | 148.67 | 1811.27 | 12.183 | 148.67 |  | 1811.27
54 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 81.22 | 6.19 | 502.75 | 81.22 | 6.19 |  | 502.75
55 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 9.97 | 6.64 | 66.2 | 9.97 | 6.64 |  | 66.2
56 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1437.703 | 0.4 | 575.08 | 1437.703 | 0.4 |  | 575.08
57 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 14.83 | 4.65 | 68.96 | 14.83 | 4.65 |  | 68.96
58 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 5.84 | 7.08 | 41.35 | 5.84 | 7.08 |  | 41.35
59 | 36270140 | 钢管立柱 |  | t | 0.392 | 5261 | 2062.31 | 0.504 | 5261 |  | 2651.54
60 | 36270150 | 波形钢板 |  | t | 1.008 | 5265 | 5307.12 | 1.008 | 5265 |  | 5307.12
61 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1664.188 | 1 | 875.12 | 740.186 | 1 |  | 740.19
62 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 254.097 | 1 | 254.1 | 254.097 | 1 |  | 254.1
63 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.002 | 383.062 | 0.73 | 0.002 | 383.062 |  | 0.73
64 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 1.31 | 289.418 | 379.19 | 1.31 | 289.418 |  | 379.19
65 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.831 |  | 1792.69 | 140.15 | 371.05 |  | 52002.58
66 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 193.657 | 387.82 | 75104.14 | 193.657 | 387.82 |  | 75104.14
67 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 29.46 | 402.73 | 11864.58 | 61.382 | 402.73 |  | 24720.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1377.017 | 688.51 | 0.5 | 1377.017 |  | 688.51
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.467 | 1413.409 | 659.51 | 0.456 | 1413.409 |  | 644.48
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.216 | 165.665 | 35.72 | 0.216 | 165.665 |  | 35.72
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 1.076 | 18.053 | 19.42 | 1.076 | 18.053 |  | 19.42
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 1.076 | 23.796 | 25.59 | 1.076 | 23.796 |  | 25.59
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.417 | 870.407 | 362.83 | 0.41 | 870.407 |  | 356.65
7 | 99070490 | 载货汽车 | 装载质量2.5t | 台班 | 0.176 | 441.234 | 77.83 | 0.227 | 441.234 |  | 100.07
8 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.071 | 524.937 | 37.04 | 0.071 | 524.937 |  | 37.04
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.039 | 543.39 | 20.95 | 0.039 | 543.39 |  | 20.95
10 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.433 | 562.921 | 806.84 | 1.433 | 562.921 |  | 806.84
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.879 | 955.165 | 839.16 | 0.879 | 955.165 |  | 839.16
12 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1531.856 | 765.93 | 0.5 | 1531.856 |  | 765.93
13 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 3.425 | 836.346 | 2864.41 | 3.425 | 836.346 |  | 2864.41
14 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.012 | 495.975 | 5.9 | 0.012 | 495.975 |  | 5.9
15 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 0.689 | 167.257 | 115.24 | 0.149 | 167.257 |  | 24.89
16 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.135 | 765.348 | 103.67 | 0.135 | 765.348 |  | 103.67
17 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.044 | 517.003 | 22.51 | 0.044 | 517.003 |  | 22.51
18 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.339 | 747.039 | 252.97 | 0.339 | 747.039 |  | 252.97
19 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.258 | 971.36 | 251.09 | 0.258 | 971.36 |  | 251.09
20 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 1.017 | 39.723 | 40.41 | 0.964 | 39.723 |  | 38.3
21 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.7 | 24.188 | 41.11 | 1.626 | 24.188 |  | 39.32
22 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 6.905 | 24.636 | 170.11 | 6.905 | 24.636 |  | 170.11
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：郊尾镇阳谷村公所村道路基沉降护坡及路面修复工程 通用工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
23 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 4.922 | 89.46 | 440.35 | 4.746 | 89.46 |  | 424.59
24 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.333 | 82.166 | 27.38 | 0.428 | 82.166 |  | 35.2
25 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.877 | 105.796 | 92.8 | 0.85 | 105.796 |  | 89.95
26 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 9.8 | 1 | 26.3 | 33.818 | 1 |  | 33.82