## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 383929 | 元
送审造价： | 389352 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年10月30日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 389352 | 383929 | 6782 |  |  | -5423
合 计 |  | 389352 | 383929 | 6782 |  |  | -5423

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 389352 | 383929 | 6782 |  |  | -5423
合 计 |  | 389352 | 383929 | 6782 |  |  | -5423

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 376257 | 370967 | -5290
1.1 | 护岸挡墙 | 295267 | 290075 | -5192
1.2 | 护肩 | 57609 | 57609
1.3 | 护坦 | 10581 | 10581
1.4 | 条石台阶 | 1359 | 1359
1.5 | 防水涵洞 | 7585 | 7529 | -56
1.6 | 钢板水闸 | 3856 | 3814 | -42
2 | 措施项目费 | 13095 | 12962 | -133
2.1 | 总价措施项目费 | 9421 | 9288 | -133
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6878 | 6782 | -96
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1862 | 1836 | -26
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 681 | 670 | -11
2.2 | 单价措施项目费 | 3674 | 3674
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 389352 | 383929 | -5423

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
护岸挡墙 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1514.37 | 7.28 | 11024.61 | 1514.37 | 7.28 | 11024.61
2 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 713.36 | 8.39 | 5985.09 | 713.36 | 8.39 | 5985.09
3 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)干砌块石基础 | m3 | 326.275 | 274.97 | 89715.84 | 326.275 | 274.97 | 89715.84
4 | 040406002001 | 混凝土底板 (1)C25现浇砼底板 | m3 | 60.26 | 599.61 | 36132.5 | 60.26 | 599.61 | 36132.5
5 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌条石镶面 | m3 | 58.3 | 770.1 | 44896.83 | 58.3 | 681.04 | 39704.63 |  | -5192.2
6 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20埋石砼挡墙 | m3 | 119.73 | 637.25 | 76297.94 | 119.73 | 637.25 | 76297.94
7 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 (1)C20砼压顶 | m3 | 13.5 | 806.19 | 10883.57 | 13.5 | 806.19 | 10883.57
8 | 040309009001 | 桥面排（泄）水管 (1)DN75PVC泄水管 | m | 65.66 | 18.8 | 1234.41 | 65.66 | 18.8 | 1234.41
9 | 040601025001 | 滤料铺设 (1)砂砾石、粘土反滤层 | m3 | 4.86 | 358.64 | 1742.99 | 4.86 | 358.64 | 1742.99
10 | 040402018001 | 施工缝 | m | 76.678 | 17.24 | 1321.93 | 76.678 | 17.24 | 1321.93
|  | 本页小计： |  |  |  | 279235.71 |  |  | 274043.51 |  | -5192.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)20米设置一道沉降缝
11 | 041104001001 | 便道 (1)泥结石面层 | m2 | 457 | 35.08 | 16031.56 | 457 | 35.08 | 16031.56
护肩 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 040406002002 | 混凝土底板 (1)C25现浇砼底板 | m3 | 35.1 | 599.61 | 21046.31 | 35.1 | 599.61 | 21046.31
13 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20埋石砼挡墙 | m3 | 57.375 | 637.25 | 36562.22 | 57.375 | 637.25 | 36562.22
护坦 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 17.792 | 7.28 | 129.53 | 17.792 | 7.28 | 129.53
15 | 040103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运土 (2)运距:3km | m3 | 17.792 | 15.19 | 270.26 | 17.792 | 15.19 | 270.26
16 | 040201007001 | 抛石挤淤 (1)块石换填 | m3 | 29 | 206.57 | 5990.53 | 29 | 206.57 | 5990.53
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)20cm厚C20砼面板 | m2 | 36 | 116.42 | 4191.12 | 36 | 116.42 | 4191.12
条石台阶 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
18 | 010403008001 | 石台阶 (1)150厚条石台阶（1:1水泥砂浆勾缝） (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m3 | 0.18 | 1483.58 | 267.04 | 0.18 | 1483.58 | 267.04
19 | 010507004001 | 台阶 (1)C20砼基座 | m3 | 0.212 | 682.74 | 144.74 | 0.212 | 682.74 | 144.74
20 | 040305001001 | 垫层 | m3 | 0.109 | 276.69 | 30.16 | 0.109 | 276.69 | 30.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 84663.47 |  |  | 84663.47
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)100厚碎石垫层
21 | 040103001003 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 0.301 | 8.39 | 2.53 | 0.301 | 8.39 | 2.53
22 | 040901008002 | 植筋 (1)植筋 | 根 | 22 | 41.56 | 914.32 | 22 | 41.56 | 914.32
防水涵洞 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 27.9 | 7.28 | 203.11 | 27.9 | 7.28 | 203.11
24 | 040103001004 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 13.395 | 8.39 | 112.38 | 13.395 | 8.39 | 112.38
25 | 040103001005 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 10.478 | 217.81 | 2282.21 | 10.478 | 217.81 | 2282.21
26 | 040501004001 | 塑料管 (1)DN300双臂波纹管 | m | 12 | 136.89 | 1642.68 | 12 | 136.89 | 1642.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 5157.23 |  |  | 5157.23
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)100mm砂垫层
27 | 040504001001 | 砌筑井 (1)M7.5浆砌条石池墙 (2)C20砼底板（100厚） (3)浆砌块石基础 | 座 | 3 | 1114.97 | 3344.91 | 3 | 1096.07 | 3288.21 |  | -56.7
钢板水闸 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
28 | 040101002004 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3.145 | 7.28 | 22.9 | 3.145 | 7.28 | 22.9
29 | 040103001006 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 0.4 | 8.39 | 3.36 | 0.4 | 8.39 | 3.36
30 | 040103002005 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运土 (2)运距:3km | m3 | 2.745 | 15.19 | 41.7 |  |  |  |  | -41.7
31 | 040305003004 | 浆砌块料 (1)块石换填基础 | m3 | 1.04 | 408.71 | 425.06 | 1.04 | 408.71 | 425.06
32 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)C25砼底座 | m3 | 0.5 | 553.65 | 276.83 | 0.5 | 553.65 | 276.83
33 | 040406003001 | 混凝土柱 (1)C30钢筋砼柱 | m3 | 0.18 | 715.39 | 128.77 | 0.18 | 715.39 | 128.77
34 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(圆钢筋 φ16) | t | 0.013 | 6113.86 | 79.48 | 0.013 | 6113.86 | 79.48
35 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.007 | 5986.9 | 41.91 | 0.007 | 5986.9 | 41.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 4364.92 |  |  | 4266.52 |  | -98.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)现浇混凝土(圆钢筋 φ8)
36 | 040402016001 | 沟道盖板 (1)条石盖板 | m | 1.1 | 130.74 | 143.81 | 1.1 | 130.74 | 143.81
37 | 040901008001 | 植筋 (1)植筋 | 根 | 12 | 41.34 | 496.08 | 12 | 41.34 | 496.08
38 | 040602031001 | 闸门 (1)钢板水闸 | 座 | 1 | 2195.62 | 2195.62 | 1 | 2195.62 | 2195.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 2835.51 |  |  | 2835.51
|  | 合 计： |  |  |  | 376256.84 |  |  | 370966.24 |  | -5290.6

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
护岸挡墙 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1514.37 | 7.28 | 11024.61 | 1514.37 | 7.28 | 11024.61
1.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.05 | 66.03 | 3.3 | 0.05 | 66.03 | 3.3
1.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 0.95 | 4.19 | 3.98 | 0.95 | 4.19 | 3.98
2 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 713.36 | 8.39 | 5985.09 | 713.36 | 8.39 | 5985.09
2.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 713.36 | 8.39 | 5985.09 | 713.36 | 8.39 | 5985.09
3 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)干砌块石基础 | m3 | 326.275 | 274.97 | 89715.84 | 326.275 | 274.97 | 89715.84
3.1 | 40106026T | 石砌基础(片石基础 干砌) | m3 | 326.275 | 274.97 | 89715.84 | 326.275 | 274.97 | 89715.84
4 | 040406002001 | 混凝土底板 (1)C25现浇砼底板 | m3 | 60.26 | 599.61 | 36132.5 | 60.26 | 599.61 | 36132.5
4.1 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 60.26 | 599.61 | 36132.5 | 60.26 | 599.61 | 36132.5
5 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌条石镶面 | m3 | 58.3 | 770.1 | 44896.83 | 58.3 | 681.04 | 39704.63 | -5192.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 187754.87 |  |  | 182562.67 | -5192.2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.1 | 40106008T | 石砌护坡、台阶(片石 一般护坡 浆砌) | m3 | 58.3 | 770.1 | 44896.83 |  | 770.1 |  | -44896.83
5.2 | 40106030T | 浆砌片石(石面勾缝) | m3 |  |  |  | 58.3 | 681.04 | 39704.63 | 39704.63
6 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20埋石砼挡墙 | m3 | 119.73 | 637.25 | 76297.94 | 119.73 | 637.25 | 76297.94
6.1 | 40106016T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 119.73 | 637.25 | 76297.94 | 119.73 | 637.25 | 76297.94
7 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 (1)C20砼压顶 | m3 | 13.5 | 806.19 | 10883.57 | 13.5 | 806.19 | 10883.57
7.1 | 40106028T | C20压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 13.5 | 806.19 | 10883.57 | 13.5 | 806.19 | 10883.57
8 | 040309009001 | 桥面排（泄）水管 (1)DN75PVC泄水管 | m | 65.66 | 18.8 | 1234.41 | 65.66 | 18.8 | 1234.41
8.1 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 65.66 | 18.8 | 1234.41 | 65.66 | 18.8 | 1234.41
9 | 040601025001 | 滤料铺设 (1)砂砾石、粘土反滤层 | m3 | 4.86 | 358.64 | 1742.99 | 4.86 | 358.64 | 1742.99
9.1 | 40106003 | 滤沟、滤层(碎（砾）石滤层) | m3 | 4.86 | 181.72 | 883.16 | 4.86 | 181.72 | 883.16
9.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 4.86 | 80.92 | 393.27 | 4.86 | 80.92 | 393.27
9.3 | 40201028 | 土工合成材料(土工布 地基土 砂垫层) | m2 | 48.6 | 9.6 | 466.56 | 48.6 | 9.6 | 466.56
10 | 040402018001 | 施工缝 (1)20米设置一道沉降缝 | m | 76.678 | 17.24 | 1321.93 | 76.678 | 17.24 | 1321.93
10.1 | 40601178 | 施工缝(油浸木丝板) | m | 76.678 | 17.24 | 1321.93 | 76.678 | 17.24 | 1321.93
11 | 041104001001 | 便道 (1)泥结石面层 | m2 | 457 | 35.08 | 16031.56 | 457 | 35.08 | 16031.56
11.1 | 40203008 | 泥结碎石路面(人工铺装 厚度15cm | m2 | 457 | 35.08 | 16031.56 | 457 | 35.08 | 16031.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 107512.4 |  |  | 107512.4
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
)
护肩 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 040406002002 | 混凝土底板 (1)C25现浇砼底板 | m3 | 35.1 | 599.61 | 21046.31 | 35.1 | 599.61 | 21046.31
12.1 | 40601058T | C25预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 35.1 | 599.61 | 21046.31 | 35.1 | 599.61 | 21046.31
13 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20埋石砼挡墙 | m3 | 57.375 | 637.25 | 36562.22 | 57.375 | 637.25 | 36562.22
13.1 | 40106016T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 57.375 | 637.25 | 36562.22 | 57.375 | 637.25 | 36562.22
护坦 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 17.792 | 7.28 | 129.53 | 17.792 | 7.28 | 129.53
14.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.05 | 66.03 | 3.3 | 0.05 | 66.03 | 3.3
14.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 0.95 | 4.19 | 3.98 | 0.95 | 4.19 | 3.98
15 | 040103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运土 (2)运距:3km | m3 | 17.792 | 15.19 | 270.26 | 17.792 | 15.19 | 270.26
15.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 17.792 | 11.96 | 212.79 | 17.792 | 11.96 | 212.79
15.2 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 17.792 | 3.23 | 57.47 | 17.792 | 3.23 | 57.47
16 | 040201007001 | 抛石挤淤 (1)块石换填 | m3 | 29 | 206.57 | 5990.53 | 29 | 206.57 | 5990.53
16.1 | 40201005T | 抛石防护(陆上) | m3 | 29 | 206.57 | 5990.53 | 29 | 206.57 | 5990.53
|  | 本页小计： |  |  |  | 63998.85 |  |  | 63998.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
17 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)20cm厚C20砼面板 | m2 | 36 | 116.42 | 4191.12 | 36 | 116.42 | 4191.12
17.1 | 40203041T | C20水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm) | m2 | 36 | 116.42 | 4191.12 | 36 | 116.42 | 4191.12
条石台阶 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
18 | 010403008001 | 石台阶 (1)150厚条石台阶（1:1水泥砂浆勾缝） (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m3 | 0.18 | 1483.58 | 267.04 | 0.18 | 1483.58 | 267.04
18.1 | 10104054T | 石台阶(方整石 台阶、廊沿) | m3 | 0.18 | 1483.58 | 267.04 | 0.18 | 1483.58 | 267.04
19 | 010507004001 | 台阶 (1)C20砼基座 | m3 | 0.212 | 682.74 | 144.74 | 0.212 | 682.74 | 144.74
19.1 | 10105039T | 其他构件(C20预拌非泵送普通混凝土 台阶) | m3 | 0.212 | 661.4 | 140.22 | 0.212 | 661.4 | 140.22
19.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.214 | 21.12 | 4.52 | 0.214 | 21.12 | 4.52
20 | 040305001001 | 垫层 (1)100厚碎石垫层 | m3 | 0.109 | 276.69 | 30.16 | 0.109 | 276.69 | 30.16
20.1 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 0.109 | 276.69 | 30.16 | 0.109 | 276.69 | 30.16
21 | 040103001003 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 0.301 | 8.39 | 2.53 | 0.301 | 8.39 | 2.53
21.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 0.301 | 8.39 | 2.53 | 0.301 | 8.39 | 2.53
22 | 040901008002 | 植筋 (1)植筋 | 根 | 22 | 41.56 | 914.32 | 22 | 41.56 | 914.32
|  | 本页小计： |  |  |  | 5549.91 |  |  | 5549.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
22.1 | 40304030 | 钢筋植筋增加费(直径18mm) | 个 | 22 | 17.49 | 384.78 | 22 | 17.49 | 384.78
22.2 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.012 | 4844.85 | 58.14 | 0.012 | 4844.85 | 58.14
22.3 | 31011166 | 混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) | 个 | 22 | 21.43 | 471.46 | 22 | 21.43 | 471.46
防水涵洞 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
23 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 27.9 | 7.28 | 203.11 | 27.9 | 7.28 | 203.11
23.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.05 | 66.03 | 3.3 | 0.05 | 66.03 | 3.3
23.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 0.95 | 4.19 | 3.98 | 0.95 | 4.19 | 3.98
24 | 040103001004 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土 | m3 | 13.395 | 8.39 | 112.38 | 13.395 | 8.39 | 112.38
24.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 13.395 | 8.39 | 112.38 | 13.395 | 8.39 | 112.38
25 | 040103001005 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 (3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:砂 | m3 | 10.478 | 217.81 | 2282.21 | 10.478 | 217.81 | 2282.21
|  | 本页小计： |  |  |  | 2597.7 |  |  | 2597.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
25.1 | 40101108 | 槽、坑回填砂(人工摊铺机械夯实) | m3 | 10.478 | 217.81 | 2282.21 | 10.478 | 217.81 | 2282.21
26 | 040501004001 | 塑料管 (1)DN300双臂波纹管 (2)100mm砂垫层 | m | 12 | 136.89 | 1642.68 | 12 | 136.89 | 1642.68
26.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 12 | 107.91 | 1294.92 | 12 | 107.91 | 1294.92
26.2 | 40501056 | 垫层(砂) | m3 | 1.141 | 304.8 | 347.78 | 1.141 | 304.8 | 347.78
27 | 040504001001 | 砌筑井 (1)M7.5浆砌条石池墙 (2)C20砼底板（100厚） (3)浆砌块石基础 | 座 | 3 | 1114.97 | 3344.91 | 3 | 1096.07 | 3288.21 | -56.7
27.1 | 40106025T | 石砌基础(片石基础 浆砌) | m3 | 0.896 | 432.28 | 387.32 | 0.896 | 411.18 | 368.42 | -18.9
27.2 | 40601058T | C20预拌非泵送普通混凝土半地下室池底(平池底 厚度50cm以内) | m3 | 0.144 | 578.51 | 83.31 | 0.144 | 578.51 | 83.31
27.3 | 40501009T | 砌筑井壁(石砌井壁 矩形) | m3 | 0.661 | 974.8 | 644.34 | 0.661 | 974.8 | 644.34
钢板水闸 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
28 | 040101002004 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 3.145 | 7.28 | 22.9 | 3.145 | 7.28 | 22.9
28.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.05 | 66.03 | 3.3 | 0.05 | 66.03 | 3.3
28.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 0.95 | 4.19 | 3.98 | 0.95 | 4.19 | 3.98
29 | 040103001006 | 填方 (1)填方粒径要求:按设计和规范要求 (2)填方来源、运距:按设计和规范要求 | m3 | 0.4 | 8.39 | 3.36 | 0.4 | 8.39 | 3.36
|  | 本页小计： |  |  |  | 5013.85 |  |  | 4957.15 | -56.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)密实度要求:按设计和规范要求 (4)填方材料品种:土
29.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 0.4 | 8.39 | 3.36 | 0.4 | 8.39 | 3.36
30 | 040103002005 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运土 (2)运距:3km | m3 | 2.745 | 15.19 | 41.7 |  |  |  | -41.7
30.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 2.745 | 11.96 | 32.83 |  | 11.96 |  | -32.83
30.2 | 40101084 | 机械装土方(装载机装土方) | m3 | 2.745 | 3.23 | 8.87 |  | 3.23 |  | -8.87
31 | 040305003004 | 浆砌块料 (1)块石换填基础 | m3 | 1.04 | 408.71 | 425.06 | 1.04 | 408.71 | 425.06
31.1 | 40106025T | 石砌基础(片石基础 浆砌) | m3 | 1.04 | 408.71 | 425.06 | 1.04 | 408.71 | 425.06
32 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)C25砼底座 | m3 | 0.5 | 553.65 | 276.83 | 0.5 | 553.65 | 276.83
32.1 | 40305004T | C25基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.5 | 553.65 | 276.83 | 0.5 | 553.65 | 276.83
33 | 040406003001 | 混凝土柱 (1)C30钢筋砼柱 | m3 | 0.18 | 715.39 | 128.77 | 0.18 | 715.39 | 128.77
33.1 | 40306002T | C30预拌非泵送普通混凝土矩形柱 | m3 | 0.18 | 715.39 | 128.77 | 0.18 | 715.39 | 128.77
34 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(圆钢筋 φ16) | t | 0.013 | 6113.86 | 79.48 | 0.013 | 6113.86 | 79.48
34.1 | 40304006 | 现浇混凝土(圆钢筋 φ16) | t | 0.013 | 6113.86 | 79.48 | 0.013 | 6113.86 | 79.48
35 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.007 | 5986.9 | 41.91 | 0.007 | 5986.9 | 41.91
35.1 | 40304005T | 现浇混凝土(圆钢筋 φ8) | t | 0.007 | 5986.9 | 41.91 | 0.007 | 5986.9 | 41.91
36 | 040402016001 | 沟道盖板 (1)条石盖板 | m | 1.1 | 130.74 | 143.81 | 1.1 | 130.74 | 143.81
|  | 本页小计： |  |  |  | 1137.56 |  |  | 1095.86 | -41.7
分部分项工程量清单审核书
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
36.1 | 20302588T | 维修暗沟石盖板 | m | 1.1 | 86.45 | 95.1 | 1.1 | 86.45 | 95.1
36.2 | 40305004T | C25基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.088 | 553.65 | 48.72 | 0.088 | 553.65 | 48.72
37 | 040901008001 | 植筋 (1)植筋 | 根 | 12 | 41.34 | 496.08 | 12 | 41.34 | 496.08
37.1 | 40304030 | 钢筋植筋增加费(直径18mm) | 个 | 12 | 17.49 | 209.88 | 12 | 17.49 | 209.88
37.2 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.006 | 4844.85 | 29.07 | 0.006 | 4844.85 | 29.07
37.3 | 31011166 | 混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) | 个 | 12 | 21.43 | 257.16 | 12 | 21.43 | 257.16
38 | 040602031001 | 闸门 (1)钢板水闸 | 座 | 1 | 2195.62 | 2195.62 | 1 | 2195.62 | 2195.62
38.1 | 40602329T | 钢制闸门(进水口长×宽1000×800以内) | 座 | 1 | 2195.62 | 2195.62 | 1 | 2195.62 | 2195.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 2691.7 |  |  | 2691.7
|  | 合 计： |  |  |  | 376256.84 |  |  | 370966.24 | -5290.6

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
护岸挡墙 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 115.75 | 9.37 | 1084.58 | 115.75 | 9.37 | 1084.58
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2589.16 | 2589.16 | 1 | 2589.16 | 2589.16
护肩 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
护坦 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
条石台阶 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
防水涵洞 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
钢板水闸 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 3673.74 |  |  | 3673.74
|  | 合 计： |  |  |  | 3673.74 |  |  | 3673.74

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
护岸挡墙 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 115.75 | 9.37 | 1084.58 | 115.75 | 9.37 | 1084.58
1.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 115.75 | 9.37 | 1084.58 | 115.75 | 9.37 | 1084.58
2 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2589.16 | 2589.16 | 1 | 2589.16 | 2589.16
2.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 1 | 2589.16 | 2589.16 | 1 | 2589.16 | 2589.16
护肩 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
护坦 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
条石台阶 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
防水涵洞 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
钢板水闸 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 3673.74 |  |  | 3673.74
|  | 合 计： |  |  |  | 3673.74 |  |  | 3673.74

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 6878 | 6782 | -96
2 | 其他总价措施费 | 1862 | 1836 | -26
3 | 施工扬尘防治措施费 | 681 | 670 | -11
合 计 |  | 9421 | 9288 | -133

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 74425.63 |  |  |  | 74424.15
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 9.033 | 7.81 | 70.55 | 9.033 | 7.81 |  | 70.55
2 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.1 | 8.34 | 0.84 | 0.1 | 8.34 |  | 0.84
3 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.054 | 9.27 | 0.5 | 0.054 | 9.27 |  | 0.5
4 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 4.32 | 3.311 | 14.3 | 4.32 | 3.311 |  | 14.3
5 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 14.22 | 3.04 | 43.23 | 14.22 | 3.04 |  | 43.23
6 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.007 | 3218 | 22.98 | 0.007 | 3218 |  | 22.98
7 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 0.014 | 3747 | 50.66 | 0.014 | 3747 |  | 50.66
8 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 9.563 | 5.575 | 53.31 | 9.563 | 5.575 |  | 53.31
9 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 952.077 | 0.42 | 399.87 | 952.077 | 0.42 |  | 399.87
10 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 14.278 | 4.6 | 65.68 | 14.278 | 4.6 |  | 65.68
11 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 54.274 | 4.87 | 264.31 | 54.274 | 4.87 |  | 264.31
12 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 3.746 | 9.93 | 37.2 | 3.746 | 9.93 |  | 37.2
13 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 13.978 | 9.93 | 138.8 | 13.978 | 9.93 |  | 138.8
14 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 16.315 | 8.37 | 136.56 | 16.315 | 8.37 |  | 136.56
15 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.125 | 6.86 | 0.86 | 0.125 | 6.86 |  | 0.86
16 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 4.76 | 3.56 | 16.95 | 4.76 | 3.56 |  | 16.95
17 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 2.558 | 5.73 | 14.66 | 2.558 | 5.73 |  | 14.66
18 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 199.31 | 0.349 | 69.56 | 199.31 | 0.349 |  | 69.56
19 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg |  |  |  | 144.129 | 0.384 |  | 55.35
20 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 71224.867 | 0.367 | 26139.53 | 66510.496 | 0.367 |  | 24409.35
21 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.916 |  | 179.6 | 1.475 | 146.11 |  | 215.47
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04030200 | 天然中砂 |  | m3 | 35.742 | 146.11 | 5222.26 | 35.742 | 146.11 |  | 5222.26
23 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 194.537 | 146.11 | 28423.83 | 177.753 | 146.11 |  | 25971.54
24 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 176.172 | 113.75 | 20039.59 | 176.172 | 113.75 |  | 20039.59
25 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 0.145 | 113.75 | 16.44 | 0.145 | 113.75 |  | 16.44
26 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 99.63 | 83.35 | 8304.17 | 99.63 | 83.35 |  | 8304.17
27 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 4.957 | 107.86 | 534.68 | 4.957 | 107.86 |  | 534.68
28 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 16020.421 | 0.18 | 2883.68 | 16020.421 | 0.18 |  | 2883.68
29 | 04090110 | 黄土 |  | m3 | 17.046 | 22.31 | 380.3 | 17.046 | 22.31 |  | 380.3
30 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 5.054 | 37.75 | 190.8 | 5.054 | 37.75 |  | 190.8
31 | 04110200 | 片石 |  | m3 | 43.037 | 89.77 | 3863.39 | 43.037 | 89.77 |  | 3863.39
32 | 04110230 | 条石 |  | m3 | 66.601 | 346.38 | 23069.32 | 66.601 | 346.38 |  | 23069.32
33 | 04110230 | 条石 |  | m3 | 0.145 | 346.38 | 50.29 | 0.145 | 346.38 |  | 50.29
34 | 04110380 | 块石 |  | m3 | 392.257 | 146.12 | 57316.6 | 392.257 | 146.12 |  | 57316.6
35 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.019 | 484.96 | 9.29 | 0.019 | 484.96 |  | 9.29
36 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 244.849 | 0.99 | 242.4 | 244.849 | 0.99 |  | 242.4
37 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.773 | 1379 | 1065.61 | 0.773 | 1379 |  | 1065.61
38 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
39 | 05150020 | 木丝板 | 25×610×1830 | m2 | 11.732 | 11.95 | 140.19 | 11.732 | 11.95 |  | 140.19
40 | 06010001 | 钢板水闸 |  | 个 | 1 | 650 | 650 | 1 | 650 |  | 650
41 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 0.62 | 10.62 | 6.58 | 0.62 | 10.62 |  | 6.58
42 | 13310020 | 石油沥青 |  | kg | 125.169 | 3.81 | 476.89 | 125.169 | 3.81 |  | 476.89
43 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 6.374 | 2.96 | 18.87 | 6.374 | 2.96 |  | 18.87
44 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 41.675 | 4 | 166.7 | 41.675 | 4 |  | 166.7
45 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 0.408 | 5 | 2.04 | 0.408 | 5 |  | 2.04
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 43.071 | 2.92 | 125.77 | 43.071 | 2.92 |  | 125.77
47 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 896.857 | 3.57 | 3201.78 | 896.857 | 3.57 |  | 3201.78
48 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 2.336 | 17.57 | 41.04 | 2.336 | 17.57 |  | 41.04
49 | 17252190 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ300 | m | 12.24 | 78.14 | 956.43 | 12.24 | 78.14 |  | 956.43
50 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m | 66.973 | 9.31 | 623.52 | 66.973 | 9.31 |  | 623.52
51 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.406 | 5.31 | 2.16 | 0.406 | 5.31 |  | 2.16
52 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 16.824 | 6.9 | 116.08 | 16.824 | 6.9 |  | 116.08
53 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 4.023 | 1.06 | 4.26 | 4.023 | 1.06 |  | 4.26
54 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 47.234 | 0.46 | 21.73 | 47.234 | 0.46 |  | 21.73
55 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 196.042 | 0.688 | 134.88 | 196.042 | 0.688 |  | 134.86
56 | 34110080 | 水 |  | m3 | 357.22 | 3.4 | 1214.55 | 314.685 | 3.4 |  | 1069.93
57 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 9.493 | 6.19 | 58.76 | 9.493 | 6.19 |  | 58.76
58 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 0.393 | 5.75 | 2.26 | 0.393 | 5.75 |  | 2.26
59 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 237.232 | 40.91 | 9705.17 | 237.232 | 40.91 |  | 9705.17
60 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.048 | 2173 | 104.08 | 0.048 | 2173 |  | 104.08
61 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 41.745 | 5.31 | 221.67 | 41.745 | 5.31 |  | 221.67
62 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 0.617 | 5.75 | 3.55 | 0.617 | 5.75 |  | 3.55
63 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.278 | 3.1 | 0.86 | 0.278 | 3.1 |  | 0.86
64 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 5.66 | 148.67 | 841.51 | 5.66 | 148.67 |  | 841.51
65 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 24.308 | 6.19 | 150.46 | 24.308 | 6.19 |  | 150.46
66 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 2.535 | 6.64 | 16.83 | 2.535 | 6.64 |  | 16.83
67 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 667.955 | 0.4 | 267.18 | 667.955 | 0.4 |  | 267.18
68 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 5.915 | 4.65 | 27.5 | 5.915 | 4.65 |  | 27.5
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
69 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 3.102 | 7.08 | 21.96 | 3.102 | 7.08 |  | 21.96
70 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 539.778 | 1 | 243.67 | 243.672 | 1 |  | 243.67
71 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 156.484 | 1 | 156.48 | 156.485 | 1 |  | 156.48
72 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 0.729 | 1 | 0.73 | 0.729 | 1 |  | 0.73
73 | 80010150 | 砌筑水泥砂浆 | M5(32.5) | m3 | 0.898 | 278.54 | 250.07 | 0.898 | 227.53 |  | 204.27
74 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 |  |  |  | 0.548 | 251.044 |  | 137.58
75 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.055 | 482.19 | 26.3 | 0.055 | 482.19 |  | 26.3
76 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.075 | 221.594 | 238.24 | 1.075 | 221.594 |  | 238.24
77 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 17.723 | 237.008 | 4200.54 |  | 237.008
78 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 174.505 | 358.3 | 62525.04 | 174.505 | 358.3 |  | 62525.04
79 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 97.387 | 375.07 | 36527.02 | 97.387 | 375.07 |  | 36527.02
80 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.183 | 389.98 | 71.25 | 0.183 | 389.98 |  | 71.25
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 2.97 | 1399.169 | 4155.67 | 2.97 | 1399.169 |  | 4155.66
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1713.247 | 856.62 | 0.5 | 1713.247 |  | 856.62
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.14 | 165.665 | 23.19 | 0.14 | 165.665 |  | 23.19
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.24 | 18.053 | 4.33 | 0.24 | 18.053 |  | 4.33
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.24 | 23.796 | 5.71 | 0.24 | 23.796 |  | 5.71
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.781 | 862.497 | 1536.12 | 1.781 | 862.497 |  | 1536.12
7 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.045 | 1020.154 | 46.09 | 0.039 | 1020.154 |  | 39.93
8 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.029 | 538.883 | 15.49 | 0.029 | 538.883 |  | 15.49
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：沧溪流域后溪下磨头段溪岸护岸工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
9 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.666 | 558.267 | 371.76 | 0.666 | 558.267 |  | 371.76
10 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.205 | 947.755 | 194.45 | 0.178 | 947.755 |  | 168.46
11 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1690.699 | 845.35 | 0.5 | 1690.699 |  | 845.35
12 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.047 | 287.177 | 13.44 | 0.047 | 287.177 |  | 13.44
13 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.01 | 493.451 | 4.73 | 0.01 | 493.451 |  | 4.73
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.088 | 837.474 | 73.7 | 0.088 | 837.474 |  | 73.7
15 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.005 | 172.322 | 0.81 | 0.005 | 172.322 |  | 0.81
16 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.137 | 514.233 | 70.5 | 0.137 | 514.233 |  | 70.5
17 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.324 | 741.026 | 240.44 | 0.324 | 741.026 |  | 240.44
18 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 1.44 | 971.36 | 1399.11 | 1.44 | 971.36 |  | 1399.11
19 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.804 | 27.16 | 21.83 | 0.804 | 27.16 |  | 21.83
20 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 39.723 | 0.17 | 0.004 | 39.723 |  | 0.17
21 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.009 | 24.188 | 0.21 | 0.009 | 24.188 |  | 0.21
22 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 9.209 | 24.636 | 226.88 | 9.209 | 24.636 |  | 226.88
23 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 6.004 | 22.106 | 132.72 | 6.004 | 22.106 |  | 132.72
24 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.009 | 89.46 | 0.81 | 0.009 | 89.46 |  | 0.81
25 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.242 | 86.274 | 20.88 | 0.242 | 86.274 |  | 20.88
26 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.001 | 105.796 | 0.14 | 0.001 | 105.796 |  | 0.14
27 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.024 | 16.017 | 0.38 | 0.024 | 16.017 |  | 0.38