## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 聚龙山庄周边配套设施提升工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 320972 | 元
送审造价： | 325338 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年11月06日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 325338 | 320972 | 9107 |  |  | -4366
合 计 |  | 325338 | 320972 | 9107 |  |  | -4366

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:聚龙山庄周边配套设施提升工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 园林工程 | 325338 | 320972 | 9107 |  |  | -4366
合 计 |  | 325338 | 320972 | 9107 |  |  | -4366

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 单项工程 园林工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 313655 | 309447 | -4208
1.1 | 园林建筑 | 306452 | 302246 | -4206
1.2 | 绿化种植 | 7203 | 7201 | -2
2 | 措施项目费 | 11683 | 11525 | -158
2.1 | 总价措施项目费 | 11683 | 11525 | -158
2.1.1 | 安全文明施工费 | 9232 | 9107 | -125
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1537 | 1516 | -21
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 914 | 902 | -12
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 325338 | 320972 | -4366

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17园林)
园林工程 | [11 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
1 | 040701001002 | 场地平整 (1)现状场地清理，面层土方、垃圾清运 | m2 | 430 | 13.04 | 5607.2 | 430 | 13.02 | 5598.6 |  | -8.6
2 | 050201001029 | 园路 (1)200厚MU35自然石面层，水泥砂浆勾缝 (2)80厚1:3水泥砂浆结合层 (3)100厚三合土垫层 (4)素土夯实 | m2 | 225.1 | 206.94 | 46582.19 | 225.1 | 189.66 | 42692.47 |  | -3889.72
3 | 050307010008 | 景墙 (1)景观矮墙一 (2)M10水泥砂浆砌筑块径200~400本地毛石 (3)100厚C20素砼垫层 (4)100厚碎石垫层 (5)素土夯实 | m | 100.5 | 554.61 | 55738.31 | 100.5 | 566.04 | 56887.02 |  | 1148.71
4 | 050307006002 | 铁艺栏杆 (1)锌钢仿竹篱笆，高度500mm (2)外涂氟碳漆两道 | m | 100.5 | 303.51 | 30502.76 | 100.5 | 297.23 | 29871.62 |  | -631.14
5 | 050307010009 | 景墙 (1)景观矮墙二 (2)M10水泥砂浆砌筑块径200~400本地毛石 (3)100厚C20素砼垫层 (4)100厚碎石垫层 (5)素土夯实 | m | 154.3 | 911.73 | 140679.94 | 154.3 | 911.48 | 140641.36 |  | -38.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 279110.4 |  |  | 275691.07 |  | -3419.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 (1)C25砼排水沟 (2)100厚C25砼沟底 (3)50厚碎石垫层 | m | 154.3 | 118.87 | 18341.64 | 154.3 | 113.77 | 17554.71 |  | -786.93
7 | 闽补001001 | 柴火灶 | 座 | 6 | 1500 | 9000 | 6 | 1500 | 9000
绿化种植 | [11 empty] | 分项工程(17园林)
乔灌木地被
8 | 050102012001 | 铺种草皮 (1)养护期:半年养护，半年成活 (2)草皮种类:马尼拉草 (3)铺种方式:满铺 | m2 | 204.8 | 29.79 | 6100.99 | 204.8 | 29.78 | 6098.94 |  | -2.05
9 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 | 204.8 | 5.38 | 1101.82 | 204.8 | 5.38 | 1101.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 34544.45 |  |  | 33755.47 |  | -788.98
|  | 合 计： |  |  |  | 313654.85 |  |  | 309446.54 |  | -4208.31

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17园林)
园林工程 | [10 empty] | 单位工程(17园林)
园林建筑 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
绿化种植 | [10 empty] | 分项工程(17园林)
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 9232 | 9107 | -125
2 | 其他总价措施费 | 1537 | 1516 | -21
3 | 施工扬尘防治措施费 | 914 | 902 | -12
合 计 |  | 11683 | 11525 | -158

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 142397.01 |  |  |  | 139911.99
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 50.876 | 7.81 | 397.34 | 50.876 | 7.81 |  | 397.34
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.088 | 9.27 | 0.82 | 0.088 | 9.27 |  | 0.82
3 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 73.513 | 3.04 | 223.48 |  | 3.04
4 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t |  |  |  | 0.675 | 3257 |  | 2199.65
5 | 01130100 | 扁钢 | 30×3 | kg |  |  |  | 21.105 | 3.331 |  | 70.3
6 | 01210250 | 角钢 | 50×5 | kg |  |  |  | 63.315 | 3.26 |  | 206.41
7 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 171.513 | 3.36 | 576.28 |  | 3.342
8 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 4.868 | 5.575 | 27.14 | 4.868 | 5.575 |  | 27.14
9 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 12.593 | 0.42 | 5.29 | 12.593 | 0.42 |  | 5.29
10 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 44.488 | 0.14 | 6.23 | 44.488 | 0.14 |  | 6.23
11 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 5.082 | 9.93 | 50.46 | 5.082 | 9.93 |  | 50.46
12 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 4.486 | 9.93 | 44.54 | 4.486 | 9.93 |  | 44.54
13 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg |  |  |  | 42.252 | 6.86 |  | 289.85
14 | 03130510 | 合金钢电焊条 |  | kg | 44.526 | 7.47 | 332.61 |  | 7.47
15 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 30.478 | 5.73 | 174.64 | 30.478 | 5.73 |  | 174.64
16 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 2.021 | 0.349 | 0.71 | 18.768 | 0.358 |  | 6.72
17 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 37992.069 | 0.367 | 13943.09 | 38105.344 | 0.376 |  | 14327.61
18 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.003 |  | 0.67 | 7.925 | 196.12 |  | 1554.19
19 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  |  |  | 0.023 | 196.12 |  | 4.52
20 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 131.153 | 146.11 | 19162.7 | 131.556 | 146.11 |  | 19221.62
21 | 04050220 | 碎石 | Φ5-20 | m3 |  |  |  | 0.039 | 113.75 |  | 4.4
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 31.046 | 113.75 | 3531.43 | 31.046 | 113.75 |  | 3531.43
23 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 8.184 | 113.75 | 930.94 | 4.092 | 113.75 |  | 465.47
24 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 40.544 | 107.86 | 4373.05 | 40.544 | 107.86 |  | 4373.05
25 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 2820.371 | 0.18 | 507.67 | 2820.371 | 0.18 |  | 507.67
26 | 04090250 | 生石灰 |  | kg |  |  |  | 4362.438 | 0.54 |  | 2355.72
27 | 04090350 | 粘土 |  | m3 |  |  |  | 11.893 | 37.75 |  | 448.98
28 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 4.894 | 29.01 | 141.98 | 4.894 | 29.01 |  | 141.98
29 | 04110240 | 小乱毛石 |  | m3 | 204.843 | 95.62 | 19587.07 | 205.924 | 95.62 |  | 19690.43
30 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 54.433 | 103.43 | 5630.08 | 54.433 | 103.43 |  | 5630.03
31 | 04110280 | 整毛石 | 定长 | m3 | 17.164 | 357.12 | 6129.44 | 17.46 | 357.12 |  | 6235.37
32 | 05030100 | 垫木、木契 |  | m3 |  |  |  | 0.011 | 1854 |  | 19.56
33 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.426 | 1379 | 587.08 | 0.426 | 1379 |  | 587.08
34 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 1.704 | 26.55 | 45.24 | 1.704 | 26.55 |  | 45.24
35 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg | 8.429 | 19.63 | 165.46 | 8.429 | 19.63 |  | 165.46
36 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg | 16.71 | 20 | 334.2 | 16.71 | 20 |  | 334.2
37 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 23.531 | 24.28 | 571.33 |  | 24.28
38 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 25.445 | 9.91 | 252.16 | 25.445 | 9.91 |  | 252.16
39 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 18.411 | 57.37 | 1056.21 | 18.411 | 57.37 |  | 1056.21
40 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg | 90.363 | 3.05 | 275.61 | 90.363 | 3.05 |  | 275.61
41 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg | 6.359 | 66.37 | 422.02 | 6.359 | 66.37 |  | 422.02
42 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 5.049 | 14.65 | 73.97 | 5.049 | 14.65 |  | 73.97
43 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 1.669 | 24.78 | 41.35 | 1.669 | 24.78 |  | 41.35
44 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 13.26 | 2.92 | 38.72 | 13.26 | 2.92 |  | 38.72
45 | 14350690 | 药剂 |  | kg | 1.011 | 21.45 | 21.7 | 1.011 | 21.45 |  | 21.69
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg | 15.02 | 12.2 | 183.24 | 15.02 | 12.2 |  | 183.24
47 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg | 4.489 | 13.52 | 60.69 | 4.489 | 13.52 |  | 60.69
48 | 14351040 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 1.172 | 10.24 | 12 |  | 10.24
49 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 157.9 | 3.57 | 563.7 | 157.9 | 3.57 |  | 563.7
50 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 13.291 | 4.01 | 53.3 | 3.482 | 4.01 |  | 13.96
51 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 4.748 | 21.35 | 101.37 | 1.161 | 21.35 |  | 24.78
52 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 2205.171 | 3.471 | 7654.15 | 1456.245 | 3.485 |  | 5075.01
53 | 32070001 | 马尼拉草 |  | m2 | 225.28 | 8.5 | 1914.88 | 225.28 | 8.5 |  | 1914.88
54 | 32270001 | 肥料 |  | kg | 493.158 | 0.44 | 216.99 | 493.158 | 0.44 |  | 216.99
55 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 25.182 | 1.06 | 26.69 | 25.182 | 1.06 |  | 26.69
56 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 6.799 | 0.688 | 4.68 | 6.799 | 0.688 |  | 4.68
57 | 34110080 | 水 |  | m3 | 133.601 | 3.4 | 454.24 | 140.626 | 3.4 |  | 478.13
58 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 4.308 | 6.19 | 26.67 | 4.308 | 6.19 |  | 26.67
59 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.529 | 2173 | 1149.12 | 0.529 | 2173 |  | 1149.12
60 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 1069.673 |  | 207.31 | 317.713 | 1 |  | 317.71
61 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 343.699 | 1 | 343.7 | 347.586 | 1 |  | 347.59
62 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 7323.721 | 1 | 7323.72 | 7323.721 | 1 |  | 7323.72
63 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.004 | 375.362 | 1.38 | 0.004 | 380.312 |  | 1.4
64 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 24.639 | 237.008 | 5839.62 | 25.065 | 239.402 |  | 6000.55
65 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.833 | 380.505 | 316.91 | 0.833 | 386.418 |  | 321.84
66 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 18.143 | 311.777 | 5656.59 | 18.143 | 315.872 |  | 5730.88
67 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 58.966 | 215.068 | 12681.62 | 58.966 | 216.742 |  | 12780.33
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：聚龙山庄周边配套设施提升工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
68 | 80210550 | 普通混凝土 | C20(32.5) 碎石20mm 塌落度30-50mm | m3 |  |  |  | 0.049 | 307.989 |  | 14.95
69 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 31.035 | 358.3 | 11119.71 | 31.035 | 361.25 |  | 11211.26
70 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 16.914 | 375.07 | 6344.07 | 16.914 | 378.01 |  | 6393.8
71 | 80330060 | 三合土 灰土 | 1:2:3 | m3 |  |  |  | 22.96 | 190.836 |  | 4381.63
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 0.205 | 731.103 | 149.73 | 0.205 | 727.386 |  | 148.97
2 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 |  | 256.999 |  |  | 256.999
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 11.913 | 165.665 | 1973.54 | 11.432 | 165.665 |  | 1893.9
4 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.251 | 538.883 | 135.17 | 0.251 | 536.63 |  | 134.6
5 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.061 | 558.267 | 34.14 | 0.061 | 555.94 |  | 34
6 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.123 | 616.82 | 75.79 | 0.123 | 614.336 |  | 75.74
7 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.418 | 947.755 | 1343.64 | 1.418 | 944.05 |  | 1338.27
8 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.067 | 493.451 | 33.14 | 0.067 | 491.703 |  | 33.02
9 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 2.441 | 27.16 | 66.29 | 2.053 | 27.16 |  | 55.77
10 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.081 | 24.636 | 2 | 0.081 | 24.636 |  | 2
11 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 7.859 | 82.166 | 645.75 | 9.05 | 82.166 |  | 743.64
12 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.641 | 587.829 | 376.81 | 0.641 | 585.111 |  | 375.12
13 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.786 | 16.017 | 12.59 |  | 16.017