## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 梅塘村下在小组抽水站改造
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 132692 | 元
送审造价： | 135849 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年11月03日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:梅塘村下在小组抽水站改造 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 135849 | 132692 | 2917 |  |  | -3157
合 计 |  | 135849 | 132692 | 2917 |  |  | -3157

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:梅塘村下在小组抽水站改造 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 38075 | 38125 | 1344 |  |  | 50
2 | 安装工程 | 19579 | 17590 | 213 |  |  | -1989
3 | 市政工程 | 78195 | 76977 | 1360 |  |  | -1218
合 计 |  | 135849 | 132692 | 2917 |  |  | -3157

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 31263 | 29310 | -1953
1.1 | 土方工程 | 3283 | 3419 | 136
1.2 | 混凝土工程 | 6484 | 6484
1.3 | 钢筋工程 | 9060 | 5571 | -3489
1.4 | 砌筑工程 | 2453 | 3055 | 602
1.5 | 屋面工程 | 1343 | 1392 | 49
1.6 | 装饰工程 | 8640 | 9389 | 749
2 | 措施项目费 | 6812 | 8815 | 2003
2.1 | 总价措施项目费 | 1602 | 1604 | 2
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1342 | 1344 | 2
2.1.2 | 其他总价措施费 | 128 | 128
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 132 | 132
2.2 | 单价措施项目费 | 5210 | 7211 | 2001
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 38075 | 38125 | 50
单位工程审核汇总表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 单项工程 安装工程 |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 18792 | 17336 | -1456
1.1 | 电气工程 | 6136 | 6090 | -46
1.2 | 水卫工程 | 12656 | 11246 | -1410
2 | 措施项目费 | 787 | 254 | -533
2.1 | 总价措施项目费 | 787 | 254 | -533
2.1.1 | 安全文明施工费 | 660 | 213 | -447
2.1.2 | 其他总价措施费 | 62 | 20 | -42
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 65 | 21 | -44
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 19579 | 17590 | -1989
单位工程审核汇总表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 75984 | 74364 | -1620
1.1 | 通用工程 | 75984 | 74364 | -1620
2 | 措施项目费 | 2211 | 2613 | 402
2.1 | 总价措施项目费 | 1892 | 1863 | -29
2.1.1 | 安全文明施工费 | 1381 | 1360 | -21
2.1.2 | 其他总价措施费 | 374 | 368 | -6
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 137 | 135 | -2
2.2 | 单价措施项目费 | 319 | 750 | 431
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 78195 | 76977 | -1218

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 01B001 | 现状泵房拆除及垃圾外弃 (1)尺寸：3.0m*2.5m*2.8m | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000
1.1 | BC01 | 现状泵房拆除及垃圾外弃 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 1 | 3000 | 3000
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 24.44 | 1.97 | 48.15 | 24.44 | 7.54 | 184.28 | 136.13
2.1 | 10101030T | 人工挖基坑土方(三类土 坑深2m以内) 人工辅助机械开挖不超过总挖方量5% | m3 | 0.244 | 69.79 | 17.03 | 1.222 | 69.79 | 85.28 | 68.25
2.2 | 10101055 | 挖掘机挖槽坑土方(不装车 三类土) | m3 | 3.434 | 4.16 | 14.29 | 19.784 | 4.16 | 82.3 | 68.01
2.3 | 10101058 | 挖掘机挖槽坑土方(装车 三类土) | m3 | 3.434 | 4.88 | 16.76 | 3.434 | 4.88 | 16.76
3 | 010103001001 | 回填方 (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:符合要求的原状土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内土方平衡自行考虑 | m3 | 18.275 | 10.62 | 194.08 | 18.275 | 10.62 | 194.08
3.1 | 10101103 | 回填工程(填土机械夯实 槽坑) | m3 | 18.275 | 10.62 | 194.08 | 18.275 | 10.62 | 194.08
4 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 3.434 | 11.87 | 40.76 | 3.434 | 11.87 | 40.76
4.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 3.434 | 11.87 | 40.76 | 3.434 | 11.87 | 40.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 3282.99 |  |  | 3419.12 | 136.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
混凝土工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 010404001005 | 垫层 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.565 | 536.62 | 1376.43 | 2.565 | 536.62 | 1376.43
5.1 | 10105001T | 基础(C20预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 2.565 | 515.37 | 1321.92 | 2.565 | 515.37 | 1321.92
5.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 2.591 | 21.04 | 54.51 | 2.591 | 21.04 | 54.51
6 | 010501003001 | 独立基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.6 | 556.24 | 2002.46 | 3.6 | 556.24 | 2002.46
6.1 | 10105003T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立基础) | m3 | 3.6 | 534.99 | 1925.96 | 3.6 | 534.99 | 1925.96
6.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 3.636 | 21.04 | 76.5 | 3.636 | 21.04 | 76.5
7 | 010501004001 | 满堂基础 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.649 | 564.36 | 930.63 | 1.649 | 564.36 | 930.63
7.1 | 10105006T | C30预拌非泵送普通混凝土(有梁式满堂基础) | m3 | 1.649 | 543.11 | 895.59 | 1.649 | 543.11 | 895.59
7.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 1.665 | 21.04 | 35.03 | 1.665 | 21.04 | 35.03
8 | 010502001001 | 矩形柱 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普 | m3 | 1.332 | 564.63 | 752.09 | 1.332 | 564.63 | 752.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 5061.61 |  |  | 5061.61
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30
8.1 | 10105011T | C30预拌非泵送普通混凝土(独立矩形柱) | m3 | 1.332 | 544.01 | 724.62 | 1.332 | 544.01 | 724.62
8.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 1.305 | 21.04 | 27.46 | 1.305 | 21.04 | 27.46
9 | 010505001001 | 有梁板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.493 | 560.64 | 837.04 | 1.493 | 560.64 | 837.04
9.1 | 10105024T | C30预拌非泵送普通混凝土(有梁板) | m3 | 1.493 | 539.39 | 805.31 | 1.493 | 539.39 | 805.31
9.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 1.508 | 21.04 | 31.73 | 1.508 | 21.04 | 31.73
10 | 010505006001 | 栏板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.798 | 556.39 | 444 | 0.798 | 556.39 | 444
10.1 | 10105022T | C30预拌非泵送普通混凝土(直形墙100mm以外) | m3 | 0.798 | 535.71 | 427.5 | 0.798 | 535.71 | 427.5
10.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.784 | 21.04 | 16.5 | 0.784 | 21.04 | 16.5
11 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.21 | 674.95 | 141.74 | 0.21 | 674.95 | 141.74
11.1 | 10105032T | C30预拌非泵送普通混凝土(雨篷板) | m3 | 0.21 | 653.71 | 137.28 | 0.21 | 653.71 | 137.28
|  | 本页小计： |  |  |  | 1422.78 |  |  | 1422.78
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.212 | 21.04 | 4.46 | 0.212 | 21.04 | 4.46
|  | 分部小计 |  | 11.647 |  | 6484.39 | 11.647 |  | 6484.39
钢筋工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ6 | t | 0.368 | 5943.32 | 2187.14 | 0.045 | 5943.32 | 267.45 | -1919.69
12.1 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.368 | 5943.32 | 2187.14 | 0.045 | 5943.32 | 267.45 | -1919.69
13 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ8 | t | 0.065 | 5587.15 | 363.16 | 0.065 | 5587.15 | 363.16
13.1 | 10105067T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径8mm) | t | 0.065 | 5587.15 | 363.16 | 0.065 | 5587.15 | 363.16
14 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ10 | t | 0.328 | 5587.15 | 1832.59 | 0.328 | 5587.15 | 1832.59
14.1 | 10105067 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径10mm) | t | 0.328 | 5587.15 | 1832.59 | 0.328 | 5587.15 | 1832.59
15 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.169 | 5294.38 | 894.75 | 0.169 | 5294.38 | 894.75
15.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12mm) | t | 0.168 | 5325.9 | 894.75 | 0.168 | 5325.9 | 894.75
16 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ16 | t | 0.112 | 5247.5 | 587.72 | 0.112 | 5247.5 | 587.72
16.1 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径16mm) | t | 0.112 | 5247.49 | 587.72 | 0.112 | 5247.49 | 587.72
17 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ18 | t | 0.371 | 5233.34 | 1941.57 | 0.071 | 5247.46 | 372.57 | -1569
17.1 | 10105068T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.37 | 5247.49 | 1941.57 | 0.071 | 5247.49 | 372.57 | -1569
|  | 本页小计： |  |  |  | 7806.93 |  |  | 4318.24 | -3488.69
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
18 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 0.255 | 4914.04 | 1253.08 | 0.255 | 4914.04 | 1253.08
18.1 | 10105069T | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20-25mm) | t | 0.255 | 4914.04 | 1253.08 | 0.255 | 4914.04 | 1253.08
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 010402001001 | 砌块墙 (1)外墙、内墙均采用190mm厚加气混凝土砌块 (2)强度等级MU10,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 3.648 | 672.52 | 2453.35 | 4.542 | 672.52 | 3054.59 | 601.24
19.1 | 10104017 | 砌块砌体(蒸压加气混凝土砌块墙 现拌砂浆200mm厚以内) | m3 | 3.648 | 672.52 | 2453.35 | 4.542 | 672.52 | 3054.59 | 601.24
屋面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
不上人屋面做法，详国标11J930-屋2/J7
20 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1:2.5水泥砂浆保护层 | m2 | 6.44 | 27.66 | 178.13 | 9.5 | 27.66 | 262.77 | 84.64
20.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 6.44 | 27.66 | 178.13 | 9.5 | 27.66 | 262.77 | 84.64
21 | 010902001001 | 屋面卷材防水 (1)3mmSBS高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 9.5 | 48.74 | 463.03 | 9.5 | 48.74 | 463.03
21.1 | 10109049 | 卷材防水(改性沥青卷材 冷粘法一层 平面) | m2 | 9.5 | 48.74 | 463.03 | 9.5 | 48.74 | 463.03
22 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 6.44 | 27.66 | 178.13 | 6.44 | 27.66 | 178.13
22.1 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2 | 6.44 | 27.66 | 178.13 | 6.44 | 27.66 | 178.13
|  | 本页小计： |  |  |  | 4525.72 |  |  | 5211.6 | 685.88
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
23 | 010501001001 | 垫层 (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土找坡层 | m3 | 0.193 | 619.11 | 119.49 | 0.193 | 619.11 | 119.49
23.1 | 10104081 | LC7.5轻骨料混凝土垫层 | m3 | 0.193 | 619.11 | 119.49 | 0.193 | 619.11 | 119.49
24 | 011001001001 | 保温隔热屋面 (1)60mm挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级) | m2 | 6.44 | 62.74 | 404.05 | 6.44 | 57.3 | 369.01 | -35.04
24.1 | 10110044T | 其他隔热(聚苯乙烯泡沫板 屋面保温) | m2 | 6.44 | 62.74 | 404.05 | 6.44 | 57.3 | 369.01 | -35.04
装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
25 | 011102003001 | 块料楼地面 (1)8-10厚地砖，干水泥擦缝 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 (3)水泥浆一道（内掺建筑胶） (4)60厚C15混凝土垫层 (5)素土夯实 (6)详国标05J909,12A/LD15 | m2 | 6.44 | 147.43 | 949.45 | 6.44 | 147.43 | 949.45
25.1 | 10111045 | (地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长1600mm以内) | m2 | 6.44 | 116.24 | 748.59 | 6.44 | 116.24 | 748.59
25.2 | 10105001T | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 0.386 | 499.12 | 192.66 | 0.386 | 499.12 | 192.66
25.3 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.39 | 21.04 | 8.21 | 0.39 | 21.04 | 8.21
26 | 011105003001 | 块料踢脚线 (1)地砖脚线 (2)详国标05J909,5J/TJ9 | m2 | 1.38 | 171.27 | 236.35 | 1.38 | 171.27 | 236.35
26.1 | 10111099 | 楼地面地砖踢脚板(粘结剂结合层) | m2 | 1.38 | 171.27 | 236.35 | 1.38 | 171.27 | 236.35
27 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | m2 | 25.41 | 41.26 | 1048.42 | 25.41 | 41.26 | 1048.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 2757.76 |  |  | 2722.72 | -35.04
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)内墙面 (2)10厚1:1:6水泥石膏砂浆分层抹平 (3)专用界面剂一道耍毛 (4)详国标05J909,6D/NQ10
27.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 25.41 | 33.66 | 855.3 | 25.41 | 33.66 | 855.3
27.2 | 10112061 | 界面剂、铺网(加气混凝土专用界面剂) | m2 | 25.41 | 7.6 | 193.12 | 25.41 | 7.6 | 193.12
28 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 (1)内墙面 (2)白色内墙涂料(高级) (3)3厚面层专用粉刷石膏罩面 (4)详国标05J909,6D/NQ10 | m2 | 25.41 | 29.02 | 737.4 | 25.41 | 29.02 | 737.4
28.1 | 10114147 | 内墙涂料(墙面 二遍) | m2 | 25.41 | 29.02 | 737.4 | 25.41 | 29.02 | 737.4
29 | 011406003001 | 满刮腻子 (1)水泥刮腻子天棚 (2)2厚面层耐水腻子刮平 (3)3-5厚底基防裂腻子分遍找平 (4)5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 (5)3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 (6)素水泥浆一道甩毛 (7)详国标05J909,4A2/DP5 | m2 | 7.84 | 102.62 | 804.54 | 7.84 | 102.62 | 804.54
29.1 | 10114174 | 腻子及其他(刮腻子 天棚面 满刮二遍) | m2 | 7.84 | 23.18 | 181.73 | 7.84 | 23.18 | 181.73
29.2 | 10113002T | 天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚8mm) | m2 | 7.84 | 74.52 | 584.24 | 7.84 | 74.52 | 584.24
29.3 | 10113003 | 天棚抹灰(素水泥浆界面剂) | m2 | 7.84 | 4.92 | 38.57 | 7.84 | 4.92 | 38.57
|  | 本页小计： |  |  |  | 1541.94 |  |  | 1541.94
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
30 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 (1)外墙20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 41.61 | 56.47 | 2349.72 | 41.61 | 74.47 | 3098.7 | 748.98
30.1 | 10112018 | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 41.61 | 56.47 | 2349.72 |  | 56.47 |  | -2349.72
30.2 | 10112005T | 外墙面水泥砂浆一般抹灰(20mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 |  |  |  | 41.61 | 74.47 | 3098.7 | 3098.7
31 | 010507001001 | 散水 (1)散水 (2)50厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 (3)150厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆宽出面层100，向外坡3-5% (4)详见国标11J930-A8-散1 | m2 | 5.36 | 122.38 | 655.96 | 5.36 | 122.38 | 655.96
31.1 | 10105041T | 其他构件(沥青砂 散水、坡道) | m2 | 5.36 | 61.23 | 328.19 | 5.36 | 61.23 | 328.19
31.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 5.36 | 21.04 | 112.77 | 5.36 | 21.04 | 112.77
31.3 | 10104077T | 碎石垫层(灌浆) | m3 | 0.804 | 267.41 | 215 | 0.804 | 267.41 | 215
32 | 010802004001 | 防盗门 (1)M1021 (2)1000×2100 (3)成品防盗门 | m2 | 2.1 | 780.87 | 1639.83 | 2.1 | 780.87 | 1639.83
32.1 | 10108029 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 2.1 | 780.87 | 1639.83 | 2.1 | 780.87 | 1639.83
33 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)C0906 (2)铝合金推拉窗 | m2 | 0.54 | 403.78 | 218.04 | 0.54 | 403.78 | 218.04
33.1 | 10108071 | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 0.54 | 318.91 | 172.21 | 0.54 | 318.91 | 172.21
33.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 0.54 | 84.87 | 45.83 | 0.54 | 84.87 | 45.83
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 4863.55 |  |  | 5612.53 | 748.98
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
34 | 030404017001 | 配电箱 (1)400X500X140mm不锈钢挂壁电箱 (2)柜体0.8厚，内配100A总开一个 | 台 | 1 | 1006.99 | 1006.99 | 1 | 1006.99 | 1006.99
34.1 | 30402075T | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式0.5m半周长) | 台 | 1 | 1006.99 | 1006.99 | 1 | 1006.99 | 1006.99
35 | 030411001001 | 配管 (1)UPVC75 | m | 30 | 26.96 | 808.8 | 30 | 25.4 | 762 | -46.8
35.1 | 30412191T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤65mm) | m | 30 | 26.96 | 808.8 | 30 | 25.4 | 762 | -46.8
36 | 030408001001 | 电力电缆 (1)YJV-4X35 | m | 30 | 144.02 | 4320.6 | 30 | 144.02 | 4320.6
36.1 | 30409137T | 室内铜芯电力电缆敷设(电缆截面≤35mm2) | m | 30 | 144.02 | 4320.6 | 30 | 144.02 | 4320.6
水卫工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
37 | 031001006001 | 塑料管 (1)雨水管 | m | 3.2 | 49.36 | 157.95 | 3.2 | 49.36 | 157.95
37.1 | 31001384T | 室内塑料雨水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 3.2 | 49.36 | 157.95 | 3.2 | 49.36 | 157.95
38 | 030109001001 | 离心式泵 (1)水泵15kw DN110,流量100立方/h,吸程5米,扬程32米 (2)含过滤器、止回阀、压力表、可曲挠胶合成接头、闸阀，具体详图纸 | 台 | 1 | 12497.98 | 12497.98 | 1 | 11088.24 | 11088.24 | -1409.74
38.1 | 30108122T | 潜水泵(潜水泵安装 设备重量0.2t以内 电机功率15KW以内) | 台 | 1 | 12497.98 | 12497.98 | 1 | 11088.24 | 11088.24 | -1409.74
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 18792.32 |  |  | 17335.78 | -1456.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
通用工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
挡土墙
39 | 040305003005 | 浆砌块料 (1)M10水泥砂浆砌强度不低于MU30的条石 | m3 | 121.6 | 576.78 | 70136.45 | 121.6 | 565.3 | 68740.48 | -1395.97
39.1 | 40106014T | 整毛石挡土墙(浆砌) | m3 | 121.6 | 576.78 | 70136.45 | 121.6 | 565.3 | 68740.48 | -1395.97
40 | 011201003001 | 墙面勾缝 (1)勾缝类型:平缝 (2)勾缝材料种类:M10水泥砂浆 | m2 | 80 | 9.52 | 761.6 | 80 | 9.52 | 761.6
40.1 | 40106030T | 浆砌片石(石面勾缝) 勾平缝 | m2 | 80 | 9.52 | 761.6 | 80 | 9.52 | 761.6
41 | 040309009001 | 桥面排（泄）水管 (1)DN50mmPVC管 | m | 20 | 6.59 | 131.8 | 20 | 6.59 | 131.8
41.1 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 20 | 6.59 | 131.8 | 20 | 6.59 | 131.8
42 | 040601025001 | 滤料铺设 (1)300~400g/㎡土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 | m3 | 2.5 | 374.84 | 937.1 | 2.5 | 374.84 | 937.1
42.1 | 40601148T | 滤料铺设(砂砾) | m3 | 1 | 227.24 | 227.24 | 1 | 227.24 | 227.24
42.2 | 40601151 | 滤料铺设(碎石) | m3 | 1.5 | 290.42 | 435.63 | 1.5 | 290.42 | 435.63
42.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 14.063 | 19.5 | 274.23 | 14.063 | 19.5 | 274.23
43 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 272.96 | 6.34 | 1730.57 | 243.2 | 6.34 | 1541.89 | -188.68
43.1 | 40101002T | 人工挖一般土方(三类土) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 13.648 | 44.49 | 607.2 | 12.16 | 44.49 | 541 | -66.2
43.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 116.087 | 4.74 | 550.25 | 103.43 | 4.74 | 490.26 | -59.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 73697.52 |  |  | 72112.87 | -1584.65
分部分项工程量清单审核书
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
43.3 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 143.225 | 4 | 572.9 | 127.61 | 4 | 510.44 | -62.46
44 | 040103001002 | 填方 (1)采用原土回填 | m3 | 136.28 | 8.38 | 1142.03 | 121.6 | 8.38 | 1019.01 | -123.02
44.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 136.28 | 8.38 | 1142.03 | 121.6 | 8.38 | 1019.01 | -123.02
45 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:开挖土方 (2)运距:3km | m3 | 96.086 | 11.91 | 1144.38 | 103.43 | 11.91 | 1231.85 | 87.47
45.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 96.086 | 11.91 | 1144.38 | 103.43 | 11.91 | 1231.85 | 87.47
|  | 本页小计： |  |  |  | 2286.41 |  |  | 2250.86 | -35.55
|  | 合 计： |  |  |  | 126039.53 |  |  | 121010.05 | -5029.48

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
混凝土工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  |  |  | 1 | 2001.59 | 2001.59 | 2001.59
1.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 |  |  |  | 1 | 2001.59 | 2001.59 | 2001.59
2 | 011702033001 | 垫层模板 | m2 | 5.86 | 76.9 | 450.63 | 5.86 | 76.9 | 450.63
2.1 | 10117035 | 现浇混凝土胶合板模板(垫层) | m2 | 5.86 | 76.9 | 450.63 | 5.86 | 76.9 | 450.63
3 | 011702001001 | 基础模板 | m2 | 9.6 | 78.17 | 750.43 | 9.6 | 78.17 | 750.43
3.1 | 10117037 | 现浇混凝土胶合板模板(独立基础) | m2 | 9.6 | 78.17 | 750.43 | 9.6 | 78.17 | 750.43
4 | 011702001002 | 满堂基础模板 | m2 | 4.59 | 59.99 | 275.35 | 4.59 | 59.99 | 275.35
4.1 | 10117038 | 现浇混凝土胶合板模板(满堂基础、桩承台 有梁式) | m2 | 4.59 | 59.99 | 275.35 | 4.59 | 59.99 | 275.35
5 | 011702002001 | 柱模板 (1)支撑高度:详图纸 (2)构件形状:矩形柱 | m2 | 17.76 | 85.09 | 1511.2 | 17.76 | 85.09 | 1511.2
5.1 | 10117045 | 现浇混凝土胶合板模板(柱 独立矩形柱) | m2 | 17.76 | 85.09 | 1511.2 | 17.76 | 85.09 | 1511.2
6 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)支撑高度:详图纸 | m2 | 7.16 | 98.79 | 707.34 | 7.16 | 98.79 | 707.34
6.1 | 10117053 | 现浇混凝土胶合板模板(板 有梁板) | m2 | 7.16 | 98.79 | 707.34 | 7.16 | 98.79 | 707.34
7 | 011702021001 | 栏板模板 | m2 | 7.98 | 75.46 | 602.17 | 7.98 | 75.46 | 602.17
|  | 本页小计： |  |  |  | 4297.12 |  |  | 6298.71 | 2001.59
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7.1 | 10117062 | 现浇混凝土胶合板模板(直形墙) | m2 | 7.98 | 75.46 | 602.17 | 7.98 | 75.46 | 602.17
8 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | m2 | 1.4 | 150.66 | 210.92 | 1.4 | 150.66 | 210.92
8.1 | 10117059 | 现浇混凝土胶合板模板(雨篷) | m2 | 1.4 | 150.66 | 210.92 | 1.4 | 150.66 | 210.92
9 | 011703001001 | 垂直运输 (1)建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 (2)建筑物檐口高度、层数:5层、21m | 项 | 1 | 115.86 | 115.86 | 1 | 115.86 | 115.86
9.1 | 10117101 | 垂直运输工程(垂直运输费 单层) | m2 | 8.64 | 13.41 | 115.86 | 8.64 | 13.41 | 115.86
钢筋工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:砌筑墙体 (2)3.6米以内 | m2 | 25.38 | 4.21 | 106.85 | 25.38 | 4.21 | 106.85
10.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 25.38 | 4.21 | 106.85 | 25.38 | 4.21 | 106.85
11 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | m2 | 41.3 | 11.61 | 479.49 | 41.3 | 11.61 | 479.49
11.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 41.3 | 11.61 | 479.49 | 41.3 | 11.61 | 479.49
屋面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
水卫工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
12 | 0411010010 | 墙面脚手架 | m2 | 24 | 13.3 | 319.2 | 80 | 9.37 | 749.6 | 430.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 1232.32 |  |  | 1662.72 | 430.4
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| 04 | (1)墙高:2.236m
12.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 24 | 13.3 | 319.2 |  | 13.3 |  | -319.2
12.2 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 |  |  |  | 80 | 9.37 | 749.6 | 749.6
本页小计：
|  | 合 计： |  |  |  | 5529.44 |  |  | 7961.43 | 2431.99

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 3383 | 2917 | -466
2 | 其他总价措施费 | 564 | 516 | -48
3 | 施工扬尘防治措施费 | 334 | 288 | -46
合 计 |  | 4281 | 3721 | -560

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第1页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 27008.75 |  |  |  | 27278.14
二 |  | 材料
1 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 0.173 | 3168 | 547.1 | 0.172 | 3168 |  | 545.53
2 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 0.379 | 3106 | 1178.14 | 0.073 | 3106 |  | 226.04
3 | 01010280 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20 | t | 0.261 | 3106 | 811.83 | 0.261 | 3106 |  | 811.83
4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.115 | 3106 | 356.29 | 0.115 | 3106 |  | 356.57
5 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.375 | 3531 | 1325.4 | 0.046 | 3531 |  | 162.07
6 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.066 | 3248 | 215.34 | 0.066 | 3248 |  | 215.34
7 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.335 | 3248 | 1086.65 | 0.335 | 3248 |  | 1086.65
8 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 11.326 | 9.27 | 104.99 | 6.718 | 9.27 |  | 62.28
9 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.21 | 8.22 | 1.73 | 0.21 | 8.22 |  | 1.73
10 | 01290570 | 普通钢板 | 0#-3# δ1.6-1.9 | kg | 0.1 | 3.48 | 0.35 | 0.1 | 3.48 |  | 0.35
11 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 3.275 | 19.34 | 63.34 | 3.275 | 19.34 |  | 63.34
12 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.3 | 48.67 | 14.6 | 0.3 | 48.67 |  | 14.6
13 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 2.417 | 5.575 | 13.47 | 2.417 | 5.575 |  | 13.47
14 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.03 | 3.42 | 0.1 | 0.03 | 3.42 |  | 0.1
15 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.15 | 26.36 | 3.95 | 0.15 | 26.36 |  | 3.95
16 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 15.68 | 4.87 | 76.36 | 15.68 | 4.87 |  | 76.36
17 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.08 | 5.22 | 0.42 | 0.08 | 5.22 |  | 0.42
18 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 1.209 | 8.37 | 10.12 | 1.209 | 8.37 |  | 10.12
19 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 4.8 | 1.54 | 7.39 | 4.8 | 1.54 |  | 7.39
20 | 03015480 | 膨胀螺栓 | M12 | 套 | 1.82 | 1.64 | 2.98 | 1.82 | 1.64 |  | 2.98
21 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.05 | 1.17 | 0.06 | 0.05 | 1.17 |  | 0.06
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第2页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.03 | 8.85 | 0.27 | 0.03 | 8.85 |  | 0.27
23 | 03130870 | 冲击钻头 | Φ16 | 个 | 0.032 | 11.68 | 0.37 | 0.032 | 11.68 |  | 0.37
24 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.06 | 3.66 | 0.22 | 0.06 | 3.66 |  | 0.22
25 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.397 | 0.44 | 0.17 | 0.397 | 0.44 |  | 0.17
26 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 0.45 | 0.23 | 0.1 | 0.45 | 0.23 |  | 0.1
27 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.071 | 0.88 | 0.06 | 0.071 | 0.88 |  | 0.06
28 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 4.736 | 13.82 | 65.46 | 3.119 | 13.82 |  | 43.11
29 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67 | 0.15 | 4.48 |  | 0.67
30 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 371.391 | 0.358 | 132.96 | 376.01 | 0.358 |  | 134.61
31 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 108.777 | 0.393 | 42.75 | 108.777 | 0.393 |  | 42.75
32 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 12.936 | 0.393 | 5.08 | 12.936 | 0.393 |  | 5.08
33 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 9531.54 | 0.376 | 3583.86 | 9851.276 | 0.376 |  | 3704.08
34 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.811 | 196.12 | 159.14 | 0.812 | 196.12 |  | 159.16
35 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.422 | 196.12 | 82.74 | 0.422 | 196.12 |  | 82.74
36 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 28.511 | 146.11 | 4165.78 | 29.268 | 146.11 |  | 4276.33
37 | 04030240 | 陶砂 |  | m3 | 0.03 | 576 | 17.4 | 0.03 | 576 |  | 17.4
38 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 8.127 | 113.75 | 924.41 | 8.127 | 113.75 |  | 924.41
39 | 04050280 | 碎石 | Φ10-20 | m3 | 1.53 | 107.86 | 165.03 | 1.53 | 107.86 |  | 165.03
40 | 04050430 | 卵石 |  | m3 | 0.886 | 96.36 | 85.34 | 0.886 | 96.36 |  | 85.34
41 | 04050460 | 天然砂砾 | 5-80mm | m3 | 1.124 | 28.21 | 31.71 | 1.124 | 28.21 |  | 31.71
42 | 04070080 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 0.049 | 336 | 16.57 | 0.049 | 336 |  | 16.57
43 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 840.341 | 0.18 | 151.26 | 840.341 | 0.18 |  | 151.26
44 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.166 | 659 | 109.6 | 0.166 | 659 |  | 109.62
45 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.041 | 29.01 | 1.19 | 0.046 | 29.01 |  | 1.34
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第3页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 |  |  |  | 105.062 | 346.38 |  | 36391.51
47 | 04150080 | 加气混凝土砌块 | A3.5 | m3 | 3.55 | 288.33 | 1023.43 | 4.419 | 288.33 |  | 1274.24
48 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 10.014 | 0.99 | 9.91 | 10.014 | 0.99 |  | 9.91
49 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.315 | 1379 | 434.56 | 0.315 | 1379 |  | 434.56
50 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 |  |  |  | 0.08 | 1969 |  | 157.52
51 | 06050010 | 钢化玻璃 | δ6 | m2 | 0.448 | 63.46 | 28.44 | 0.448 | 63.46 |  | 28.44
52 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 1.435 | 53.1 | 76.21 | 1.435 | 53.1 |  | 76.21
53 | 07050130 | 防滑砖 | 400×400 | m2 | 6.633 | 35.75 | 237.14 | 6.633 | 35.75 |  | 237.14
54 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 2.054 | 584 | 1199.54 | 2.054 | 584 |  | 1199.54
55 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36 | 0.03 | 11.97 |  | 0.36
56 | 13030370 | 乳液型涂料 |  | kg | 9.684 | 9.58 | 92.77 | 9.684 | 9.58 |  | 92.77
57 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 67.87 | 1.02 | 69.23 | 67.87 | 1.02 |  | 69.23
58 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.01 | 9.91 | 0.1 | 0.01 | 9.91 |  | 0.1
59 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.03 | 13.18 | 0.4 | 0.03 | 13.18 |  | 0.4
60 | 13310020 | 石油沥青 |  | kg | 6.539 | 3.81 | 24.91 | 6.539 | 3.81 |  | 24.91
61 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 10.986 | 19.57 | 214.99 | 10.986 | 19.57 |  | 214.99
62 | 13350310 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 4.655 | 5.76 | 26.81 | 4.655 | 5.76 |  | 26.81
63 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 0.771 | 11.95 | 9.21 | 0.771 | 11.95 |  | 9.21
64 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 3.29 | 4.47 | 14.71 | 3.29 | 4.47 |  | 14.71
65 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 0.24 | 8.41 | 2.02 | 0.24 | 8.41 |  | 2.02
66 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.41 | 25.4 | 10.41 | 0.41 | 25.4 |  | 10.41
67 | 14230060 | 滑石粉 |  | kg | 12.542 | 0.65 | 8.15 | 12.542 | 0.65 |  | 8.15
68 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.083 | 6.64 | 0.55 | 0.083 | 6.64 |  | 0.55
69 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.03 | 7.79 | 0.23 | 0.03 | 7.79 |  | 0.23
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第4页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 47.933 | 3.57 | 171.12 | 47.933 | 3.57 |  | 171.12
71 | 14351110 | 增稠剂 | 10万粘度 | kg | 0.588 | 17 | 9.99 | 0.588 | 17 |  | 9.99
72 | 14351160 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 1.959 | 5.1 | 9.99 | 1.959 | 5.1 |  | 9.99
73 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 1.035 | 9.29 | 9.61 | 1.035 | 9.29 |  | 9.61
74 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.254 | 13.27 | 3.37 | 0.254 | 13.27 |  | 3.37
75 | 14410310 | 加气混凝土界面剂粉料 |  | kg | 17.507 | 1.44 | 25.21 | 17.507 | 1.44 |  | 25.21
76 | 14410320 | 加气混凝土界面剂胶料 |  | kg | 8.716 | 6.33 | 55.17 | 8.716 | 6.33 |  | 55.17
77 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.055 | 14.76 | 0.82 | 0.055 | 14.76 |  | 0.82
78 | 14410600 | 益胶泥 | A型 | kg | 5.523 | 1.11 | 6.13 | 5.523 | 1.11 |  | 6.13
79 | 14410750 | 粘结剂 | 氯丁胶 | kg | 5.105 | 12.9 | 65.86 | 5.105 | 12.9 |  | 65.86
80 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 0.06 | 7.56 | 0.45 | 0.06 | 7.56 |  | 0.45
81 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 2.285 | 1.95 | 4.46 | 2.285 | 1.95 |  | 4.46
82 | 15130220 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ60 | m2 | 6.569 | 29.92 | 196.54 | 6.569 | 25.6 |  | 168.16
83 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 11.791 | 3.485 | 41.09 | 11.791 | 3.485 |  | 41.09
84 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.13 | 7.95 | 1.03 | 0.13 | 7.95 |  | 1.03
85 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 10.723 | 2.22 | 23.8 | 10.723 | 2.22 |  | 23.8
86 | 17253690 | PVC-U排水管 | Φ50 | m | 20.4 | 5.22 | 106.49 | 20.4 | 5.22 |  | 106.49
87 | 17253890 | UPVC雨水管 | Φ110 | m | 3.181 | 12.17 | 38.71 | 3.181 | 12.17 |  | 38.71
88 | 18090260 | 塑料管件(粘接) | Φ110 | 个 | 1.331 | 7.88 | 10.49 | 1.331 | 7.88 |  | 10.49
89 | 18250020 | 成品管卡 |  | 套 | 1.855 | 1.33 | 2.47 | 1.855 | 1.33 |  | 2.47
90 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33 | 0.1 | 13.27 |  | 1.33
91 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 3.132 | 3.02 | 9.46 | 3.132 | 3.02 |  | 9.46
92 | 28110540 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1KV 4×35 | m | 30.3 | 103.7 | 3142.11 | 30.3 | 103.7 |  | 3142.11
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第5页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
93 | 29060930 | UPVC75 |  | m | 31.8 | 12 | 381.6 | 31.8 | 10.8 |  | 343.44
94 | 29061440 | 难燃塑料管接头 | 65 | 个 | 7.74 | 2.21 | 17.11 | 7.74 | 2.21 |  | 17.11
95 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7 | 2.03 | 1.33 |  | 2.7
96 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 2.13 | 30.17 | 64.26 | 2.13 | 30.17 |  | 64.26
97 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 7.02 | 3.15 | 22.11 | 7.02 | 3.15 |  | 22.11
98 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 0.035 | 0.688 | 0.02 | 0.035 | 0.688 |  | 0.02
99 | 34110080 | 水 |  | m3 | 28.26 | 3.4 | 96.08 | 26.722 | 3.4 |  | 90.85
100 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 1.8 | 0.88 | 1.58 | 1.8 | 0.88 |  | 1.58
101 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 11.795 | 40.91 | 482.52 | 11.795 | 40.91 |  | 482.52
102 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 1.656 | 5.31 | 8.79 | 1.656 | 5.31 |  | 8.79
103 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 1.068 | 3.1 | 3.31 | 0.192 | 3.1 |  | 0.6
104 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 7.154 | 0.62 | 4.44 | 7.154 | 0.62 |  | 4.44
105 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 7.154 | 1.15 | 8.23 | 7.154 | 1.15 |  | 8.23
106 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.772 | 148.67 | 114.84 | 0.772 | 148.67 |  | 114.84
107 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 7.86 | 6.19 | 48.65 | 16.8 | 6.19 |  | 103.99
108 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 0.965 | 6.64 | 6.41 | 1.752 | 6.64 |  | 11.63
109 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 4.903 | 10.62 | 52.07 | 4.903 | 10.62 |  | 52.07
110 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 171.739 | 0.4 | 68.7 | 171.739 | 0.4 |  | 68.7
111 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.023 | 2119 | 49.14 | 0.023 | 2119 |  | 49.14
112 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 1.435 | 4.65 | 6.67 | 4.088 | 4.65 |  | 19.01
113 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 0.565 | 7.08 | 4 | 2.144 | 7.08 |  | 15.18
114 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 207.284 | 1 | 65.77 | 63.703 | 1 |  | 63.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第6页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
115 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 38.649 | 1 | 38.65 | 38.53 | 1 |  | 38.53
116 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2431.411 | 1 | 2431.41 | 2431.411 | 1 |  | 2431.41
117 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 116.971 | 1 | 116.97 | 146.426 | 1 |  | 146.43
118 | 49010100 | 保温板材粘结砂浆粉料 |  | kg | 35.242 | 2.21 | 77.88 | 35.242 | 2.21 |  | 77.88
119 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 7.636 | 1 | 7.64 | 7.636 | 1 |  | 7.64
120 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.414 | 304.421 | 125.91 | 0.414 | 304.421 |  | 125.91
121 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.164 | 482.19 | 79.19 | 0.164 | 482.19 |  | 79.19
122 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 20.307 | 239.402 | 4861.58 | 20.307 | 239.402 |  | 4861.58
123 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.498 | 349.712 | 174.07 | 0.338 | 349.712 |  | 118.18
124 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.538 | 315.872 | 170.01 | 1.416 | 315.872 |  | 447.34
125 | 80010680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.089 |  |  | 0.089
126 | 80050030 | 混合砂浆 | 1:0.5:1 | m3 | 0.238 | 462.865 | 109.95 | 0.238 | 462.865 |  | 109.95
127 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 0.396 | 415.026 | 164.32 | 0.396 | 415.026 |  | 164.32
128 | 80050100 | 混合砂浆 | 1:1:6 | m3 | 0.294 | 386.786 | 113.61 | 0.294 | 386.786 |  | 113.61
129 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 0.207 | 201.828 | 41.82 | 0.258 | 201.828 |  | 52.07
130 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.232 | 216.742 | 50.29 | 0.232 | 216.742 |  | 50.29
131 | 80090010 | 保温板材专用粘结砂浆 |  | m3 | 0.024 | 3269.338 | 77.9 | 0.024 | 3269.338 |  | 77.9
132 | 80090130 | 沥青砂浆 | 1:2:7 | m3 | 0.027 | 1433.882 | 38.43 | 0.027 | 1433.882 |  | 38.43
133 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.019 | 538.736 | 10.41 | 0.022 | 538.736 |  | 12.06
134 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.39 | 348.2 | 135.75 | 0.39 | 348.2 |  | 135.75
135 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.915 | 361.25 | 1053.21 | 2.915 | 361.25 |  | 1053.21
136 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-1 | m3 | 9.111 | 392.92 | 3579.7 | 9.111 | 392.92 |  | 3579.7
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第7页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
60mm
137 | 80230020 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC7.5 | m3 | 0.195 | 441.25 | 86.01 | 0.195 | 441.25 |  | 86.01
三 |  | 设备
1 | 23050001 | 水泵 | 15kw DN110,流量100立方/h,吸程5米,扬程32米，含过滤器、止回阀、压力表、可曲挠胶合成接头、闸阀，具体详图纸 | 套 | 1 | 9800 | 9800 | 1 | 9800 |  | 9800
2 | 55090001 | 成套配电箱 |  | 台 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800 |  | 800
四 |  | 施工机具
1 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.042 | 39.84 | 1.67 | 0.042 | 39.84 |  | 1.67
2 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 |  |  |  | 0.5 | 1354.526 |  | 677.26
3 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.542 | 1392.05 | 754.89 | 0.517 | 1392.05 |  | 720.35
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.417 | 165.665 | 400.48 | 2.487 | 165.665 |  | 411.99
5 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.076 | 22.434 | 1.7 | 0.076 | 22.434 |  | 1.7
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.355 | 858.542 | 304.91 | 0.32 | 858.542 |  | 274.98
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.021 | 536.63 | 11.27 | 0.021 | 536.63 |  | 11.27
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.163 | 555.94 | 90.6 | 0.163 | 555.94 |  | 90.59
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.994 | 944.05 | 938.61 | 1.068 | 944.05 |  | 1007.87
10 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 |  |  |  | 0.5 | 1519.808 |  | 759.9
11 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.021 | 835.483 | 17.55 | 0.021 | 835.483 |  | 17.55
12 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.041 | 610.965 | 24.74 | 0.041 | 610.965 |  | 24.74
13 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 0.222 | 167.257 | 37.17 | 0.222 | 167.257 |  | 37.17
14 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.27 | 971.36 | 262.11 | 0.241 | 971.36 |  | 233.87
15 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 1.766 | 27.16 | 47.97 | 1.766 | 27.16 |  | 47.97
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：梅塘村下在小组抽水站改造 | [9 empty] | 第8页 共8页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
16 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.205 | 28.86 | 5.93 | 0.118 | 28.86 |  | 3.41
17 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.172 | 39.723 | 6.82 | 0.106 | 39.723 |  | 4.22
18 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.431 | 24.188 | 10.44 | 0.262 | 24.188 |  | 6.35
19 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.23 | 24.636 | 5.66 | 0.23 | 24.636 |  | 5.66
20 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.009 | 56.086 | 0.48 | 0.009 | 56.086 |  | 0.48
21 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.395 | 86.274 | 34.05 | 0.26 | 86.274 |  | 22.43
22 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.087 | 105.796 | 9.19 | 0.054 | 105.796 |  | 5.7
23 | 99250870 | 热风枪 |  | 台班 | 0.058 | 33.12 | 1.91 | 0.058 | 33.12 |  | 1.91
24 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.001 | 32.236 | 0.02 | 0.001 | 32.236 |  | 0.02
25 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 53.61 | 1 | 53.61 | 53.61 | 1 |  | 53.61
26 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.039 | 16.017 | 0.63 | 0.026 | 16.017 |  | 0.42