## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 493326 | 元
送审造价： | 498819 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年10月28日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 498819 | 493326 | 8713 |  |  | -5493
合 计 |  | 498819 | 493326 | 8713 |  |  | -5493

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 498819 | 493326 | 8713 |  |  | -5493
合 计 |  | 498819 | 493326 | 8713 |  |  | -5493

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 484735 | 479374 | -5361
1.1 | 通用工程 | 484735 | 479374 | -5361
2 | 措施项目费 | 14084 | 13952 | -132
2.1 | 总价措施项目费 | 12067 | 11935 | -132
2.1.1 | 安全文明施工费 | 8810 | 8713 | -97
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2385 | 2359 | -26
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 872 | 863 | -9
2.2 | 单价措施项目费 | 2017 | 2017
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 498819 | 493326 | -5493

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
路面
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)C30砼面层 180mm | m2 | 1527.44 | 112.67 | 172096.66 | 1527.44 | 112.67 | 172096.66
1.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 1527.44 | 112.67 | 172096.66 | 1527.44 | 112.67 | 172096.66
2 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石垫层 100mm (2)素土夯实 | m2 | 1527.44 | 25.59 | 39087.19 | 1527.44 | 25.59 | 39087.19
2.1 | 40202040 | 级配碎石底层(厚度10cm) | m2 | 1527.44 | 24.18 | 36933.5 | 1527.44 | 24.18 | 36933.5
2.2 | 40202001 | 路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 1527.44 | 1.41 | 2153.69 | 1527.44 | 1.41 | 2153.69
3 | 040901008001 | 植筋 (1)φ14 L=700拉杆 间隔500 (2)新旧砼路面交接处 | 根 | 56 | 17.15 | 960.4 | 56 | 17.15 | 960.4
3.1 | 40304028 | 钢筋植筋增加费(直径14mm) | 个 | 56 | 8.24 | 461.44 | 56 | 8.24 | 461.44
3.2 | 40203049 | 水泥混凝土路面钢筋(路面钢筋 拉杆、传力杆) | t | 0.103 | 4844.85 | 499.02 | 0.103 | 4844.85 | 499.02
新建排洪渠
4 | 040306005001 | 盖板 (1)C30砼盖板250mm | m3 | 56.344 | 717.86 | 40447.1 | 56.344 | 762.28 | 42949.9 | 2502.8
4.1 | 40309009T | C30箱涵制作(箱涵顶板 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 56.344 | 717.86 | 40447.1 | 56.344 | 762.28 | 42949.9 | 2502.8
5 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)HRB400Φ10 | t | 0.394 | 5106.88 | 2012.11 | 0.394 | 5106.88 | 2012.11
|  | 本页小计： |  |  |  | 254603.46 |  |  | 257106.26 | 2502.8
分部分项工程量清单审核书
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 0.394 | 5106.88 | 2012.11 | 0.394 | 5106.88 | 2012.11
6 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:HRB400Φ16 | t | 12.386 | 4899.68 | 60687.44 | 12.271 | 4899.68 | 60123.97 | -563.47
6.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ10以外) | t | 12.386 | 4899.68 | 60687.44 | 12.271 | 4899.68 | 60123.97 | -563.47
7 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石路肩挡墙 | m3 | 56.87 | 423.95 | 24110.04 | 56.87 | 402.34 | 22881.08 | -1228.96
7.1 | 40106012T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 38.63 | 447.48 | 17286.15 | 38.63 | 426.8 | 16487.28 | -798.87
7.2 | 40106025T | 石砌基础(块石石基础 浆砌) | m3 | 18.24 | 374.11 | 6823.77 | 18.24 | 350.53 | 6393.67 | -430.1
8 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20埋石砼挡墙(埋石率20%) (2) | m3 | 123.2 | 630.46 | 77672.67 | 126.02 | 613.58 | 77323.35 | -349.32
8.1 | 40106016T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 123.2 | 630.46 | 77672.67 | 126.02 | 613.58 | 77323.35 | -349.32
9 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 (1)C25砼挡墙 (2)路肩挡墙 | m3 | 34.75 | 698.79 | 24282.95 | 34.75 | 698.79 | 24282.95
9.1 | 40106016T | C25现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 34.75 | 698.79 | 24282.95 | 34.75 | 698.79 | 24282.95
10 | 040406002001 | 混凝土底板 (1)C20砼底板100mm | m3 | 13.333 | 832.73 | 11102.79 | 13.333 | 832.73 | 11102.79
10.1 | 40501064T | C20渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 13.333 | 832.73 | 11102.79 | 13.333 | 832.73 | 11102.79
11 | 040305001001 | 垫层 (1)碎石垫层 50mm | m3 | 6.667 | 422.93 | 2819.67 | 6.667 | 422.93 | 2819.67
11.1 | 40501062 | 渠(管)道基础(砖石平基 碎石) | m3 | 6.667 | 422.93 | 2819.67 | 6.667 | 422.93 | 2819.67
12 | 040309009001 | 桥面排（泄）水管 | m | 16.8 | 18.8 | 315.84 | 16.8 | 18.8 | 315.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 200991.4 |  |  | 198849.65 | -2141.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)DN70UPVC排水管 (2)间距2m
12.1 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m | 16.8 | 18.8 | 315.84 | 16.8 | 18.8 | 315.84
13 | 040601025001 | 滤料铺设 (1)滤料品种:碎石 | m3 | 3 | 290.42 | 871.26 | 3 | 290.42 | 871.26
13.1 | 40601151 | 滤料铺设(碎石) | m3 | 3 | 290.42 | 871.26 | 3 | 290.42 | 871.26
14 | 040504001001 | 砌筑井 (1)集砂池 | 座 | 1 | 4813.68 | 4813.68 | 1 | 3529.01 | 3529.01 | -1284.67
14.1 | 40501002 | 排水井垫层(碎石) | m3 | 0.113 | 295.1 | 33.35 | 0.113 | 295.1 | 33.35
14.2 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.225 | 691.18 | 155.52 | 0.225 | 691.18 | 155.52
14.3 | 40501010T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 矩形20cm以内) | m3 | 3.24 | 1427.41 | 4624.81 | 2.34 | 1427.41 | 3340.14 | -1284.67
15 | 040504001003 | 砌筑井 (1)雨水井 | 座 | 2 | 1737.15 | 3474.3 | 2 | 1737.15 | 3474.3
15.1 | 40501005T | C20排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 0.159 | 691.18 | 109.9 | 0.159 | 691.18 | 109.9
15.2 | 40501010T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土井壁(预拌非泵送普通混凝土井壁 矩形20cm以内) | m3 | 0.912 | 1427.41 | 1301.8 | 0.912 | 1427.41 | 1301.8
15.3 | 40501041T | 井盖、井箅安装(雨水井 铸铁平箅) | 套 | 1 | 325.45 | 325.45 | 1 | 325.45 | 325.45
16 | 040501004001 | 塑料管 (1)DN300波纹管 | m | 3.5 | 107.91 | 377.69 | 3.5 | 107.91 | 377.69
16.1 | 40502072T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径300mm以内) | m | 3.5 | 107.91 | 377.69 | 3.5 | 107.91 | 377.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 9536.93 |  |  | 8252.26 | -1284.67
分部分项工程量清单审核书
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
17 | 040101001002 | 挖一般土方 (1)土壤类别:土方开挖，三类土 | m3 | 962.56 | 10.98 | 10568.91 | 962.56 | 6.37 | 6131.51 | -4437.4
17.1 | 40101002T | 人工挖一般土方(三类土) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 48.128 | 44.49 | 2141.21 | 48.128 | 44.49 | 2141.21
17.2 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 | 962.56 | 4.75 | 4572.16 | 430.905 | 4.75 | 2046.8 | -2525.36
17.3 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 | 962.56 | 4.01 | 3859.87 | 483.527 | 4.01 | 1938.94 | -1920.93
18 | 040103001009 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 462.54 | 8.39 | 3880.71 | 462.54 | 8.39 | 3880.71
18.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 462.54 | 8.39 | 3880.71 | 462.54 | 8.39 | 3880.71
19 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:投标单位自行考虑 | m3 | 430.905 | 11.96 | 5153.62 | 430.905 | 11.96 | 5153.62
19.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 430.905 | 11.96 | 5153.62 | 430.905 | 11.96 | 5153.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 19603.24 |  |  | 15165.84 | -4437.4
|  | 合 计： |  |  |  | 484735.03 |  |  | 479374.01 | -5361.02

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2017.15 | 2017.15 | 1 | 2017.15 | 2017.15
1.1 | 10117123 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以内) | 台次 | 1 | 2017.15 | 2017.15 | 1 | 2017.15 | 2017.15
|  | 本页小计： |  |  |  | 2017.15 |  |  | 2017.15
|  | 合 计： |  |  |  | 2017.15 |  |  | 2017.15

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 8810 | 8713 | -97
2 | 其他总价措施费 | 2385 | 2359 | -26
3 | 施工扬尘防治措施费 | 872 | 863 | -9
合 计 |  | 12067 | 11935 | -132

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 76411.12 |  |  |  | 75668.46
二 |  | 材料
1 | 01010260 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ16 | t | 12.881 | 3067 | 39507.38 | 12.762 | 3067 |  | 39140.56
2 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.41 | 3227 | 1322.3 | 0.41 | 3227 |  | 1322.3
3 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 0.403 | 7.81 | 3.15 | 0.331 | 7.81 |  | 2.59
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.395 | 9.27 | 3.66 | 0.394 | 9.27 |  | 3.66
5 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 24.797 | 3.311 | 82.1 | 24.72 | 3.311 |  | 81.85
6 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 81.623 | 3.04 | 248.13 | 81.37 | 3.04 |  | 247.36
7 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 12.463 | 5.575 | 69.48 | 11.911 | 5.575 |  | 66.4
8 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 36.858 | 0.42 | 15.48 | 36.858 | 0.42 |  | 15.48
9 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 46.166 | 0.14 | 6.46 | 37.962 | 0.14 |  | 5.31
10 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 5.181 | 4.6 | 23.83 | 5.273 | 4.6 |  | 24.26
11 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 8.863 | 4.87 | 43.16 | 8.863 | 4.87 |  | 43.16
12 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 3.341 | 9.93 | 33.17 | 3.4 | 9.93 |  | 33.76
13 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 13.341 | 9.93 | 132.48 | 13.311 | 9.93 |  | 132.18
14 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 14.55 | 8.37 | 121.79 | 14.81 | 8.37 |  | 123.96
15 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 138.077 | 6.86 | 947.21 | 136.835 | 6.86 |  | 938.69
16 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 41.299 | 5.73 | 236.64 | 35.808 | 5.73 |  | 205.18
17 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 34.203 | 0.349 | 11.94 | 34.203 | 0.349 |  | 11.94
18 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 543.187 | 0.384 | 208.58 | 543.187 | 0.384 |  | 208.58
19 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 96425.653 | 0.367 | 35388.21 | 141156.379 | 0.367 |  | 51804.39
20 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.058 | 196.12 | 11.34 | 0.058 | 196.12 |  | 11.34
21 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 2.496 | 196.12 | 489.46 | 2.496 | 196.12 |  | 489.46
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 204.056 | 146.11 | 29814.68 | 324.147 | 146.11 |  | 47361.09
23 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 219.02 | 113.75 | 24913.53 | 322.063 | 113.75 |  | 36634.67
24 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 0.15 | 113.75 | 17.04 | 0.15 | 113.75 |  | 17.04
25 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 7.684 | 83.35 | 640.49 | 7.684 | 83.35 |  | 640.49
26 | 04050280 | 碎石 | Φ10-20 | m3 | 3.06 | 107.86 | 330.05 | 3.06 | 107.86 |  | 330.05
27 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 151.018 | 119.87 | 18102.53 | 151.018 | 119.87 |  | 18102.53
28 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 80.832 | 56.72 | 4584.79 | 80.832 | 56.72 |  | 4584.8
29 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 22998.809 | 0.18 | 4139.79 | 32627.766 | 0.18 |  | 5873
30 | 04110250 | 乱毛石 |  | m3 | 83.163 | 103.43 | 8601.53 | 83.735 | 103.43 |  | 8660.74
31 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 4.52 | 346.38 | 1565.54 | 4.52 | 346.38 |  | 1565.54
32 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 218.367 | 0.99 | 216.18 | 222.266 | 0.99 |  | 220.04
33 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.219 | 1379 | 301.72 | 0.219 | 1379 |  | 301.72
34 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
35 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.972 | 26.55 | 25.81 | 0.972 | 26.55 |  | 25.81
36 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 0.861 | 10.62 | 9.14 | 0.861 | 10.62 |  | 9.14
37 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 266.974 | 2.96 | 790.24 | 266.972 | 2.96 |  | 790.24
38 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 41.879 | 4 | 167.52 | 42.542 | 4 |  | 170.17
39 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 57.277 | 2.92 | 167.25 | 56.901 | 2.92 |  | 166.15
40 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1337.533 | 3.57 | 4774.99 | 1889.218 | 3.57 |  | 6744.51
41 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 1.809 | 17.57 | 31.78 | 1.809 | 17.57 |  | 31.78
42 | 17252190 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ300 | m | 3.57 | 78.14 | 278.96 | 3.57 | 78.14 |  | 278.96
43 | 17253700 | PVC-U排水管 | Φ75 | m | 17.136 | 9.31 | 159.54 | 17.136 | 9.31 |  | 159.54
44 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 50.005 | 5.31 | 265.53 | 50.005 | 5.31 |  | 265.53
45 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 31.691 | 1.06 | 33.59 | 28.575 | 1.06 |  | 30.29
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 278.336 | 0.688 | 191.5 | 279.843 | 0.688 |  | 192.5
47 | 34110080 | 水 |  | m3 | 496.297 | 3.4 | 1687.41 | 527.978 | 3.4 |  | 1795.12
48 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 42.422 | 6.19 | 262.59 | 34.961 | 6.19 |  | 216.41
49 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 56.192 | 5.75 | 323.1 | 56.192 | 5.75 |  | 323.1
50 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 211.574 | 40.91 | 8655.49 | 215.351 | 40.91 |  | 8810.03
51 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 16.76 | 6.19 | 103.75 | 13.782 | 6.19 |  | 85.31
52 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.283 | 2173 | 614.22 | 0.283 | 2173 |  | 614.22
53 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 37.23 | 5.31 | 197.69 | 37.895 | 5.31 |  | 201.22
54 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 22.38 | 5.75 | 128.68 | 22.38 | 5.75 |  | 128.68
55 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 5.048 | 148.67 | 750.5 | 5.138 | 148.67 |  | 763.9
56 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 595.712 | 0.4 | 238.28 | 606.347 | 0.4 |  | 242.54
57 | 36010290 | 单箅平篦式铸铁雨水井箅 | 约重38kg QT500-7 380×680 | 套 | 2.02 | 190.94 | 385.7 | 2.02 | 190.94 |  | 385.7
58 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 6934.942 | 1 | 4920.67 | 4918.788 | 1 |  | 4918.79
59 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 121.416 | 1 | 121.42 | 123.092 | 1 |  | 123.09
60 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.062 | 375.362 | 23.34 | 0.062 | 375.362 |  | 23.34
61 | 80010210 | 砌筑水泥砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 2.447 | 286.31 | 700.54 | 2.447 | 286.31 |  | 700.54
62 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 |  |  |  | 19.535 | 221.594 |  | 4328.93
63 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 19.224 |  | 6888 | 120.639 | 358.3 |  | 43224.9
64 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 35.271 | 375.07 | 13229.19 | 35.271 | 375.07 |  | 13229.19
65 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 279.063 | 389.98 | 108829.11 | 279.063 | 389.98 |  | 108829.1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
66 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 57.189 | 410.39 |  | 23469.86
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1362.023 | 681.01 | 0.5 | 1362.023 |  | 681.01
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 3.946 | 1399.169 | 5521.81 | 1.867 | 1399.169 |  | 2611.82
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.472 | 165.665 | 409.55 | 2.472 | 165.665 |  | 409.55
4 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 10.188 | 18.053 | 183.92 | 10.188 | 18.053 |  | 183.92
5 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 10.188 | 23.796 | 242.44 | 10.188 | 23.796 |  | 242.43
6 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 2.285 | 862.497 | 1970.67 | 1.976 | 862.497 |  | 1704.61
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.231 | 538.883 | 124.59 | 0.209 | 538.883 |  | 112.85
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.594 | 558.267 | 331.55 | 0.604 | 558.267 |  | 337.47
9 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 4.305 | 947.755 | 4079.84 | 4.305 | 947.755 |  | 4079.84
10 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1523.824 | 761.91 | 0.5 | 1523.824 |  | 761.91
11 | 99090060 | 履带式起重机 | 提升质量15t | 台班 | 6.136 | 832.213 | 5106.34 | 6.136 | 832.213 |  | 5106.34
12 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.115 | 493.451 | 56.93 | 0.101 | 493.451 |  | 49.73
13 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 0.267 | 167.257 | 44.61 | 0.267 | 167.257 |  | 44.61
14 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 1.283 | 760.386 | 975.61 | 1.283 | 760.386 |  | 975.61
15 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.412 | 514.233 | 212.07 | 0.412 | 514.233 |  | 212.07
16 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 3.208 | 741.026 | 2376.94 | 3.208 | 741.026 |  | 2376.93
17 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.916 | 971.36 | 889.6 | 0.916 | 971.36 |  | 889.6
18 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.007 | 27.16 | 0.19 | 0.007 | 27.16 |  | 0.19
19 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 1.29 | 39.723 | 51.24 | 1.278 | 39.723 |  | 50.78
20 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 2.185 | 24.188 | 52.84 | 2.165 | 24.188 |  | 52.37
21 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 2.881 | 24.636 | 70.97 | 2.931 | 24.636 |  | 72.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：东湖村东环路顶炉至芹山延伸路段路基及硬化工程 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 6.404 | 89.46 | 572.89 | 6.346 | 89.46 |  | 567.74
23 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 1.15 | 105.796 | 121.69 | 1.14 | 105.796 |  | 120.59