预算审核编制说明

工程名称：莆田市仙游县石苍乡济川村新时代农村社区室外排水工程

- 一、工程概况 - 建设地点：仙游县石苍乡济川村； - 2、工程专业：室外总体工程； 3、工程类型：室外总体工程； 4、工期质量：合同工期 / 天；工程质量：合格工程; 5、招标范围：室外总体工程等。 - 二、编制范围 按照浙江大学城乡规划设计研究院有限公司设计莆田市仙游县石苍乡济川村新时代农村社区室外排水工程项目的施工图纸，编制范围包括室外总体工程等； 1、不含三通一平。 - 三、编制依据 1、图纸：浙江大学城乡规划设计研究院有限公司设计的莆田市仙游县石苍乡济川村新时代农村社区室外排水工程施工图纸，图纸设计变更、业主及设计院回复函等。 2、招标文件： ；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3、地质勘察报告：无。 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 5、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（ FJYD-103-2017 ）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件。 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7、人材机价格： （1）人工费指数：莆建管[2023]19号文关于发布莆田市建设工程人工动态指数。 （2）施工机械台班单价：按照福建省2019年第三季度清单机械台班、闽建筑[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额。 （3）材料设备价格：《莆田2025年4月份（下半月）材料综合价格》、定额基价及市场询价。 8、其他：无。 - 四、取费标准 - 1、专业类别：室外总体工程； - 2、总承包服务费费率：/。 - 3、税率：增值税税率按9%。 - 五、考虑的施工方法与措施（仅供参考，投标人自行考虑方案、自主报价） 1、土方工程：土方外运运距按3km考虑，结算按实调整； 2、桩基工程：无； 3、混凝土模板及支架：无； 4、脚手架：无； 5、施工排水、降水：已考虑； 6、垂直运输：无； 7、大型机械设备基础：无； 8、大型机械设备检测：无； 9、大型机械设备进出场及安拆费：履带式挖掘机共1台次； 10、基坑支护工程拆除：无； 11、材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证； 12、其他：无。 - 六、其他说明 - 1、根据设计答复，单个雨水口连管为DN200，串联雨水口为DN300，管材同雨水排水主管材一致。 - 2、根据设计答复，雨水口、雨水口连接管的埋深按700mm计入。 - 3、根据设计答复，雨污水管道直径小于400，采用450直径检查井，大于等于400时采用630直径检查井。 - 4、根据设计答复，设计说明7.5：“沟槽回填材料从管底基础至管顶以上0.5m范围内的采用沟槽开挖出的良质土”与图集04S520/17页6.6.3节说明做法存在矛盾，以图集做法为准。 - 5、根据设计答复，本项目检查井图集08SS523-P25页防护盖座基础尺寸选用表按100KPA消防车道考虑。 - 6、本次预算只计入室外排水部分、室外给水不计入本次预算。 - 7、其余详见预算。 - 七、主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表： 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 埋地高密(HDPE)缠绕结构壁B型管; 盛荣环球、闽大宇、旷宇; 最低报价. 球墨铸铁井盖; 鑫海广、闽大宇、 旷宇; 最低报价. 塑料检查井; 李氏、闽大宇、融通; 最低报价. - 甲供的材料设备及其单价见下表： 名称; 品牌; 单价; 备注. /; /; /; /. 3、经市场询价的材料、设备有：详询价单。 八、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 本工程送审预算造价￥1672738元，经我司组织审核并调整后，总造价控制￥1641951元，造价核减￥30787元，核减主要原因： - 1、挖沟槽土方定额套取有误，核减约1292元。 - 2、余方弃置定额套取有误，核减约310元。 - 3、DN400及DN500雨水管工程量有误，核增约2510元。 - 4、室外雨水取费调整，核减约31695元。