## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 老山村东山片区护坡及基础设施提升工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 340572 | 元
送审造价： | 346807 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-09-17

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 346807 | 340572 | 6015 |  |  | -6235
合 计 |  | 346807 | 340572 | 6015 |  |  | -6235

## 工程造价审核汇总表(竖表)
工程造价汇总表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 计算基数 | 费率(%) | 审前金额 （元） |  | 审后金额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 327402 |  | 333486 |  | 327402
2 | 措施项目费 | 13170 |  | 13321 |  | 13170
2.1 | 总价措施项目费 | 8238 |  | 8389 |  | 8238
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6015 |  | 6125 |  | 6015
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1628 |  | 1658 |  | 1628
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 595 |  | 606 |  | 595
2.2 | 单价措施项目费 | 4932 |  | 4932 |  | 4932
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
4 | 总造价 | 340572 |  | 346807 |  | 340572
| 人工费合计 | 58577 |  | 62751 |  | 58577
| 材料费合计 | 165517 |  | 165899 |  | 165517
其中主材费合计
其中工程设备费合计
其中甲供材料费含税合计
| 施工机具使用费 | 13321 |  | 13673 |  | 13321
| 企业管理费合计 | 17187 |  | 17543 |  | 17187
| 利润合计 | 15275 |  | 15592 |  | 15275
规费合计
| 税金合计 | 24292 |  | 24795 |  | 24292

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 346807 | 340572 | 6015 |  |  | -6235
合 计 |  | 346807 | 340572 | 6015 |  |  | -6235

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 333486 | 327402 | -6084
1.1 | 道路工程 | 98077 | 98077
1.2 | 挡土墙 | 108186 | 101569 | -6617
1.3 | 通用项目 | 127223 | 127756 | 533
2 | 措施项目费 | 13321 | 13170 | -151
2.1 | 总价措施项目费 | 8389 | 8238 | -151
2.1.1 | 安全文明施工费 | 6125 | 6015 | -110
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1658 | 1628 | -30
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 606 | 595 | -11
2.2 | 单价措施项目费 | 4932 | 4932
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 346807 | 340572 | -6235

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041001001001 | 拆除路面 (1)拆除15cm厚混凝土路面 | m2 | 300 | 12.25 | 3675 | 300 | 12.25 | 3675
2 | 041001003001 | 拆除基层 (1)拆除5%水泥稳定碎石垫层15cm | m2 | 300 | 5.25 | 1575 | 300 | 5.25 | 1575
3 | 041001003002 | 拆除基层 (1)拆除碎石垫层15cm | m2 | 300 | 2.04 | 612 | 300 | 2.04 | 612
4 | 040103002005 | 余方弃置 (1)拆除垃圾外运 | m3 | 135 | 24.77 | 3343.95 | 135 | 24.77 | 3343.95
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度15cm) | m2 | 322.95 | 96.75 | 31245.41 | 322.95 | 96.75 | 31245.41
6 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)5%水泥稳定碎石垫层15cm | m2 | 322.95 | 60.41 | 19509.41 | 322.95 | 60.41 | 19509.41
7 | 040202001001 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 322.95 | 1.41 | 455.36 | 322.95 | 1.41 | 455.36
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 (1)C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 214.7 | 113.59 | 24387.77 | 214.7 | 113.59 | 24387.77
9 | 040202015002 | 水泥稳定碎（砾）石 (1)5%水泥稳定碎石垫层15cm | m2 | 214.7 | 60.41 | 12970.03 | 214.7 | 60.41 | 12970.03
10 | 040202001002 | 路床（槽）整形 (1)路床(槽)整形(路床碾压检验) | m2 | 214.7 | 1.41 | 302.73 | 214.7 | 1.41 | 302.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 98076.66 |  |  | 98076.66
分部分项工程量清单审核书
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
挡土墙 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
浆砌块石挡土墙4.5米
11 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)块石挡土墙(浆砌) | m3 | 126.445 | 347.22 | 43904.23 | 126.445 | 347.22 | 43904.23
12 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 (1)C20压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 2.537 | 806.19 | 2045.3 | 2.537 | 806.19 | 2045.3
13 | 040303002001 | 混凝土基础 | m3 | 29.26 | 572.42 | 16749.01 | 29.26 | 572.42 | 16749.01
14 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 56 | 75.15 | 4208.4 | 56 | 7.73 | 432.88 |  | -3775.52
15 | 040103001006 | 填方 | m3 | 22.4 | 8.39 | 187.94 | 22.4 | 8.39 | 187.94
16 | 040103002004 | 余方弃置 | m3 | 33.6 | 11.96 | 401.86 | 33.6 | 11.96 | 401.86
17 | 080208006001 | 排(泄)水管 (1)100mmPVC管 | m | 32.3 | 20.6 | 665.38 | 32.3 | 20.6 | 665.38
18 | 080106004001 | 滤沟、滤层 | m3 | 2.375 | 181.72 | 431.59 | 2.375 | 181.72 | 431.59
19 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.413 | 4899.68 | 2023.57 | 0.413 | 4899.68 | 2023.57
20 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.493 | 5986.9 | 2951.54 | 0.493 | 5986.9 | 2951.54
21 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 (1)C20混凝土排水沟 | m | 30 | 190.91 | 5727.3 | 30 | 190.91 | 5727.3
浆砌块石挡土墙3.6米
22 | 040305003003 | 浆砌块料 (1)块石挡土墙(浆砌) | m3 | 64.72 | 347.22 | 22472.08 | 64.72 | 347.22 | 22472.08
23 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 (1)C20压顶(现浇预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.56 | 806.19 | 2870.04 | 3.56 | 806.19 | 2870.04
24 | 040101001002 | 挖一般土方 | m3 | 42 | 75.15 | 3156.3 | 42 | 7.48 | 314.16 |  | -2842.14
25 | 040103001008 | 填方 | m3 | 31 | 8.39 | 260.09 | 31 | 8.39 | 260.09
|  | 本页小计： |  |  |  | 108054.63 |  |  | 101436.97 |  | -6617.66
分部分项工程量清单审核书
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
26 | 040103002007 | 余方弃置 | m3 | 11 | 11.96 | 131.56 | 11 | 11.96 | 131.56
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
27 | B001 | 标准仿古青砖砌筑矮墙 (1)标准仿古青砖砌筑矮墙H=650 (2)预制水泥样式 | 米 | 36 | 550 | 19800 | 36 | 550 | 19800
28 | B002 | 特色矮墙 (1)特色矮墙H=780 | 米 | 27 | 680 | 18360 | 27 | 680 | 18360
仿古景墙(一) 28米长，高度1.5米
29 | 010401003002 | 实心砖墙 (1)砖砌矮墙 | m3 | 9.548 | 798.02 | 7619.49 | 9.548 | 798.02 | 7619.49
30 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | m3 | 0.84 | 827.27 | 694.91 | 0.84 | 827.27 | 694.91
31 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 68.32 | 30.92 | 2112.45 | 68.32 | 30.92 | 2112.45
32 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 68.32 | 41.22 | 2816.15 | 68.32 | 41.22 | 2816.15
33 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 20.44 | 178.96 | 3657.94 | 20.44 | 178.96 | 3657.94
34 | 020603003001 | 屋脊 | m | 28 | 47.55 | 1331.4 | 28 | 79.41 | 2223.48 |  | 892.08
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 0.09 | 5897.09 | 530.74 | 0.09 | 5897.09 | 530.74
仿古景墙(二) 6.5米长，高度2米
36 | 010401003003 | 实心砖墙 (1)砖砌矮墙 | m3 | 3.299 | 798.02 | 2632.67 | 3.299 | 798.02 | 2632.67
37 | 040303016004 | 混凝土挡墙压顶 | m3 | 0.187 | 827.27 | 154.7 | 0.187 | 827.27 | 154.7
38 | 040308001002 | 水泥砂浆抹面 | m2 | 21.06 | 30.92 | 651.18 | 21.06 | 30.92 | 651.18
39 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 21.06 | 41.22 | 868.09 | 21.06 | 41.22 | 868.09
40 | 010901001002 | 瓦屋面 | m2 | 6.279 | 178.96 | 1123.69 | 6.279 | 178.96 | 1123.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 62484.97 |  |  | 63377.05 |  | 892.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
41 | 020603003002 | 屋脊 | m | 6.5 | 47.55 | 309.08 | 6.5 | 79.41 | 516.17 |  | 207.09
42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 0.021 | 5897.09 | 123.84 | 0.021 | 5897.09 | 123.84
步行道鹅卵石
43 | 040202010002 | 卵石 (1)鹅卵石面层 (2)M10水泥砂浆 30mm (3)5%水泥稳定碎150mm (4)级配碎石100mm (5)土基E0≥25MPa | m2 | 54 | 169.56 | 9156.24 | 54 | 169.56 | 9156.24
44 | 040205012001 | 隔离护栏 | m | 180 | 204.14 | 36745.2 | 180 | 204.14 | 36745.2
45 | 040205020001 | 监控摄像机 (1)太阳能室外监控摄像头 (2)清晰度/4MP (3)图像分辨率/400万 | 台 | 25 | 741.4 | 18535 | 25 | 718.77 | 17969.25 |  | -565.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 64869.36 |  |  | 64510.7 |  | -358.66
|  | 合 计： |  |  |  | 333485.62 |  |  | 327401.38 |  | -6084.24

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2017.15 | 2017.15 | 1 | 2017.15 | 2017.15
挡土墙 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 | m2 | 143.1 | 10.83 | 1549.77 | 143.1 | 10.83 | 1549.77
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 050403001001 | 树木支撑架 | 株 | 8 | 106.22 | 849.76 | 8 | 106.22 | 849.76
4 | 041101001002 | 墙面脚手架 | m2 | 55 | 9.37 | 515.35 | 55 | 9.37 | 515.35
|  | 本页小计： |  |  |  | 4932.03 |  |  | 4932.03
|  | 合 计： |  |  |  | 4932.03 |  |  | 4932.03

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 6125 | 6015 | -110
2 | 其他总价措施费 | 1658 | 1628 | -30
3 | 施工扬尘防治措施费 | 606 | 595 | -11
合 计 |  | 8389 | 8238 | -151

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第1页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 62751.29 |  |  |  | 58576.96
二 |  | 材料
1 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 0.704 | 3067 | 2159.41 | 0.704 | 3067 |  | 2159.41
2 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 21.907 | 7.81 | 171.09 | 21.907 | 7.81 |  | 171.09
3 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 4.368 | 8.34 | 36.43 | 4.368 | 8.34 |  | 36.43
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.454 | 9.27 | 13.48 | 1.454 | 9.27 |  | 13.48
5 | 01050010 | 钢丝绳 | Φ4-6 | kg | 23.536 | 6.84 | 160.99 | 23.536 | 6.84 |  | 160.99
6 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.616 | 3218 | 1982.55 | 0.616 | 3218 |  | 1982.55
7 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.027 | 3377.5 | 91.11 | 0.027 | 3377.5 |  | 91.11
8 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 2.096 | 5.575 | 11.69 | 2.096 | 5.575 |  | 11.69
9 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 5.423 | 0.42 | 2.28 | 5.423 | 0.42 |  | 2.28
10 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 19.156 | 0.14 | 2.68 | 19.156 | 0.14 |  | 2.68
11 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 4.469 | 4.6 | 20.56 | 4.469 | 4.6 |  | 20.56
12 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 3.742 | 4.87 | 18.23 | 3.742 | 4.87 |  | 18.23
13 | 02290090 | 麻刀 |  | kg |  |  |  | 9.617 | 1.7 |  | 16.35
14 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 8.004 | 9.93 | 79.48 | 8.004 | 9.93 |  | 79.48
15 | 03015160 | 螺栓 | 综合 | kg | 157.397 | 8.38 | 1318.99 | 157.397 | 8.38 |  | 1318.99
16 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 12.37 | 6.86 | 84.86 | 12.37 | 6.86 |  | 84.86
17 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 13.124 | 5.73 | 75.2 | 13.124 | 5.73 |  | 75.2
18 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 2009.59 | 0.349 | 701.35 | 2009.59 | 0.349 |  | 701.35
19 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 57499.003 | 0.367 | 21102.13 | 57045.673 | 0.367 |  | 20935.76
20 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 |  |  |  | 0.063 | 196.12 |  | 12.42
21 | 04030120 | 净干砂（机制砂） | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 3.945 | 146.11 | 576.36 | 3.945 | 146.11 |  | 576.36
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第2页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 118.172 | 146.11 | 17266.14 | 117.519 | 146.11 |  | 17170.67
23 | 04050010 | 本色卵石 |  | t | 3.132 | 73.71 | 230.86 | 3.132 | 73.71 |  | 230.86
24 | 04050020 | 彩色卵石 | Φ30-70 | kg | 0.756 | 0.29 | 0.22 | 0.756 | 0.29 |  | 0.22
25 | 04050191 | 碎石 | Φ0～5 | m3 | 52.984 |  |  | 52.984
26 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 90.965 | 113.75 | 10347.32 | 90.965 | 113.75 |  | 10347.32
27 | 04050281 | 碎石 | Φ10～25 | m3 | 79.467 | 107.86 | 8571.36 | 79.467 | 107.86 |  | 8571.36
28 | 04050290 | 碎石 | Φ20-40 | m3 | 9.583 | 107.86 | 1033.61 | 9.583 | 107.86 |  | 1033.61
29 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 9578.56 | 0.18 | 1724.14 | 9578.56 | 0.18 |  | 1724.14
30 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.053 | 659 | 34.72 | 0.053 | 659 |  | 34.72
31 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 |  |  |  | 0.818 | 659 |  | 538.79
32 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 |  |  |  | 0.005 | 29.01 |  | 0.14
33 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.255 | 29.01 | 7.39 | 0.255 | 29.01 |  | 7.39
34 | 04110380 | 块石 |  | m3 | 165.167 | 146.12 | 24134.14 | 165.167 | 146.12 |  | 24134.14
35 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 96.188 | 0.54 | 51.94 | 96.188 | 0.54 |  | 51.94
36 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 |  |  |  | 141.45 | 0.56 |  | 79.21
37 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 7083.836 | 0.35 | 2479.34 | 7083.836 | 0.35 |  | 2479.34
38 | 04170020 | 青(红)本瓦 | 220mm×240mm | 块 | 2166.911 | 1.29 | 2795.32 | 2166.911 | 1.29 |  | 2795.32
39 | 04170280 | 锥形脊瓦 |  | 块 | 98.325 | 4.03 | 396.25 |  | 4.03
40 | 04170290 | 本瓦 | 240×220×10 | 块 |  |  |  | 75.9 | 2.57 |  | 195.06
41 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.484 | 1379 | 667.72 | 0.484 | 1379 |  | 667.72
42 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
43 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.734 | 26.55 | 19.48 | 0.734 | 26.55 |  | 19.48
44 | 05250050 | 杉木桩 | 2.5m-3m，Φ5cm | 根 | 24 | 23.89 | 573.36 | 24 | 23.89 |  | 573.36
45 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 10.386 | 9.78 | 101.58 | 10.386 | 9.78 |  | 101.57
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第3页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 182.442 | 1.02 | 186.09 | 182.442 | 1.02 |  | 186.09
47 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 25.098 | 18.68 | 468.83 | 25.098 | 18.68 |  | 468.83
48 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 93.782 | 2.96 | 277.59 | 93.782 | 2.96 |  | 277.6
49 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 47.121 | 1.18 | 55.6 | 47.121 | 1.18 |  | 55.6
50 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 1.115 | 4 | 4.46 | 1.115 | 4 |  | 4.46
51 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 5.844 | 2.92 | 17.06 | 5.844 | 2.92 |  | 17.06
52 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 557.378 | 3.57 | 1989.84 | 557.378 | 3.57 |  | 1989.84
53 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 32.946 | 16.3 | 537.02 | 32.946 | 16.3 |  | 537.02
54 | 31030030 | 琉璃大封头脊 |  | 块 | 6.9 | 17.48 | 120.61 |  | 17.48
55 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 5.173 | 5.31 | 27.47 | 5.173 | 5.31 |  | 27.47
56 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 10.843 | 1.06 | 11.49 | 10.843 | 1.06 |  | 11.49
57 | 34090110 | 绑扎绳 |  | kg | 2.16 | 9.47 | 20.46 | 2.16 | 9.47 |  | 20.46
58 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 54.818 | 0.688 | 37.71 | 54.818 | 0.688 |  | 37.71
59 | 34110080 | 水 |  | m3 | 283.121 | 3.4 | 962.61 | 282.914 | 3.4 |  | 961.91
60 | 34110080 | 水 |  | m3 |  |  |  | 0.415 | 3.4 |  | 1.41
61 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 1.804 | 6.19 | 11.16 | 1.804 | 6.19 |  | 11.16
62 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 13.155 | 5.75 | 75.64 | 13.155 | 5.75 |  | 75.64
63 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.228 | 2173 | 494.81 | 0.228 | 2173 |  | 494.81
64 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 26.867 | 5.75 | 154.48 | 26.867 | 5.75 |  | 154.48
65 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.49 | 3.1 | 1.52 | 0.49 | 3.1 |  | 1.52
66 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 63.066 | 6.19 | 390.38 | 63.066 | 6.19 |  | 390.38
67 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 7.487 | 6.64 | 49.71 | 7.487 | 6.64 |  | 49.71
68 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 10.123 | 4.65 | 47.07 | 10.123 | 4.65 |  | 47.07
69 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 3.449 | 7.08 | 24.42 | 3.449 | 7.08 |  | 24.42
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第4页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 36270140 | 钢管立柱 |  | t | 0.843 | 5261 | 4435.02 | 0.843 | 5261 |  | 4435.02
71 | 36270150 | 波形钢板 |  | t | 2.942 | 5265 | 15489.63 | 2.942 | 5265 |  | 15489.63
72 | 36290010 | 枪式摄像机 |  | 套 | 25 | 530 | 13250 | 25 | 512 |  | 12800
73 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 3860.089 | 1 | 2453.18 | 2446.427 | 1 |  | 2446.43
74 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 114.803 | 1 | 114.8 | 106.234 | 1 |  | 106.23
75 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  | 19.044 | 1 |  | 19.04
76 | 570700900001 | 石灰粘土砂浆 | 1:0.3:4 | m3 |  |  |  | 0.062 | 374.723 |  | 23.27
77 | 570700900075 | 麻刀石灰浆 |  | m3 |  |  |  | 0.794 | 687.894 |  | 545.84
78 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 1.94 | 328.852 | 637.82 | 1.94 | 328.852 |  | 637.82
79 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 1.944 | 319.317 | 620.75 | 1.944 | 319.317 |  | 620.75
80 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 31.925 | 221.594 | 7074.29 | 31.925 | 221.594 |  | 7074.29
81 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.69 | 380.505 | 262.55 |  | 380.505
82 | 80030040 | 石灰砂浆 | 1:3 | m3 | 0.155 | 375.132 | 58.13 | 0.155 | 375.132 |  | 58.13
83 | 80050160 | 现拌混合砂浆 | M7.5(42.5) | m3 | 2.711 | 207.979 | 563.77 | 2.711 | 207.979 |  | 563.77
84 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 6.188 | 358.3 | 2217.32 | 6.188 | 358.3 |  | 2217.32
85 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 14.215 | 375.07 | 5331.65 | 14.215 | 375.07 |  | 5331.65
86 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 118.094 | 389.98 | 46054.19 | 118.094 | 389.98 |  | 46054.19
87 | 80251110 | 水泥稳定粒料 | 水泥用量 5% | m3 | 90.079 | 273.58 | 24643.74 | 90.079 | 273.58 |  | 24643.73
三 |  | 设备
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第5页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
四 |  | 施工机具
1 | 99010020 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1m3 | 台班 | 0.5 | 1362.023 | 681.01 | 0.5 | 1362.023 |  | 681.01
2 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.601 | 1399.169 | 841.46 | 0.38 | 1399.169 |  | 531.1
3 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 2.313 | 1711.2 | 3958.01 | 2.313 | 1711.2 |  | 3958.01
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 3.821 | 165.665 | 633 | 3.728 | 165.665 |  | 617.57
5 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 3.586 | 18.053 | 64.74 | 3.586 | 18.053 |  | 64.74
6 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 3.586 | 23.796 | 85.34 | 3.586 | 23.796 |  | 85.34
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.716 | 862.497 | 617.17 | 0.684 | 862.497 |  | 590.21
8 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.459 | 1020.154 | 468.25 | 0.459 | 1020.154 |  | 468.25
9 | 99070490 | 载货汽车 | 装载质量2.5t | 台班 | 0.379 | 438.587 | 166.38 | 0.379 | 438.587 |  | 166.38
10 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.206 | 521.625 | 107.42 | 0.206 | 521.625 |  | 107.42
11 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.105 | 538.883 | 56.48 | 0.105 | 538.883 |  | 56.48
12 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 2.705 | 947.755 | 2564.11 | 2.705 | 947.755 |  | 2564.11
13 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1523.824 | 761.91 | 0.5 | 1523.824 |  | 761.91
14 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.125 | 287.177 | 35.94 | 0.125 | 287.177 |  | 35.94
15 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.029 | 493.451 | 14.27 | 0.029 | 493.451 |  | 14.27
16 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.158 | 172.322 | 27.19 | 0.158 | 172.322 |  | 27.19
17 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.045 | 760.386 | 34.49 | 0.045 | 760.386 |  | 34.49
18 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.299 | 514.233 | 153.53 | 0.299 | 514.233 |  | 153.54
19 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.436 | 741.026 | 323.08 | 0.436 | 741.026 |  | 323.08
20 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.674 | 971.36 | 654.42 | 0.674 | 971.36 |  | 654.42
21 | 99130360 | 沥青混凝土摊铺机 | 装载质量8t | 台班 | 0.692 | 1319.52 | 913.41 | 0.692 | 1319.52 |  | 913.41
22 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.027 | 28.86 | 0.77 | 0.027 | 28.86 |  | 0.77
23 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.144 | 39.723 | 5.72 | 0.144 | 39.723 |  | 5.72
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：老山村东山片区护坡及基础设施提升工程 | [9 empty] | 第6页 共6页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
24 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.44 | 24.188 | 10.64 | 0.44 | 24.188 |  | 10.64
25 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 3.171 | 24.636 | 78.12 | 3.171 | 24.636 |  | 78.12
26 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 3.167 | 22.106 | 70.02 | 3.167 | 22.106 |  | 70.02
27 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.339 | 89.46 | 30.28 | 0.339 | 89.46 |  | 30.28
28 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.717 | 82.166 | 58.88 | 0.717 | 82.166 |  | 58.88
29 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.061 | 105.796 | 6.45 | 0.061 | 105.796 |  | 6.45
30 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.331 | 587.829 | 194.76 | 0.331 | 587.829 |  | 194.76
31 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 21.075 | 1 | 56.31 | 56.314 | 1 |  | 56.31