## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 456105 | 元
送审造价： | 459106 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024-12-20

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 459106 | 456105 | 9404 |  |  | -3001
合 计 |  | 459106 | 456105 | 9404 |  |  | -3001

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 459106 | 456105 | 9404 |  |  | -3001
合 计 |  | 459106 | 456105 | 9404 |  |  | -3001

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 443842 | 440924 | -2918
1.1 | 道路工程 | 263158 | 261351 | -1807
1.2 | 排水工程 | 180684 | 179573 | -1111
2 | 措施项目费 | 15264 | 15181 | -83
2.1 | 总价措施项目费 | 12592 | 12509 | -83
2.1.1 | 安全文明施工费 | 9467 | 9404 | -63
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2188 | 2174 | -14
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 937 | 931 | -6
2.2 | 单价措施项目费 | 2672 | 2672
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 459106 | 456105 | -3001

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:180mm (2)混凝土强度等级:抗折4.0MPa水泥混凝土路面 | m2 | 2181.7 | 116.54 | 254255.32 | 2181.7 | 116.54 | 254255.32
2 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 | m3 | 492.7 | 4.94 | 2433.94 | 392.7 | 4.94 | 1939.94 |  | -494
3 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:挖路基土方 (2)运距:由投标人自行考虑 | m3 | 492.7 | 13.13 | 6469.15 | 392.7 | 13.13 | 5156.15 |  | -1313
排水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内 | m3 | 465.52 | 7.45 | 3468.12 | 465.52 | 7.45 | 3468.12
5 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:场内土 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:原土 | m3 | 457.025 | 10.71 | 4894.74 | 457.025 | 10.71 | 4894.74
6 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 (1)90°弯头φ100*100 (2)衬塑复合钢 | 个 | 12 | 137.85 | 1654.2 | 12 | 137.85 | 1654.2
7 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 (1)45°弯头φ100*100 (2)衬塑复合钢 | 个 | 12 | 137.85 | 1654.2 | 12 | 137.85 | 1654.2
8 | 040501002001 | 钢管 | m | 912.7 | 117.54 | 107278.76 | 912.7 | 117.54 | 107278.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 382108.43 |  |  | 380301.43 |  | -1807
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)衬塑复合钢管DN100，工作压力10kg (2)钢管壁厚度3.5mm，衬塑壁厚2.0mm (3)水压试验 (4)清洗消毒
9 | 040501002002 | 钢管 (1)衬塑复合钢管DN75，工作压力10kg (2)钢管壁厚度3.5mm，衬塑壁厚2.0mm (3)水压试验 (4)清洗消毒 | m | 28 | 96.61 | 2705.08 | 28 | 96.61 | 2705.08
10 | 040502005001 | 阀门 (1)JMZ45X-16Q闸阀DE75 | 个 | 7 | 461.77 | 3232.39 | 7 | 430.68 | 3014.76 |  | -217.63
11 | 040502006001 | 法兰 (1)法兰DN75 | 个 | 14 | 248.9 | 3484.6 | 14 | 231.71 | 3243.94 |  | -240.66
12 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 (1)管堵φ75 | 个 | 7 | 100.78 | 705.46 | 7 | 100.78 | 705.46
13 | 040502003001 | 塑料管管件 (1)异径三通DN100*75 (2)PE材质 | 个 | 7 | 202.34 | 1416.38 | 7 | 109.07 | 763.49 |  | -652.89
14 | 040503002001 | 混凝土支墩 (1)C15毛石混凝土支墩 | m3 | 10.752 | 779.08 | 8376.67 | 10.752 | 779.08 | 8376.67
15 | 040504001001 | 砌筑井 (1)φ1200砖砌闸阀井，H=1.5m (2)100C15mm水泥混凝土垫层 (3)200mmC25水泥混凝土底板 (4)底板HRB400现浇钢筋 (5)M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 | 座 | 8 | 4929.02 | 39432.16 | 8 | 4929.02 | 39432.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 59352.74 |  |  | 58241.56 |  | -1111.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(6)C25预制混凝土盖板 (7)预制HPB300 (8)预制HRB400 (9)φ700轻型防沉降球磨铸铁井盖 (10)井字架 (11)踏步 (12)安全网 (13)07MS101-2-13/14
16 | 040502010001 | 消火栓 (1)消火栓SS100/65-1.0 | 个 | 1 | 1409.45 | 1409.45 | 1 | 1409.45 | 1409.45
17 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 (1)钢塑转换器DN100*100 | 个 | 1 | 137.03 | 137.03 | 1 | 137.03 | 137.03
18 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 (1)管堵φ100 | 个 | 7 | 119.24 | 834.68 | 7 | 119.24 | 834.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 2381.16 |  |  | 2381.16
|  | 合 计： |  |  |  | 443842.33 |  |  | 440924.15 |  | -2918.18

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [10 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [12 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [12 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:180mm (2)混凝土强度等级:抗折4.0MPa水泥混凝土路面 | m2 | 2181.7 | 116.54 | 254255.32 | 2181.7 | 116.54 | 254255.32
2 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 | m3 | 492.7 | 4.94 | 2433.94 | 392.7 | 4.94 | 1939.94 |  |  | 494
3 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:挖路基土方 (2)运距:由投标人自行考虑 | m3 | 492.7 | 13.13 | 6469.15 | 392.7 | 13.13 | 5156.15 |  |  | 1313
排水工程 | [12 empty] | 分项工程(17市政)
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内 | m3 | 465.52 | 7.45 | 3468.12 | 465.52 | 7.45 | 3468.12
5 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:符合设计要求 (2)填方来源、运距:场内土 (3)密实度要求:符合设计要求 (4)填方材料品种:原土 | m3 | 457.025 | 10.71 | 4894.74 | 457.025 | 10.71 | 4894.74
6 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 (1)90°弯头φ100*100 (2)衬塑复合钢 | 个 | 12 | 137.85 | 1654.2 | 12 | 137.85 | 1654.2
7 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 (1)45°弯头φ100*100 (2)衬塑复合钢 | 个 | 12 | 137.85 | 1654.2 | 12 | 137.85 | 1654.2
8 | 040501002001 | 钢管 (1)衬塑复合钢管DN100，工作 | m | 912.7 | 117.54 | 107278.76 | 912.7 | 117.54 | 107278.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 382108.43 |  |  | 380301.43 |  |  | 1807
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [10 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
压力10kg (2)钢管壁厚度3.5mm，衬塑壁厚2.0mm (3)水压试验 (4)清洗消毒
9 | 040501002002 | 钢管 (1)衬塑复合钢管DN75，工作压力10kg (2)钢管壁厚度3.5mm，衬塑壁厚2.0mm (3)水压试验 (4)清洗消毒 | m | 28 | 96.61 | 2705.08 | 28 | 96.61 | 2705.08
10 | 040502005001 | 阀门 (1)JMZ45X-16Q闸阀DE75 | 个 | 7 | 461.77 | 3232.39 | 7 | 430.68 | 3014.76 |  |  | 217.63
11 | 040502006001 | 法兰 (1)法兰DN75 | 个 | 14 | 248.9 | 3484.6 | 14 | 231.71 | 3243.94 |  |  | 240.66
12 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 (1)管堵φ75 | 个 | 7 | 100.78 | 705.46 | 7 | 100.78 | 705.46
13 | 040502003001 | 塑料管管件 (1)异径三通DN100*75 (2)PE材质 | 个 | 7 | 202.34 | 1416.38 | 7 | 109.07 | 763.49 |  |  | 652.89
14 | 040503002001 | 混凝土支墩 (1)C15毛石混凝土支墩 | m3 | 10.752 | 779.08 | 8376.67 | 10.752 | 779.08 | 8376.67
15 | 040504001001 | 砌筑井 (1)φ1200砖砌闸阀井，H=1.5m (2)100C15mm水泥混凝土垫层 (3)200mmC25水泥混凝土底板 (4)底板HRB400现浇钢筋 (5)M10水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 (6)C25预制混凝土盖板 | 座 | 8 | 4929.02 | 39432.16 | 8 | 4929.02 | 39432.16
|  | 本页小计： |  |  |  | 59352.74 |  |  | 58241.56 |  |  | 1111.18
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [10 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(7)预制HPB300 (8)预制HRB400 (9)φ700轻型防沉降球磨铸铁井盖 (10)井字架 (11)踏步 (12)安全网 (13)07MS101-2-13/14
16 | 040502010001 | 消火栓 (1)消火栓SS100/65-1.0 | 个 | 1 | 1409.45 | 1409.45 | 1 | 1409.45 | 1409.45
17 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 (1)钢塑转换器DN100*100 | 个 | 1 | 137.03 | 137.03 | 1 | 137.03 | 137.03
18 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 (1)管堵φ100 | 个 | 7 | 119.24 | 834.68 | 7 | 119.24 | 834.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 2381.16 |  |  | 2381.16
|  | 合 计： |  |  |  | 443842.33 |  |  | 440924.15 |  |  | 2918.18

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2672.29 | 2672.29 | 1 | 2672.29 | 2672.29
排水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 2672.29 |  |  | 2672.29
|  | 合 计： |  |  |  | 2672.29 |  |  | 2672.29

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2672.29 | 2672.29 | 1 | 2672.29 | 2672.29
排水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 2672.29 |  |  | 2672.29
|  | 合 计： |  |  |  | 2672.29 |  |  | 2672.29

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 9467 | 9404 | -63
2 | 其他总价措施费 | 2188 | 2174 | -14
3 | 施工扬尘防治措施费 | 937 | 931 | -6
合 计 |  | 12592 | 12509 | -83

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 64298.46 |  |  |  | 64239.84
二 |  | 材料
1 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t | 0.815 | 3183.5 | 2595.7 | 0.815 | 3183.5 |  | 2595.7
2 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 0.422 | 8.22 | 3.47 | 0.422 | 8.22 |  | 3.47
3 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 0.918 | 8.78 | 8.06 | 0.918 | 8.78 |  | 8.06
4 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.154 | 9.75 | 1.5 | 0.154 | 9.75 |  | 1.5
5 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.033 | 3484 | 113.72 | 0.033 | 3484 |  | 113.72
6 | 01290190 | 钢板 | δ4.5-8 | kg | 6.209 | 3.4 | 21.11 | 6.209 | 3.4 |  | 21.11
7 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 99.286 | 0.41 | 40.71 | 99.286 | 0.41 |  | 40.71
8 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 0.51 | 12.75 | 6.5 | 0.51 | 12.75 |  | 6.5
9 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 21.664 | 9.93 | 215.12 | 21.664 | 9.93 |  | 215.12
10 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 67.2 | 0.89 | 59.81 | 67.2 | 0.89 |  | 59.81
11 | 03012810 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 1.411 | 6.55 | 9.25 | 1.411 | 6.55 |  | 9.24
12 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 13.288 | 6.86 | 91.15 | 13.288 | 6.86 |  | 91.15
13 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 0.531 | 2.11 | 1.12 | 0.531 | 2.11 |  | 1.12
14 | 03131290 | 尼龙砂轮片 | Φ500×25×4 | 片 | 3.238 | 10.22 | 33.09 | 3.238 | 10.22 |  | 33.09
15 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 1.05 | 0.5 | 0.53 | 1.05 | 0.5 |  | 0.53
16 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 0.12 | 5.73 | 0.69 | 0.12 | 5.73 |  | 0.69
17 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 4.99 | 0.356 | 1.78 | 4.99 | 0.356 |  | 1.78
18 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.47 | 0.391 | 0.18 | 0.47 | 0.391 |  | 0.18
19 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 123902.968 | 0.373 | 46215.81 | 123902.968 | 0.373 |  | 46215.81
20 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.008 | 203.88 | 1.72 | 0.008 | 203.88 |  | 1.72
21 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 260.447 | 153.4 | 39952.5 | 260.447 | 153.4 |  | 39952.5
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 273.138 | 112.62 | 30760.85 | 273.138 | 112.62 |  | 30760.85
23 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 28927.059 | 0.18 | 5206.87 | 28927.059 | 0.18 |  | 5206.87
24 | 04110240 | 小乱毛石 |  | m3 | 3.29 | 95.15 | 313.05 | 3.29 | 95.15 |  | 313.05
25 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 12600.192 | 0.44 | 5544.08 | 12600.192 | 0.44 |  | 5544.08
26 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.001 | 484.96 | 0.43 | 0.001 | 484.96 |  | 0.43
27 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.466 | 1858 | 865.01 | 0.466 | 1858 |  | 865.01
28 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.139 | 1379 | 191.25 | 0.139 | 1379 |  | 191.25
29 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
30 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 11.538 | 10.8 | 124.62 | 11.538 | 10.8 |  | 124.62
31 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 380.554 | 2.96 | 1126.43 | 380.554 | 2.96 |  | 1126.44
32 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 2.688 | 4.12 | 11.07 | 2.688 | 4.12 |  | 11.07
33 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 1.4 | 6.02 | 8.43 | 1.4 | 6.02 |  | 8.43
34 | 14070160 | 机油 | 15# | kg | 1.4 | 5 | 7 | 1.4 | 5 |  | 7
35 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.28 | 11.79 | 3.3 | 0.28 | 11.79 |  | 3.3
36 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 1.317 | 1.32 | 1.74 | 1.317 | 1.32 |  | 1.74
37 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.266 | 6.64 | 1.77 | 0.266 | 6.64 |  | 1.77
38 | 14330130 | 三氯乙烯 |  | kg | 0.01 | 8.41 | 0.08 | 0.01 | 8.41 |  | 0.08
39 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 4.034 | 2.92 | 11.78 | 4.034 | 2.92 |  | 11.78
40 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 1692.805 | 3.57 | 6043.31 | 1692.805 | 3.57 |  | 6043.31
41 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 3.811 | 4.01 | 15.29 | 3.811 | 4.01 |  | 15.28
42 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 1.297 | 21.35 | 27.69 | 1.297 | 21.35 |  | 27.68
43 | 14410640 | 粘结剂 |  | g | 176.4 | 0.02 | 3.53 | 176.4 | 0.02 |  | 3.53
44 | 15010320 | 石棉绒 | 综合 | kg | 0.123 | 2.3 | 0.28 | 0.123 | 2.3 |  | 0.28
45 | 15010400 | 石棉橡胶板 | δ1-6 | kg | 5.644 | 7.26 | 40.98 | 5.644 | 7.26 |  | 40.98
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 15010420 | 石棉橡胶板 | 低压 δ0.8-6 | kg | 2.38 | 7.27 | 17.3 | 2.38 | 7.27 |  | 17.3
47 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 2.73 | 7.56 | 20.64 | 2.73 | 7.56 |  | 20.64
48 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 2.8 | 3.482 | 9.75 | 2.8 | 3.482 |  | 9.75
49 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 7.714 | 20.36 | 157.05 | 7.714 | 20.36 |  | 157.05
50 | 17230160 | 衬塑复合钢管 | DN75,钢管壁厚度3.5mm，衬塑壁厚2.0mm | m | 28.42 | 63.21 | 1796.43 | 28.42 | 63.21 |  | 1796.43
51 | 17230180 | 衬塑复合钢管 | DN100,钢管壁厚度3.5mm，衬塑壁厚2.0mm | m | 926.391 | 78.89 | 73082.95 | 926.391 | 78.89 |  | 73082.95
52 | 18030200 | 镀锌管堵 | DN15 | 个 | 1.01 | 0.7 | 0.71 | 1.01 | 0.7 |  | 0.71
53 | 18090260 | 异径三通 | DN100*75 | 个 | 7 | 150 | 1050 | 7 | 75 |  | 525
54 | 18110090 | 衬塑钢管件，90°弯头 | DN100*100 | 个 | 12 | 72 | 864 | 12 | 72 |  | 864
55 | 18110090 | 衬塑钢管件，45°弯头 | DN100*100 | 个 | 12 | 72 | 864 | 12 | 72 |  | 864
56 | 18151180 | 钢塑过渡接头 | Φ108×110 | 个 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 |  | 50
57 | 19000900 | JMZ45X-16Q闸阀 | DE75 | 个 | 7 | 350 | 2450 | 7 | 325 |  | 2275
58 | 19000900 | 法兰阀门 | DN80 | 个 | 14 | 178.82 | 2503.48 | 14 | 165 |  | 2310
59 | 19010400 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN50 | 个 | 0.282 | 130.67 | 36.88 | 0.282 | 130.67 |  | 36.88
60 | 20012520 | 平焊法兰 | DN75 | 片 | 7 | 20 | 140 | 7 | 20 |  | 140
61 | 20012520 | 平焊法兰 | DN100 | 片 | 7 | 27.29 | 191.03 | 7 | 27.29 |  | 191.03
62 | 20012860 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN50 | 片 | 0.094 | 16.23 | 1.52 | 0.094 | 16.23 |  | 1.53
63 | 20210100 | 盲堵板 | DN75 | 个 | 7 | 30 | 210 | 7 | 30 |  | 210
64 | 20210100 | 盲堵板 | DN100 | 个 | 7 | 37.54 | 262.78 | 7 | 37.54 |  | 262.78
65 | 23030100 | 室外地下式消火栓 | PN1.0MPa浅型 | 套 | 1 | 1070 | 1070 | 1 | 1070 |  | 1070
66 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 206.331 | 6.9 | 1423.68 | 206.331 | 6.9 |  | 1423.68
67 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 40.4 | 5 | 202 | 40.4 | 5 |  | 202
68 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 0.188 | 1.06 | 0.2 | 0.188 | 1.06 |  | 0.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
69 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 176.814 | 0.688 | 121.65 | 176.814 | 0.688 |  | 121.63
70 | 34110080 | 水 |  | m3 | 624.596 | 3.4 | 2123.63 | 624.596 | 3.4 |  | 2123.63
71 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.497 | 6.19 | 3.07 | 0.497 | 6.19 |  | 3.07
72 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.137 | 2173 | 296.92 | 0.137 | 2173 |  | 296.92
73 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 0.992 | 7.08 | 7.02 | 0.992 | 7.08 |  | 7.02
74 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.016 | 2119 | 33.9 | 0.016 | 2119 |  | 33.9
75 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 8.4 | 22.57 | 189.59 | 8.4 | 22.57 |  | 189.59
76 | 36010260 | 轻型可调式球磨铸铁井盖 | φ700 | 套 | 8.08 | 650 | 5252 | 8.08 | 650 |  | 5252
77 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 12501.558 | 1 | 8481.45 | 8481.447 | 1 |  | 8481.45
78 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 272.691 | 1 | 272.69 | 272.691 | 1 |  | 272.69
79 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.009 | 386.428 | 3.51 | 0.009 | 386.428 |  | 3.51
80 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.157 | 222.382 | 34.95 | 0.157 | 222.382 |  | 34.95
81 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 8.104 | 245.508 | 1989.71 | 8.104 | 245.508 |  | 1989.71
82 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 10.438 | 356.41 | 3720.11 | 10.438 | 356.41 |  | 3720.11
83 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 6.334 | 385.92 | 2444.26 | 6.334 | 385.92 |  | 2444.26
84 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 398.597 | 400.68 | 159709.69 | 398.597 | 400.68 |  | 159709.68
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 1.968 | 1457.144 | 2868.29 | 1.748 | 1457.144 |  | 2547.71
2 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 0.5 | 1792.095 | 896.05 | 0.5 | 1792.095 |  | 896.05
3 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 14.552 | 18.053 | 262.7 | 14.552 | 18.053 |  | 262.71
4 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 14.552 | 23.796 | 346.28 | 14.552 | 23.796 |  | 346.28
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村宜居宜业提升工程（赤石至南坑自来水管道提升、村道扩改硬化） | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.286 | 894.702 | 255.46 | 0.246 | 894.702 |  | 219.68
6 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.012 | 557.232 | 6.74 | 0.012 | 557.232 |  | 6.74
7 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 8.169 | 625.793 | 5112.08 | 6.511 | 625.793 |  | 4074.52
8 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1730.405 | 865.2 | 0.5 | 1730.405 |  | 865.2
9 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.506 | 290.614 | 147.01 | 0.506 | 290.614 |  | 147.01
10 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.071 | 505.491 | 35.66 | 0.071 | 505.491 |  | 35.66
11 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.011 | 172.322 | 1.82 | 0.011 | 172.322 |  | 1.82
12 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 43.646 | 27.16 | 1185.42 | 43.646 | 27.16 |  | 1185.42
13 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.08 | 39.723 | 3.17 | 0.08 | 39.723 |  | 3.17
14 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.169 | 24.188 | 4.08 | 0.169 | 24.188 |  | 4.08
15 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.282 | 6.481 | 1.82 | 0.282 | 6.481 |  | 1.83
16 | 99190860 | 管子切断套丝机 | Φ159 | 台班 | 2.715 | 20.413 | 55.43 | 2.715 | 20.413 |  | 55.43
17 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.016 | 24.636 | 0.38 | 0.016 | 24.636 |  | 0.38
18 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.01 | 30.872 | 0.32 | 0.01 | 30.872 |  | 0.32
19 | 99230060 | 砂轮切割机 | Φ500 | 台班 | 0.626 | 6.02 | 3.77 | 0.626 | 6.02 |  | 3.77
20 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.395 | 89.46 | 35.33 | 0.395 | 89.46 |  | 35.33
21 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 1.856 | 69.942 | 129.78 | 1.856 | 69.942 |  | 129.78
22 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.076 | 105.796 | 8.09 | 0.076 | 105.796 |  | 8.09
23 | 99250480 | 电熔焊机 | PBF-225 | 台班 | 0.148 | 29.04 | 4.3 | 0.148 | 29.04 |  | 4.3
24 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 0.941 | 21.43 | 20.16 | 0.941 | 21.43 |  | 20.16
25 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.192 | 25.281 | 4.86 | 0.192 | 25.281 |  | 4.86