## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 228770 | 元
送审造价： | 229401 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-05-21

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 229401 | 228770 | 4717 |  |  | -631
合 计 |  | 229401 | 228770 | 4717 |  |  | -631

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 229401 | 228770 | 4717 |  |  | -631
合 计 |  | 229401 | 228770 | 4717 |  |  | -631

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 222108 | 221494 | -614
1.1 | 道路工程 | 160332 | 160332
1.2 | 路灯工程 | 37676 | 37574 | -102
1.3 | 给水工程 | 24100 | 23588 | -512
2 | 措施项目费 | 7293 | 7276 | -17
2.1 | 总价措施项目费 | 6293 | 6276 | -17
2.1.1 | 安全文明施工费 | 4730 | 4717 | -13
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1094 | 1091 | -3
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 469 | 468 | -1
2.2 | 单价措施项目费 | 1000 | 1000
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 229401 | 228770 | -631

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)厚度:18cm (2)混凝土强度等级:C30水泥混凝土 | m2 | 367 | 118.21 | 43383.07 | 367 | 118.21 | 43383.07
2 | 040202011001 | 碎石 (1)厚度:15cm (2)石料规格:级配碎石 (3)路床碾压 | m2 | 367 | 36.47 | 13384.49 | 367 | 36.47 | 13384.49
3 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)钢筋种类:传力杆,L=450 (2)钢筋规格:φ28 | t | 0.161 | 4872.25 | 784.43 | 0.161 | 4872.25 | 784.43
4 | 040205012001 | 隔离护栏 (1)镀锌护栏 (2)20*20mm方管栅栏、80*50mm方管上扶手、30*30mm方管下扶手、50*50mm方管栏杆桩、350*70mm装饰条、80*80*10预埋钢板 (3)φ12钢筋 (4)C30水泥混凝土基础 (5)φ8钢筋 | m | 121 | 289.78 | 35063.38 | 121 | 289.78 | 35063.38
5 | 040205012002 | 隔离护栏 (1)Gr-B-2C波形护栏 (2)立柱φ114*4.5*1100mm (3)DB04-1板310*85*4*2320mm (4)螺帽、托架、螺母、垫圈 (5)C25混凝土基础 (6)其余详图纸DL-21 | m | 260 | 254.92 | 66279.2 | 260 | 254.92 | 66279.2
|  | 本页小计： |  |  |  | 158894.57 |  |  | 158894.57
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内 | m3 | 60.6 | 4.88 | 295.73 | 60.6 | 4.88 | 295.73
7 | 040103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:由投标人自行考虑 | m3 | 60.6 | 18.84 | 1141.7 | 60.6 | 18.84 | 1141.7
路灯工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
8 | 040805001001 | 常规照明灯 (1)太阳能路灯H=7m，挑臂H=1m (2)太阳能板：18V/100W（1000*500） (3)锂电池：3.2V/90AH（汽车级动力电池组） (4)太阳能控制器：MPPT 20A (5)LED灯具：80W (6)钢材采用Q235,热镀锌处理 (7)100mmC10水泥混凝土垫层 (8)C25水泥混凝土基础 (9)φ10钢筋 (10)φ16钢筋 (11)M24地脚螺栓，L=900mm (12)接地角钢50*50*5 L=1500mm (13)法兰盘450*450*20mm | 套 | 11 | 3425.07 | 37675.77 | 11 | 3415.78 | 37573.58 |  | -102.19
给水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m内 | m3 | 128 | 7.39 | 945.92 | 128 | 7.39 | 945.92
10 | 040103001001 | 填方 (1)填方粒径要求:符合设计及施工规范要求 | m3 | 125.507 | 10.66 | 1337.9 | 125.507 | 10.66 | 1337.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 41397.02 |  |  | 41294.83 |  | -102.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)填方来源、运距:场内利用 (3)密实度要求:符合设计及施工规范要求 (4)填方材料品种:土
11 | 040501004001 | 塑料管 (1)PE管φ63 | m | 800 | 27.27 | 21816 | 800 | 26.63 | 21304 |  | -512
|  | 本页小计： |  |  |  | 21816 |  |  | 21304 |  | -512
|  | 合 计： |  |  |  | 222107.59 |  |  | 221493.4 |  | -614.19

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
道路工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041111003001 | 移动式围挡 (1)移动式围挡 (2)高度:2.5*1m | m | 50 | 20 | 1000 | 50 | 20 | 1000
路灯工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
给水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 本页小计： |  |  |  | 1000 |  |  | 1000
|  | 合 计： |  |  |  | 1000 |  |  | 1000

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 4730 | 4717 | -13
2 | 其他总价措施费 | 1094 | 1091 | -3
3 | 施工扬尘防治措施费 | 469 | 468 | -1
合 计 |  | 6293 | 6276 | -17

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 36175.58 |  |  |  | 36176.89
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 97.717 | 3.547 | 346.6 | 97.717 | 3.547 |  | 346.6
2 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t | 0.236 | 3226.5 | 760.23 | 0.236 | 3226.5 |  | 760.23
3 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 3.072 | 9.27 | 28.47 | 3.072 | 9.27 |  | 28.47
4 | 01050010 | 钢丝绳 | Φ4-6 | kg | 37.787 | 6.84 | 258.46 | 37.784 | 6.84 |  | 258.44
5 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 209.469 | 3.403 | 712.82 | 209.469 | 3.403 |  | 712.82
6 | 01090210 | 圆钢 | Φ10以外 | ㎏ | 226.733 | 3.04 | 689.27 | 226.733 | 3.04 |  | 689.27
7 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.359 | 3310 | 1188.42 | 0.359 | 3310 |  | 1188.42
8 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 2.86 | 3.335 | 9.54 | 2.86 | 3.335 |  | 9.54
9 | 01290100 | 钢板 | 综合 | t | 0.067 | 3568.5 | 239.99 | 0.067 | 3568.5 |  | 240.03
10 | 01290190 | 钢板 | δ4.5-8 | kg | 5.28 | 3.67 | 19.38 | 5.28 | 3.67 |  | 19.38
11 | 01290230 | 钢板 | δ10-12 | kg | 705.365 | 3.551 | 2504.75 | 705.365 | 3.551 |  | 2504.75
12 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 0.348 | 4.87 | 1.69 | 0.348 | 4.87 |  | 1.69
13 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.4 | 5.22 | 12.53 | 2.4 | 5.22 |  | 12.53
14 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 0.561 | 9.93 | 5.57 | 0.562 | 9.93 |  | 5.58
15 | 03012611 | 地脚螺栓 | 成套 | ㎏ | 145.86 | 6 | 875.16 | 145.86 | 6 |  | 875.16
16 | 03012810 | 带帽带垫螺栓 |  | kg | 1.2 | 6.55 | 7.86 | 1.2 | 6.55 |  | 7.86
17 | 03015160 | 螺栓 | 综合 | kg | 252.698 | 8.38 | 2117.61 | 252.681 | 8.38 |  | 2117.46
18 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 44.934 | 6.86 | 308.25 | 44.936 | 6.86 |  | 308.26
19 | 03130510 | 合金钢电焊条 |  | kg | 60.293 | 7.47 | 450.39 | 60.293 | 7.47 |  | 450.39
20 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 11 | 0.23 | 2.53 | 11 | 0.23 |  | 2.53
21 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 1.162 | 5.73 | 6.66 | 1.163 | 5.73 |  | 6.67
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 1733.518 | 0.388 | 672.6 | 1735.569 | 0.388 |  | 673.4
23 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 25121.961 | 0.405 | 10174.39 | 25121.961 | 0.405 |  | 10174.39
24 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 2.147 | 203.88 | 437.76 | 2.15 | 203.88 |  | 438.28
25 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 53.312 | 153.4 | 8178.12 | 53.312 | 153.4 |  | 8178.12
26 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 57.178 | 112.62 | 6439.34 | 57.178 | 112.62 |  | 6439.34
27 | 04050320 | 碎石 | Φ40以上 | m3 | 4.011 | 83.35 | 334.3 | 4.016 | 83.35 |  | 334.7
28 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 54.433 | 119.87 | 6524.94 | 54.433 | 119.87 |  | 6524.94
29 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 29.129 | 56.72 | 1652.19 | 29.129 | 56.72 |  | 1652.18
30 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 6010.18 | 0.18 | 1081.83 | 6010.18 | 0.18 |  | 1081.83
31 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.029 | 1379 | 40.67 | 0.03 | 1379 |  | 40.71
32 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 0.22 | 8.14 | 1.79 | 0.22 | 8.14 |  | 1.79
33 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 31.863 | 24.28 | 773.64 | 31.863 | 24.28 |  | 773.64
34 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 64.861 | 2.96 | 191.99 | 64.861 | 2.96 |  | 191.99
35 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 0.104 | 4 | 0.41 | 0.104 | 4 |  | 0.41
36 | 14230280 | 漂白粉 |  | kg | 1.12 | 1.32 | 1.48 | 1.12 | 1.32 |  | 1.48
37 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.207 | 2.92 | 0.61 | 0.207 | 2.92 |  | 0.61
38 | 14351040 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 1.587 | 10.24 | 16.25 | 1.587 | 10.24 |  | 16.25
39 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 348.022 | 3.57 | 1242.44 | 348.022 | 3.57 |  | 1242.44
40 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 27.529 | 4.01 | 110.4 | 27.529 | 4.01 |  | 110.39
41 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 9.631 | 21.35 | 205.62 | 9.631 | 21.35 |  | 205.61
42 | 15010400 | 石棉橡胶板 | δ1-6 | kg | 4.8 | 7.26 | 34.85 | 4.8 | 7.26 |  | 34.85
43 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 2986.02 | 3.554 | 10612.32 | 2986.02 | 3.554 |  | 10612.32
44 | 17030090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 6.56 | 21.7 | 142.35 | 6.56 | 21.7 |  | 142.35
45 | 17251010 | PE管 | Φ63 | m | 812 | 13.5 | 10962 | 812 | 13 |  | 10556
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 19010400 | 法兰截止阀 | J41T-16 DN50 | 个 | 0.24 | 115.13 | 27.63 | 0.24 | 115.13 |  | 27.63
47 | 20012860 | 平焊法兰 | PN1.6MPa DN50 | 片 | 0.08 | 16.23 | 1.3 | 0.08 | 16.23 |  | 1.3
48 | 25330360 | 太阳能路灯H=7m，挑臂H=1m | 太阳能板：18V/100W（1000*500），锂电池：3.2V/90AH（汽车级动力电池组），太阳能控制器：MPPT 20A，LED灯具：80W | 套 | 11.055 | 1790 | 19788.45 | 11.055 | 1790 |  | 19788.45
49 | 27060040 | 角钢接地极 | 50×5 2.5m | 根 | 11 | 37.5 | 412.5 | 11 | 30 |  | 330
50 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 0.481 | 5.31 | 2.55 | 0.481 | 5.31 |  | 2.55
51 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 28.693 | 0.688 | 19.74 | 28.693 | 0.688 |  | 19.74
52 | 34110080 | 水 |  | m3 | 145.073 | 3.4 | 493.25 | 145.073 | 3.4 |  | 493.25
53 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 6.056 | 5.75 | 34.82 | 6.062 | 5.75 |  | 34.86
54 | 35020001 | 钢模支撑 |  | kg | 4.229 | 6.19 | 26.18 | 4.234 | 6.19 |  | 26.21
55 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 2.498 | 5.75 | 14.36 | 2.498 | 5.75 |  | 14.36
56 | 36270140 | 钢管立柱 |  | t | 2.102 | 5261 | 11056.87 | 2.102 | 5261 |  | 11058.62
57 | 36270150 | 波形钢板 |  | t | 4.723 | 5265 | 24868.35 | 4.723 | 5265 |  | 24866.6
58 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 7241.643 | 1 | 1514.16 | 1514.172 | 1 |  | 1514.17
59 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 807.07 | 1 | 807.07 | 807.07 | 1 |  | 807.07
60 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 10.12 | 1 | 10.12 | 10.12 | 1 |  | 10.12
61 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.782 | 365.15 | 285.38 | 0.782 | 365.15 |  | 285.38
62 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 19.255 | 394.66 | 7599 | 19.255 | 394.66 |  | 7599
63 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 67.051 | 409.42 | 27451.98 | 67.051 | 409.42 |  | 27451.98
三 |  | 设备
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.377 | 1443.922 | 543.67 | 0.377 | 1443.922 |  | 543.67
2 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 0.18 | 256.999 | 46.34 | 0.181 | 256.999 |  | 46.4
3 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 2.448 | 18.053 | 44.19 | 2.448 | 18.053 |  | 44.19
4 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 2.448 | 23.796 | 58.25 | 2.448 | 23.796 |  | 58.25
5 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.232 | 887.357 | 205.92 | 0.232 | 887.357 |  | 205.92
6 | 99070490 | 载货汽车 | 装载质量2.5t | 台班 | 0.946 | 448.157 | 423.84 | 0.946 | 448.157 |  | 423.91
7 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.331 | 533.6 | 176.43 | 0.331 | 533.6 |  | 176.41
8 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.037 | 553.047 | 20.56 | 0.037 | 553.047 |  | 20.59
9 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 1.465 | 621.335 | 910.45 | 1.465 | 621.335 |  | 910.45
10 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.605 | 289.83 | 175.24 | 0.605 | 289.83 |  | 175.45
11 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.582 | 502.578 | 292.52 | 0.582 | 502.578 |  | 292.53
12 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.16 | 172.322 | 27.55 | 0.16 | 172.322 |  | 27.55
13 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.455 | 775.98 | 353.13 | 0.455 | 775.98 |  | 353.13
14 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.099 | 522.94 | 51.82 | 0.099 | 522.94 |  | 51.82
15 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.826 | 759.924 | 627.5 | 0.826 | 759.924 |  | 627.51
16 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 11.986 | 27.16 | 325.54 | 11.986 | 27.16 |  | 325.54
17 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.106 | 39.723 | 4.21 | 0.106 | 39.723 |  | 4.21
18 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.147 | 24.188 | 3.55 | 0.147 | 24.188 |  | 3.55
19 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.24 | 6.481 | 1.55 | 0.24 | 6.481 |  | 1.56
20 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.9 | 56.086 | 106.55 | 1.9 | 56.086 |  | 106.55
21 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.022 | 89.46 | 1.93 | 0.022 | 89.46 |  | 1.93
22 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 13.101 | 82.166 | 1076.42 | 13.101 | 82.166 |  | 1076.45
23 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 0.8 | 69.942 | 55.95 | 0.8 | 69.942 |  | 55.95
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：兰石村炉前、垅墘村道路肩硬化项目 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
24 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 2.889 | 86.274 | 249.27 | 2.889 | 86.274 |  | 249.27
25 | 99250400 | 热熔焊接机 | SH-63 | 台班 | 2.48 | 14.1 | 34.97 | 2.48 | 14.1 |  | 34.97
26 | 99370001 | 高架车 | 9m | 台班 | 0.838 | 294.15 | 246.56 | 0.838 | 294.15 |  | 246.56
27 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 0.8 | 21.43 | 17.14 | 0.8 | 21.43 |  | 17.14
28 | 99450540 | 其他机械费 |  | % | 52.542 | 1 | 142.66 | 142.679 | 1 |  | 142.68
29 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 1.416 | 16.017 | 22.68 | 1.416 | 16.017 |  | 22.68
30 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.08 | 25.281 | 2.02 | 0.08 | 25.281 |  | 2.02