附件1：

2024年度林业草原生态

保护恢复资金绩效自评报告

根据《莆田市林业局关于开展2024年度省级以上财政林业专项资金绩效自评工作的通知》要求，我县对2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金开展绩效评价工作，现将自评结果报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

根据《市财政局 市林业局关于下达2024年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）的通知》（莆财资环〔2024〕27号）、《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县部分）的通知》（闽财资环指〔2023〕60号）、《福建省财政厅 福建省林业局关于下达中央财政林业草原相关资金预算的通知》（闽财资环指〔2025〕1号）文件，2024年共下达中央财政林业草原生态保护恢复资金1114.37万元，其中国家重点动植物保护支出114.96万元，国有林场森林修复和保运转143万元，非国有林生态保护补偿支出813.69万元、国有林保护修复补助42.72万元。

项目总体目标：野生动物救护任务1个，生态系统和生物多样性得到得到有效保护、国有林区（林场）社会稳定，林区职工和周边群众满意度90%。全面保护天然林，加强天然林保护修复，全面停止天然林商业性采伐补助落实到位，天然林资源森林蓄积量持续增长；持续发挥天然林生态作用。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

在资金使用上，我县严格按照资金管理有关规定、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。能够确保实际支出与项目规定的用途一致，能够确保资金使用做到公开、公平。严格执行财经制度，自觉接受上级财务检查，无截留、挤占、挪用等违法行为。在项目实施过程中，对照上级下达的绩效目标，做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

(二)资金管理情况分析

2024年共下达我县中央财政林业草原生态保护恢复资金1114.37万元，到位1114.37万元，已支出165.56万元，支出率14.86%。其中：

国家重点动植物保护支出安排下达114.96万元，实际到位114.96万元，实际支出0.09万元，执行率0.08%。

国有林场森林修复和保运转安排下达143万元，实际到位143万元，实际支出123万元，执行率86.01%。

非国有林生态保护补偿支出安排下达813.69万元，实际到位813.69万元，实际支出0万元，执行率0%。

国有林保护修复补助安排下达42.72万元，实际到位42.72万元，实际支出42.47万元，执行率99.41%。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

根据上级下达要求，项目总体目标：国有林管护面积2.5993万亩，非国有林生态保护补偿面积48.5116万亩，野生动物救护任务1个，生态系统和生物多样性得到得到有效保护，林区职工及周边群众满意度达90%。

实际完成情况：国有林管护面积2.5993万亩，非国有林生态保护补偿面积48.5116万亩，完成野生动物救护任务1个，生态系统和生物多样性得到得到有效保护，林区民生状况逐步改善，林区职工及周边群众满意度达90%。

(四)绩效指标完成情况分析

林业草原生态保护恢复资金共涉及19个三级指标，完成17个，未完成2个，自评结果为优秀。

数量指标：

（1）野生动物救护任务指标值1个，全年实际完成值1个；

（2）国有林管护面积年度指标值2.5993万亩，其中国家级公益林年度指标值1.003万亩，天然商品林年度指标值1.5963万亩；全年实际完成值2.5993万亩，其中国家级公益林1.003万亩，天然商品林1.5963万亩。

（3）非国有林生态保护补偿面积年度指标值48.5116万亩，其中国家级公益林年度指标值8.3378万亩，已落实管护责任的天然商品林年度指标值40.1738万亩；全年实际完成值48.5116万亩，其中国家级公益林8.3378万亩，天然商品林40.1738万亩。

（4）森林可持续经营试点指标值0.1562万亩，于2025年才下达，拟在2025年上半年完成项目的设计及招投标，下半年完成森林修复工作。

质量指标：

天然林资源森林蓄积量增长情况年度指标值持续增长，实际天然林资源森林蓄积量增长情况持续增长；

森林资源管护责任落实率（%）年度指标值100%，全年实际完成值100%；

森林保护修复补助兑现率（%）年度指标值100%，因0.25万元补助资金下达时间为2025年2月尚未支出，全年实际完成值99.41%；

时效指标：

- 非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）年度指标值100%，已完成年度指标；

成本指标：

非国有林生态保护补偿标准（元/亩）年度指标值16元/亩，全年完成值16元/亩；

生态效益指标：

林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥；生态系统和生物多样性得到得到有效保护。

可持续影响指标：

国有林区（林场）社会稳定；持续发挥生态作用。

服务对象满意度指标：

林区职工及周边群众满意度年度指标值指标值≥85%，实际林区职工及周边群众满意度指标值90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体目标和绩效指标均已按计划完成，无偏离。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。本次绩效评价结果将通过有关途径进行公开，接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：林业草原生态保护恢复资金绩效自评表