附件3：

2024年度中央财政森林保险

保费补贴专项资金绩效自评报告

根据《莆田市林业局关于开展2024年省级以上财政林业专项资金绩效自评工作的通知》要求，我县对2024年度中央财政森林保险保费补贴专项资金开展绩效评价工作，现将自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据《莆田市财政局关于提前下达2024年森林综合保险保费补贴资金的通知》（莆财资环〔2023〕54号）精神，上级下达我县森林综合保险保费补贴42.21万元，其中中央财政资金26.89万元，省级财政资金15.32万元。开展森林综合保险工作，旨在引导和支持农户参加森林综合保险，不断扩大农业风险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范化解机制，稳定林业生产，保障林农收入，对降低林农、林事企业、国有林场等林业经营主体从事林业有关投资的经营风险，具有重大的现实意义。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

2024年度仙游县投保面积89.00924万亩,其中省级以上生态公益林53.8534万亩、纳入中央财政天然林停伐管护补助的天然商品林29.2153万亩和市县公益林3.2177万亩全面参加森林综合保险，人工商品林森林综合保险参保面积达到2.72284万亩，做到应保尽保。按照实际承保数量，保费1.8元/亩，2024年我县总保费规模达到160.22万元，其中：中央财政补贴67.45万元，省级财政补贴43.22万元，县级财政补贴23.3万元，农户承担26.25万元。中央财政、省级财政、县级财政补贴资金全部到位，资金到位率100%。

(二)资金管理情况分析

2024年我县应支出保费195.16万元，其中2023年保费34.94万元，2024年保费160.22万元。2024年实际支出保费88.8万元，其中2023年保费34.94万元，2024年保费53.86万元；中央资金支出31.68万元（含2023年度保费14.22万元、2024年度保费17.46万元），省级资金支出23.91万元（含2023年度保费14.22万元、2024年度保费9.69万元），市级资金支出1.45万元，县级资金支出31.76万元（含2023年度保费6.5万元、2024年度保费25.26万元）。目前财政在途支付2024年保费106.36万元。根据《莆田市财政局关于提前下达2024年森林综合保险保费补贴资金的通知》（莆财资环〔2023〕54号）精神，上级下达我县2024年森林综合保险保费补贴42.21万元，其中中央财政资金26.89万元，省级财政资金15.32万元。截至2024年12月31日，我县中央财政补贴结余10.06万元（不含2024年保费中央资金在途支付50.62万元），省级财政补贴结余23.83万元（不含2024年保费省级资金在途支付43.22万元），拟结转继续用于开展2025年森林综合保险工作。

(三)总体绩效目标完成情况分析。

- 2024年我县通过加强宣传培训，引导和支持农户参加森林综合保险，全县完成省级以上生态林投保53.8534万亩，市县生态林投保3.2177万亩，商品林投保31.93814万亩；2024年已决赔款367.27万元，为受灾户恢复生产提供资金保障。

- (四)绩效指标完成情况分析

2024年我县森林综合保险保费补贴资金绩效自评涉及绩效指标9个，完成9个，完成率100%，自评等级为优秀。

数量指标：

中央财政保费补贴补贴比例年度指标值：35%-47.5%，全年完成值：公益林50%、商品林30%。

质量指标：

（1）绝对免赔额年度指标值：0，全年完成值：0；

（2）风险保障水平年度指标值：高于去年，接近直接物化成本，全年完成值：高于去年，接近直接物化成本，。

经济效益指标：

（1）风险保障总额（投保面积×每亩保险金额）年度指标值：高于去年。

（2）农业保险综合费用率年度指标值：≤20%，全年完成值：≤20%。

社会效益指标：

经办机构县级分支机构覆盖率年度指标值：100%，全年完成值：100%。

服务对象满意度指标：

（1）承保理赔公示率年度指标值：100%，全年完成值：100%。

（2）参保农户满意度年度指标值：≥80%，全年完成值：90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体目标和绩效指标均已按计划完成，无偏离。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。本次绩效评价结果将通过有关途径进行公开，接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1、森林综合保险保费补贴专项资金绩效目标自评表

2、福建省2024年度森林综合保险保费补贴绩效评价表