附件：

2024年农业社会化服务项目实施方案

一、总体思路

围绕实现小农户和现代农业有机衔接的主线，突出以小农户为主要服务对象，在重点落实水稻等粮食作物生产托管的同时，持续向食用菌、果树、茶叶、蔬菜、水产养殖等特色经济作物延伸，聚焦解决关键薄弱环节，大力发展农业生产托管为主的农业社会化服务，着力打造丘陵地区农业社会化服务样板。

二、项目任务

选择农业社会化服务发展较充分、工作积极性高、基础条件好、服务主体具备作为实施区域。今年省下达我县补助资金30万元，社会化服务面积5000亩。各服务主体严格按要求实施，如实际完成面积超过省下达补助资金限额的则按比例折算。

三、实施内容

（一）聚焦粮食作物和关键环节
重点围绕水稻、马铃薯、甘薯等粮食作物和重要农产品生产，选取关键薄弱环节集中进行补助。鼓励开展多环节、全程托管服务，对水稻机插等薄弱环节适当提高补助比例。可将关键薄弱环节与较为成熟的其他环节结合在一起“捆绑”支持。服务主体流转土地由本主体经营的不列入补助范围。 
（二）推广生产托管服务方式

各乡镇要把生产托管作为推进社会化服务、发展服务规模经营的主推服务方式。要依据农业劳动力状况、农户的生产需求、服务组织的服务能力等因素，科学确定，重点支持推广的多环节、全程托管模式，凸显托管经营增效优势，切实解决“种不了地”“种不好地”等问题。要在尊重农户独立经营主体地位前提下，积极支持村两委、集体经济组织、农民合作社发挥居间服务功能，引导组织农户统一接受耕、种、防、收等生产托管服务；对于耕地细碎化严重、撂荒地较多的乡镇，可以探索由村集体统筹使用土地，引入社会资本、政府扶持等资金，开展土地整治整合后统一由服务组织托管或流转整理后再统一托管的方式。
三、服务主体条件

本项目所称的服务主体是指，能够为小农户等提供有效稳定托管服务的农村集体经济组织、专业公司、农民合作社和家庭农场等组织。项目须公开择优选择县域内的服务主体承担项目实施任务，数量不少于3家。

选定的服务主体应具备以下条件：1.内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受社会化服务行业管理部门的监管；2.应有一定服务经验，原则上从事农业社会化服务达两年以上；3.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械设备及其他能力；4.在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户的认可和好评；5.对开展服务农机具安装农业用北斗终端的服务主体优先承接项目。

四、补助环节、标准、方式、程序
（一）补助环节、标准

1.补助环节：重点围绕水稻、马铃薯、甘薯、玉米，大豆等粮食作物和果、茶、菜等特色经济作物生产，选取耕、防、插三个关键薄弱环节集中进行补助。服务主体流转土地本主体经营的不列入补助范围。

2.补助标准：服务对象要以小农户为主，安排小农户农业社会化服务的补助资金或面积，占比60%。对服务种粮大户、家庭农场补助资金不超过1万元；农民合作社及农业生产企业的补助的资金总额不超过2万元。原则上小农户财政补助的大田机耕每亩次不超过48元（规模经营主体财政补助的大田机耕每亩次不超过36元），大田机插每亩次不超过32元（规模经营主体24元）；蔬菜类机防每亩次不超过16元（规模经营主体12元）；果茶类机防每亩次不超过40元（规模经营主体30元）。其他服务价格财政补助比例按市场服务价格每亩次农户按不超过40%（规模经营主体按30%）。单季作物亩均耕、插、防、收补助总额不超过130元。连续年度支持的同一主体同一环节可降低补助标准1%。服务小农户财政补助服务价格的总额不超过60%。

（二）补助方式

服务主体必须向县农业农村局和县财政局提出申请（附件1），经县农业农村局和县财政局批准同意后方可开展相关社会化服务；必须与服务对象签订服务合同（附件2）。按照先服务后补助方式，根据服务合同实际作业量对服务主体进行补助，且将60%的补助款通过“一卡通”方式补给被服务农户。今年1月1日以来已经签订托管服务合同并实际发生的作业量均可纳入补助范围。
（三）补助程序

1.当季服务完成后，服务主体如实填写服务情况表（附件3）并附服务合同，服务主体与服务对象签订合同未体现准确面积的应补服务对象承诺书（附件4），及时提交乡（镇）相关部门审核。服务主体须对服务情况的真实性负责。

2.乡（镇）相关部门及时组织村级公示，负责将经公示无异议后的服务情况表，连同服务合同（服务对象承诺书）、村公示图片等上报县农业农村局。

3.县农业农村局及时汇总服务面积，并组织进行分类抽查，对有安装农业北斗终端的，抽查比例控制在3%-5%，其他则按15%-20%进行，抽查环节可由服务主体购买第三方服务。核查后的补助面积及金额经县级农业信息网公示无异议后，形成补助资金结算表（附件5）作为资金拨付的依据。

4.县财政局、县农业农村局及时对服务主体进行补助结算，联合发文报县政府审批后对服务主体下拨资金。

四、工作要求

（一）明确工作责任。农业社会化服务工作纳入粮食安全党政同责考核内容，各项目单位是落实此项工作的责任主体。

（二）强化服务内容指导。县农业农村局与财政局密切配合，统筹农经、农机、农技、植保等单位做好业务对接协作。市农业农村局将实施强化督导，督促建立健全服务主体名录库，细化制定规范的服务流程和操作规程，指导服务主体分类建立服务台账和档案，强化对服务主体履约情况的监管。

（三）加大政策宣传。各项目乡镇要用好村广播、宣传栏、微信群等宣传媒介、结合各类培训，大力宣传解读政策、使农民群众、基层干部和服务主体准确理解掌握政策内容。要充分发挥示范带动作用，通过组织现场观摩、现场会，及时总结和宣传推广先进典型。

（四）严格资金管理。县财政局、农业农村局切实加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进度和资金使用情况，防止财政补助资金“跑、冒、滴、漏”。对骗取套取、挤占挪用项目资金的，除责令将资金归还原有渠道或收回财政外，要依法依规严以查处，一律清出名录库，三年内取消其承担项目任务资格。

（五）抓好项目落实。各项目单位要高度重视此项管理工作，做到早部署、早安排、早落实，并于2024年10月28日前将仙游县农业社会化服务主体登记申请表等附件上报县农业农村局、财政局，并配合做好年度绩效自评表。

附件：1、仙游县农业社会化服务主体登记申请表

2、仙游县农业社会化服务作业合同示范文本
            3、仙游县农业社会化服务情况表

            4、仙游县农业社会化服务对象承诺书

            5、农业社会化服务作业补助资金结算表
附件:1
仙游县农业社会化服务主体登记申请表

                                                                        年   月   日

	承

接

主

体
	名 称
	
	地址
	       乡（镇、街道）        村

	
	负责人

姓  名
	
	身份证号
	

	
	
	
	电  话
	

	
	机手数（人）
	
	机械类型、数量
	

	
	申请内容
	年   月   日

	 县（市、区）农业农村局

意    见
	年   月   日

	县（市、区）财政局

意    见
	年   月   日


附件2

仙游县农业社会化服务作业合同示范文本

甲方（农村集体经济组织、专业化农业服务组织、服务型农民合作社、家庭农场）：                                            

乙方（农户、规模经营主体）：                        

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业社会化服务。双方签订如下条款：

一、作业内容

1.      年   月   日至   月   日，甲方向乙方          （作物）提供下列社会化服务：

	序号
	托管田块（山地、场所）     详细地点
	服务环节明细

	
	
	水稻机耕       亩，单价        元，金额        元；

……

甘薯插藤       亩，单价        元，金额        元；

……

马铃薯机播     亩，单价        元，金额        元；

……

茶叶机防       亩，单价        元，金额        元；

……

食用菌烘干     斤，单价        元，金额        元；

……

合计金额（大写）  万   仟   佰   拾   元  角  分（￥：            ）


（注：本表可另列清单作补充）

二、作业费标准及结算方式

2.作业服务费标准按不高于市场平均价执行。

3.商定结算方式：                                。
4.对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

5.甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

6.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。

7.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：
                                                          。
8.如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前     天通知甲方。

四、违约责任

9.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

10.如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天（其中机插45天）通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为       。

11.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

12.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

13.甲、乙双方发生纠纷，可向乡（镇、街道）农业农村服务中心申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。

14.本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

15.本合同有效期自2024年   月   日至2024年    月    日。

甲方（盖章）：                         负责人身份证号码：

联系地址：                              联系电话：

乙方代表（盖章）：                     身份证号码：

联系地址：                              联系电话：

农户“一卡通”号码：

                                       年   月   日

附件3

仙游县农业社会化服务情况表

一、服务主体基本情况

名     称：                                    机构代码：

	序

号
	服务对象情况
	服务内容情况

	
	姓名
	身份证号
	一卡通号
	联系电话
	作物 种类
	作业量（亩，不折系数）

	
	
	
	
	
	
	耕
	种

（含育秧）
	防
	收

（含烘干）
	其它
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


住     址：                                电    话：

二、实际完成作业情况(以行政村范围内服务对象填写)

                                                                                                  

乡（镇）相关部门盖章（签字）：                            服务主体签字:                   年   月    日    

备注：本表一式三份，服务主体、县（市、区）财政局、农业农村局各一份。

附件4

仙游县农业社会化服务对象承诺书

    

我是             （农户姓名） ，                   （服务主体）为我开展                                                    
                             （服务内容，XX作物作业环节）。   

我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，愿承担法律责任。我对其所提供的服务表示满意（ ）或不满意（ ）。

  

承诺人：            
                                 年     月     日  
附件5
仙游县农业社会化服务作业补助资金结算表

	组织名称
	

	组织性质
	农村集体经济组织□ 专业化农业服务组织□ 服务型农民合作社□ 家庭农场□

	负责人姓名
	
	身份证号码
	

	住  址
	

	核定补助作物及作业量
	作物种类
	服务作业量（亩）

	
	
	

	
	
	

	核定补助资金（元）
	

	县（市、区）    农业农村局    审核意见
	                                   年   月   日

	县（市、区）    财政局审核意见
	                                  年   月   日

	备  注
	



