
仙游县园庄镇卫生院大门工程
招 标 文 件

随机抽取法试行范本
（邀请招标）
招标编号：         大福闽招[2020]004号            
  项 目 名 称：        仙游县园庄镇卫生院大门工程       
招 标 人：          仙游县园庄镇卫生院            （盖章）

招标代理单位：    福建大福建设发展有限公司       （盖章）
日期： 2020年 6月15日

目 录

第一部分  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件的编写

（四）投标文件的递交

（五）开标、评标及定标

（六）授予合同

第二部分  合同条款

第三部分  投标文件组成（格式）

第四部分  法定代表人资格证明书（格式）

          法定代表人授权委托书（格式）

第五部分  工程预算造价文件(另附)

 投标人须知

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内   容
	说明与要求

	1
	
	工程项目名称
	仙游县园庄镇卫生院大门工程

	2
	
	建设地点
	仙游县

	3
	
	建设规模
	约22.5万元

	4
	
	承包方式
	包工包料

	5
	
	质量标准
	合格

	6
	
	招标范围
	施工图纸结合工程审核后预算书及预算审核说明

	7
	
	要求工期
	施工总工期： 60日历天

	8
	
	资金来源
	财政拨款

	9
	
	投标人资质等级要求
	1、投标人必须是在仙游县2020年县内注册登记且是仙游县政府投资房建施工小规模工程承包商名录库、具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标。

    2 、投标人资质等级要求：具备具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的建筑工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）和《施工企业安全生产许可证》。

	10
	
	资格审查方式
	资格后审

	11
	
	    踏勘现场
	招标人不组织投标预备会（答疑会）和踏勘项目现场活动，投标人认为有必要的可自行踏勘项目现场

	12
	
	网上澄清和修改
	投标人对招标文2020 年   6  月  18  日17:00时前将疑问材料以书面形式提交至招标人，招标人于2020 年  6 月 19 日17：00 时前以书面形式将答疑仙游县卫生健康局网站上（http://www.xianyou.gov.cn/xwsyjhsyj/xxgkzl/）发布。

	13
	
	投标有效期
	为：90 日历天（从投标截止之日算起）

	14
	
	投标保证金金额及缴纳方式
	1.现金缴纳：投标保证金从投标人基本帐户缴至招标人指定帐户，投标保证金金额:肆仟元整（￥4000元整）。

招标人账户名：仙游县园庄镇卫生院

账号：农业银行仙游县园庄支行

开户行：13430701040000088
【注】投标保证金应以公对公转帐、非现金形式于投标截止时间前缴纳至指定的账号，以款到帐户为准。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户。请投标人在汇款单上注明招标文件的编号及投标单位名称。投标人开标时应提交一份投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章），用于退还投标保证金。
2.递交保函：根据闽政办〔2016〕146号文件规定可按银行保函方式提交。

3.龙头企业免交保证金：按照闽建筑〔2014〕33号文件缴纳建筑业龙头年度投标保证金。

4.提前预交保证金：已按仙招投标中〔2014〕03号文件规定预缴投标保证金的企业无需再次交纳。

（注：2、3、4应提供相关的证明材料并加盖投标人公章）

	16
	
	工程预算审核价
	工程预算审核价：225320元  

	
	
	工程发包价
	工程发包价： 202895 元（不可竞争费：1072元）

	17
	
	投标文件份数
	正本一份，副本叁份。

	18
	
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：福建大福建设发展有限公司
地点：仙游县卫生健康局会议室
时间：2020年  6  月   28   日10时00分

	19
	
	开   标
	开标时间：2020年  6  月   28  日10时00分

地点：仙游县卫生健康局会议室


	20
	
	评标方法
	简易抽取法

	21
	
	履约保证金
	投标人提供的履约保证金为合同金额的10%

	备  注
	


（一）总则

1  工程说明

1.1 项目名称：仙游县园庄镇卫生院大门工程
1.2建设地点: 仙游县

1.3建设规模: 约22.5万元 
1.4承包方式: 包工包料
1.5质量标准: 合格

1.6 招标范围: 施工图纸结合工程审核后预算书及预算审核说明。

1.7施工总工期：  60日历天
1.8 资金来源: 财政拨款 

2  获取招标文件方式
自2020年6月15日起，愿意参加本工程项目邀请招标的，请本单位的工作人员携带企业介绍信或授权委托书、企业资质等级证书（副本）、营业执照（副本）、企业安全生产许可证、拟派本工程建造师注册证书及安全考核合格证书、有效的银行开户许可证(或开户核准通知书)（以上材料装订壹份，复印件加盖公章）到福建大福建设发展有限公司报名领取招标文件、审核后工程预算书等，时间为2020年6月15日至2020年6月17日，上午8：30-12：00，下午14:30-17:30。
3  投标人资格要求及审查办法

3.1、投标人必须是在仙游县2020年县内注册登记且是仙游县政府投资房建施工小规模工程承包商名录库、具有独立法人资格，符合规定资质条件且未因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人方可参与投标。

3.2 、投标人资质等级要求：具备承担本招标工程项目的能力并具备建设行政主管部门核发的经年检合格的建筑工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）和《施工企业安全生产许可证》。

3.3、投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。

3.4本招标项目不接受联合体投标；

3.5投标人不得属于被纳入通过福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统（http://www.fjjs.gov.cn:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）和全国建筑市场监管公共服务平台（原全国建筑市场监管与诚信信息发布平台）http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index查询本招标项目投标截止时间当日的被列入建筑市场主体“黑名单”
3.6本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4  投标有效期 90日历天（从投标截止之日算起）。

5  投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

6 本招标工程项目不允许违法转包、分包。
7本文件依据闽发改法规【2016】5号、仙政文【2016】20号、仙政文〔2019〕81号、仙招标中【2014】03号文编制。招投标活动的有关问题处理按照闽发改法规【2016】5号、仙政文【2016】20号、仙政文〔2019〕81号、仙招标中【2014】03号文执行。

【注：因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，根据建司局函市〔2020〕38号文件和闽建办许函〔2020〕1号，各潜在投标企业资质有效期于2020年3月1日至6月30日期满的，建筑施工企业安全生产许可证有效期于2020年6月30日之前届满的，在此期间仍可用于本次项目投标。】

（二）招标文件

8  招标文件

招标文件由投标人须知、合同条款、投标文件组成（格式）、工程量清单、工程预算、施工图纸、修改和澄清的答疑文件组成。

9  现场踏勘

9.1招标人不组织现场勘察。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

9.2 参加现场踏勘等咨询活动不是强制性的，由投标人自行决定。

9.3投标人可为踏勘目的进入招标人的工程项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

10  招标文件的答疑、澄清、修改或补充

10.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在 2020年 6 月  18  日17：00前直接向仙游县园庄镇卫生院招标人提出疑问。
   10.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。
   10.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
   10.4招标人将在 2020年 6  月  19 日17时前，在仙游县卫生健康局网站上（http://www.xianyou.gov.cn/xwsyjhsyj/xxgkzl/）公布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

 11  工程预算价：

    11.1工程预算审核价：225320元

11.2工程发包价： 202895 元

12工程发包价

    工程发包价＝(审核后工程预算价－不可竞争费)×（1-下浮率）＋不可竞争费

       ＝（225320－1072）×（1－10%）+ 1072          

              =202895 元

本工程下浮率为10% 。

不可竞争费：1072元

13 合同承包价
招投标双方应在签订施工合同时工程发包价即为合同承包价 。

14 投标保证金的缴交和退还

14.1.1.现金缴纳：投标保证金从投标人基本帐户缴至招标人指定帐户，投标保证金金额:肆仟元整（￥4000元整）。

招标人账户名：仙游县园庄镇卫生院

账号：农业银行仙游县园庄支行

开户行：13430701040000088
【注】投标保证金应以公对公转帐、非现金形式于投标截止时间前缴纳至指定的账号，以款到帐户为准。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户。请投标人在汇款单上注明招标文件的编号及投标单位名称。投标人开标时应提交一份投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章），用于退还投标保证金。
14.1.2.递交保函：根据闽政办〔2016〕146号文件规定可按银行保函方式提交。

14.1.3.龙头企业免交保证金：按照闽建筑〔2014〕33号文件缴纳建筑业龙头年度投标保证金。

14.1.4.提前预交保证金：已按仙招投标中〔2014〕03号文件规定预缴投标保证金的企业无需再次交纳。

（注：14.1.2、14.1.3、14.1.4应提供相关的证明材料并加盖投标人公章）

14.1.5.招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

14.2 发生下列情况之一，投标保证金将被没收： 

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回其投标书的； 

(2) 中标人放弃中标的或不按规定签约的； 

(3) 中标人在规定的期限内未补交不足部份履约保证金的；没收投标保证金。

15 投标工期及质量

15.1本招标工程项目总工期不超过  60日历天。逾期未能完成，将按每日1000元赔偿招标人损失。

15.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收 合格 标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

16 工程预算价编制说明

一、工程概况：

建设地点：莆田市仙游县

2、工程专业：室外总体工程
3、合同工期：    ；工程质量等级：合格工程
4、招标范围：仙游县园庄镇卫生院大门工程房屋建筑与安装工程；单独发包的专业工程：无
5、工程特征：

 建筑面积：43m2；

 层数：1层，檐口高度：4.2米；

结构质式：钢筋混凝土框架结构；

基础类型：/；

 装饰情况：/；

混凝土情况：主体结构混凝土采用非泵送商品砼，二次构件采用现拌混凝土；
二、编制范围：

按照福建中恒华筑建设设计有限公司设计的仙游县园庄镇卫生院大门工程的图纸（2019年12月），专业范围包括房屋建筑与安装工程，具体如下：

不含三通一平。

三、编制依据：

1、图纸：福建中恒华筑建设设计有限公司设计的仙游县园庄镇卫生院大门工程的图纸（日期2019年12月）及有关设计回复文件。

2、招标文件：  编制的招标文件（号），其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。
3、地质勘察报告：无。
4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB500857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。
5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401～409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）并执行相关补充及调整文件（截至2019年06月20日）。

6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截至2019年06月20日）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。

7、人材机价格：

（1）人工费指数：按定额人工费基价及现行补充或调整文件计（截至2019年06月20日）。
（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年3季度机械台班》。

   （3）材料设备价格：材料价按福建省建设工程工料机信息网（http://glj.fjgczj.com/）发布的莆田市2020年04月（下半月）材料综合价、定额基价、临市信息价、市场询价（以上为不含增值税价）、2014版莆田市安装工程材料综合价。
8、其他：远程监控租赁费用暂不计入本次预算。

四、取费说明：

1、专业类别：室外总体工程。

2、总承包服务费费率：/。

3、税率：按9%计。

五、施工方法与措施

1、土方工程：挖土按人工、机械配合（0.05：0.95）考虑、起挖标高按-0.3m计、放坡系数按1：0.33考虑，回填土按就地回填计，土方堆置费及废弃土方收纳费未考虑；余方外运运距按3km计。
2、桩基工程：无。
3、混凝土模板及支架：采用胶合板模板。
4、脚手架：无。

5、施工排水、降水：未考虑。
6、垂直运输：无。

7、大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机1台；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。

8、基坑支护工程拆除：无。

9、材料二次搬运：未考虑。

10、其他：远程监控租赁费用暂不列入本次预算。

六、材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

	名称
	规格、型号
	招标人要求的品牌
	控制价取定的品牌
	备注

	水泥
	
	建福、广平岩城、顺昌炼石、海螺
	信息价
	

	钢筋
	
	三钢、首钢、鞍钢、宝钢、中钢
	信息价
	

	配电箱
	
	荔控、马控、海格
	市场询价
	

	开关、插座
	
	江苏鸿联、金牛、TCL
	信息价
	

	电线、电缆
	
	南平三红、江苏上上、广东南洋
	信息价
	

	给排水管材
	
	联塑、亚通、上丰
	信息价
	


  2、甲供材料一览表

	材料名称
	规格、型号
	品牌
	含税单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3、经市场询价的材料设备：详材料价格表 。                      

七、本项目补充的工程量清单

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	
	
	
	
	
	


八、其他需要的说明

土建部分：

室外原有围墙厚200mm，高1.5米，长度按业主测量提供，其中柱子按500×500，铁栅栏14个计入预算，结算根据施工现场实际情况；

围墙涂料按外墙丙烯酸酯涂料(墙面 二遍)计入；

部队防护栏工程量按业主提供数量计入；

安装部分：

强电工程中配电箱ZBS进线管算至室外墙皮1.5米处，室外埋地深按0.8米计；

弱电工程中多媒体接线箱进线管算至室外墙皮1.5米处，仅计预埋管，室外埋地深0.7米计；

给水工程从室外水表出不口起算（不含水表）；

污水工程算至室外化粪池，经设计确认化粪池距室外墙皮53.5米，室外污水管埋地深1米；

雨水工程算至室外散水明沟处。
17 工程合同价控制
17.1实行投标风险包干的工程，除地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价。

17.2 发生工程量增减，按下列办法计算相关费用：

17.2.1增减工程量的单价确定

（1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。

工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率）

（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。
不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
17.2.2材料变更的价格确定

（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）

（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由中标人提出适当的价格，经招标人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
18材料价格风险控制
  钢材、水泥等主要材料（主要材料在招标文件另行列明）价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

19  本工程发包承包实行发包价包干制度，发包后原则上不得进行工程量变更和追加工程造价。因地质等不可预见原因和设计变更确需追加工程造价的总额达到发包价的3%及以下的，应当按项目管理权限送相关行政监督部门备案；超过发包价的3%的，招标人应事先报县区级以上行政监督部门、财政部门或审计部门审核。追加造价总额不得超过发包价的10%。

20 主要材料、设备要求

本工程使用主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌： 
21.1投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

21.2本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌等未尽事宜详见预算书：

（三）投标文件的编写

21  投标文件的组成

21.1 投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

21.2 投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函

（2）营业执照副本复印件

（3）资质证书副本复印件

（4）注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证复印件
（5）安全生产许可证复印件

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

（7）投标保证金汇款相关凭证复印件
21.3资格后审需提供证书原件：
有效的个人身份证原件、营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）、银行开户许可证（或开户核准通知书）、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（原件递交时无需密封）。

（四）投标文件的递交 
18投标文件的密封及标记
投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。
19投标文件的提交和投标截止时间
19.1 投标文件提交截止时间2020年 6 月 28 日上午10时00分，提交投标文件地点为：  仙游县卫生健康局会议室 。
19.2投标人须随带个人身份证原件、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。
19.3存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：
（1）投标文件逾期送达的；
（2）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；
（3）投标人代表未随带有效身份证的；
（4）投标人未提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书的；
（5）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按要求签字、盖章的；
（6）开标会现场未按投标人须知第14点要求提交投标保证金；
（7）投标人未提交营业执照副本原件、资质证书副本原件、注册建造师执业证书（含临时）及安全生产考核合格证原件、安全生产许可证原件、银行开户许可证（或开户核准通知书）原件的；
（8）投标人曾受到县级以上相关行政监督部门限制一定期限内投标资格未满的行政处罚的；
（9）投标人非被招标人所邀请的企业(现场必须提供本项目投标邀请书)；
20.到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
（五）开标、评标、定标

25  开标

25.1开标会定于 2020 年 6  月 28 日上午10 时00分在仙游县卫生健康局会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

25. 2 参加本工程投标的投标人，投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

25.3开标程序：

(1)招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单， 确定进入资格审查的潜在邀请投标人名单，采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取进入资格审查的投标人，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。

 (4) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

（5）查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，不得进入后续程序：

1） 投标人代表未按要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

2） 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

3）投标人不属于仙游县2020年县内注册登记且是仙游县政府投资房建施工小规模工程承包商名录库、具有独立法人资格的建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业.

(6) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目经理姓名及其它必要的内容。

25.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。
26  评标

26.1资格审查小组审查投标文件，确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。

26．2  投标文件或投标人存在下列情形之一的，应当作为不合格标处理，不得进入随机抽取程序：
26.2.1投标承诺函没有投标单位盖章的；
26.2.2投标承诺函没有法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并盖章的；
26.2.3代理人没有法定代表人出具的授权委托书；
26.2.4对工程承包价、施工工期和质量的承诺不满足招标文件要求的；
26.2.5未按招标文件要求提交投标保证金的；
26.2.6投标人受过惩戒，限制投标资格的期限未满；
26.2.7未按招标文件要求提供相关证件原件（有效的营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证、基本账户开户许可证（或开户核准通知书）、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）)进行核对的；
26.2.8招标文件规定的其它废标情形的。
27  确定中标人

27.1 从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

27.2招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

27.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法,第一轮抽取顺序号,第二轮由招标人抽取中标号,第三轮投标人抽取中标对应号；

27.2.2（一）验球、放球：主持人当众展示随机抽签工具，经监督人员和各投标人代表验球确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数量，向抽取箱内放置同等数量的号码球。 

　　（二）抽取顺序号：进入资格审查的投标人按签到或入围次序依次各自公开抽取一个号码球，作为各自顺序号。各投标人当众签字确认。 

　　（三）回放：顺序号全部抽取结束后，将球全部放入抽取箱内。 

　　（四）抽取中标号：由招标人抽取一个号码球，作为中标号。招标人当众签字确认。 

　　（五）回放：中标号抽取结束后，将球放入抽取箱内； 

　　（六）抽取中标人：进入资格审查的投标人按顺序号依次各自公开抽取一个号码球，抽中中标号的即为中标人；剩余未抽球应当众展示；各投标人当众签字确人。 

27.2招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。 

27.3 经过审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定该投标人为中标人。

27.4招标人应当自确定中标人之日起，将招标项目名称、中标人名称及其中标金额在仙游县卫生健康局网站上（http://www.xianyou.gov.cn/xwsyjhsyj/xxgkzl/）公示。

27.5确定中标单位后全部入围的投标人应在中标人确认表上签字，未签字的投标人视为默认抽取中标人结果。

28  中标通知

在开标完成并经公示无异议后3个工作日内，招标人根据中标结果以“中标通知书”的形式通知中标人。

（六）授予合同

29  签订合同

29.1 招标人与中标人应于中标通知书发出之日起5日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。双方不得再进行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2招标人应在签订施工合同后十五日内将施工合同原件提交相关行政监督部门备案。

29.3中标单位逾期不与建设单位签订施工合同的，取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

29.4投标人或中标人有下列情形之一的，由县相关建设行政部门记入不良行为一次。

（一）中标后非不可抗力视由放弃中标的；

（二）受到中标通知书之日起5日内不与招标人签定施工合同或不按照与招标人订立的合同履行义务的；

（三）中标后无正当理由拖延工期，影响工程建设进度一个月及以上的。

30 履约担保

30．1承包人是否提供履约担保： 承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。
30.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，以银行保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。
（七）行政处罚

31 投标人或中标人有下列情形之一的，由县相关建设行政主管部门记入不良行为一次，并依据有关法律法规予以处罚。

31.1 符合相关项目资质的投标人已交纳投标保证金的必须参加该相关项目的投标，未按时递交投标文件的，由相关建设行政主管部门予以通报，同一年度内投标人累计两次出现上述情形的；

31.2中标后非不可抗力事由放弃中标的；

31.3收到中标通知书之日起5日内不与招标人签订施工合同或不按照与招标人订立的合同履行义务的；

31.4中标后无正当理由拖延工期，影响工程建设进度1个月及以上的。

第二部分合同条款及格式

31.合同条款

31.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

31.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第31.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

31.3专用合同条款中如需要明确的，在第31.5款“专用合同条款的填写”中列明。

31.4合同条款的修改和补充：

(1) 专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。
(2) 若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。
31.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第3.2.3款关于承包人更换项目经理和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金 20000元人民币，更换技术负责人每人次支付违约金 10000元人民币。
(2)专用合同条款第3.3.5款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次 5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵”。
(3)专用合同条款第13.2.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：“逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000 元”。
 (4)“合同协议书”和“专用合同条款”中增加：“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”

(5) 专用合同条款12.2.1预付款的支付：本工程不预付工程预付款。
 (6)工程量进度付款额度和付款方式：施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%,当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

（7）工程税金在仙游县交纳。根据仙政文【2018】123号文件精神，依法在仙游县履行纳税义务，并取得仙游县国家税务局和仙游县地方税务局开具的完税凭证。

合同协议书

发包人（全称）：                       
承包人（全称）：                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：                      。
2.工程地点：                      。
3.工程立项批准文号：                      。
4.资金来源：                        。
5.工程内容：                          。
6.工程承包范围：
                      
                    。
    二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合标准。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：                                        。
    五、项目负责人
承包人项目负责人：                                        。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）图纸；
（4）已标价工程量清单或预算书；
（5）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                     组织机构代码：            
地  址：                   地  址：        
邮政编码：                   邮政编码：    
法定代表人：                         法定代表人：              
委托代理人：                         委托代理人：              
电  话：                 电  话：      
传  真：                 传  真：      
电子信箱：                               电子信箱：    
开户银行：                 开户银行：    
账  号：                             账  号：                 
第三部分  投标文件的组成（格式）

封面
仙游县园庄镇卫生院大门工程
投 标 文 件

（    本）

“开标时间前不得开封”
招标编号：                                
项目名称：                                

招  标  人:                                  
投  标  人：                       （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：     (签字并盖章)     

投标人地址:                                    
投标人邮政编码：                               
编制时间：                                   
投标文件的组成

（1）投标承诺函

（2）营业执照副本复印件

（3）资质证书副本复印件

（4）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证复印件
（5）安全生产许可证复印件

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件

（7）投标保证金汇款相关证明文件（加盖公章）
                     1、投标承诺函

致：   {招标人名称}   
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价及其他有关文件后，我方愿以招标人的发包价[人民币（大写）            元（RMB：￥           元）]作为承包价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理（建造师），建造师注册号为：           。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同价的 10 ％作为履约保证金汇入招标人的基建专户,并承诺施工车辆采用莆田籍车辆。
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8、我方在此声明：本承诺函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

投 标 人：                                    （盖章）
单位地址：                                             

法定代表人或其委托代理人：              （签字并盖章）
邮政编码：__________电话:          传真：_____________
开户银行名称：                                        

开户银行账号：                                        

                                日期：       年        月       日

2、营业执照副本复印件（加盖公章）

3、资质证书副本复印件（加盖公章）

4、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（加盖公章）

5、安全生产许可证复印件（加盖公章）
6、银行开户许可证（或开户核准通知书）复印件（加盖公章）

7、投标保证金相关证明文件（加盖公章）
须提供原件核对

第四部分  法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________
地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____
系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                         （盖公章）
日  期：               年             月               日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系           （投标人全称）        的法定代表人，现授权委托            （单位全称）        的   （姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加         (招标人全称)       的           (工程项目全称)              的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：   (签字或盖章)             性别：               

年龄：                              职务：               

身份证号码：                                     
法定代表人：                        （签字并盖章）
授权委托日期：            年        月        日

投标人：（公章）

注：投标单位法定代表人参加投标、开标等活动的，不必提供本授权委托书。
第五部分  工程预算造价文件(另附)

13
6

