联二线凤顶安置区场地平整及便道工程

招 标 文 件

（合理低价中标方式）

项 目 名 称：    联二线凤顶安置区场地平整及便道工程

招 标 编 号：       傲闽招仙字【2024】第001号

代建公司（招标人）： 仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司   （盖单位章）

业  主  单  位：      仙游县西苑乡凤顶村民委员会       （盖单位章）

招标代理机构：         福建省傲闽工程管理有限公司      （盖单位章）

日期：2024年 10 月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款及格式

第四章  投标文件格式

第五章  工程预算价文件（另附）

第一章  招标公告

联二线凤顶安置区场地平整及便道工程

招标编号：傲闽招仙字【2024】第001号

1.项目条件：

本项目联二线凤顶安置区场地平整及便道工程已批准建设，仙游县西苑乡凤顶村民委员会委托 仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司，建设资金来源 上级拨款 ，不属于依法必须招标的项目。本项目已具备施工条件，现采用经评审的合理低价中标方式确定中标人。

2.项目概况：

2.1.工程建设地点：仙游县西苑乡；

2.2.工程建设规模：约人民币32万元；

2.3.发包范围和内容：

（1）发包范围：按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明；

（2）发包内容：详见发布的审后预算书及编制说明；

2.4.工程预算造价及其组成：详见发布的审后预算书及编制说明；

工程最高限价及其组成和计算方法：（如下）

工程最高限价=（工程预算审核价-不可竞争费）×（1-下浮率）＋不可竞争费

=（317699元-4681元）×（1-12%）+4681元

= 280137元(人民币)

不可竞争费：4681元（其中：安全生产费：4681元，工伤保险费：0元）

本工程综合公路工程下浮率为12%；

2.5.工期要求： 60 个日历天

3.承包单位资格要求：

3.1.本发包项目要求承包单位应当为仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司小规模工程服务超市内企业。

3.2同股东旗下有且只能有一家公司参与本次投标；

3.3在西苑乡有在建工程未验收的不得参与本次投标；

3.4投标人须具备行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.5投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备公路工程专业注册建造师二级及以上资质且持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证 B 证，项目经理必须是投标人的在职职工（以建造师注册证书上的所属单位为准）。

3.6本招标项目不接受联合体投标；

3.7本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取：

本工程采用非电子招投标。凡参加投标者，自2024年10月12日直接登入仙游县西苑乡信息公开专栏（http://www.xianyou.gov.cn/xyx/xxgk/tzgg/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。

5.工程评审方式：

本工程最高限价：人民币280137元。

公司内部发包采用经评审的合理低价中标方式确定中标人。即投标人在合理区间

（为最高限价再下浮：交通5%—8%、即257726元-266130元）内进行报价（报价保留整数，未在此区间内报价或者报价数值非整数的均为无效报价，不参与评标）

评标价=投标人报价平均值×（1-期望值系数）+期望值×期望值系数

期望值系数为开标前招标人随机抽取1个数字（①=0.3、②=0.4、③=0.5、④=0.6、⑤=0.7）。

期望值为最高限价×由招标人在开标前随机抽取1个数字（交通：①=0.92、②=0.925、③=0.93、④=0.935、⑤=0.94、⑥=0.945、⑦=0.95）确定。

投标人按公告要求截止前递交投标报价文件，用档案袋密封并加盖公章，在指定时间内到指定地点参加评标。工作人员现场开启档案袋并唱标后计算投标人报价平均值。（按四舍五入保留两位小数点）。（注：逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。）

（1）投标人的报价最接近评标价的下限为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

（2）若投标人的报价均高于评标价，最接近评标价的投标人为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

（3）投标人数量仅为两家的，抽签决定中标人，中标合同价为投标人报价。

（4）投标人仅一家的则直接指定中标人，中标合同价为投标人报价。

（5）应急工程直接指定中标人，工程量按实计取，中标合同价=最高限价×相应工程类别合理区间下浮率的平均值【如：房建工程中标合同价=工程预算审核价×（1-10%）×（1-5.5%）】。

- 6.工程款支付：

- 工程款支付：工程进度款待上级下拨资金全部到位后，待工程竣工（交工、完工）验收合格并结算审核后，支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金待工程缺陷责任期满后返还。

- 7.履约保证金：

- 履约保证金数额为合同金额的10%，承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

8.发布公告的媒介：

招标人在仙游县西苑乡信息公开专栏（http://www.xianyou.gov.cn/xyx/xxgk/tzgg/）发布招标公告及中标公示，公示时间不少于3日。

9.投标保证金的递交：

本招标项目的投标保证金为人民币伍仟陆佰元整，投标保证金采用转账形式缴纳，未缴纳投标保证金的投标人，招标人拒绝接收(已接收的将予以退回)其投标文件。

转账缴纳：投标保证金从投标人基本账户缴至招标人指定账户

开户名：  仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司

开户行： 福建仙游农村商业银行股份有限公司西苑支行

账号：  9040 6200 1001 0000 011582

注：投标保证金应以公对公转帐、非现金形式于投标截止时间前缴纳至指定的账号，以款到账户为准。投标人在缴纳保证金时必须以公司的账户。请投标人在汇款单上注明招标编号或工程名称。投标人开标时应提交一份退投标保证金的申请书、收款收据、投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章），用于退还投标保证金。

10.投标文件的递交：

10.1投标文件递交的截止时间(投标截止即开标时间)：2024年10月16日9时30分在仙游县西苑乡人民政府会议室进行；逾期提交的投标文件，招标人将拒绝接收。

10.2截止时间未现场提交投标文件，招标人将拒绝接收。

- 11.其他说明：

- 11.1工程税金按实结算。

- 11.2其他要求详见招标文件。

12.联系方式：

公司名称：福建省傲闽工程管理有限公司

公司地址：仙游县

联系人：小陈

电 话：13600762481

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 福建省傲闽工程管理有限公司 |
| 1.1.3 | 招标项目名称 | 联二线凤顶安置区场地平整及便道工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 仙游县西苑乡 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级拨款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 60个日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 竣工验收的质量评定合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 1.本发包项目要求承包单位应当为仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司小规模工程服务超市内企业。 2.同股东旗下有且只能有一家公司参与本次投标； 3.在西苑乡有在建工程未验收的不得参与本次投标； 4.投标人须具备行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。 5.投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备公路工程专业注册建造师二级及以上资质且持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，项目经理必须是投标人的在职职工（以建造师注册证书上的所属单位为准）。 6.本招标项目不接受联合体投标； 7.本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：2024年10月14日12:00:00 形式：投标人以书面形式向招标人提出疑问（应列明招标项目名称、编号且加盖公章）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 截止时间：2024年10月14日17:00:00 形式：招标人在仙游县西苑乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/xyx/xxgk/tzgg/）网站上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 280137元（人民币） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币伍仟陆佰元整（¥5600元） |
| 3.7.6 | 纸质投标文件份数 | 正投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包装上应写明：1投标人名称：2招标编号：3“开标时间前不得开封”的字样：4投标人的名称。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章。 （正本一份、副本三份）当正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 5.1.5/5.1.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月16日09:30:00。 开标地点：仙游县西苑乡人民政府会议室。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：仙游县西苑乡信息公开专栏（http://www.xianyou.gov.cn/xyx/xxgk/tzgg/） 公示期限：不少于 3 日 |
| 7.4 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.5 | 履约保证金 | 1承包人是否提供履约担保：承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。2承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，以银行保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。 |
| 10.3 | 补充的其他内容 | 承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决（结）算审计金额调整造成承包人应缴纳的增值税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。本项目工程税金按实结算。 |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1本招标项目招标人：仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司。

1.1.2本招标项目招标代理机构：福建省傲闽工程管理有限公司。

1.1.3本招标项目名称：联二线凤顶安置区场地平整及便道工程。

1.1.4本招标项目建设地点：仙游县西苑乡。

1.1.5合同价格形式：总价合同。

- 1.2招标项目的资金来源

- 1.2.1资金来源：上级拨款。

- 1.3招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1招标范围：按图纸并结合审核后的工程量清单和编制说明。

1.3.2计划工期：60个日历天。

1.3.3本项目的质量要求：竣工验收的质量评定合格。

1.3.4中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天应按每日500元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天招标人按每日/元奖励中标人。

- 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- （1）本发包项目要求承包单位应当为仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司小规模工程服务超市内企业。

- （2）同股东旗下有且只能有一家公司参与本次投标；

- （3）在西苑乡有在建工程未验收的不得参与本次投标；

- （4）投标人须具备行政主管部门核发有效的公路工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

（5）投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备公路工程专业注册建造师二级及以上资质且持有省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证，项目经理必须是投标人的在职职工（以建造师注册证书上的所属单位为准）。

（6）本招标项目不接受联合体投标；

（7）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

1.4.2本招标项目不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得与本项目相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部或福建省交通运输厅取消投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

##### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。

##### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 1.9踏勘现场

1.9.1本招标项目不组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人自行踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10投标预备会

本招标项目不召开投标预备会。

##### 1.11分包

1.11.1本招标项目不允许违法分包。

1.11.2中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合以下规定：

- （1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。

- （2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第四章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.3中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

##### 1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法” 中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于投标文件中的细微偏差，按照招标文件的规定予以修正并要求投标人进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。

#### 2.招标文件

##### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程预算审核书；

（6）图纸；

（7）投标文件格式；

（8）对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的电子补遗书书面文件为准。

##### 2.2招标文件的澄清

- 1.投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2024年10月14日12：00前将疑问材料以书面形式向招标人提出疑问（应列明招标项目名称、编号且加盖公章）。

- 2.招标人将在2024年10月14日17:00前，在仙游县西苑乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/xyx/xxgk/tzgg/）网站上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

##### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间1日前，招标人在仙游县西苑乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/xyx/xxgk/tzgg/）上发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足1日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应随时关注发布招标公告的媒介，招标人发布修改通知时间起视为投标人收到招标文件的修改。

##### 2.3.3招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

##### 3.投标文件

##### 3.1投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标承诺函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

##### 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除招标文件另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第四章“投标文件格式”的要求在投标承诺函中进行报价。投标承诺函里的投标报价大小写金额报价应一致，如果报价金额大小写出现差异时，则以投标承诺函里大写金额报价为准。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式为合理低价方式。即投标人在合理区间（为最高限价再下浮：交通5%—8%、即257726元-266130元）内进行报价（报价保留整数，未在此区间内报价或者报价数值非整数的均为无效报价，不参与评标），投标人在投标截止时间前可以修改投标承诺函中的投标总报价。

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用。

3.2.6招标人不接受调价函。

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款的规定处理。

3.2.8本招标项目最高投标限价为280137元（人民币）。

3.2.9投标报价的其他要求见招标文件规定。

##### 3.3投标有效期

3.3.1除招标文件另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在交易系统上发布相关信息通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金以及投标保证金的银行同期活期存款利息。

##### 3.4投标保证金

1、本招标项目的投标保证金金额为人民币：伍仟陆佰元整(￥5600元)，投标保证金以现金转账形式递交的，通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户并写明招标项目名称或招标编号。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。若对账单上和投标保证金缴交凭证电子件或复印件（加盖投标人公章）均没有体现招标项目名称或招标编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标书退还投标人，不予开封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入账情况。

- 开户名：  仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司

- 开户行： 福建仙游农村商业银行股份有限公司西苑支行

账号：  9040 6200 1001 0000 011582

2、银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。以银行保函形式提交的需将银行保函、汇款凭证及到账证明附在投标文件格式中。否则资格审查不合格。开具银行保函的费用由投标人自理。

以上①以现金形式递交保证金的将退还到投标人的开户行基本账户。开标时带退投标保证金的申请书，并附：1.开户许可证，2.保证金回单，3.收款收据，以上复印件需加盖公司的印章。 ②以银行保函形式递交保证金的，开标时需携带原件核对。

3、招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

4、未按要求提交投标保证金到指定银行专户（以对账单为准）的投标将被视为无效投标。

5、投标人的投标保证金应退还到投标人开户行基本账户。

6、投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

7、未按规定要求缴纳投标保证金的投标将被拒绝，投标保证金有效期为开标之日起90日历天。

8、发生下列情况之一，投标保证金将被没收

(1)在投标有效期间，投标人撤回其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

##### 3.5资格审查资料

资格审查资料及相关证明材料的要求均以第四章“投标文件格式”及其备注为准。

##### 3.6备选投标方案

本招标项目不允许投标人递交备选投标方案。投标人提供两个或两个以上投标报价视为提供备选方案，其投标将被否决。

##### 3.7投标文件的编制

1、投标文件应按照招标文件中规定的投标格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

2、投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

3、本招标项目为纸质投标，投标人须提交书面投标文件。投标文件正本的份数为一份，副本的份数为三份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4、投标文件应用A4纸打印或复印，字迹应清晰易于辨认，投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖公章，投标文件未按要求加盖公章的，属无效文件，作废标处理。

#### 4投标文件的密封及标记

本工程采用非电子招投标。投标文件（正本一份、副本三份）应密封完整。外包封上应写明：①招标人名称；②招标编号；③“开标时间前不得开封”的字样；④投标人的名称、地址与邮政编码。外包封应密封完好并在接缝处加盖投标人公章并由投标人法定代表人或其授权代理人盖章，否则招标人不予接收。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1开标时间：2024年10月16日09:30:00。

5.1.2开标地点：开标会定在仙游县西苑乡人民政府会议室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请招标监督人员参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

5.1.3投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

5.1.4资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

5.2开标程序

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第5.1.3款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4）投标文件外包封未按要求密封或盖章的；

5)投标人未按规定提交投标保证金的；

6）投标人非注册登记独立法人的企业，不符合规定资质条件或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；

7）投标人非仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司小规模工程服务超市内的企业；

(4)查询投标人的投保证金缴纳情况、法人或委托代理人身份等信息（如有）。

(5)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

6.评标

6.1资格审查小组审查投标文件，确定合格报价投标人名单。

存在下列情形之一的，直接作为废标处理，投标报价不参与平均值计取，其他投标人报价全部参与平均值计取程序：投标人对工程报价、施工工期和质量等的承诺不满足招标文件实质性要求的。中标候选人，存在下列情形之一的，应当作为废标处理：

6.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、银行开户许可证(或基本存款账户信息)、注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）不符合招标文件要求的；

6.1.2投标人证书、证件复印件提供不全的、证书、证件复印件未加盖公章；

6.1.3投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

6.1.4投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

6.1.5具有总则第1.4.3和1.4.4点情形之一的;

6.1.6不符合招标文件规定的其它实质性要求。

6.2评标前的准备工作

6.2.1期望值系数的抽取:在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行资格评审后，由招标人随机抽取1个数字（①=0.3、②=0.4、③=0.5、④=0.6、⑤=0.7）其对应号由小到大为1-5号球（如1号对应0.3以此类推），确定期望值系数。

6.2.2确定期望值的数字抽取: 由招标人在开标前随机抽取1个数字（交通：①=0.92、②=0.925、③=0.93、④=0.935、⑤=0.94、⑥=0.945、⑦=0.95）其对应号由小到大为1-7号球（如1号对应0.9以此类推），确定期望值数字。

6.3计算评标价及确定中标人

6.3.1公司内部发包采用经评审的合理低价中标方式确定中标人。即投标人在合理区间（为最高限价再下浮：交通5%—8%、即257726元-266130元）内进行报价（报价保留整数，未在此区间内报价或者报价数值非整数的均为无效报价，不参与评标）；评标价=投标人报价平均值×（1-期望值系数）+期望值×期望值系数；期望值系数为开标前招标人随机抽取1个数字（①=0.3、②=0.4、③=0.5、④=0.6、⑤=0.7）；期望值为最高限价×由招标人在开标前随机抽取1个数字（交通：①=0.92、②=0.925、③=0.93、④=0.935、⑤=0.94、⑥=0.945、⑦=0.95）确定。

6.3.2工作人员现场统计并计算投标人报价评价值。（按四舍五入保留两位小数点）。（注：逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。）

6.3.3确定中标人方式：

1）投标人的报价最接近评标价的下限为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

2）若投标人的报价均高于评标价，最接近评标价的投标人为中标人，有两个及以上报价相同的，则抽签决定中标人，中标合同价为中标人报价。

3）投标人数量仅为两家的，抽签决定中标人，中标合同价为投标人报价。

4）投标人仅一家的则直接指定中标人，中标合同价为投标人报价。

5）应急工程直接指定中标人，工程量按实计取，中标合同价=最高限价×相应工程类别合理区间下浮率的平均值（如：房建工程中标合同价=工程预算审核价×（1-10%）×（1-5.5%））。

若出现1.两个及以上报价相同2.投标人数量仅为两家，则公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

(6)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（7）招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门（如有时）签字确认后存档。

6.3.4经过审查，若只有一家合格投标人的，招标人可以直接选择该投标人为中标人。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

7.1.1招标人应当自收到评标报告之日起3日内，招标人应在发布招标信息的媒体公示中标候选人（内容应包括但不限于将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人姓名、期望值系数、期望值等），公示期不得少于3日。公示期满无异议的，招标人应及时向中标候选人发出中标通知书。确定中标人后，招标人可以不再另行公示中标结果。

7.1.2对中标结果存在异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复，作出答复前，暂不发出中标通知书。

7.1.3招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。

7.1.4中标人应当在发出中标通知书后10日内，按照招标文件公布的发包价、投标文件、投标承诺与招标人签订工程施工合同，按施工图纸按时保质保量完成所有工程量。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应以书面形式进行。

7.3定标

按照招标文件的规定，招标人依法确定中标人。

7.4中标通知

招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5履约保证金

7.5.1承包人在签订施工合同时，应向发包人（代建单位）提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，以银行保函递交的，应由中标单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日，采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28天内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。中标人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

7.5.2中标人不能按本章第7.5.1款要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6签订合同

7.6.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订工程施工合同。

7.6.2中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订施合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。根据《招标投标法》第六十条，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

7.6.3签约合同价为中标人的投标报价。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

否。

10.需要补充的其他内容

10.1自招标文件发布之日起，投标人应随时关注交易系统的招标信息更新，以保证能及时下载招标文件的澄清或变更等信息。特别需要说明的是，招标人的各项通知、文件均通过网络发布，即默认为已送达投标人，若因投标人未及时上网查收等原因导致的不利后果由投标人自行承担。

10.2本招标项目的标后监督管理按照《莆田市建设工程标后管理规定》莆政综【2020】47号、仙游县关于推行（居）集体出资成立有限责任公司代建小规模工程建设项目的工作方案（实行）及仙游县行政区域内颁发的工程招投标相关规范性文件、中共仙游县委办公室关于推进村（居）集体出资成立有限责任公司代建小规模工程建设项目有关工作的会议纪要【2023】1 号文件、仙游县关于推行村（居）集体出资成立有限责任公司代建小规模工程建设项目的工作方案（试行）执行。

10.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

建设工程施工合同

| 项 目 名 称： |  |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： |  |
| 发包（代建）单位： | 仙游县西苑乡振兴乡村投资有限公司 |
| 承 包 单 位： |  |

2023年

通用条款

一、词语解释

1.合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

2.技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

3.预算书：是指构成合同的由承包单位按照发包单位规定的格式和要求编制的工程预算文件。

4.其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

5.合同当事人：是指发包单位和（或）承包单位。

6.发包单位：是指与承包单位签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

7.承包单位：是指与发包单位签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

8.监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包单位委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

9.分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包单位签订分包合同的具有相应资质的法人。

10.工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

11.工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

12.施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

13.开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第开工通知约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

14.竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第竣工日期的约定确定。

15.工期：是指在合同约定的承包单位完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

16.缺陷责任期：是指承包单位按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包单位预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

17.保修期：是指承包单位按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

18.天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

19.签约合同价：是指发包单位和承包单位在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

20.合同价格：是指发包单位用于支付承包单位按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

21.费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

22.质量保证金：是指按照第质量保证金约定承包单位用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

23.书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、本合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

三、本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

四、合同适用的法律及依据：现行的国家、行政法律、法规、政府规范性文件及招标文件。

五、发包单位、承包单位双方同意按照国家有关法律法规、行业规定、招投标文件及合同约定进行竣工验收。

建设工程施工合同

建设单位：

发包（代建）单位：

承包单位：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：      。

4.资金来源：                      。

5.工程内容：  以图纸、预算文件为准 。

6.工程承包范围：   以图纸、预算文件为准  。

#### 二、合同工期

计划开工日期： 2024 年   月    日。

计划竣工日期： 2024年    月   日。

工期总日历天数：    天。

#### 三、质量标准

工程质量符合  合格   标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（含税9%）              整 (¥       元)；

2.合同价格形式：  /   。

#### 五、建设单位权利义务

1、有权对代建项目进行检查，要求纠正违规违约行为或责令限期整改。

2、有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行审核。

3、上级项目资金到账后，根据施工合同约定及工程进度情况，并经代建公司签证确认后，由建设单位及时拨付项目工程款。

4、应参与项目设计的审查工作，并对专业工作单位的选择过程进行监督

5、应监督和指导代建项目的建设实施，配合完成工程验收，并配合代建项目的竣工验收和移交。

6、委托单位应授权一名联系人负责本项目的联络工作。

六、发包（代建）单位权利义务

1、在签订施工合同的同时，应按合同条款约定要求工程承包单位提交履约保证（保证金、银行保函等）。

2、按照代建工作范围和内容组织项目施工，负责代办项目施工中出现的设计变更、概算调整等报批手续并按合同条款约定向建设单位汇报代建工作进展。

3、应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工作质量，按期交付使用。代建单位不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经代建单位、承包单位签署意见后，由代建单位报建设单位审核、批准。

- 4、根据施工合同约定及严格把关工程进度及工程质量情况，及时报建设单位申请拨付项目工程款。

5.将项目所有材料、资金发票等原件资料进行整理，将资产移交给建设单位入账管理；

#### 七、承包单位权利义务

1.承包单位在签订合同前应当提交履约保证（保证金、银行保函），保证金待工程项目缺陷责任期满后不计利息退还。

2.办理工程的相应的许可和批准，并将办理结果书面报送发包单位留存（若有）。

3.承包单位不得擅自转包或者违法分包。

4.承包单位应当采购和使用合格的材料和工程设备。

5.承包单位应当按照进度及时完成合同约定的工作，并在保修期内承担保修义务。

6.承包单位应当合法用工及确保施工安全和环境保护措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。若因此产生相应的责任，承包单位应自行处理、承担全部责任。

7.在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包单位与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包单位占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

8.将发包单位按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资。

9.承包单位应办理项目相关的工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

10.及时完工，组织工程竣工验收。

11.及时交工、交接相关工程资料。

12.及时结算，承担工程的保修责任。

13.配合发包单位接受有关部门检查，提供工程资料。

14.承包单位应设置专人主要负责工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。

15.承包单位确保在工程建设各个环节综合管理各参建单位，认真审查施工图纸，并监督执行监理单位编制的监理规划，督促监理单位认真审核承包单位的施工组织设计，应严格按照国家和行业质量验收标准、规范等要求对工程的全过程管理进行严格把控。若承包单位发现质量不符合要求，应当及时要求参建单位按规定时间及时进行整改、反馈。

16.实现工程安全目标：无工程安全事故 （承包单位必须购买工程险（一切险和第三者不计免赔），若发生因施工造成的安全责任事故，产生的一切损失及费用由承包人承担）。

17.实现农民工工资支付：无拖欠农民工工资（承包人不以项目未办理结算而拒绝支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由承包人自行承担，即若发生农民工欠资及上访的，发包人将从工程款中扣除人工费（按中标价的11%计)支付于农民工，并予以承包单位罚款拖欠每人次1000元）。

18.承包人在对隐蔽工程施工时，如垫层材料等，须通知监理及发包人现场核验，并留下影视资料作为支付凭证，如果未提供，将默认承包人无对隐蔽工程施工，有权从结算中核减隐蔽部分的工程量。（需提供视频资料）；

19.施工过程中，不得出现贿赂发包人、监理、监管等其他单位人员；不得倒卖标书、二次转包等。经调查核实的，监管单位有权终停项目，且发包人将对承包人给予每人次10000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。同时，发包人应当整理相关证据后将承包人情况上报至相关行业主管部门，且不得参与仙游县西苑乡相关的工程投标，并建议踢出商家库。

20.承包人不得开挖山体、河道，利用山体河道鹅软石、碎石等天然材料进行砌边、回填，同时回填料不得采用建筑弃渣，一经发现或群众举报，经调查核实的，发包人将对承包人给予50000元的罚款，并提供相关资料报送建筑主管部门及河道执法部门进行行政处罚，且不免除山体及河道恢复责任。

21.承包人不得将弃渣随意丢弃，不得将弃渣抛至河道之中完工后必须保证周边无建筑垃圾，一经发现或群众举报，经调查核实的，发包人将对承包人给予50000元的罚款，并提供相关资料报送建筑主管部门及河道执法部门进行行政处罚，且不免除恢复责任。

22.承包人项目在实施过程中，针对隐蔽底部必须提供现场尺寸照片，主体结构等必须有现场混凝土试块等相关材料数据，承包单位未提供的，可视为项目为不合格，并处罚相关资金10000元。

23、承包人在墙壁抹灰施工时，必须复核美观要求，未达到美观要求的，一处将按照500元进行违约处罚。

24、承包人在做步游道或溪岸建设等项目时，石头勾缝必须保证美观，如发现未按照要求实施的，没处将按照500元/处进行违约处罚。

25、承包人应当遵循建设单位或发包单位得管理方式，严格按照项目管理机制执行，如遇到项目政治任务时，承包人应当无条件按照发包人或建设单位要求加大设备或人员投入，加快项目进度等。

#### 八、项目变更

承包方必须严格履行合同规定，项目确因自然灾害、设计缺陷、政策调整、规划变更、政府拆迁等确需变更设计的，根据《莆田市建设工程标后管理规定》，对项目投资管理进一步细化：

1.变更类别按累计增加造价在合同价1%（含1%）以下的，承包方应加强内部管理，同时事先报发包方备案，未报备施工的，产生的费用由承包方承当。

2.累计增加造价在合同价1%-3%（含3%），承包方应当事先报发包方审批同意，未经发包方同意施工的，产生的费用由承包方承当。

3.从严控制造价累计增加不得超过3%，超过3%部分由承包方负责。

4.变更后结算总价不得超过400万元。

#### 九、付款方式与付款周期

（一）项目不支付预付款。

（二）工程进度款待上级下拨资金全部到位后，待工程竣工（交工、完工）验收合格并结算审核后，支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金待工程缺陷责任期满后返还

（三）项目相关税点，以承包单位实际发生的税点进行结算，税点超过9%的，按照9%结算。发票均开至建设单位。

#### 十、竣工验收

工程完工20日内，承包单位应当提交竣工验收申请，且经过第三方具有相应资质的检测公司出具工程检测报告，以检测结果得报告作为验收合格依据，各项指标合格率不能低于80%，委托费用由承包人自行承当。相关要求如下：

- 涉及道路建设:道路取芯个数不少于2个/100m,取芯位置必须由参建各方共同选定，且必须附加现场取芯照片。检测内容有水泥回弹强度、路面厚度、垫层厚度、水稳层后度、抗折强度等。路面标线应当有出厂报告，现场监理对热熔材料进行现场核定。标志牌等必须按照图纸要求，具备相应厚度等。

- （2）涉及栈道建设的:必须对栈道垫层及基础部分进行取芯确定厚度；对独立基础的部分，应当对基础强度进行检测，对于碎石回填的，必须提供现场照片。

（3）涉及挡墙建设:必须对挡墙进行现场取芯，主要检测挡墙部分厚度、抛石率，挡墙强度、混凝土回弹检测,抽取个数按照1个/2m³（即每2立方取1个）。对隐蔽工程的，必须提供现场深度尺寸照片。

（4）涉及路灯建设:太阳能路灯照电池容量及明时间不得少于8小时。必须检对灯泡功率、太阳能板、电池等电子设备进行检测，检测抽取个数不得低于总量的20%。同时对基础进行取芯，取芯个数少于总数的20%。路灯基础未按照施工尺寸设置的，可视为验收不合格，业主单位有权认为验收不通过（部分因道路尺寸不足的除外）。

（5）涉及护栏建设:主要检测内容有护栏板和基础承包人护栏到场后，必须通知我司及村委，进行现场取样，由检测机构现场切割取样。对护栏基础检测的，检测护栏埋深及强度检测取芯个数少于总数的20%。

（6）涉及桥梁建设:主要检测内容有桥梁主体结构，基础结构等强度、尺寸、抗震等基础检测。

（7）涉及涵洞建设:主要检测内容涵洞垫层、洞壁等相对应得尺寸，采用得洞管必须有取芯或材质报告。

（8）涉及绿化建设:乔木不得采用直接嫁接。胸径、地径、胸径、米径、冠径、冠幅等必须符合图纸要求，灌木必须按照图纸每平米进行核验，对于数量不足得，应当给予修补。绿植存活率必须达到100%。

（9）涉及木走廊建设:木材不得采用旧料填充，材料进场后，必须对部分木材进行切割，核验其中木材。在质保期未满内，不得出现蜕皮、掉漆等现象。

（10）涉及房屋及装饰建设：对主要工艺（美观度、防水等）、主要结构（结构稳定性）、主要基础进行检测（如瓷砖部分必须按照GB/T 4100-2015 检测项目进行检测：长度和宽度、厚度、边直度、直角度、表面平整度、表面质量、背文、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨深度、有釉砖表面耐磨性、线性热膨胀系数、抗热震性、有釉砖抗釉裂性、抗冻性、摩擦系数、湿膨胀、小色差、抗冲击性、光泽度、乃污性、耐酸碱等）。

（11）涉及庭院平台建设：对平台垫层、铺面工艺等进行检测。

（12）涉及宣传栏建设：基础必须保证从尺寸，钢材厚度及喷漆方式必须严格按照施工图纸要求，钢板必须有现场检验报告，基础必须有取芯报告。

（13）其他未详列部分，参照国家验收检测标准执行。

争对已验收或已经检测的项目，发包人认为有异议的，由发包人再次自行委托检测机构，检测结果与承包人检测结果符合的，费用由发包人承当；检测结果与承包人检测结果不一致的，费用由承包人承当，且发包人有权追回相关资金面并对承包人给予处罚。

承包人必须严格按照本工程相关技术资料、经发包方审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证主控项目全部达到《工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》及《公路工程质量验收规程》等其他文件规定的质量合格标准，并按要求提供各类检验试验报告及其它全部工程资料（包括电子文档）。

承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审纪要等技术资料、经发包方审批同意的施工组织设计等文件及相关规范标准组织施工及验收，并保证主控项目全部达到《工程施工质量验收规范》、《市政施工及验收规范》及《公路工程质量验收规程》规定的质量合格标准，并按要求提供各类检验试验报告及其它全部工程资料（包括电子文档）。对于发包人存在异议的位置，承包人应当提出解答，并在未完成整改之前，且未归档整个过程材料之前，不予验收。

竣工资料的内容：1.承包人编制的竣工结算报告；2.本合同及合同的各项组成文件；3.发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件；4.图纸会审纪要；5.开、竣工报告及工期延期联系单；6.竣工验收记录；7.招标文件及招标文件的各项组成文件；8.施工图纸和竣工图纸；9.设计变更单、技术核定单、工程联系单；10.现场签证；11.隐蔽工程验收记录，提供该部位的视频资料以作为办理结算依据，如未提供，则视为承包人未施工；12.与工程结算有关的发包人通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；13.承包人需提供施工过程影像资料。14.其他与工程造价有关的有效文件。

承包人需要提交的竣工资料套数：承包人承担捌套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后1个月内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料捌套、过程影像资料壹套 。

- 缺陷责任期

- 工程自竣工验收完成之日起开始计算缺陷责任期，缺陷责任期为2年（路灯项目除外）。路灯缺陷责任期为5年。在缺陷责任期内损坏的或超出保修期以外的因质量问题出现安全事故的，均有承包人承担。

#### 十二、违约责任

1.在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包单位违约应当按照以下方式进行违约处理违处理：

（1）因发包单位原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，应当给予工期适当顺延；

（2）因发包单位违反合同约定造成暂停施工的，应当给予工期适当顺延；

（3）发包单位无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包单位无法复工的，应当给予工期适当顺延；

（4）因涉及较大征地争议时，发包方应当协助承包方进行协调，并给予适当的工期顺延。

2.在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包单位违约，应当按照以下进行违约处理：

（1）承包单位违反合同约定进行转包或违法分包的，将发包方有权发出停工令，将该行为报送行业主管部门进行通报，并进行起诉，造成相应的损失由承包方承担；

（2）承包单位违反合同约定采购和使用不合格的材料，路面水泥标号必须符合设计要求，不得采用海砂或针片状机制砂。采用机制砂必须符合国家规范要求，含粉量不得超出国家规定范围。发现该问题，发包方有权发出返工通知单，并发现一处，处罚5千元,所有材料必须提供出厂合格报告；

（3）装饰施工工艺，必须严格按照施工图纸施工，同时必须注重外观，因承包单位原因导致不符合合同要求的，发包人应责令承包单位返工，发现一处，处罚1000元，单项处罚资金不超过合同价的30%；

（4）承包单位未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，处罚200元/天，单项处罚资金不超过合同价的30%；

（5）对不按照建设单位或发包（代建）要求进行整改的、或不按照相关进度要求进行实施的、或效果未能达到图纸设计要求的，发包人或建设单位有权对承包人进行违约处罚，相关费用从结算中扣除，将对承包单位给予1000元/次至10000元/次不等的违约处罚，例如未及时在项目群里报备进度等关键节点的或未能按照发包单位提出得整改的。

（6）在结算审核过程中，承包单位应当针对预算中所设置的机械、安全设施、保险等措施费用进行清单核对，且必须提供相应的佐证材料，对于未能提供的，发包人有权对该部分进行核减。

（7）如项目在实施过程中，西苑乡所属的区域内，发生较大安全事故的（因施工方实施造成的除外），承包人应当无条件提供相应的机械设备，由乡政府统筹安排开展抢险救灾工作，相关费用以本项目的机械台班计，即（台班*天数）。

（8）如项目在验收后，被本级或上级巡视巡查，发现问题的，承包人必须无条服从发包单位或建设单位要求进行整改或资金追回。

（9）承包单位在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包单位要求进行修复的，发包人有权将其部分从预算中扣除，承包方不免除整个责任。责任期满后，承包人应当邀请发包人组织再次验收，验收合格后，方可退回质保金。验收时，如已超过质保期的，由承包人进行整改修复。

3.发包单位因工程施工承担的连带责任，有权向承包单位进行追偿，补偿金额不超过项目最终结算资金的80%。

#### 十三、合同解除

1.承包单位按第十一条约定暂停施工满28天后，发包单位仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包单位有权解除合同，发包单位应承担由此增加的费用。

2.发包单位出现第十一条约定的违约情况时，承包单位在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包单位有权解除合同，并追究承包方的违约责任。

合同解除后，承包单位应当承担发包单位重新招投标及选定新承包单位所付出的全部费用。因继续完成工程的需要，发包单位有权使用承包单位在施工现场的材料、设备、临时工程、承包单位文件和由承包单位或以其名义编制的其他文件。

3.发包单位重新招投标后，原来未结算的工程量视为原承包单位未完成，现场遗留的材料、设备、临时工程，以及承包单位文件和由承包单位或以其名义编制的其他文件，均视为遗弃物品，任由发包单位处置，原承包单位不持异议。

#### 十四、通知及送达：

1.发包单位的联系地址：

联系人：      ，手机号码：

2.送达

双方寄往上述指定的地址及联系人的通知的函件、文件在寄出后三日即视为合格送达。一方如果改变送达地址及联系方式应书面通知对方，否则视为没有变更。

#### 十五、其他约定

- 本合同自双方签字盖章之日起生效。

- 2.发包单位、承包单位明确本合同的相对方仅为发包单位和承包单位，所有的权利、义务与委托单位无关。本合同独立生效。

- 3.合同未尽事宜，参照公司管理办法，管理办法是本合同得组成部分。其余未详尽得，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4三方对合同事宜均无异议，同意按照本合同执行。如在履行本合同期间若发生合同之外的争议，双方应当协商解决，若协商不成，任何一方可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。

5.本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，建设单位 叁份 发包单位执 叁  份，承包单位执 叁 份。

建设单位：       (公章)         发包（代建）单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

承包单位：      (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）              本合同签于    年  月  日

工程质量保修协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协产商一致对                        （程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括                         。具体保修的内容，双方约定如下： 按《建设工程质量管理条例》规定执行

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1.  按照设计文件规定的合理使用年限，本工程的质量保修期限为  2  年、路灯质量保修期限为  5 年。

2. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由承包单位履行保修义务。

3.本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或现行的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同中对工程质量的要求。

4.保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

5本工程的保修期限内出现质量缺陷，发包人应向承包人发出保修通知。承包人在接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在7天内派人保修。承包单位不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人维修，维修费用从承包人的保修金内扣除。

6下列情况不属于本工程规定的保修范围：

（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷：

(2)不可抗力造成的质量缺陷。

7质量保修完成后，由发包人组织验收。

三、保修金支付：保修金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满 2 年、路灯为 5 年后一个月内一次性返还。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：  /  本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期満。

建设单位：       (公章)         发包（代建）单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

承包单位：      (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）               本协议签于    年 月 日

第四章  投标文件格式

联二线凤顶安置区场地平整及便道工程

投 标 文 件

招标编号：

招标项目名称：

招 标 人：

投 标 人：                             (盖章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字并盖章)

投标人地址：

投标人邮政编码：

编制时间：

日期：      年     月     日

投标文件的组成

（1）投标承诺函

（2）营业执照副本复印件加盖公章

（3）资质证书副本复印件加盖公章

（4）企业安全生产许可证复印件加盖公章

（5）注册建造师执业证书及身份证复印件加盖公章

（6）省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证复印件加盖公章

（7）有效的银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件加盖公章

（8）项目部施工管理人员到位承诺书

（9）缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章

（10）投标人认为有必要提供的材料

（一）投标承诺函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究                       （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（¥            元）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：          ，工期：        个日历天。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）将派出           （姓名）（建造师证书注册编号               ，项目负责人安全生产考核证编号                ) 担任项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）按月足额支付农民工工资；

（6）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（7）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求派驻本标段的其他管理和技术人员，经你方审批作为派驻本标段的项目管理机构主要人员。如我方拟派的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同书正式签署生效之前，本投标函连同你方的招标文件、中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥    元）。

8.             （其他补充说明）。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（2）营业执照副本复印件加盖公章

（3）资质证书副本复印件加盖公章

（4）企业安全生产许可证复印件加盖公章

（5）注册建造师执业证书及身份证复印件加盖公章

（6）省级及以上交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证B证复印件加盖公章

（7）有效的银行开户许可证（或基本存款账户信息）复印件加盖公章

（8）项目部施工管理人员到位承诺书

（9）缴纳投标保证金凭证复印件加盖公章

（10）投标人认为有必要提供的材料

项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

我方参加了                （项目名称）施工投标，我方在此承诺：

- 1.拟委任的项目经理            （姓名）目前未在其他项目任职。

- 2.若我方中标，我方将按照投标人须知及合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员。

3.我方也承诺，在合同实施期间，若有人员不能满足要求，随时应招标人的要求予以增加或更换，直至招标人满意为止。

4.若我方未经招标人同意变更项目部施工管理人员项目经理或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳壹万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳伍仟元的违约金。

投  标  人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

法定代表人身份证明及授权委托书（格式）

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：                    性别：       年龄：

职务：        系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用；并在投标文件中使用。

（二）授权委托书（若有）

本人      （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件加盖公章

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                  （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：本格式用于投标人代表参加开标时使用；并在投标文件中使用。

第五章  工程预算价文件（另附）