## 封面(1.1.1)
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 凤顶村党群服务中心修缮工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 497801 | 元
送审造价： | 499390 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024年09月19日

## 工程项目造价审核汇总表(1.1.1)
工程项目造价审核汇总表
工程名称:凤顶村党群服务中心修缮工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 499390 | 497801 | 17524 |  |  | -1589
合 计 |  | 499390 | 497801 | 17524 |  |  | -1589

## 单项工程造价审核汇总表(1.1.1)
单项工程造价审核汇总表
工程名称:凤顶村党群服务中心修缮工程 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 479235 | 478336 | 16861 |  |  | -899
合 计 |  | 479235 | 478336 | 16861 |  |  | -899

## 单位工程审核汇总表(1.1.1)
单位工程审核汇总表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 418727 | 424858 | 6131
1.1 | 拆除工程 | 8424 | 9175 | 751
1.2 | 门窗工程 | 14392 | 15662 | 1270
1.3 | 砌筑工程 | 33815 | 32716 | -1099
1.4 | 地面工程 | 45930 | 45930
1.5 | 墙面工程 | 18357 | 17474 | -883
1.6 | 顶棚工程 | 40456 | 46348 | 5892
1.7 | 一般土建 | 257353 | 257553 | 200
2 | 措施项目费 | 60508 | 53478 | -7030
2.1 | 总价措施项目费 | 20172 | 20134 | -38
2.1.1 | 安全文明施工费 | 16894 | 16861 | -33
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1607 | 1604 | -3
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 1671 | 1669 | -2
2.2 | 单价措施项目费 | 40336 | 33344 | -6992
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 479235 | 478336 | -899

## 分部分项工程量清单与计价审核表(1.1.1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
一层
1 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C0915 | 樘 | 3 | 21.18 | 63.54 | 3 | 21.18 | 63.54
2 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1518 | 樘 | 2 | 29.12 | 58.24 | 2 | 29.12 | 58.24
3 | 011610001003 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1016 | 樘 | 3 | 22.94 | 68.82 | 3 | 22.94 | 68.82
4 | 011610001004 | 门窗拆除 (1)拆除门M0921 | 樘 | 5 | 41.95 | 209.75 | 5 | 41.95 | 209.75
5 | 020512002001 | 木楼梯 (1)拆除木楼梯 | m2 | 2.07 | 48.58 | 100.56 | 2.07 | 48.58 | 100.56
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)拆除轻质隔断 | m2 | 34.8 | 4.53 | 157.64 | 34.8 | 4.53 | 157.64
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除现状块料地面 | m2 | 115.53 | 11.22 | 1296.25 | 115.53 | 11.22 | 1296.25
8 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运石渣 (2)运距:3km | 项 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300
二层
9 | 011610001005 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C0915 | 樘 | 3 | 21.18 | 63.54 | 3 | 21.18 | 63.54
10 | 011610001006 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1518 | 樘 | 2 | 29.12 | 58.24 | 2 | 29.12 | 58.24
11 | 011610001007 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1016 | 樘 | 4 | 22.94 | 91.76 | 4 | 22.94 | 91.76
12 | 011610001008 | 门窗拆除 (1)拆除门M0921 | 樘 | 4 | 41.95 | 167.8 | 4 | 41.95 | 167.8
|  | 本页小计： |  |  |  | 2636.14 |  |  | 2636.14
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
13 | 011610001009 | 门窗拆除 (1)拆除门M1521 | 樘 | 1 | 62.94 | 62.94 | 1 | 62.94 | 62.94
14 | 020512002002 | 木楼梯 (1)拆除木楼梯 | m2 | 3.582 | 48.58 | 174.01 | 3.582 | 48.58 | 174.01
15 | 011605001002 | 平面块料拆除 (1)拆除木楼板 | m2 | 114.03 | 6.99 | 797.07 | 114.03 | 6.99 | 797.07
16 | 010103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运石渣 (2)运距:3km | 项 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300
屋顶拆除
17 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 (1)拆除瓦屋面（含楞条） | m2 | 180.5 | 22.08 | 3985.44 | 180.5 | 26.24 | 4736.32 |  | 750.88
18 | 010103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:装饰罩 (2)运距:3km | m3 | 18.05 | 25.96 | 468.58 | 18.05 | 25.96 | 468.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 5788.04 |  |  | 6538.92 |  | 750.88
|  | 合 计： |  |  |  | 8424.18 |  |  | 9175.06 |  | 750.88

## 分部分项工程量清单与计价审核表2(1.1.1)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [10 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
一层
1 | 011610001001 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C0915 | 樘 | 3 | 21.18 | 63.54 | 3 | 21.18 | 63.54
2 | 011610001002 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1518 | 樘 | 2 | 29.12 | 58.24 | 2 | 29.12 | 58.24
3 | 011610001003 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1016 | 樘 | 3 | 22.94 | 68.82 | 3 | 22.94 | 68.82
4 | 011610001004 | 门窗拆除 (1)拆除门M0921 | 樘 | 5 | 41.95 | 209.75 | 5 | 41.95 | 209.75
5 | 020512002001 | 木楼梯 (1)拆除木楼梯 | m2 | 2.07 | 48.58 | 100.56 | 2.07 | 48.58 | 100.56
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 (1)拆除轻质隔断 | m2 | 34.8 | 4.53 | 157.64 | 34.8 | 4.53 | 157.64
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 (1)拆除现状块料地面 | m2 | 115.53 | 11.22 | 1296.25 | 115.53 | 11.22 | 1296.25
8 | 010103002001 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运石渣 (2)运距:3km | 项 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300
二层
9 | 011610001005 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C0915 | 樘 | 3 | 21.18 | 63.54 | 3 | 21.18 | 63.54
10 | 011610001006 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1518 | 樘 | 2 | 29.12 | 58.24 | 2 | 29.12 | 58.24
11 | 011610001007 | 门窗拆除 (1)拆除窗框C1016 | 樘 | 4 | 22.94 | 91.76 | 4 | 22.94 | 91.76
12 | 011610001008 | 门窗拆除 (1)拆除门M0921 | 樘 | 4 | 41.95 | 167.8 | 4 | 41.95 | 167.8
13 | 011610001009 | 门窗拆除 | 樘 | 1 | 62.94 | 62.94 | 1 | 62.94 | 62.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 2699.08 |  |  | 2699.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [10 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)拆除门M1521
14 | 020512002002 | 木楼梯 (1)拆除木楼梯 | m2 | 3.582 | 48.58 | 174.01 | 3.582 | 48.58 | 174.01
15 | 011605001002 | 平面块料拆除 (1)拆除木楼板 | m2 | 114.03 | 6.99 | 797.07 | 114.03 | 6.99 | 797.07
16 | 010103002002 | 余方弃置 (1)废弃料品种:运石渣 (2)运距:3km | 项 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300 | 300
屋顶拆除
17 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 (1)拆除瓦屋面（含楞条） | m2 | 180.5 | 22.08 | 3985.44 | 180.5 | 26.24 | 4736.32 | 750.88
18 | 010103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:装饰罩 (2)运距:3km | m3 | 18.05 | 25.96 | 468.58 | 18.05 | 25.96 | 468.58
|  | 本页小计： |  |  |  | 5725.1 |  |  | 6475.98 | 750.88
|  | 合 计： |  |  |  | 8424.18 |  |  | 9175.06 | 750.88

## 单价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | m2 | 234.9 | 11.72 | 2753.03 | 151.5 | 11.72 | 1775.58 | -977.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 2753.03 |  |  | 1775.58 | -977.45
|  | 合 计： |  |  |  | 2753.03 |  |  | 1775.58 | -977.45

## 单价措施项目清单与计价审核表2(1.1.1)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
1 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | m2 | 234.9 | 11.72 | 2753.03 | 151.5 | 11.72 | 1775.58 |  | 977.45
|  | 本页小计： |  |  |  | 2753.03 |  |  | 1775.58 |  | 977.45
|  | 合 计： |  |  |  | 2753.03 |  |  | 1775.58 |  | 977.45

## 总价措施项目清单与计价审核表(1.1.1)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 411 | 403 | -8
2 | 其他总价措施费 | 39 | 38 | -1
3 | 施工扬尘防治措施费 | 41 | 40 | -1
合 计 |  | 491 | 481 | -10

## 其他项目清单与计价审核汇总表(1.1.1)
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 暂列金额审核明细表(1.1.1)
暂列金额审核明细表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价审核明细表(1.1.1)
专业工程暂估价审核明细表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表(1.1.1)
总承包服务费计价审核表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 设备价格审核书(1.1.1)
设备清单审核计价表
拆除工程
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 | [5 empty] | 第1页共1页
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 | 合计 | 审核增减
本页小计
合 计

## 主要材料设备项目与价格表(1.1.1)
主要材料设备项目与价格表
工程名称：凤顶村党群服务中心修缮工程 拆除工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备