## 封面
工程审核书
建设单位： | 仙游县西苑乡柳园村民委员会
工程名称： | 柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 221928 | 元
送审造价： | 222514 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2024年03月12日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 222514 | 221928 | 3919 |  |  | -586
合 计 |  | 222514 | 221928 | 3919 |  |  | -586

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 222514 | 221928 | 3919 |  |  | -586
合 计 |  | 222514 | 221928 | 3919 |  |  | -586

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 205271 | 206648 | 1377
1.1 | 路基工程 | 1894 | 3341 | 1447
1.2 | 挡墙工程 | 203377 | 203307 | -70
2 | 措施项目费 | 17243 | 15280 | -1963
2.1 | 总价措施项目费 | 5383 | 5368 | -15
2.1.1 | 安全文明施工费 | 3930 | 3919 | -11
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1064 | 1061 | -3
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 388 | 388
2.2 | 单价措施项目费 | 11860 | 9912 | -1948
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 222514 | 221928 | -586

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
路基工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040103001002 | 填方 (1)路基回填 (2)原土回填 | m3 | 223.06 | 8.49 | 1893.78 | 223.06 | 14.98 | 3341.44 | 1447.66
1.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 223.06 | 8.49 | 1893.78 |  | 8.51 |  | -1893.78
1.2 | 40101104 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土碾压 振动压路机) | m3 |  |  |  | 223.06 | 4.13 | 921.24 | 921.24
1.3 | 40101052 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 装车 三类土) | m3 |  |  |  | 126.336 | 4.96 | 626.63 | 626.63
1.4 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 |  |  |  | 126.336 | 12.43 | 1570.36 | 1570.36
1.5 | 闽补-1001 | 土源费 | m3 |  |  |  | 223.06 | 1 | 223.06 | 223.06
挡墙工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
A-B段挡墙（挡墙1）
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 (2)余方用于路基回填 | m3 | 15.048 | 7.44 | 111.96 | 12.569 | 7.47 | 93.89 | -18.07
2.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.752 | 66.27 | 49.84 | 0.628 | 66.27 | 41.62 | -8.22
2.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 14.296 | 4.35 | 62.19 | 11.941 | 4.38 | 52.3 | -9.89
3 | 040303002001 | 混凝土基础 (1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 8.87 | 498.18 | 4418.86 | 8.379 | 491.75 | 4120.37 | -298.49
|  | 本页小计： |  |  |  | 6424.6 |  |  | 7555.7 | 1131.1
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
3.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 8.87 | 498.18 | 4418.86 | 8.379 | 491.75 | 4120.37 | -298.49
4 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 (2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20% | m3 | 14.91 | 433.32 | 6460.8 | 14.88 | 430.55 | 6406.58 | -54.22
4.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 14.91 | 433.32 | 6460.8 | 14.88 | 430.55 | 6406.58 | -54.22
5 | 040501004001 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 4.463 | 26.65 | 118.94 | 3.57 | 20.57 | 73.43 | -45.51
5.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径110mm) | m | 4.463 | 26.65 | 118.94 |  | 26.65 |  | -118.94
5.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 3.57 | 20.57 | 73.43 | 73.43
6 | 040305002001 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07 | m3 | 0.236 | 941.02 | 222.08 | 0.189 | 940.9 | 177.83 | -44.25
6.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 0.236 | 174.42 | 41.16 | 0.189 | 174.42 | 32.97 | -8.19
6.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 1.5 | 81.22 | 121.83 | 1.201 | 81.22 | 97.55 | -24.28
6.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 2.925 | 20.2 | 59.09 | 2.342 | 20.2 | 47.31 | -11.78
|  | 分部小计 |  |  |  | 11332.64 |  |  | 10872.1 | -460.54
B-C段挡墙（挡墙1）
7 | 040101002002 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 (2)余方用于路基回填 | m3 | 41.904 | 7.44 | 311.77 | 36.503 | 7.47 | 272.68 | -39.09
7.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以 | m3 | 2.094 | 66.27 | 138.77 | 1.825 | 66.27 | 120.94 | -17.83
|  | 本页小计： |  |  |  | 7113.59 |  |  | 6930.52 | -183.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
内) 人工辅助开挖比例≤5%
7.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 39.81 | 4.35 | 173.17 | 34.678 | 4.38 | 151.89 | -21.28
8 | 040303002002 | 混凝土基础 (1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 24.43 | 498.18 | 12170.54 | 24.336 | 491.75 | 11967.23 | -203.31
8.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 24.43 | 498.18 | 12170.54 | 24.336 | 491.75 | 11967.23 | -203.31
9 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 (2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20% | m3 | 37.66 | 433.32 | 16318.83 | 38.785 | 430.55 | 16698.88 | 380.05
9.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 37.66 | 433.32 | 16318.83 | 38.785 | 430.55 | 16698.88 | 380.05
10 | 040501004002 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 13.388 | 26.65 | 356.79 | 12.495 | 20.57 | 257.02 | -99.77
10.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径110mm) | m | 13.388 | 26.65 | 356.79 |  | 26.65 |  | -356.79
10.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 12.495 | 20.57 | 257.02 | 257.02
11 | 040305002002 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07 | m3 | 0.709 | 939.93 | 666.41 | 0.662 | 939.97 | 622.26 | -44.15
11.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 0.709 | 174.42 | 123.66 | 0.662 | 174.42 | 115.47 | -8.19
11.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 4.5 | 81.22 | 365.49 | 4.202 | 81.22 | 341.29 | -24.2
11.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 8.775 | 20.2 | 177.26 | 8.193 | 20.2 | 165.5 | -11.76
|  | 本页小计： |  |  |  | 29512.57 |  |  | 29545.39 | 32.82
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 分部小计 |  |  |  | 29824.34 |  |  | 29818.07 | -6.27
C-D段挡墙（挡墙1）
12 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 (2)余方用于路基回填 | m3 | 26.928 | 7.45 | 200.61 | 23.457 | 7.47 | 175.22 | -25.39
12.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.346 | 66.27 | 89.2 | 1.173 | 66.27 | 77.73 | -11.47
12.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 25.582 | 4.35 | 111.28 | 22.284 | 4.38 | 97.6 | -13.68
13 | 040303002003 | 混凝土基础 (1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 15.69 | 498.18 | 7816.44 | 15.638 | 491.75 | 7689.99 | -126.45
13.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 15.69 | 498.18 | 7816.44 | 15.638 | 491.75 | 7689.99 | -126.45
14 | 040305003003 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 (2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20% | m3 | 32.09 | 433.32 | 13905.24 | 32.045 | 430.55 | 13796.97 | -108.27
14.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 32.09 | 433.32 | 13905.24 | 32.045 | 430.55 | 13796.97 | -108.27
15 | 040501004003 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 8.033 | 26.65 | 214.08 | 16.065 | 20.57 | 330.46 | 116.38
15.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径110mm) | m | 8.033 | 26.65 | 214.08 |  | 26.65 |  | -214.08
15.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 16.065 | 20.57 | 330.46 | 330.46
16 | 040305002003 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 | m3 | 0.425 | 940.64 | 399.77 | 0.851 | 940.61 | 800.46 | 400.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 22536.14 |  |  | 22793.1 | 256.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07
16.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 0.425 | 174.42 | 74.13 | 0.851 | 174.42 | 148.43 | 74.3
16.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 2.7 | 81.22 | 219.29 | 5.406 | 81.22 | 439.08 | 219.79
16.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 5.265 | 20.2 | 106.35 | 10.542 | 20.2 | 212.95 | 106.6
|  | 分部小计 |  |  |  | 22536.14 |  |  | 22793.1 | 256.96
D-E段挡墙（挡墙1）
17 | 040101002004 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 (2)余方用于路基回填 | m3 | 33.84 | 7.44 | 251.77 | 29.553 | 7.48 | 221.06 | -30.71
17.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.691 | 66.27 | 112.06 | 1.478 | 66.27 | 97.95 | -14.11
17.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 32.149 | 4.35 | 139.85 | 28.075 | 4.38 | 122.97 | -16.88
18 | 040303002004 | 混凝土基础 (1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 19.73 | 498.18 | 9829.09 | 19.702 | 491.75 | 9688.46 | -140.63
18.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 19.73 | 498.18 | 9829.09 | 19.702 | 491.75 | 9688.46 | -140.63
19 | 040305003004 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 (2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20% | m3 | 35.95 | 433.32 | 15577.85 | 35.886 | 430.55 | 15450.72 | -127.13
19.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 35.95 | 433.32 | 15577.85 | 35.886 | 430.55 | 15450.72 | -127.13
20 | 040501004004 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 9.818 | 26.65 | 261.65 | 9.818 | 20.57 | 201.96 | -59.69
20.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管 | m | 9.818 | 26.65 | 261.65 |  | 26.65 |  | -261.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 25920.36 |  |  | 25562.2 | -358.16
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
径110mm)
20.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 9.818 | 20.57 | 201.96 | 201.96
21 | 040305002004 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07 | m3 | 0.52 | 939.85 | 488.72 | 0.52 | 939.85 | 488.72
21.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 0.52 | 174.42 | 90.7 | 0.52 | 174.42 | 90.7
21.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 3.3 | 81.22 | 268.03 | 3.3 | 81.22 | 268.03
21.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 6.435 | 20.2 | 129.99 | 6.435 | 20.2 | 129.99
|  | 分部小计 |  |  |  | 26409.08 |  |  | 26050.92 | -358.16
E-F段挡墙（挡墙2）
22 | 040101002007 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 (2)余方用于路基回填 | m3 | 100.475 | 7.44 | 747.53 | 74.389 | 7.47 | 555.69 | -191.84
22.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 5.021 | 66.27 | 332.74 | 3.719 | 66.27 | 246.46 | -86.28
22.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 95.454 | 4.35 | 415.22 | 70.67 | 4.38 | 309.53 | -105.69
23 | 040303002007 | 混凝土基础 (1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 65.16 | 498.18 | 32461.41 | 65.143 | 491.75 | 32034.07 | -427.34
23.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 65.16 | 498.18 | 32461.41 | 65.143 | 491.75 | 32034.07 | -427.34
24 | 040305003007 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 | m3 | 130.65 | 433.32 | 56613.26 | 131.855 | 430.55 | 56770.17 | 156.91
|  | 本页小计： |  |  |  | 90310.92 |  |  | 89848.65 | -462.27
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20%
24.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 130.65 | 433.32 | 56613.26 | 131.855 | 430.55 | 56770.17 | 156.91
25 | 040501004007 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 48.195 | 26.65 | 1284.4 | 49.98 | 20.57 | 1028.09 | -256.31
25.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径110mm) | m | 48.195 | 26.65 | 1284.4 |  | 26.65 |  | -1284.4
25.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 49.98 | 20.57 | 1028.09 | 1028.09
26 | 040305002007 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07 | m3 | 2.552 | 940.05 | 2399.01 | 2.646 | 940.06 | 2487.4 | 88.39
26.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 2.552 | 174.42 | 445.12 | 2.646 | 174.42 | 461.52 | 16.4
26.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 16.2 | 81.22 | 1315.76 | 16.797 | 81.22 | 1364.25 | 48.49
26.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 31.59 | 20.2 | 638.12 | 32.754 | 20.2 | 661.63 | 23.51
|  | 分部小计 |  |  |  | 93505.61 |  |  | 92875.42 | -630.19
F-G段挡墙（挡墙1）
27 | 040101002005 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 (2)余方用于路基回填 | m3 | 16.848 | 7.44 | 125.35 | 14.692 | 7.48 | 109.9 | -15.45
27.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 0.842 | 66.27 | 55.8 | 0.735 | 66.27 | 48.71 | -7.09
27.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 16.006 | 4.35 | 69.63 | 13.957 | 4.38 | 61.13 | -8.5
28 | 040303002005 | 混凝土基础 | m3 | 10.02 | 498.18 | 4991.76 | 9.794 | 491.75 | 4816.2 | -175.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 8800.52 |  |  | 8441.59 | -358.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25%
28.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 10.02 | 498.18 | 4991.76 | 9.794 | 491.75 | 4816.2 | -175.56
29 | 040305003005 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 (2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20% | m3 | 13.41 | 433.32 | 5810.82 | 13.38 | 430.55 | 5760.76 | -50.06
29.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 13.41 | 433.32 | 5810.82 | 13.38 | 430.55 | 5760.76 | -50.06
30 | 040501004005 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 4.463 | 26.65 | 118.94 | 4.463 | 20.57 | 91.8 | -27.14
30.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径110mm) | m | 4.463 | 26.65 | 118.94 |  | 26.65 |  | -118.94
30.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  | 4.463 | 20.57 | 91.8 | 91.8
31 | 040305002005 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07 | m3 | 0.236 | 941.02 | 222.08 | 0.236 | 941.02 | 222.08
31.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 0.236 | 174.42 | 41.16 | 0.236 | 174.42 | 41.16
31.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 1.5 | 81.22 | 121.83 | 1.5 | 81.22 | 121.83
31.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 2.925 | 20.2 | 59.09 | 2.925 | 20.2 | 59.09
|  | 分部小计 |  |  |  | 11268.95 |  |  | 11000.74 | -268.21
G-H段挡墙（挡墙3）
32 | 040101002008 | 挖沟槽土方 (1)挖挡墙基础土方 | m3 | 22.36 | 7.44 | 166.36 | 5.122 | 7.47 | 38.26 | -128.1
|  | 本页小计： |  |  |  | 6318.2 |  |  | 6112.9 | -205.3
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)余方用于路基回填
32.1 | 40101008T | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) 人工辅助开挖比例≤5% | m3 | 1.117 | 66.27 | 74.02 | 0.256 | 66.27 | 16.97 | -57.05
32.2 | 40101055 | 挖掘机挖土(挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土) | m3 | 21.243 | 4.35 | 92.41 | 4.866 | 4.38 | 21.31 | -71.1
33 | 040101001001 | 挖一般土方 (1)三类土 | m3 |  |  |  | 9.8 | 4.2 | 41.16 | 41.16
33.1 | 40101049 | 挖掘机挖土(挖掘机挖一般土方 不装车 三类土) | m3 |  |  |  | 9.8 | 4.2 | 41.16 | 41.16
34 | 040303002008 | 混凝土基础 (1)C20抛石混凝土基础 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 3.94 | 498.18 | 1962.83 | 3.94 | 491.75 | 1937.5 | -25.33
34.1 | 40305004T | C20抛石混凝土基础(预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 3.94 | 498.18 | 1962.83 | 3.94 | 491.75 | 1937.5 | -25.33
35 | 040305003008 | 浆砌块料 (1)M10浆砌块石 (2)水泥砂浆不外露 (3)块石利旧20% | m3 | 12.33 | 433.32 | 5342.84 |  |  |  | -5342.84
35.1 | 40106014T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 12.33 | 433.32 | 5342.84 |  | 430.55 |  | -5342.84
36 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 (1)C20抛石混凝土挡墙 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 |  |  |  | 12.336 | 561.01 | 6920.62 | 6920.62
36.1 | 40106017T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以外) | m3 |  |  |  | 12.336 | 561.01 | 6920.62 | 6920.62
37 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 (1)预埋φ14螺纹钢筋 | t | 0.044 | 5788.34 | 254.69 | 0.044 | 5694.76 | 250.57 | -4.12
37.1 | 40304007T | 现浇混凝土(螺纹钢筋 φ14) | t | 0.044 | 5788.34 | 254.69 | 0.044 | 5694.76 | 250.57 | -4.12
|  | 本页小计： |  |  |  | 7560.36 |  |  | 9149.85 | 1589.49
分部分项工程量清单审核书
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
38 | 040501004008 | 塑料管 (1)泄水孔管径110PVC管 | m | 2.36 | 26.65 | 62.89 |  |  |  | -62.89
38.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径110mm) | m | 2.36 | 26.65 | 62.89 |  | 26.65 |  | -62.89
38.2 | 40307108T | 安装泄水孔(塑料管) | m |  |  |  |  | 20.57
39 | 040305002008 | 反滤包 (1)300~400g/m2土工布 (2)3mm砂砾 (3)20mm粗砾 (4)夯实粘土 (5)详反滤包大样 - 图号J.07 | m3 | 0.756 | 940.2 | 710.79 |  |  |  | -710.79
39.1 | 40106002T | 滤沟、滤层(砂滤层) | m3 | 0.756 | 174.42 | 131.86 |  | 174.42 |  | -131.86
39.2 | 40106004 | 滤沟、滤层(粘土反滤层) | m3 | 4.8 | 81.22 | 389.86 |  | 81.22 |  | -389.86
39.3 | 40701013T | 零星土工布(300g/m2) | m2 | 9.36 | 20.2 | 189.07 |  | 20.2 |  | -189.07
|  | 分部小计 |  |  |  | 8500.4 |  |  | 9188.11 | 687.71
【挡墙基础土方回填】
40 | 040103001003 | 填方 (1)符合设计要求 (2)现场开挖土 (3)符合设计要求 (4)符合设计要求 (5)挡墙基础 | m3 |  |  |  | 66.164 | 10.71 | 708.62 | 708.62
40.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 |  |  |  | 66.164 | 10.71 | 708.62 | 708.62
|  | 本页小计： |  |  |  | 773.68 |  |  | 708.62 | -65.06
|  | 合 计： |  |  |  | 205270.94 |  |  | 206648.52 | 1377.58

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
路基工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式推土机进出场费(功率75kW) (2)履带式单斗挖掘机进出场费(液压 斗容量1.25m3) | 项 | 1 | 1985.23 | 1985.23 |  |  |  | -1985.23
1.1 | 10117125T | 履带式推土机进出场费(功率75kW) | 台次 | 1 | 1985.23 | 1985.23 |  | 1996.55 |  | -1985.23
挡墙工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
A-B段挡墙（挡墙1）
2 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)墙高:1.2m-2.4m | m2 | 10.711 | 9.41 | 100.79 | 18.296 | 9.41 | 172.17 | 71.38
2.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 10.711 | 9.41 | 100.79 | 18.296 | 9.41 | 172.17 | 71.38
B-C段挡墙（挡墙1）
3 | 041101001002 | 墙面脚手架 (1)墙高:1.2m-2.0m | m2 | 53.835 | 9.41 | 506.59 | 46.45 | 9.41 | 437.09 | -69.5
3.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 53.835 | 9.41 | 506.59 | 46.45 | 9.41 | 437.09 | -69.5
C-D段挡墙（挡墙1）
4 | 041101001003 | 墙面脚手架 (1)墙高:1.5m-2.0m | m2 | 42.075 | 9.41 | 395.93 | 41.888 | 9.41 | 394.17 | -1.76
4.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 42.075 | 9.41 | 395.93 | 41.888 | 9.41 | 394.17 | -1.76
D-E段挡墙（挡墙1）
5 | 041101001004 | 墙面脚手架 (1)墙高:1.5m-2.0m | m2 | 47 | 9.41 | 442.27 | 46.91 | 9.41 | 441.42 | -0.85
5.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 47 | 9.41 | 442.27 | 46.91 | 9.41 | 441.42 | -0.85
|  | 本页小计： |  |  |  | 3430.81 |  |  | 1444.85 | -1985.96
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
E-F段挡墙（挡墙2）
6 | 041101001007 | 墙面脚手架 (1)墙高:2.0m-3.2m | m2 | 145.86 | 9.41 | 1372.54 | 145.696 | 9.41 | 1371 | -1.54
6.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 145.86 | 9.41 | 1372.54 | 145.696 | 9.41 | 1371 | -1.54
F-G段挡墙（挡墙1）
7 | 041101001005 | 墙面脚手架 (1)墙高:1.5m | m2 | 17.55 | 9.41 | 165.15 | 17.49 | 9.41 | 164.58 | -0.57
7.1 | 40107003 | 钢管脚手架(单排4m以内) | m2 | 17.55 | 9.41 | 165.15 | 17.49 | 9.41 | 164.58 | -0.57
G-H段挡墙（挡墙3）
8 | 041101001008 | 墙面脚手架 (1)墙高:4.8m | m2 | 9.6 | 10.89 | 104.54 | 9.6 | 13.34 | 128.06 | 23.52
8.1 | 40107004 | 钢管脚手架(单排8m以内) | m2 | 9.6 | 10.89 | 104.54 |  | 10.89 |  | -104.54
8.2 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 |  |  |  | 9.6 | 13.34 | 128.06 | 128.06
|  | 分部小计 |  | 326.631 |  | 3087.81 | 326.33 |  | 3108.49 | 20.68
9 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 (1)履带式单斗挖掘机进出场费(液压 斗容量1.25m3) | 项 | 1 | 2455.5 | 2455.5 | 1 | 2472.56 | 2472.56 | 17.06
9.1 | 10117124T | 履带式单斗挖掘机进出场费(液压 斗容量1.25m3) | 台次 | 1 | 2455.5 | 2455.5 | 1 | 2472.56 | 2472.56 | 17.06
10 | 041103001001 | 围堰 (1)围堰类型:沙袋围堰 (2)围堰顶宽及底宽:顶宽0.5m,底宽1m (3)围堰高度:1m (4)填心材料:海砂(用于回填) | m3 | 22.5 | 192.5 | 4331.25 | 22.5 | 192.5 | 4331.25
10.1 | 40107018T | 土草围堰(编织袋围堰) | m3 | 22.5 | 192.5 | 4331.25 | 22.5 | 192.5 | 4331.25
|  | 本页小计： |  |  |  | 8428.98 |  |  | 8467.45 | 38.47
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 11859.79 |  |  | 9912.3 | -1947.49

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 3930 | 3919 | -11
2 | 其他总价措施费 | 1064 | 1061 | -3
3 | 施工扬尘防治措施费 |  | 388 | 388
合 计 |  | 4994 | 5368 | 374

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 46891.62 |  |  |  | 45792.92
二 |  | 材料
1 | 01010110 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ14 | t | 0.046 | 3737 | 171.01 | 0.046 | 3665 |  | 167.71
2 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg |  |  |  | 0.381 | 5.575 |  | 2.13
3 | 02190100 | 编织袋 |  | 个 | 646.992 | 0.27 | 174.69 | 646.992 | 0.27 |  | 174.69
4 | 02270100 | 土工布 |  | m2 |  |  |  | 0.405 | 5.31 |  | 2.15
5 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 93.92 | 5.31 | 498.72 | 89.251 | 5.31 |  | 473.92
6 | 02290001 | 麻绳 |  | kg | 6.885 | 4.38 | 30.16 | 6.885 | 4.38 |  | 30.16
7 | 03010440 | 铁钉 |  | kg |  |  |  | 0.15 | 9.93 |  | 1.49
8 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 2.705 | 9.93 | 26.87 | 2.689 | 9.93 |  | 26.7
9 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg |  |  |  | 0.653 | 8.37 |  | 5.46
10 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.475 | 6.86 | 3.26 | 0.475 | 6.86 |  | 3.26
11 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 11194.678 | 0.366 | 4097.25 | 10783.708 | 0.36 |  | 3882.13
12 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 25997.479 | 0.384 | 9983.03 | 28007.079 | 0.378 |  | 10586.68
13 | 04030190 | 海砂 | 用于回填 | m3 | 20.925 | 63.74 | 1333.76 | 20.925 | 63.74 |  | 1333.76
14 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 121.463 | 172.82 | 20991.18 | 125.472 | 161.17 |  | 20222.36
15 | 04050130 | 砾石 | Φ5-20 | m3 | 6.108 | 104.87 | 640.53 | 5.737 | 104.87 |  | 601.63
16 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 72.59 | 121.36 | 8809.57 | 78.202 | 121.36 |  | 9490.54
17 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 6220.825 | 0.18 | 1119.75 | 6701.694 | 0.18 |  | 1206.3
18 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 35.88 | 37.75 | 1354.47 | 33.702 | 37.75 |  | 1272.26
19 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 2.359 | 29.01 | 68.44 | 2.273 | 29.01 |  | 65.93
20 | 04110380 | 块石 |  | m3 | 221.6 | 233.56 | 51756.9 | 213.465 | 233.56 |  | 49856.84
21 | 04110390 | 毛石 | 综合 | m3 | 37.514 | 135.32 | 5076.45 | 40.414 | 135.32 |  | 5468.86
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m |  |  |  | 9.797 | 0.99 |  | 9.7
23 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.34 | 1379 | 468.9 | 0.338 | 1379 |  | 466.02
24 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.16 | 1969 | 315.04 | 0.08 | 1969 |  | 157.52
25 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 5.633 | 4.12 | 23.21 | 7.263 | 4.12 |  | 29.93
26 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 11.265 | 2.92 | 32.89 | 12.862 | 2.92 |  | 37.56
27 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 350.685 | 3.57 | 1251.94 | 377.792 | 3.57 |  | 1348.72
28 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 92.534 | 16.22 | 1500.91 | 98.319 | 16.22 |  | 1594.73
29 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 26.138 | 5.31 | 138.79 | 25.978 | 5.31 |  | 137.94
30 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 65.892 | 0.688 | 45.33 | 74.087 | 0.688 |  | 50.96
31 | 34110080 | 水 |  | m3 | 86.683 | 3.4 | 294.72 | 65.435 | 3.4 |  | 222.48
32 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 66.469 | 5.75 | 382.2 | 66.061 | 5.75 |  | 379.85
33 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 |  |  |  | 9.493 | 40.71 |  | 386.44
34 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 |  |  |  | 1.67 | 5.31 |  | 8.87
35 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 135.747 | 5.75 | 780.54 | 134.913 | 5.75 |  | 775.75
36 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.785 | 3.1 | 2.43 | 1.187 | 3.1 |  | 3.68
37 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 |  |  |  | 0.226 | 165.49 |  | 37.48
38 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 70.033 | 6.19 | 433.5 | 69.657 | 6.19 |  | 431.18
39 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 7.364 | 6.64 | 48.9 | 7.322 | 6.64 |  | 48.62
40 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 |  |  |  | 26.727 | 0.4 |  | 10.69
41 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 16.691 | 4.65 | 77.61 | 16.759 | 4.65 |  | 77.93
42 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 8.629 | 7.08 | 61.09 | 8.714 | 7.08 |  | 61.7
43 | 49010030 | 其他材料费 |  | % |  |  |  | 0.829 | 1 |  | 0.83
44 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 237.015 | 1 | 29.36 | 6.467 | 1 |  | 6.47
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
45 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 |  |  |  | 4.212 | 1 |  | 4.21
46 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 89.019 |  | 89.02 | 230.036 | 1 |  | 230.04
47 | 80050230 | 砌筑混合砂浆 | M10(32.5) | m3 | 46.259 | 267.178 | 12359.39 | 44.561 | 253.843 |  | 11311.44
48 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 112.543 | 394.17 | 44361.15 | 111.852 | 387.38 |  | 43329.22
49 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 |  |  |  | 9.391 | 387.38 |  | 3637.8
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.989 |  | 1433.18 | 1.17 | 1465.281 |  | 1713.65
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 4.811 | 165.665 | 797.1 | 4.635 | 165.665 |  | 767.83
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 1.004 | 890.182 | 893.7 | 0.179 | 899.222 |  | 160.97
4 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 |  |  |  | 0.027 | 579.873 |  | 15.45
5 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 |  |  |  | 1.262 | 982.159 |  | 1239.58
6 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1551.935 | 775.97 |  | 1561.115
7 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 0.5 | 1724.832 | 862.42 | 0.5 | 1735.978 |  | 867.99
8 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.442 | 971.36 | 429.01 | 0.446 | 971.36 |  | 433.34
9 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 0.497 |  | 13.5 | 6.816 | 27.16 |  | 185.11
10 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.004 | 39.723 | 0.17 | 0.004 | 39.723 |  | 0.17
11 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.007 | 24.188 | 0.18 | 0.007 | 24.188 |  | 0.18
12 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 |  |  |  | 0.128 | 24.636 |  | 3.16
13 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.022 | 89.46 | 1.97 | 0.022 | 89.46 |  | 1.97
14 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.004 | 105.796 | 0.42 | 0.004 | 105.796 |  | 0.42
15 | 99250870 | 热风枪 |  | 台班 | 0.276 | 33.12 | 9.14 | 0.259 | 33.12 |  | 8.58
16 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 |  |  |  | 0.178 | 609.279 |  | 108.72
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：柳园村溪口厝溪道防汛护堤工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
17 | 99410010 | 工程驳船 | 50t以内 | 台班 | 0.398 | 203.99 | 81.19 | 0.398 | 203.99 |  | 81.19