## 封面
工程预算审核书
建设单位：
工程名称： | 西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 149434 | 元
送审造价： | 150308 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-01-16

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 150308 | 149434 | 2639 |  |  | -874
合 计 |  | 150308 | 149434 | 2639 |  |  | -874

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 150308 | 149434 | 2639 |  |  | -874
合 计 |  | 150308 | 149434 | 2639 |  |  | -874

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 144935 | 144935
1.1 | 给水工程 | 144935 | 144935
2 | 措施项目费 | 5373 | 4499 | -874
2.1 | 总价措施项目费 | 3637 | 3615 | -22
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2655 | 2639 | -16
2.1.2 | 其他总价措施费 | 719 | 715 | -4
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 263 | 261 | -2
2.2 | 单价措施项目费 | 1736 | 884 | -852
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 150308 | 149434 | -874

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
护坡1 60m
1 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙 (2)1:2砂浆勾缝 | m3 | 126 | 530.47 | 66839.22 | 126 | 530.47 | 66839.22
2 | 010403001001 | 石基础 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 48 | 418.47 | 20086.56 | 48 | 418.47 | 20086.56
护坡2 47m
3 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙 (2)1:2砂浆勾缝 | m3 | 21.15 | 623.24 | 13181.53 | 21.15 | 623.24 | 13181.53
4 | 010403001002 | 石基础 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 5.64 | 418.47 | 2360.17 | 5.64 | 418.47 | 2360.17
平台路面 10.3m
5 | 040303005001 | 平台路面 (1)C25抛石混凝土 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 29.87 | 670.83 | 20037.69 | 29.87 | 670.83 | 20037.69
水坝 5.5m
6 | 040304004001 | 混凝土水坝 (1)C25抛石混凝土 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 16.99 | 670.83 | 11397.4 | 16.99 | 670.83 | 11397.4
7 | 040303010001 | 混凝土踏步 (1)C25抛石混凝土 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 0.576 | 690.77 | 397.88 | 0.576 | 690.77 | 397.88
引水渠
|  | 本页小计： |  |  |  | 134300.45 |  |  | 134300.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 040501019001 | 混凝土渠道 (1)C20渠道 (2)100厚碎石垫层 | m | 35 | 134.96 | 4723.6 | 35 | 134.96 | 4723.6
管道
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 17.5 | 44.17 | 772.98 | 17.5 | 44.17 | 772.98
10 | 040103001001 | 填方 | m3 | 17.589 | 10.71 | 188.38 | 17.589 | 10.71 | 188.38
11 | 040501004001 | 塑料管 (1)DN200 (2)PVC-U | m | 70 | 70.71 | 4949.7 | 70 | 70.71 | 4949.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 10634.66 |  |  | 10634.66
|  | 合 计： |  |  |  | 144935.11 |  |  | 144935.11

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
护坡1 60m
1 | 040305003001 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙 (2)1:2砂浆勾缝 | m3 | 126 | 530.47 | 66839.22 | 126 | 530.47 | 66839.22
1.1 | 40106012T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 126 | 489.07 | 61622.82 | 126 | 489.07 | 61622.82
1.2 | 40106030T | 浆砌片石(石面勾缝) | m2 | 277.593 | 18.79 | 5215.97 | 277.593 | 18.79 | 5215.97
2 | 010403001001 | 石基础 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 48 | 418.47 | 20086.56 | 48 | 418.47 | 20086.56
2.1 | 40106025T | 石砌基础(块石基础 浆砌) | m3 | 48 | 418.47 | 20086.56 | 48 | 418.47 | 20086.56
护坡2 47m
3 | 040305003002 | 浆砌块料 (1)M7.5浆砌块石挡墙 (2)1:2砂浆勾缝 | m3 | 21.15 | 623.24 | 13181.53 | 21.15 | 623.24 | 13181.53
3.1 | 40106012T | 块石挡土墙(浆砌) | m3 | 21.15 | 489.07 | 10343.83 | 21.15 | 489.07 | 10343.83
3.2 | 40106030T | 浆砌片石(石面勾缝) | m2 | 151.024 | 18.79 | 2837.74 | 151.024 | 18.79 | 2837.74
4 | 010403001002 | 石基础 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 5.64 | 418.47 | 2360.17 | 5.64 | 418.47 | 2360.17
4.1 | 40106025T | 石砌基础(块石基础 浆砌) | m3 | 5.64 | 418.47 | 2360.17 | 5.64 | 418.47 | 2360.17
平台路面 10.3m
5 | 040303005001 | 平台路面 (1)C25抛石混凝土 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 29.87 | 670.83 | 20037.69 | 29.87 | 670.83 | 20037.69
5.1 | 40106016T | C25预拌非泵送普通抛石混凝土 | m3 | 29.87 | 670.83 | 20037.69 | 29.87 | 670.83 | 20037.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 122505.17 |  |  | 122505.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
水坝 5.5m
6 | 040304004001 | 混凝土水坝 (1)C25抛石混凝土 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 16.99 | 670.83 | 11397.4 | 16.99 | 670.83 | 11397.4
6.1 | 40106016T | C25现浇预拌非泵送抛石混凝土挡土墙(重力式 墙高4m以内) | m3 | 16.99 | 670.83 | 11397.4 | 16.99 | 670.83 | 11397.4
7 | 040303010001 | 混凝土踏步 (1)C25抛石混凝土 (2)毛石掺入量不大于25% | m3 | 0.576 | 690.77 | 397.88 | 0.576 | 690.77 | 397.88
7.1 | 40407014T | C25抛石混凝土踏步 | m3 | 0.576 | 690.77 | 397.88 | 0.576 | 690.77 | 397.88
引水渠
8 | 040501019001 | 混凝土渠道 (1)C20渠道 (2)100厚碎石垫层 | m | 35 | 134.96 | 4723.6 | 35 | 134.96 | 4723.6
8.1 | 40501078T | C20现浇预拌非泵送普通混凝土方沟及渠道(壁) | m3 | 2.1 | 1291.34 | 2711.81 | 2.1 | 1291.34 | 2711.81
8.2 | 40501064T | C20渠(管)道基础(预拌非泵送普通混凝土平基 预拌非泵送普通混凝土) | m3 | 1.75 | 873.78 | 1529.12 | 1.75 | 873.78 | 1529.12
8.3 | 40501058 | 垫层(碎石) | m3 | 1.75 | 275.78 | 482.62 | 1.75 | 275.78 | 482.62
管道
9 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | m3 | 17.5 | 44.17 | 772.98 | 17.5 | 44.17 | 772.98
9.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 17.5 | 44.17 | 772.98 | 17.5 | 44.17 | 772.98
10 | 040103001001 | 填方 | m3 | 17.589 | 10.71 | 188.38 | 17.589 | 10.71 | 188.38
10.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3 | 17.589 | 10.71 | 188.38 | 17.589 | 10.71 | 188.38
|  | 本页小计： |  |  |  | 17480.24 |  |  | 17480.24
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 040501004001 | 塑料管 (1)DN200 (2)PVC-U | m | 70 | 70.71 | 4949.7 | 70 | 70.71 | 4949.7
11.1 | 40502071T | 塑料排水管管道铺设(塑料管铺设管径200mm以内) | m | 70 | 70.71 | 4949.7 | 70 | 70.71 | 4949.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 4949.7 |  |  | 4949.7
|  | 合 计： |  |  |  | 144935.11 |  |  | 144935.11

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041103001001 | 围堰 (1)开挖料填筑 | m3 | 15 | 115.73 | 1735.95 | 15 | 58.93 | 883.95 | -852
|  | 本页小计： |  |  |  | 1735.95 |  |  | 883.95 | -852
|  | 合 计： |  |  |  | 1735.95 |  |  | 883.95 | -852

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
给水工程 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041103001001 | 围堰 (1)开挖料填筑 | m3 | 15 | 115.73 | 1735.95 | 15 | 58.93 | 883.95 | -852
1.1 | 40107016T | 土草围堰(筑土围堰) | m3 | 15 | 115.73 | 1735.95 | 15 | 58.93 | 883.95 | -852
|  | 本页小计： |  |  |  | 1735.95 |  |  | 883.95 | -852
|  | 合 计： |  |  |  | 1735.95 |  |  | 883.95 | -852

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 35371.53 |  |  |  | 35371.53
二 |  | 材料
1 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 10.182 | 8.22 | 83.7 | 10.182 | 8.22 |  | 83.7
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.011 | 9.75 | 0.11 | 0.011 | 9.75 |  | 0.11
3 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 3.496 | 5.575 | 19.49 | 3.496 | 5.575 |  | 19.49
4 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 7.358 | 0.41 | 3.02 | 7.358 | 0.41 |  | 3.02
5 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 8.904 | 0.13 | 1.16 | 8.904 | 0.13 |  | 1.16
6 | 02270100 | 土工布 |  | m2 | 1.537 | 5.31 | 8.16 | 1.537 | 5.31 |  | 8.16
7 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 0.991 | 9.93 | 9.84 | 0.991 | 9.93 |  | 9.84
8 | 03010460 | 铁钉 | Φ50-75 | kg | 0.015 | 9.93 | 0.15 | 0.015 | 9.93 |  | 0.15
9 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 1.868 | 9.93 | 18.55 | 1.868 | 9.93 |  | 18.55
10 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 4.317 | 8.37 | 36.13 | 4.317 | 8.37 |  | 36.13
11 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 7.465 | 5.73 | 42.78 | 7.465 | 5.73 |  | 42.78
12 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.385 | 0.407 | 0.16 | 0.385 | 0.407 |  | 0.16
13 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 29279.307 | 0.425 | 12443.71 | 29279.307 | 0.425 |  | 12443.71
14 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.001 | 203.88 | 0.13 | 0.001 | 203.88 |  | 0.13
15 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 96.16 | 153.4 | 14750.92 | 96.16 | 153.4 |  | 14750.92
16 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 27.634 | 112.62 | 3112.17 | 27.634 | 112.62 |  | 3112.17
17 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 2.321 | 112.62 | 261.33 | 2.321 | 112.62 |  | 261.33
18 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 2732.191 | 0.18 | 491.79 | 2732.191 | 0.18 |  | 491.79
19 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 18.15 | 37.75 | 685.16 |  | 37.75
20 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 17.217 | 344.66 | 5933.86 | 17.217 | 344.66 |  | 5933.86
21 | 04110380 | 块石 |  | m3 | 204.094 | 146.12 | 29822.2 | 204.094 | 146.12 |  | 29822.2
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04110390 | 毛石 | 综合 | m3 | 9.63 | 135.32 | 1303.07 | 9.63 | 135.32 |  | 1303.07
23 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 64.784 | 0.99 | 64.14 | 64.784 | 0.99 |  | 64.14
24 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.028 | 1379 | 39.11 | 0.028 | 1379 |  | 39.11
25 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.469 | 26.55 | 12.44 | 0.469 | 26.55 |  | 12.44
26 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 11.012 | 4.12 | 45.37 | 11.012 | 4.12 |  | 45.37
27 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 13.312 | 2.92 | 38.87 | 13.312 | 2.92 |  | 38.87
28 | 14350610 | 无机盐铝防水剂 |  | kg | 4.503 | 4.68 | 21.07 | 4.503 | 4.68 |  | 21.07
29 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 151.535 | 3.57 | 540.98 | 151.535 | 3.57 |  | 540.98
30 | 17253730 | PVC-U排水管 | Φ200 | m | 71.4 | 50.44 | 3601.42 | 71.4 | 50.44 |  | 3601.42
31 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 6.899 | 1.06 | 7.31 | 6.899 | 1.06 |  | 7.31
32 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 34.237 | 0.688 | 23.55 | 34.237 | 0.688 |  | 23.55
33 | 34110080 | 水 |  | m3 | 65.442 | 3.4 | 222.5 | 65.442 | 3.4 |  | 222.5
34 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.895 | 6.19 | 5.54 | 0.895 | 6.19 |  | 5.54
35 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 62.769 | 40.71 | 2555.33 | 62.769 | 40.71 |  | 2555.32
36 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.143 | 2173 | 310.61 | 0.143 | 2173 |  | 310.61
37 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 11.045 | 5.31 | 58.65 | 11.045 | 5.31 |  | 58.65
38 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 1.498 | 165.49 | 247.85 | 1.498 | 165.49 |  | 247.85
39 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 176.733 | 0.4 | 70.69 | 176.733 | 0.4 |  | 70.69
40 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 116.776 | 1 | 102.73 | 102.726 | 1 |  | 102.73
41 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 27.851 | 1 | 27.85 | 27.851 | 1 |  | 27.85
42 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.001 | 414.478 | 0.29 | 0.001 | 414.478 |  | 0.29
43 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 69.124 | 241.49 | 16692.75 | 69.124 | 241.49 |  | 16692.75
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西苑乡前溪村厝尾农田引水修复工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
44 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 4.029 | 425.515 | 1714.4 | 4.029 | 425.515 |  | 1714.4
45 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.908 | 387.77 | 1515.31 | 3.908 | 387.77 |  | 1515.31
46 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 38.518 | 404.37 | 15575.54 | 38.518 | 404.37 |  | 15575.54
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 7.307 | 165.665 | 1210.47 | 7.307 | 165.665 |  | 1210.47
2 | 99050730 | 插入式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.052 | 8.1 | 0.42 | 0.052 | 8.1 |  | 0.42
3 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.063 | 546.287 | 34.36 | 0.063 | 546.287 |  | 34.36
4 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.179 | 565.912 | 101.05 | 0.179 | 565.912 |  | 101.05
5 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.018 | 498.112 | 8.87 | 0.018 | 498.112 |  | 8.87
6 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 2.175 | 27.16 | 59.06 | 2.175 | 27.16 |  | 59.06
7 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.871 | 24.636 | 21.45 | 0.871 | 24.636 |  | 21.45
8 | 99410010 | 工程驳船 | 50t以内 | 台班 | 0.265 | 203.99 | 54.13 | 0.265 | 203.99 |  | 54.13