## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 481579 | 元
送审造价： | 483537 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年07月21日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 483537 | 481579 | 9929 |  |  | -1958
合 计 |  | 483537 | 481579 | 9929 |  |  | -1958

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 483537 | 481579 | 9929 |  |  | -1958
合 计 |  | 483537 | 481579 | 9929 |  |  | -1958

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 470276 | 468372 | -1904
1.1 | 通用项目 | 470276 | 468372 | -1904
2 | 措施项目费 | 13261 | 13207 | -54
2.1 | 总价措施项目费 | 13261 | 13207 | -54
2.1.1 | 安全文明施工费 | 9970 | 9929 | -41
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2304 | 2295 | -9
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 987 | 983 | -4
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 483537 | 481579 | -1958

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203008001 | 方整石路面（A-B、C-D、H-I、I-N、O-L段） (1)方整石路面(厚度15cm) (2)水泥砂浆保护层 80mm厚 | m2 | 682.25 | 265.86 | 181382.99 | 681.25 | 265.86 | 181117.13 |  | -265.86
2 | 040203008002 | 方整石路面（K-L段） (1)方整石路面(厚度15cm) (2)水泥砂浆保护层 80mm厚 | m2 | 25.32 | 265.11 | 6712.59 | 24.32 | 265.11 | 6447.48 |  | -265.11
3 | 040203008003 | 方整石路面（D-E、F-H段） (1)方整石路面(厚度15cm) (2)水泥砂浆保护层 80mm厚 | m2 | 344.23 | 265.11 | 91258.82 | 344.23 | 265.11 | 91258.82
4 | 010504004001 | 挡土墙 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 100.976 | 508.13 | 51308.93 | 99.371 | 508.13 | 50493.39 |  | -815.54
5 | 010504004002 | 挡土墙基础 (1)石砌基础(M7.5浆砌块石) | m3 | 48.395 | 441.1 | 21347.03 | 48.395 | 441.1 | 21347.03
6 | 040203008004 | 方整石路面（D-F、G-F、J-K、L-M段） (1)方整石路面(厚度15cm) (2)水泥砂浆保护层 80mm厚 | m2 | 178.52 | 265.11 | 47327.44 | 176.85 | 265.11 | 46884.7 |  | -442.74
7 | 010504004003 | 挡土墙 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 70.208 | 508.13 | 35674.79 | 70.208 | 508.13 | 35674.79
8 | 010504004004 | 挡土墙基础 (1)石砌基础(M7.5浆砌块石) | m3 | 34.36 | 441.1 | 15156.2 | 34.36 | 441.1 | 15156.2
9 | 011102001001 | 鹅卵石地面 (1)面铺鹅卵石 (2)30厚水泥砂浆找平 | m2 | 11.5 | 446.69 | 5136.94 | 11.5 | 446.69 | 5136.94
|  | 本页小计： |  |  |  | 455305.73 |  |  | 453516.48 |  | -1789.25
分部分项工程量清单审核书
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)150厚C20混凝土 (4)150厚碎石垫层 (5)土方回填夯实
10 | 010504004005 | 挡土墙 (1)M7.5浆砌块石 | m3 | 7.951 | 508.13 | 4040.14 | 7.951 | 508.13 | 4040.14
11 | 010504004006 | 挡土墙基础 (1)石砌基础(M7.5浆砌块石) | m3 | 4.868 | 441.1 | 2147.27 | 4.868 | 441.1 | 2147.27
12 | 050201015001 | 水泥拟木栏杆 (1)栈道(水泥拟木 栏杆) (2)丙烯颜料 两遍 | m | 11.37 | 548.97 | 6241.79 | 11.37 | 548.97 | 6241.79
13 | 010101002001 | 挖一般土方 (1)挖土方 | m3 | 153.64 | 16.54 | 2541.21 | 146.72 | 16.54 | 2426.75 |  | -114.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 14970.41 |  |  | 14855.95 |  | -114.46
|  | 合 计： |  |  |  | 470276.14 |  |  | 468372.43 |  | -1903.71

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 9970 | 9929 | -41
2 | 其他总价措施费 | 2304 | 2295 | -9
3 | 施工扬尘防治措施费 | 987 | 983 | -4
合 计 |  | 13261 | 13207 | -54

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价审核表
总承包服务费计价审核表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 (元) | 费率(%) | 审前金额 (元) |  | 审后金额 (元)
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 72640.49 |  |  |  | 72324.17
二 |  | 材料
1 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.246 | 6.86 | 1.68 | 0.246 | 6.86 |  | 1.68
2 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 18341.476 | 0.4 | 7336.59 | 18235.354 | 0.4 |  | 7294.14
3 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 75469.687 | 0.377 | 28452.07 | 75246.835 | 0.377 |  | 28368.06
4 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 8.971 | 0.412 | 3.7 | 8.971 | 0.412 |  | 3.7
5 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 609.648 | 0.395 | 240.81 | 609.648 | 0.395 |  | 240.81
6 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 63.167 | 205.92 | 13007.45 | 62.979 | 205.92 |  | 12968.7
7 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 95.087 | 205.92 | 19580.33 | 94.517 | 205.92 |  | 19463.02
8 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.567 | 145.13 | 227.46 | 1.567 | 145.13 |  | 227.46
9 | 04050040 | 大粒径鹅卵石 |  | m3 | 3.059 | 466.13 | 1425.89 | 3.059 | 466.13 |  | 1425.89
10 | 04050220 | 碎石 | Φ5-20 | m3 | 1.124 | 113.75 | 127.82 | 1.124 | 113.75 |  | 127.82
11 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 1.119 | 113.75 | 127.26 | 1.119 | 113.75 |  | 127.26
12 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 1.706 | 119.87 | 204.46 | 1.706 | 119.87 |  | 204.46
13 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 0.913 | 56.72 | 51.77 | 0.913 | 56.72 |  | 51.77
14 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 96.298 | 0.18 | 17.33 | 96.298 | 0.18 |  | 17.33
15 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 5.075 | 29.01 | 147.23 | 5.03 | 29.01 |  | 145.93
16 | 04110050 | 方整石板 |  | m2 | 1230.32 | 73.81 | 90809.92 | 1226.65 | 73.81 |  | 90539.04
17 | 04110290 | 整毛石 | 不定长 | m3 | 20.959 | 346.38 | 7259.71 | 20.771 | 346.38 |  | 7194.66
18 | 04110380 | 块石 |  | m3 | 273.012 | 146.12 | 39892.57 | 271.43 | 146.12 |  | 39661.33
19 | 04270160 | 水泥拟木栏杆 |  | m | 11.484 | 150.32 | 1726.23 | 11.484 | 150.32 |  | 1726.23
20 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 8.019 | 1379 | 11058.63 | 7.995 | 1379 |  | 11025.69
21 | 13050440 | 826丙烯酸磁漆 |  | kg | 72.882 | 19.73 | 1437.95 | 72.882 | 19.73 |  | 1437.95
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 216.611 | 2.96 | 641.16 | 215.971 | 2.96 |  | 639.27
23 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 5.456 | 3.57 | 19.48 | 5.456 | 3.57 |  | 19.48
24 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 77.49 | 0.688 | 53.31 | 77.261 | 0.688 |  | 53.15
25 | 34110080 | 水 |  | m3 | 316.102 | 3.4 | 1074.75 | 315.109 | 3.4 |  | 1071.37
26 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 7448.59 | 1 | 5172.56 | 5157.235 | 1 |  | 5157.24
27 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 22.668 | 1 | 22.67 | 22.668 | 1 |  | 22.67
28 | 80010001 | 水泥砂浆 | 1:1(32.5) | m3 | 98.699 | 418.575 | 41313.02 | 98.405 | 418.575 |  | 41189.96
29 | 80010150 | 砌筑水泥砂浆 | M5(32.5) | m3 | 29.266 | 299.858 | 8775.67 | 29.266 | 299.858 |  | 8775.67
30 | 80010220 | 砌筑水泥砂浆 | M10(42.5) | m3 | 0.034 | 319.414 | 10.9 | 0.034 | 319.414 |  | 10.9
31 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.043 | 397.973 | 16.93 | 0.043 | 397.973 |  | 16.93
32 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.37 | 323.553 | 119.81 | 0.37 | 323.553 |  | 119.81
33 | 80050200 | 砌筑混合砂浆 | M2.5(32.5) | m3 | 0.927 | 275.472 | 255.33 | 0.927 | 275.472 |  | 255.33
34 | 80050210 | 砌筑混合砂浆 | M5(32.5) | m3 | 62.339 | 289.209 | 18028.99 | 61.78 | 289.209 |  | 17867.46
35 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.012 | 567.274 | 6.52 | 0.012 | 567.274 |  | 6.52
36 | 80210550 | 普通混凝土 | C20(32.5) 碎石20mm 塌落度30-50mm | m3 | 1.41 | 319.199 | 450.03 | 1.41 | 319.199 |  | 450.03
37 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 1.751 | 378.7 | 663.06 | 1.751 | 378.7 |  | 663.06
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.338 | 1379.844 | 466.4 | 0.323 | 1379.844 |  | 445.39
2 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 19.936 | 165.665 | 3302.78 | 19.878 | 165.665 |  | 3293.04
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 9.707 | 165.682 | 1608.33 | 9.649 | 165.682 |  | 1598.65
4 | 99050480 | 混凝土输送泵 | 输送量 30m3/h | 台班 | 96.232 | 724.523 | 69722.09 | 95.945 | 724.523 |  | 69514.41
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：西苑乡凤山村笔架山、石人头栈道建设工程 | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
5 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.077 | 18.053 | 1.38 | 0.077 | 18.053 |  | 1.38
6 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.077 | 23.796 | 1.83 | 0.077 | 23.796 |  | 1.83
7 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.061 | 851.762 | 52.35 | 0.059 | 851.762 |  | 49.99
8 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.536 | 937.698 | 1440.68 | 1.467 | 937.698 |  | 1375.79
9 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.014 | 753.653 | 10.75 | 0.014 | 753.653 |  | 10.75
10 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.003 | 510.473 | 1.59 | 0.003 | 510.473 |  | 1.59
11 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.019 | 732.866 | 13.91 | 0.019 | 732.866 |  | 13.91