## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 372441 | 元
送审造价： | 379305 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025年07月21日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 长廊 | 99262 | 97857 | 984 |  |  | -1405
2 | 郭氏古厝楼修缮 | 280043 | 274584 | 2760 |  |  | -5459
合 计 |  | 379305 | 372441 | 3744 |  |  | -6864

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 长廊 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 古建筑工程 | 99262 | 97857 | 984 |  |  | -1405
合 计 |  | 99262 | 97857 | 984 |  |  | -1405
单项工程造价审核汇总表
工程名称:仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 郭氏古厝楼修缮 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 古建筑工程 | 280043 | 274584 | 2760 |  |  | -5459
合 计 |  | 280043 | 274584 | 2760 |  |  | -5459

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 长廊 古建筑工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 74464 | 74464
1.1 | 新制作工程 | 74464 | 74464
1.2 | 措施工程
2 | 措施项目费 | 15889 | 14610 | -1279
2.1 | 总价措施项目费 | 1257 | 1240 | -17
2.1.1 | 安全文明施工费 | 998 | 984 | -14
2.1.2 | 其他总价措施费 | 160 | 158 | -2
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 99 | 98 | -1
2.2 | 单价措施项目费 | 14632 | 13370 | -1262
3 | 其他项目费 | 8909 | 8783 | -126
3.1 | 暂列金额 | 8909 | 8783 | -126
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 99262 | 97857 | -1405
单位工程审核汇总表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 郭氏古厝楼修缮 古建筑工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 235513 | 230612 | -4901
1.1 | 拆除工程 | 5323 | 5323
1.2 | 新制作工程 | 230190 | 225289 | -4901
1.3 | 措施工程
2 | 措施项目费 | 19394 | 19326 | -68
2.1 | 总价措施项目费 | 3547 | 3479 | -68
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2815 | 2760 | -55
2.1.2 | 其他总价措施费 | 453 | 445 | -8
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 279 | 274 | -5
2.2 | 单价措施项目费 | 15847 | 15847
3 | 其他项目费 | 25136 | 24646 | -490
3.1 | 暂列金额 | 25136 | 24646 | -490
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 280043 | 274584 | -5459

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
长廊 | [11 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [11 empty] | 单位工程(16古建筑)
新制作工程 | [11 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 020601003002 | 小青瓦屋面 (1)本瓦屋面 (有杠槽) 补配100% 屋面压砖补配100% (2)35mm厚水泥砂浆( 钢丝网) (3)卷材防水(高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面) (4)望板（厚20mm） ( 密铺 斜缝) 补配100% (5)矩形椽子 (7cm×7cm) 补配100% (6)熟桐油两遍 (望板) | m2 | 26.791 | 829.02 | 22210.27 | 26.791 | 829.02 | 22210.27
2 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 (1)屋面正脊、垂脊 (120厚砖墙 高0.12m) (2)屋面本瓦平铺浆砌正脊（2片） | m | 14.675 | 427.91 | 6279.58 | 14.675 | 427.91 | 6279.58
3 | 020602011001 | 屋脊头、吞头 (1)屋脊喜鹊尾、燕尾 | 只 | 2 | 1943.31 | 3886.62 | 2 | 1943.31 | 3886.62
4 | 010704012001 | 封檐板 (1)封檐板 (2.5cm×15cm) | m | 13.66 | 65.64 | 896.64 | 13.66 | 65.64 | 896.64
5 | 020111002001 | 博风板 (1)博风板 (高20cm以内) | m | 7.845 | 80.49 | 631.44 | 7.845 | 80.49 | 631.44
6 | 020602009001 | 檐头(口)附件 (1)青(红)本瓦 (屋面扎口) (2)本瓦滴水 | m | 13.66 | 101.61 | 1387.99 | 13.66 | 101.61 | 1387.99
梁架
|  | 本页小计： |  |  |  | 35292.54 |  |  | 35292.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
7 | 020503001001 | 圆桁(檩) (1)圆木桁条 (φ14cm以内 长4m以内) | m3 | 0.63 | 4452.86 | 2805.3 | 0.63 | 4452.86 | 2805.3
8 | 020501001001 | 圆柱 (1)圆柱 (φ20cm以内 高4m以内) | m3 | 0.89 | 6241.51 | 5554.94 | 0.89 | 6241.51 | 5554.94
9 | 020206001001 | 柱顶石 (1)福建青石鼓磴 (基座式(圆形） φ24m、厚25cm以内) (2)石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | 只 | 8 | 692.45 | 5539.6 | 8 | 692.45 | 5539.6
10 | 020206001002 | 柱顶石 (1)归安石柱础（鼓磴） | 只 | 8 | 65.71 | 525.68 | 8 | 65.71 | 525.68
11 | 011615001001 | 开孔（打洞） (1)柱顶剔凿 ( 插扦榫眼) | 个 | 8 | 140.84 | 1126.72 | 8 | 140.84 | 1126.72
12 | 020501004001 | 童(瓜)柱 (1)圆作矮童 (φ20cm以内) | m3 | 0.19 | 5961.42 | 1132.67 | 0.19 | 5961.42 | 1132.67
13 | BC001 | 藤箍 (1)木柱钉藤条 | 处 | 40 | 49.36 | 1974.4 | 40 | 49.36 | 1974.4
14 | 020502002001 | 矩形梁 (1)扁作梁 ( 厚16cm以内 高20cm以内 长4m以内) | m3 | 0.37 | 7311.45 | 2705.24 | 0.37 | 7311.45 | 2705.24
15 | 020502002002 | 矩形梁 (1)扁作梁 ( 厚16cm以内 高16cm以内 长4m以内) | m3 | 0.12 | 7311.45 | 877.37 | 0.12 | 7311.45 | 877.37
16 | 020503008001 | 扶脊木 (1)方木连机 (厚7cm以内 高10cm以内 长4m以内) | m3 | 0.2 | 6202.66 | 1240.53 | 0.2 | 6202.66 | 1240.53
17 | 020508008001 | 丁头拱(蒲鞋头) | 块 | 12 | 198.5 | 2382 | 12 | 198.5 | 2382
|  | 本页小计： |  |  |  | 25864.45 |  |  | 25864.45
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)霸王拳（蒲鞋头）
18 | 020510004001 | 坐凳面 (1)坐凳 | m | 11.6 | 524.57 | 6085.01 | 11.6 | 524.57 | 6085.01
19 | 011404007002 | 其他木材面 (1)木材面涂二硼合剂防腐防虫 | m2 | 80.374 | 24.85 | 1997.29 | 80.374 | 24.85 | 1997.29
20 | 020906014001 | 其他木材面油漆 (1)面层刷褐色水性漆两道 | m2 | 80.374 | 65 | 5224.31 | 80.374 | 65 | 5224.31
措施工程 | [11 empty] | 分项工程(16古建筑)
郭氏古厝楼修缮 | [11 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [11 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(16古建筑)
21 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 (1)拆解本瓦屋面 (2)拆解矩形椽子 (3)拆解望板 | m2 | 20.5 | 59.17 | 1212.99 | 20.5 | 59.17 | 1212.99
22 | 011601001001 | 土墙砌体拆除 (1)拆除夯土墙 | m3 | 18 | 224.4 | 4039.2 | 18 | 224.4 | 4039.2
23 | 011603001001 | 拆除圆木桁条 (1)拆除圆木桁条 (φ16cm以内 长4m以内) | m3 | 0.452 | 156.76 | 70.86 | 0.452 | 156.76 | 70.86
新制作工程 | [11 empty] | 分项工程(16古建筑)
24 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)人工挖基坑 | m3 | 12.94 | 54.83 | 709.5 | 12.94 | 54.83 | 709.5
25 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 (1)原土打夯 | m2 | 21.56 | 5.2 | 112.11 | 21.56 | 5.2 | 112.11
26 | 040303001001 | 混凝土垫层 (1)C25混凝土垫层 | m3 | 4.31 | 644.97 | 2779.82 | 4.31 | 644.97 | 2779.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 22231.09 |  |  | 22231.09
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
27 | 010403001001 | 石基础 (1)条石基础 (浆砌) | m3 | 3.63 | 637.61 | 2314.52 | 3.63 | 637.61 | 2314.52
28 | 010103001001 | 回填方 (1)回填土 (夯填) | m3 | 5 | 27.01 | 135.05 | 5 | 27.01 | 135.05
29 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)混水标准青砖墙 | m3 | 17.35 | 1831.09 | 31769.41 | 17.35 | 1831.09 | 31769.41
30 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 (1)内墙面做法 (2)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) (3)乳胶漆(室内白色 墙面 二遍) | m2 | 119.7 | 81.4 | 9743.58 | 119.7 | 81.4 | 9743.58
31 | 020801001002 | 墙面仿古抹灰 (1)外墙面做法 (2)外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) (3)乳胶漆(室外青绿色 墙面 二遍) | m2 | 72.09 | 119.07 | 8583.76 | 72.09 | 119.07 | 8583.76
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 (1)天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚10mm) (2)乳胶漆(室内白色 天棚面 二遍) | m2 | 20.18 | 75.94 | 1532.47 | 20.18 | 75.94 | 1532.47
33 | 011204001001 | 石材墙面 (1)乱毛石石材墙面 | m2 | 17.54 | 530.92 | 9312.34 | 17.54 | 530.92 | 9312.34
34 | 011201003001 | 墙面勾缝 (1)勾缝(乱毛石墙柱面 水泥砂浆 平缝) | m2 | 17.54 | 33.7 | 591.1 | 17.54 | 33.7 | 591.1
35 | 011507001001 | 宣传栏招牌 (1)墙面宣传栏基层(不锈钢框)， | m2 | 22.07 | 1035.38 | 22850.84 | 22.07 | 1035.38 | 22850.84
|  | 本页小计： |  |  |  | 86833.07 |  |  | 86833.07
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
玻璃面层
36 | 011508004001 | 金属字 | 个 | 15 | 134.32 | 2014.8 | 15 | 134.32 | 2014.8
37 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 9.48 | 61.39 | 581.98 | 9.48 | 61.39 | 581.98
38 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 3.13 | 55.1 | 172.46 | 3.13 | 55.1 | 172.46
39 | 011204003001 | 块料墙面 (1)内墙面陶瓷锦砖 水泥砂浆粘贴 | m2 | 9.48 | 133.99 | 1270.23 | 9.48 | 133.99 | 1270.23
40 | 020509011001 | 撤带门 (1)撒带板门 (厚3cm) | m2 | 7.92 | 261.29 | 2069.42 | 7.92 | 261.29 | 2069.42
41 | 010806001001 | 木质窗 (1)玻璃木窗 | m2 | 4.15 | 326.61 | 1355.43 | 4.15 | 326.61 | 1355.43
42 | 020509003001 | 支樀窗 (1)直棂窗 | m2 | 4.15 | 190.97 | 792.53 | 4.15 | 190.97 | 792.53
43 | 010804001001 | 木板大门 (1)木板大门推拉门扇制作 (2)木板大门推拉门扇安装 | m2 | 3.52 | 289.21 | 1018.02 | 3.52 | 289.21 | 1018.02
44 | 020405002001 | 古式栏杆 (1)古式栏杆 ( 葵式) | m2 | 8.98 | 695.76 | 6247.92 | 8.98 | 695.76 | 6247.92
45 | 020702006001 | 石板面 (1)石板地面（100mm） (2)石面加工 (手工二凿(二步做糙)) (3)25厚干硬性水泥砂浆粘结层 (4)35厚砂子填充找平层 (5)50厚M10混凝土找平 | m2 | 20.5 | 862.28 | 17676.74 | 20.5 | 862.28 | 17676.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 33199.53 |  |  | 33199.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(6)原土打夯 (7)做法详大样图（1）
46 | 020701001001 | 细墁方砖 (1)斗底砖地面（六角） (2)25厚干硬性水泥砂浆粘结层 (3)35厚砂子填充找平层 (4)50厚M10混凝土找平 (5)原土打夯 (6)做法详大样图（1） | m2 | 40.4 | 431.57 | 17435.43 | 40.4 | 431.57 | 17435.43
47 | 011501007001 | 厨房壁柜 (1)柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) | m2 | 7.227 | 1378.65 | 9963.5 | 7.227 | 1378.65 | 9963.5
48 | 010401012001 | 零星砌砖 (1)零星青砖砌灶台 | m3 | 1.361 | 2120.67 | 2886.23 | 1.361 | 2120.67 | 2886.23
49 | 01ZPS0503001 | 厨房集成吊顶 (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 450mm×450mm 平面) (2)铝合金方板天棚面层(嵌入式平板) | m2 | 20.2 | 146.65 | 2962.33 |  |  |  |  | -2962.33
50 | 031007006001 | 燃气灶具 (1)燃气灶、油烟机等详14J913-44-1a | 台 | 1 | 7138.04 | 7138.04 | 1 | 7138.04 | 7138.04
51 | 031004004001 | 洗涤盆 (1)成品洗涤池等 详14J913-45-1a | 组 | 2 | 2087.11 | 4174.22 | 2 | 2087.11 | 4174.22
52 | 031004004002 | 洗涤盆 (1)成品接水池 | 组 | 1 | 723.41 | 723.41 | 1 | 723.41 | 723.41
53 | 031004007001 | 小便器 | 组 | 1 | 839.61 | 839.61 | 1 | 839.61 | 839.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 46122.77 |  |  | 43160.44 |  | -2962.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)壁挂式小便器安装(手动开关)
54 | 031004006001 | 大便器 (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 1 | 1550.34 | 1550.34 | 1 | 1550.34 | 1550.34
55 | 031004003001 | 洗脸盆 (1)洗脸盆(挂墙式 组成安装 双嘴) | 组 | 1 | 2042.88 | 2042.88 | 1 | 2042.88 | 2042.88
56 | 020601003003 | 小青瓦屋面 (1)本瓦屋面 (有杠槽) 补配100% (2)望板（厚15mm） ( 横铺 平缝) 补配100% (3)矩形椽子 (3cm×10cm 矩形) 补配100% (4)熟桐油两遍 (望板) (5)做法详大样图（1） | m2 | 11.33 | 659.82 | 7475.76 | 11.33 | 659.82 | 7475.76
57 | 020602002002 | 屋面窑制正脊 (1)屋面半脊 | m | 4.88 | 89.71 | 437.78 | 4.88 | 89.71 | 437.78
58 | 020602008001 | 挂瓦 (1)挂（背）瓦 | m | 4.88 | 33.43 | 163.14 | 4.88 | 33.43 | 163.14
59 | 020508019001 | 封檐板 (1)封檐板 (2.5cm×15cm) (2)做法详大样图（1） | m | 4.88 | 65.64 | 320.32 | 4.88 | 65.64 | 320.32
60 | 020111002002 | 博风 (1)博风板 (高20cm以内) | m | 2.11 | 80.49 | 169.83 | 2.11 | 80.49 | 169.83
61 | 020602009002 | 檐头(口)附件 (1)青(红)本瓦 (屋面扎口) (2)做法详大样图（1） | m | 4.88 | 61.08 | 298.07 | 4.88 | 61.08 | 298.07
62 | 020503001002 | 圆桁(檩) (1)圆木桁条 (φ16cm以内 长5m以内) | m3 | 0.41 | 5055.65 | 2072.82 | 0.41 | 5055.65 | 2072.82
|  | 本页小计： |  |  |  | 14530.94 |  |  | 14530.94
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
63 | 011404007003 | 其他木材面 (1)木材面涂二硼合剂防腐防虫 | m2 | 67.83 | 24.85 | 1685.58 | 67.83 | 24.85 | 1685.58
64 | 020906014002 | 其他木材面油漆 (1)面层刷褐色水性漆两道 | m2 | 67.83 | 65 | 4408.95 | 67.83 | 65 | 4408.95
65 | 050305006001 | 石桌石凳 (1)成品桌椅(石桌椅 制作安装) | 套 | 1 | 11581.94 | 11581.94 | 1 | 11581.94 | 11581.94
66 | 010503002001 | 矩形梁 (1)C30预拌泵送普通混凝土(梁) | m3 | 2.45 | 628.53 | 1539.9 | 2.45 | 628.53 | 1539.9
67 | 010505001001 | 有梁板 (1)C30预拌泵送普通混凝土(有梁板) | m3 | 2.48 | 620.95 | 1539.96 | 2.48 | 620.95 | 1539.96
68 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.215 | 6098.34 | 1311.14 | 0.215 | 6098.34 | 1311.14
69 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.245 | 5395.69 | 1321.94 | 0.245 | 5395.69 | 1321.94
70 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.121 | 5046.93 | 610.68 | 0.121 | 5046.93 | 610.68
71 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 (1)栽植攀缘植物常青藤 藤长150cm以内 (2)栽植攀缘植物养护 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 45.57 | 9114 | 200 | 41.69 | 8338 |  | -776
72 | 050102006002 | 栽植攀缘植物 (1)栽植攀缘植物风车茉莉 藤长100cm以内 (2)栽植攀缘植物养护 藤长100cm | 株 | 100 | 36.74 | 3674 | 100 | 32.87 | 3287 |  | -387
|  | 本页小计： |  |  |  | 36788.09 |  |  | 35625.09 |  | -1163
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
以内
73 | 050102006003 | 栽植攀缘植物 (1)栽植攀缘植物爬山虎 藤长150cm以内 (2)栽植攀缘植物养护 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 45.57 | 9114 | 200 | 41.69 | 8338 |  | -776
措施工程 | [11 empty] | 分项工程(16古建筑)
|  | 本页小计： |  |  |  | 9114 |  |  | 8338 |  | -776
|  | 合 计： |  |  |  | 309976.48 |  |  | 305075.15 |  | -4901.33

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
长廊 | [10 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [10 empty] | 单位工程(16古建筑)
新制作工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 020601003002 | 小青瓦屋面 (1)本瓦屋面 (有杠槽) 补配100% 屋面压砖补配100% (2)35mm厚水泥砂浆( 钢丝网) (3)卷材防水(高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面) (4)望板（厚20mm） ( 密铺 斜缝) 补配100% (5)矩形椽子 (7cm×7cm) 补配100% (6)熟桐油两遍 (望板) | m2 | 26.791 | 829.02 | 22210.27 | 26.791 | 829.02 | 22210.27
1.1 | 20303203T | 本瓦屋面 (有杠槽) 补配100% 屋面压砖补配100% | m2 | 26.791 | 469.45 | 12577.03 | 26.791 | 469.45 | 12577.03
1.2 | 10111001T | 35mm厚水泥砂浆( 钢丝网) | m2 | 26.79 | 60.09 | 1609.81 | 26.79 | 60.09 | 1609.81
1.3 | 10109055 | 卷材防水(高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面) | m2 | 26.79 | 29.8 | 798.34 | 26.79 | 29.8 | 798.34
1.4 | 20304407T | 望板（厚20mm） ( 密铺 斜缝) 补配100% | m2 | 26.79 | 109.84 | 2942.61 | 26.79 | 109.84 | 2942.61
1.5 | 20304310T | 矩形椽子 (7cm×7cm) 补配100% | m2 | 26.79 | 121.68 | 3259.81 | 26.79 | 121.68 | 3259.81
1.6 | 20303511 | 熟桐油两遍 (望板) | m2 | 26.79 | 38.17 | 1022.57 | 26.79 | 38.17 | 1022.57
2 | 020602002001 | 屋面窑制正脊 (1)屋面正脊、垂脊 (120厚砖墙 高0.12m) (2)屋面本瓦平铺浆砌正脊（2片） | m | 14.675 | 427.91 | 6279.58 | 14.675 | 427.91 | 6279.58
2.1 | 20303215 | 屋面正脊、垂脊 (120厚砖墙 高0 | m | 14.675 | 323.39 | 4745.75 | 14.675 | 323.39 | 4745.75
|  | 本页小计： |  |  |  | 28489.85 |  |  | 28489.85
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
.12m)
2.2 | 20303219 | 屋面本瓦平铺浆砌正脊（2片） | m | 14.675 | 104.52 | 1533.83 | 14.675 | 104.52 | 1533.83
3 | 020602011001 | 屋脊头、吞头 (1)屋脊喜鹊尾、燕尾 | 只 | 2 | 1943.31 | 3886.62 | 2 | 1943.31 | 3886.62
3.1 | 20303223T | 屋脊喜鹊尾、燕尾 | 只 | 2 | 1943.31 | 3886.62 | 2 | 1943.31 | 3886.62
4 | 010704012001 | 封檐板 (1)封檐板 (2.5cm×15cm) | m | 13.66 | 65.64 | 896.64 | 13.66 | 65.64 | 896.64
4.1 | 20304416 | 封檐板 (2.5cm×15cm) | m | 13.66 | 65.64 | 896.64 | 13.66 | 65.64 | 896.64
5 | 020111002001 | 博风板 (1)博风板 (高20cm以内) | m | 7.845 | 80.49 | 631.44 | 7.845 | 80.49 | 631.44
5.1 | 20304414 | 博风板 (高20cm以内) | m | 7.845 | 80.49 | 631.44 | 7.845 | 80.49 | 631.44
6 | 020602009001 | 檐头(口)附件 (1)青(红)本瓦 (屋面扎口) (2)本瓦滴水 | m | 13.66 | 101.61 | 1387.99 | 13.66 | 101.61 | 1387.99
6.1 | 20303210 | 青(红)本瓦 (屋面扎口) | m | 13.66 | 61.08 | 834.35 | 13.66 | 61.08 | 834.35
6.2 | 20303208T | 本瓦滴水 | m | 13.66 | 40.53 | 553.64 | 13.66 | 40.53 | 553.64
梁架
7 | 020503001001 | 圆桁(檩) (1)圆木桁条 (φ14cm以内 长4m以内) | m3 | 0.63 | 4452.86 | 2805.3 | 0.63 | 4452.86 | 2805.3
7.1 | 20304242 | 圆木桁条 (φ14cm以内 长4m以内) | m3 | 0.63 | 4452.86 | 2805.3 | 0.63 | 4452.86 | 2805.3
8 | 020501001001 | 圆柱 (1)圆柱 (φ20cm以内 高4m以内) | m3 | 0.89 | 6241.51 | 5554.94 | 0.89 | 6241.51 | 5554.94
8.1 | 20304003 | 圆柱 (φ20cm以内 高4m以内) | m3 | 0.89 | 6241.51 | 5554.94 | 0.89 | 6241.51 | 5554.94
9 | 020206001001 | 柱顶石 (1)福建青石鼓磴 (基座式(圆形） | 只 | 8 | 692.45 | 5539.6 | 8 | 692.45 | 5539.6
|  | 本页小计： |  |  |  | 20702.53 |  |  | 20702.53
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
φ24m、厚25cm以内) (2)石面加工 (手工二凿(二步做糙))
9.1 | 20303290T | 鼓磴 (基座式(圆形） φ24m、厚25cm以内) | 个 | 1 | 611.48 | 611.48 | 1 | 611.48 | 611.48
9.2 | 20303393 | 石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 0.237 | 341.64 | 80.97 | 0.237 | 341.64 | 80.97
10 | 020206001002 | 柱顶石 (1)归安石柱础（鼓磴） | 只 | 8 | 65.71 | 525.68 | 8 | 65.71 | 525.68
10.1 | 20302161 | 归安石柱础（鼓磴） | 个 | 8 | 65.71 | 525.68 | 8 | 65.71 | 525.68
11 | 011615001001 | 开孔（打洞） (1)柱顶剔凿 ( 插扦榫眼) | 个 | 8 | 140.84 | 1126.72 | 8 | 140.84 | 1126.72
11.1 | 20303312 | 柱顶剔凿 ( 插扦榫眼) | 个 | 8 | 140.84 | 1126.72 | 8 | 140.84 | 1126.72
12 | 020501004001 | 童(瓜)柱 (1)圆作矮童 (φ20cm以内) | m3 | 0.19 | 5961.42 | 1132.67 | 0.19 | 5961.42 | 1132.67
12.1 | 20304078 | 圆作矮童 (φ20cm以内) | m3 | 0.19 | 5961.42 | 1132.67 | 0.19 | 5961.42 | 1132.67
13 | BC001 | 藤箍 (1)木柱钉藤条 | 处 | 40 | 49.36 | 1974.4 | 40 | 49.36 | 1974.4
13.1 | 20304426 | 木柱钉藤条 | 处 | 40 | 49.36 | 1974.4 | 40 | 49.36 | 1974.4
14 | 020502002001 | 矩形梁 (1)扁作梁 ( 厚16cm以内 高20cm以内 长4m以内) | m3 | 0.37 | 7311.45 | 2705.24 | 0.37 | 7311.45 | 2705.24
14.1 | 20304119 | 扁作梁 ( 厚16cm以内 高20cm以内 长4m以内) | m3 | 0.37 | 7311.45 | 2705.24 | 0.37 | 7311.45 | 2705.24
15 | 020502002002 | 矩形梁 (1)扁作梁 ( 厚16cm以内 高16cm以内 长4m以内) | m3 | 0.12 | 7311.45 | 877.37 | 0.12 | 7311.45 | 877.37
15.1 | 20304119 | 扁作梁 ( 厚16cm以内 高16cm以内 | m3 | 0.12 | 7311.45 | 877.37 | 0.12 | 7311.45 | 877.37
|  | 本页小计： |  |  |  | 8342.08 |  |  | 8342.08
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
长4m以内)
16 | 020503008001 | 扶脊木 (1)方木连机 (厚7cm以内 高10cm以内 长4m以内) | m3 | 0.2 | 6202.66 | 1240.53 | 0.2 | 6202.66 | 1240.53
16.1 | 20304299 | 方木连机 (厚7cm以内 高10cm以内 长4m以内) | m3 | 0.2 | 6202.66 | 1240.53 | 0.2 | 6202.66 | 1240.53
17 | 020508008001 | 丁头拱(蒲鞋头) (1)霸王拳（蒲鞋头） | 块 | 12 | 198.5 | 2382 | 12 | 198.5 | 2382
17.1 | 20304396 | 霸王拳（蒲鞋头） | 副 | 12 | 198.5 | 2382 | 12 | 198.5 | 2382
18 | 020510004001 | 坐凳面 (1)坐凳 | m | 11.6 | 524.57 | 6085.01 | 11.6 | 524.57 | 6085.01
18.1 | 20304530 | 坐凳 | m | 11.6 | 524.57 | 6085.01 | 11.6 | 524.57 | 6085.01
19 | 011404007002 | 其他木材面 (1)木材面涂二硼合剂防腐防虫 | m2 | 80.374 | 24.85 | 1997.29 | 80.374 | 24.85 | 1997.29
19.1 | 20304604 | 木材面涂二硼合剂防腐防虫 | m2 | 80.374 | 24.85 | 1997.29 | 80.374 | 24.85 | 1997.29
20 | 020906014001 | 其他木材面油漆 (1)面层刷褐色水性漆两道 | m2 | 80.374 | 65 | 5224.31 | 80.374 | 65 | 5224.31
20.1 | 20303490 | 面层刷褐色水性漆两道 | m2 | 80.374 | 65 | 5224.31 | 80.374 | 65 | 5224.31
措施工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
郭氏古厝楼修缮 | [10 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [10 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
21 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 (1)拆解本瓦屋面 (2)拆解矩形椽子 (3)拆解望板 | m2 | 20.5 | 59.17 | 1212.99 | 20.5 | 59.17 | 1212.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 18142.13 |  |  | 18142.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
21.1 | 20302136 | 拆解本瓦屋面 | m2 | 20.5 | 32.58 | 667.89 | 20.5 | 32.58 | 667.89
21.2 | 20302265 | 拆解矩形椽子 | m2 | 20.5 | 18.07 | 370.44 | 20.5 | 18.07 | 370.44
21.3 | 20302280 | 拆解望板 | m2 | 20.5 | 8.52 | 174.66 | 20.5 | 8.52 | 174.66
22 | 011601001001 | 土墙砌体拆除 (1)拆除夯土墙 | m3 | 18 | 224.4 | 4039.2 | 18 | 224.4 | 4039.2
22.1 | 20301064 | 拆除夯土墙 | m3 | 18 | 224.4 | 4039.2 | 18 | 224.4 | 4039.2
23 | 011603001001 | 拆除圆木桁条 (1)拆除圆木桁条 (φ16cm以内 长4m以内) | m3 | 0.452 | 156.76 | 70.86 | 0.452 | 156.76 | 70.86
23.1 | 20302245 | 拆除圆木桁条 (φ16cm以内 长4m以内) | m3 | 0.452 | 156.76 | 70.86 | 0.452 | 156.76 | 70.86
新制作工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
24 | 010101004001 | 挖基坑土方 (1)人工挖基坑 | m3 | 12.94 | 54.83 | 709.5 | 12.94 | 54.83 | 709.5
24.1 | 20303003 | 人工挖基坑 | m3 | 12.94 | 54.83 | 709.5 | 12.94 | 54.83 | 709.5
25 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 (1)原土打夯 | m2 | 21.56 | 5.2 | 112.11 | 21.56 | 5.2 | 112.11
25.1 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 21.56 | 5.2 | 112.11 | 21.56 | 5.2 | 112.11
26 | 040303001001 | 混凝土垫层 (1)C25混凝土垫层 | m3 | 4.31 | 644.97 | 2779.82 | 4.31 | 644.97 | 2779.82
26.1 | 10102005T | C25混凝土垫层 | m3 | 4.31 | 644.97 | 2779.82 | 4.31 | 644.97 | 2779.82
27 | 010403001001 | 石基础 (1)条石基础 (浆砌) | m3 | 3.63 | 637.61 | 2314.52 | 3.63 | 637.61 | 2314.52
27.1 | 20303011T | 条石基础 (浆砌) | m3 | 3.63 | 637.61 | 2314.52 | 3.63 | 637.61 | 2314.52
28 | 010103001001 | 回填方 (1)回填土 (夯填) | m3 | 5 | 27.01 | 135.05 | 5 | 27.01 | 135.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 10161.06 |  |  | 10161.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
28.1 | 20303008 | 回填土 (夯填) | m3 | 5 | 27.01 | 135.05 | 5 | 27.01 | 135.05
29 | 010401003001 | 实心砖墙 (1)混水标准青砖墙 | m3 | 17.35 | 1831.09 | 31769.41 | 17.35 | 1831.09 | 31769.41
29.1 | 20303048T | 混水标准砖墙 | m3 | 17.35 | 1831.09 | 31769.41 | 17.35 | 1831.09 | 31769.41
30 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 (1)内墙面做法 (2)内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) (3)乳胶漆(室内白色 墙面 二遍) | m2 | 119.7 | 81.4 | 9743.58 | 119.7 | 81.4 | 9743.58
30.1 | 10112001T | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 119.7 | 47.51 | 5686.95 | 119.7 | 47.51 | 5686.95
30.2 | 10114133 | 乳胶漆(室内白色 墙面 二遍) | m2 | 119.7 | 33.89 | 4056.63 | 119.7 | 33.89 | 4056.63
31 | 020801001002 | 墙面仿古抹灰 (1)外墙面做法 (2)外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) (3)乳胶漆(室外青绿色 墙面 二遍) | m2 | 72.09 | 119.07 | 8583.76 | 72.09 | 119.07 | 8583.76
31.1 | 10112005T | 外墙面水泥砂浆一般抹灰(12+6mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 72.09 | 76.13 | 5488.21 | 72.09 | 76.13 | 5488.21
31.2 | 10114132 | 乳胶漆(室外青绿色 墙面 二遍) | m2 | 72.09 | 42.94 | 3095.54 | 72.09 | 42.94 | 3095.54
32 | 011301001001 | 天棚抹灰 (1)天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚10mm) (2)乳胶漆(室内白色 天棚面 二遍) | m2 | 20.18 | 75.94 | 1532.47 | 20.18 | 75.94 | 1532.47
32.1 | 10113002T | 天棚抹灰(天棚混凝土板面水泥砂浆找平 厚10mm) | m2 | 20.18 | 37.28 | 752.31 | 20.18 | 37.28 | 752.31
|  | 本页小计： |  |  |  | 51629.22 |  |  | 51629.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
32.2 | 10114134 | 乳胶漆(室内白色 天棚面 二遍) | m2 | 20.18 | 38.66 | 780.16 | 20.18 | 38.66 | 780.16
33 | 011204001001 | 石材墙面 (1)乱毛石石材墙面 | m2 | 17.54 | 530.92 | 9312.34 | 17.54 | 530.92 | 9312.34
33.1 | 10112203 | 乱毛石石材墙面 | m2 | 17.54 | 189.28 | 3319.97 | 17.54 | 189.28 | 3319.97
33.2 | 20303393 | 石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 17.54 | 341.64 | 5992.37 | 17.54 | 341.64 | 5992.37
34 | 011201003001 | 墙面勾缝 (1)勾缝(乱毛石墙柱面 水泥砂浆 平缝) | m2 | 17.54 | 33.7 | 591.1 | 17.54 | 33.7 | 591.1
34.1 | 10112034T | 勾缝(乱毛石墙柱面 水泥砂浆 平缝) | m2 | 17.54 | 33.7 | 591.1 | 17.54 | 33.7 | 591.1
35 | 011507001001 | 宣传栏招牌 (1)墙面宣传栏基层(不锈钢框)，玻璃面层 | m2 | 22.07 | 1035.38 | 22850.84 | 22.07 | 1035.38 | 22850.84
35.1 | 10115172 | 墙面灯箱基层(不锈钢框) | m2 | 22.07 | 894.53 | 19742.28 | 22.07 | 894.53 | 19742.28
35.2 | 10115183 | 灯箱、广告牌面层(玻璃) | m2 | 22.07 | 140.85 | 3108.56 | 22.07 | 140.85 | 3108.56
36 | 011508004001 | 金属字 | 个 | 15 | 134.32 | 2014.8 | 15 | 134.32 | 2014.8
36.1 | 10115202 | 金属字(≤0.2m2 其他面) | 个 | 15 | 134.32 | 2014.8 | 15 | 134.32 | 2014.8
37 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 9.48 | 61.39 | 581.98 | 9.48 | 61.39 | 581.98
37.1 | 10109083 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 9.48 | 61.39 | 581.98 | 9.48 | 61.39 | 581.98
38 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 (1)涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 3.13 | 55.1 | 172.46 | 3.13 | 55.1 | 172.46
38.1 | 10109082 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 平面) | m2 | 3.13 | 55.1 | 172.46 | 3.13 | 55.1 | 172.46
|  | 本页小计： |  |  |  | 35523.52 |  |  | 35523.52
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
39 | 011204003001 | 块料墙面 (1)内墙面陶瓷锦砖 水泥砂浆粘贴 | m2 | 9.48 | 133.99 | 1270.23 | 9.48 | 133.99 | 1270.23
39.1 | 10112128T | 陶瓷锦砖、玻璃马赛克(内墙面陶瓷锦砖 水泥砂浆粘贴) | m2 | 9.48 | 133.99 | 1270.23 | 9.48 | 133.99 | 1270.23
40 | 020509011001 | 撤带门 (1)撒带板门 (厚3cm) | m2 | 7.92 | 261.29 | 2069.42 | 7.92 | 261.29 | 2069.42
40.1 | 20304490 | 撒带板门 (厚3cm) | m2 | 7.92 | 261.29 | 2069.42 | 7.92 | 261.29 | 2069.42
41 | 010806001001 | 木质窗 (1)玻璃木窗 | m2 | 4.15 | 326.61 | 1355.43 | 4.15 | 326.61 | 1355.43
41.1 | 20304450 | 玻璃木窗 | m2 | 4.15 | 326.61 | 1355.43 | 4.15 | 326.61 | 1355.43
42 | 020509003001 | 支樀窗 (1)直棂窗 | m2 | 4.15 | 190.97 | 792.53 | 4.15 | 190.97 | 792.53
42.1 | 20304492 | 直棂窗 | m2 | 4.15 | 190.97 | 792.53 | 4.15 | 190.97 | 792.53
43 | 010804001001 | 木板大门 (1)木板大门推拉门扇制作 (2)木板大门推拉门扇安装 | m2 | 3.52 | 289.21 | 1018.02 | 3.52 | 289.21 | 1018.02
43.1 | 10108038 | 木板大门推拉门扇制作 | m2 | 3.52 | 196.46 | 691.54 | 3.52 | 196.46 | 691.54
43.2 | 10108040 | 木板大门推拉门扇安装 | m2 | 3.52 | 92.75 | 326.48 | 3.52 | 92.75 | 326.48
44 | 020405002001 | 古式栏杆 (1)古式栏杆 ( 葵式) | m2 | 8.98 | 695.76 | 6247.92 | 8.98 | 695.76 | 6247.92
44.1 | 20304528 | 古式栏杆 ( 葵式) | m2 | 8.98 | 695.76 | 6247.92 | 8.98 | 695.76 | 6247.92
45 | 020702006001 | 石板面 (1)石板地面（100mm） (2)石面加工 (手工二凿(二步做糙)) (3)25厚干硬性水泥砂浆粘结层 (4)35厚砂子填充找平层 | m2 | 20.5 | 862.28 | 17676.74 | 20.5 | 862.28 | 17676.74
|  | 本页小计： |  |  |  | 30430.29 |  |  | 30430.29
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(5)50厚M10混凝土找平 (6)原土打夯 (7)做法详大样图（1）
45.1 | 20303622T | 石板地面（100mm） | m2 | 20.5 | 451.46 | 9254.93 | 20.5 | 451.46 | 9254.93
45.2 | 20303393 | 石面加工 (手工二凿(二步做糙)) | m2 | 20.5 | 341.64 | 7003.62 | 20.5 | 341.64 | 7003.62
45.3 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 25mm厚) | m2 | 20.5 | 33.69 | 690.65 | 20.5 | 33.69 | 690.65
45.4 | 10102005T | C15填料加固(素预拌非泵送普通混凝土垫层) | m3 | 1.025 | 605.73 | 620.87 | 1.025 | 605.73 | 620.87
45.5 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 20.5 | 5.2 | 106.6 | 20.5 | 5.2 | 106.6
46 | 020701001001 | 细墁方砖 (1)斗底砖地面（六角） (2)25厚干硬性水泥砂浆粘结层 (3)35厚砂子填充找平层 (4)50厚M10混凝土找平 (5)原土打夯 (6)做法详大样图（1） | m2 | 40.4 | 431.57 | 17435.43 | 40.4 | 431.57 | 17435.43
46.1 | 20303022T | 斗底砖地面（六角） | m2 | 40.4 | 364.99 | 14745.6 | 40.4 | 364.99 | 14745.6
46.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 25mm厚) | m2 | 40.4 | 33.69 | 1361.08 | 40.4 | 33.69 | 1361.08
46.3 | 10102005T | C15填料加固(素预拌非泵送普通混凝土垫层) | m3 | 2.02 | 605.73 | 1223.57 | 2.02 | 605.73 | 1223.57
46.4 | 20303009 | 原土打夯 | m2 | 20.2 | 5.2 | 105.04 | 20.2 | 5.2 | 105.04
47 | 011501007001 | 厨房壁柜 (1)柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) | m2 | 7.227 | 1378.65 | 9963.5 | 7.227 | 1378.65 | 9963.5
47.1 | 10115015T | 柜类、货架(厨房矮柜 大理石台面) | m2 | 7.227 | 1378.65 | 9963.5 | 7.227 | 1378.65 | 9963.5
|  | 本页小计： |  |  |  | 27398.93 |  |  | 27398.93
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
48 | 010401012001 | 零星砌砖 (1)零星青砖砌灶台 | m3 | 1.361 | 2120.67 | 2886.23 | 1.361 | 2120.67 | 2886.23
48.1 | 20303055T | 零星砖砌灶台 | m3 | 1.361 | 2120.67 | 2886.23 | 1.361 | 2120.67 | 2886.23
49 | 01ZPS0503001 | 厨房集成吊顶 (1)天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 450mm×450mm 平面) (2)铝合金方板天棚面层(嵌入式平板) | m2 | 20.2 | 146.65 | 2962.33 |  |  |  | -2962.33
49.1 | 10113017 | 天棚龙骨(装配式U型轻钢(不上人型) 面层规格 450mm×450mm 平面) | m2 | 20.2 | 76.68 | 1548.94 |  | 76.68 |  | -1548.94
49.2 | 10113097 | 铝合金方板天棚面层(嵌入式平板) | m2 | 20.2 | 69.97 | 1413.39 |  | 69.97 |  | -1413.39
50 | 031007006001 | 燃气灶具 (1)燃气灶、油烟机等详14J913-44-1a | 台 | 1 | 7138.04 | 7138.04 | 1 | 7138.04 | 7138.04
50.1 | 31008031T | 燃气灶、油烟机等详14J913-44-1a | 台 | 1 | 7138.04 | 7138.04 | 1 | 7138.04 | 7138.04
51 | 031004004001 | 洗涤盆 (1)成品洗涤池等 详14J913-45-1a | 组 | 2 | 2087.11 | 4174.22 | 2 | 2087.11 | 4174.22
51.1 | 31006028T | 成品洗涤池等 详14J913-45-1a | 组 | 2 | 2087.11 | 4174.22 | 2 | 2087.11 | 4174.22
52 | 031004004002 | 洗涤盆 (1)成品接水池 | 组 | 1 | 723.41 | 723.41 | 1 | 723.41 | 723.41
52.1 | 31006025T | 成品接水池 | 组 | 1 | 723.41 | 723.41 | 1 | 723.41 | 723.41
53 | 031004007001 | 小便器 (1)壁挂式小便器安装(手动开关) | 组 | 1 | 839.61 | 839.61 | 1 | 839.61 | 839.61
53.1 | 31006045T | 壁挂式小便器安装(手动开关) | 套 | 1 | 839.61 | 839.61 | 1 | 839.61 | 839.61
|  | 本页小计： |  |  |  | 18723.84 |  |  | 15761.51 | -2962.33
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
54 | 031004006001 | 大便器 (1)蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 组 | 1 | 1550.34 | 1550.34 | 1 | 1550.34 | 1550.34
54.1 | 31006036T | 蹲式大便器安装(瓷低水箱) | 套 | 1 | 1550.34 | 1550.34 | 1 | 1550.34 | 1550.34
55 | 031004003001 | 洗脸盆 (1)洗脸盆(挂墙式 组成安装 双嘴) | 组 | 1 | 2042.88 | 2042.88 | 1 | 2042.88 | 2042.88
55.1 | 31006013T | 洗脸盆(挂墙式 组成安装 双嘴) | 组 | 1 | 2042.88 | 2042.88 | 1 | 2042.88 | 2042.88
56 | 020601003003 | 小青瓦屋面 (1)本瓦屋面 (有杠槽) 补配100% (2)望板（厚15mm） ( 横铺 平缝) 补配100% (3)矩形椽子 (3cm×10cm 矩形) 补配100% (4)熟桐油两遍 (望板) (5)做法详大样图（1） | m2 | 11.33 | 659.82 | 7475.76 | 11.33 | 659.82 | 7475.76
56.1 | 20303203 | 本瓦屋面 (有杠槽) 补配100% | m2 | 11.33 | 461.9 | 5233.33 | 11.33 | 461.9 | 5233.33
56.2 | 20304406 | 望板（厚15mm） ( 横铺 平缝) 补配100% | m2 | 11.33 | 78.87 | 893.6 | 11.33 | 78.87 | 893.6
56.3 | 20304306T | 矩形椽子 (3cm×10cm 矩形) 补配100% | m2 | 11.33 | 80.88 | 916.37 | 11.33 | 80.88 | 916.37
56.4 | 20303511 | 熟桐油两遍 (望板) | m2 | 11.33 | 38.17 | 432.47 | 11.33 | 38.17 | 432.47
57 | 020602002002 | 屋面窑制正脊 (1)屋面半脊 | m | 4.88 | 89.71 | 437.78 | 4.88 | 89.71 | 437.78
57.1 | 20303222T | 屋面半脊 | m | 4.88 | 89.71 | 437.78 | 4.88 | 89.71 | 437.78
58 | 020602008001 | 挂瓦 (1)挂（背）瓦 | m | 4.88 | 33.43 | 163.14 | 4.88 | 33.43 | 163.14
58.1 | 20303234 | 挂（背）瓦 | m | 4.88 | 33.43 | 163.14 | 4.88 | 33.43 | 163.14
|  | 本页小计： |  |  |  | 11669.9 |  |  | 11669.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
59 | 020508019001 | 封檐板 (1)封檐板 (2.5cm×15cm) (2)做法详大样图（1） | m | 4.88 | 65.64 | 320.32 | 4.88 | 65.64 | 320.32
59.1 | 20304416 | 封檐板 (2.5cm×15cm) | m | 4.88 | 65.64 | 320.32 | 4.88 | 65.64 | 320.32
60 | 020111002002 | 博风 (1)博风板 (高20cm以内) | m | 2.11 | 80.49 | 169.83 | 2.11 | 80.49 | 169.83
60.1 | 20304414 | 博风板 (高20cm以内) | m | 2.11 | 80.49 | 169.83 | 2.11 | 80.49 | 169.83
61 | 020602009002 | 檐头(口)附件 (1)青(红)本瓦 (屋面扎口) (2)做法详大样图（1） | m | 4.88 | 61.08 | 298.07 | 4.88 | 61.08 | 298.07
61.1 | 20303210 | 青(红)本瓦 (屋面扎口) | m | 4.88 | 61.08 | 298.07 | 4.88 | 61.08 | 298.07
62 | 020503001002 | 圆桁(檩) (1)圆木桁条 (φ16cm以内 长5m以内) | m3 | 0.41 | 5055.65 | 2072.82 | 0.41 | 5055.65 | 2072.82
62.1 | 20304242T | 圆木桁条 (φ16cm以内 长5m以内) | m3 | 0.41 | 5055.65 | 2072.82 | 0.41 | 5055.65 | 2072.82
63 | 011404007003 | 其他木材面 (1)木材面涂二硼合剂防腐防虫 | m2 | 67.83 | 24.85 | 1685.58 | 67.83 | 24.85 | 1685.58
63.1 | 20304604 | 木材面涂二硼合剂防腐防虫 | m2 | 67.83 | 24.85 | 1685.58 | 67.83 | 24.85 | 1685.58
64 | 020906014002 | 其他木材面油漆 (1)面层刷褐色水性漆两道 | m2 | 67.83 | 65 | 4408.95 | 67.83 | 65 | 4408.95
64.1 | 20303490 | 面层刷褐色水性漆两道 | m2 | 67.83 | 65 | 4408.95 | 67.83 | 65 | 4408.95
65 | 050305006001 | 石桌石凳 (1)成品桌椅(石桌椅 制作安装) | 套 | 1 | 11581.94 | 11581.94 | 1 | 11581.94 | 11581.94
65.1 | 50106039T | 成品桌椅(石桌椅 制作安装) | 套 | 1 | 11581.94 | 11581.94 | 1 | 11581.94 | 11581.94
66 | 010503002001 | 矩形梁 (1)C30预拌泵送普通混凝土(梁) | m3 | 2.45 | 628.53 | 1539.9 | 2.45 | 628.53 | 1539.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 22077.41 |  |  | 22077.41
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
66.1 | 10105016T | C30预拌泵送普通混凝土(梁) | m3 | 2.45 | 628.53 | 1539.9 | 2.45 | 628.53 | 1539.9
67 | 010505001001 | 有梁板 (1)C30预拌泵送普通混凝土(有梁板) | m3 | 2.48 | 620.95 | 1539.96 | 2.48 | 620.95 | 1539.96
67.1 | 10105024T | C30预拌泵送普通混凝土(有梁板) | m3 | 2.48 | 620.95 | 1539.96 | 2.48 | 620.95 | 1539.96
68 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.215 | 6098.34 | 1311.14 | 0.215 | 6098.34 | 1311.14
68.1 | 10105065 | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.215 | 6098.34 | 1311.14 | 0.215 | 6098.34 | 1311.14
69 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.245 | 5395.69 | 1321.94 | 0.245 | 5395.69 | 1321.94
69.1 | 10105068 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径18mm) | t | 0.245 | 5395.69 | 1321.94 | 0.245 | 5395.69 | 1321.94
70 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.121 | 5046.93 | 610.68 | 0.121 | 5046.93 | 610.68
70.1 | 10105069 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径20mm) | t | 0.121 | 5046.93 | 610.68 | 0.121 | 5046.93 | 610.68
71 | 050102006001 | 栽植攀缘植物 (1)栽植攀缘植物常青藤 藤长150cm以内 (2)栽植攀缘植物养护 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 45.57 | 9114 | 200 | 41.69 | 8338 | -776
71.1 | 50101174T | 栽植攀缘植物常青藤 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 33.22 | 6644 | 200 | 29.34 | 5868 | -776
71.2 | 50102115 | 栽植攀缘植物养护 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 12.35 | 2470 | 200 | 12.35 | 2470
|  | 本页小计： |  |  |  | 13897.72 |  |  | 13121.72 | -776
分部分项工程量清单审核书
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
72 | 050102006002 | 栽植攀缘植物 (1)栽植攀缘植物风车茉莉 藤长100cm以内 (2)栽植攀缘植物养护 藤长100cm以内 | 株 | 100 | 36.74 | 3674 | 100 | 32.87 | 3287 | -387
72.1 | 50101173T | 栽植攀缘植物风车茉莉 藤长100cm以内 | 株 | 100 | 27.56 | 2756 | 100 | 23.69 | 2369 | -387
72.2 | 50102114 | 栽植攀缘植物养护 藤长100cm以内 | 株 | 100 | 9.18 | 918 | 100 | 9.18 | 918
73 | 050102006003 | 栽植攀缘植物 (1)栽植攀缘植物爬山虎 藤长150cm以内 (2)栽植攀缘植物养护 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 45.57 | 9114 | 200 | 41.69 | 8338 | -776
73.1 | 50101174T | 栽植攀缘植物爬山虎 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 33.22 | 6644 | 200 | 29.34 | 5868 | -776
73.2 | 50102115 | 栽植攀缘植物养护 藤长150cm以内 | 株 | 200 | 12.35 | 2470 | 200 | 12.35 | 2470
措施工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
|  | 本页小计： |  |  |  | 12788 |  |  | 11625 | -1163
|  | 合 计： |  |  |  | 309976.48 |  |  | 305075.15 | -4901.33

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
长廊 | [10 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [10 empty] | 单位工程(16古建筑)
新制作工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
措施工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 (1)屋顶施工顶防护棚 | 项 | 1 | 1262.13 | 1262.13 |  |  |  | -1262.13
2 | 011701002001 | 外墙脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) (2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 137.808 | 48.03 | 6618.92 | 137.808 | 48.03 | 6618.92
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 24.356 | 35.05 | 853.68 | 24.356 | 35.05 | 853.68
4 | 011701013001 | 斜道 (1)钢管斜道 (5m以内) | 座 | 1 | 5897.31 | 5897.31 | 1 | 5897.31 | 5897.31
郭氏古厝楼修缮 | [10 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [10 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
新制作工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
措施工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
5 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)现浇混凝土胶合板模板(有梁板) | m2 | 24.75 | 103.7 | 2566.58 | 24.75 | 103.7 | 2566.58
6 | 011701002002 | 外墙脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) (2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 80 | 48.03 | 3842.4 | 80 | 48.03 | 3842.4
7 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 (1)满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 24.356 | 35.62 | 867.56 | 24.356 | 35.62 | 867.56
|  | 本页小计： |  |  |  | 21908.58 |  |  | 20646.45 | -1262.13
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
8 | 011701013002 | 斜道 (1)钢管斜道 (5m以内) | 座 | 1 | 5897.31 | 5897.31 | 1 | 5897.31 | 5897.31
9 | 010103002001 | 余方弃置 (1)单（双）轮车运垃圾 ( 运距 50m以内) (2)人工装、自卸汽车运垃圾 ( 运距 15km以内) | m3 | 36.972 | 72.29 | 2672.71 | 36.972 | 72.29 | 2672.71
|  | 本页小计： |  |  |  | 8570.02 |  |  | 8570.02
|  | 合 计： |  |  |  | 30478.6 |  |  | 29216.47 | -1262.13

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
长廊 | [10 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [10 empty] | 单位工程(16古建筑)
新制作工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
措施工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
1 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 (1)屋顶施工顶防护棚 | 项 | 1 | 1262.13 | 1262.13 |  |  |  | -1262.13
1.1 | 20305008 | 屋顶施工顶防护棚 | m2 | 24.356 | 51.82 | 1262.13 |  | 51.82 |  | -1262.13
2 | 011701002001 | 外墙脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) (2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 137.808 | 48.03 | 6618.92 | 137.808 | 48.03 | 6618.92
2.1 | 20305001 | 外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) | m2 | 137.808 | 36.44 | 5021.72 | 137.808 | 36.44 | 5021.72
2.2 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 137.808 | 11.59 | 1597.19 | 137.808 | 11.59 | 1597.19
3 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 24.356 | 35.05 | 853.68 | 24.356 | 35.05 | 853.68
3.1 | 20305006 | 满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 24.356 | 35.05 | 853.68 | 24.356 | 35.05 | 853.68
4 | 011701013001 | 斜道 (1)钢管斜道 (5m以内) | 座 | 1 | 5897.31 | 5897.31 | 1 | 5897.31 | 5897.31
4.1 | 20305009 | 钢管斜道 (5m以内) | 座 | 1 | 5897.31 | 5897.31 | 1 | 5897.31 | 5897.31
郭氏古厝楼修缮 | [10 empty] | 单项工程(16古建筑)
古建筑工程 | [10 empty] | 单位工程(16古建筑)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
新制作工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
措施工程 | [10 empty] | 分项工程(16古建筑)
|  | 本页小计： |  |  |  | 14632.04 |  |  | 13369.91 | -1262.13
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
5 | 011702014001 | 有梁板模板 (1)现浇混凝土胶合板模板(有梁板) | m2 | 24.75 | 103.7 | 2566.58 | 24.75 | 103.7 | 2566.58
5.1 | 10117053 | 现浇混凝土胶合板模板(有梁板) | m2 | 24.75 | 103.7 | 2566.58 | 24.75 | 103.7 | 2566.58
6 | 011701002002 | 外墙脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) (2)建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 80 | 48.03 | 3842.4 | 80 | 48.03 | 3842.4
6.1 | 20305001 | 外墙扣件式钢管脚手架 (双排 高度 15m以内) | m2 | 80 | 36.44 | 2915.2 | 80 | 36.44 | 2915.2
6.2 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 80 | 11.59 | 927.2 | 80 | 11.59 | 927.2
7 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 (1)满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 24.356 | 35.62 | 867.56 | 24.356 | 35.62 | 867.56
7.1 | 20305006 | 满堂脚手架 (高度3.6m以内) | m2 | 24.75 | 35.05 | 867.49 | 24.75 | 35.05 | 867.49
8 | 011701013002 | 斜道 (1)钢管斜道 (5m以内) | 座 | 1 | 5897.31 | 5897.31 | 1 | 5897.31 | 5897.31
8.1 | 20305009 | 钢管斜道 (5m以内) | 座 | 1 | 5897.31 | 5897.31 | 1 | 5897.31 | 5897.31
9 | 010103002001 | 余方弃置 (1)单（双）轮车运垃圾 ( 运距 50m以内) (2)人工装、自卸汽车运垃圾 ( 运距 15km以内) | m3 | 36.972 | 72.29 | 2672.71 | 36.972 | 72.29 | 2672.71
9.1 | 20305057 | 单（双）轮车运垃圾 ( 运距 50m以内) | m3 | 36.972 | 15.75 | 582.31 | 36.972 | 15.75 | 582.31
9.2 | 20305059T | 人工装、自卸汽车运垃圾 ( 运距 15km以内) | m3 | 36.972 | 56.54 | 2090.4 | 36.972 | 56.54 | 2090.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 15846.56 |  |  | 15846.56
|  | 合 计： |  |  |  | 30478.6 |  |  | 29216.47 | -1262.13

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 安全文明施工费 | 3813 | 3744 | -69
2 | 其他总价措施费 | 613 | 603 | -10
3 | 施工扬尘防治措施费 | 378 | 372 | -6
合 计 |  | 4804 | 4719 | -85

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 34045 | 33429
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 34045 | 33429 |  | ——

## 暂列金额审核明细表
暂列金额审核明细表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 34045 | 33429
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 34045 | 33429 |  | ——

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第1页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 109492.56 |  |  |  | 108316.23
二 |  | 材料
1 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400Eφ16 | t | 0.251 | 3036 | 762.42 | 0.251 | 3036 |  | 762.42
2 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400Eφ22 | t | 0.124 | 3036 | 376.54 | 0.124 | 3036 |  | 376.54
3 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 4.528 | 9.27 | 41.97 | 4.528 | 9.27 |  | 41.97
4 | 01090290 | 圆钢 | φ10 | t | 0.219 | 3185 | 698.47 | 0.219 | 3185 |  | 698.47
5 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 8.08 | 3.251 | 26.27 |  | 3.251
6 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 | 27.81 | 1.54 | 42.83 | 27.81 | 1.54 |  | 42.83
7 | 03030390 | 铜合页 | 50 | 个 | 35.239 | 22.12 | 779.48 | 35.239 | 22.12 |  | 779.48
8 | 03030430 | 弓形拉手 | 75 | 个 | 32.29 | 3.1 | 100.1 | 32.29 | 3.1 |  | 100.1
9 | 03070680 | 大便器排水接头 | DN100 | 个 | 1.01 | 19.29 | 19.48 | 1.01 | 19.29 |  | 19.48
10 | 03070700 | 大便器胶皮碗 | 配喉箍 | 套 | 1.05 | 3.27 | 3.43 | 1.05 | 3.27 |  | 3.43
11 | 03130810 | 冲击钻头 | φ8-16 | 个 | 0.306 | 7.43 | 2.27 | 0.306 | 7.43 |  | 2.27
12 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.59 | 0.44 | 0.26 | 0.59 | 0.44 |  | 0.26
13 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 1.904 | 13.82 | 26.31 | 1.904 | 13.82 |  | 26.31
14 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 91.472 | 0.38 | 34.76 | 91.472 | 0.38 |  | 34.76
15 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.001 | 0.38 |  | 0.001 | 0.38
16 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 8217.789 | 0.398 | 3270.68 | 8217.789 | 0.398 |  | 3270.68
17 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 0.009 | 153.4 | 1.38 | 0.009 | 153.4 |  | 1.38
18 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 15.7 | 145.13 | 2278.58 | 15.7 | 145.13 |  | 2278.58
19 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 8.032 | 113.75 | 913.62 | 8.032 | 113.75 |  | 913.62
20 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.018 | 113.75 | 2.01 | 0.018 | 113.75 |  | 2.01
21 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 664.18 | 0.18 | 119.55 | 664.18 | 0.18 |  | 119.55
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第2页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 139.766 | 0.21 | 29.35 | 139.766 | 0.21 |  | 29.35
23 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 1.294 | 0.99 | 1.28 | 1.294 | 0.99 |  | 1.28
24 | 05050030 | 胶合板 | 9厚 | m2 | 5.919 | 19.57 | 115.83 | 5.919 | 19.57 |  | 115.83
25 | 05050070 | 胶合板 | 18厚 | m2 | 31.951 | 40.91 | 1307.1 | 31.951 | 40.91 |  | 1307.1
26 | 06550001 | 原片玻璃镜 | δ6 | m2 | 26.705 | 61.95 | 1654.36 | 26.705 | 61.95 |  | 1654.36
27 | 08010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 6.128 | 150 | 919.27 | 6.128 | 150 |  | 919.27
28 | 08030010 | 花岗岩 | 碎块 | m2 | 17.891 | 48.67 | 870.75 | 17.891 | 48.67 |  | 870.75
29 | 10010080 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面450×450 | m2 | 21.21 | 25.66 | 544.25 |  | 25.66
30 | 11170110 | 门窗规格料 |  | m3 | 0.169 | 1504 | 254.65 | 0.169 | 1504 |  | 254.65
31 | 12390220 | 钛金字 | 0.2㎡以内 | 个 | 15.15 | 53.42 | 809.31 | 15.15 | 53.42 |  | 809.31
32 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 16.254 | 10.67 | 173.43 | 16.254 | 10.67 |  | 173.43
33 | 13010671 | 外墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 8.377 | 9.78 | 81.93 | 8.377 | 9.78 |  | 81.93
34 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 38.901 | 11.56 | 449.69 | 38.901 | 11.56 |  | 449.69
35 | 13030690 | 外墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 20.243 | 18.68 | 378.14 | 20.243 | 18.68 |  | 378.14
36 | 13330200 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm | m2 | 29.429 | 17.95 | 528.25 | 29.429 | 17.95 |  | 528.25
37 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 36.735 | 13.34 | 490.04 | 36.735 | 13.34 |  | 490.05
38 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg | 1.17 | 10.08 | 11.79 | 1.17 | 10.08 |  | 11.79
39 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 45.039 | 3.57 | 160.79 | 45.039 | 3.57 |  | 160.79
40 | 21090001 | 成品洗脸盆 |  | 个 | 1.01 | 1500 | 1515 | 1.01 | 1500 |  | 1515
41 | 21130120 | 洗涤盆 |  | 个 | 2.02 | 1500 | 3030 | 2.02 | 1500 |  | 3030
42 | 21130120 | 成品接水池 |  | 个 | 1.01 | 500 | 505 | 1.01 | 500 |  | 505
43 | 21150001 | 成品瓷蹲式大便器 |  | 个 | 1.01 | 1000 | 1010 | 1.01 | 1000 |  | 1010
44 | 21170001 | 成品挂斗式小便器 |  | 套 | 1.01 | 600 | 606 | 1.01 | 600 |  | 606
45 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 5.65 | 40.91 | 231.16 | 5.65 | 40.91 |  | 231.16
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第3页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 35030080 | 钢管 | φ48.3×3.6 | t.月 | 0.463 | 165.49 | 76.59 | 0.463 | 165.49 |  | 76.59
47 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 228.698 | 4.45 | 1017.71 | 228.698 | 4.45 |  | 1017.71
48 | 400500100001 | 青砖 | 240×115×53MU10 | 块 | 10902.985 | 1.95 | 21260.82 | 10902.985 | 1.95 |  | 21260.82
49 | 400500300001 | 本瓦 | 240×220×10 | 块 | 5115.224 | 2.57 | 13146.12 | 5115.224 | 2.57 |  | 13146.12
50 | 400500300029 | 筒瓦 | 208×94×8 | 块 | 85.034 | 4.37 | 371.6 | 85.034 | 4.37 |  | 371.6
51 | 400500500017 | 天然中砂 |  | m3 | 2.758 | 205.92 | 567.87 | 2.758 | 205.92 |  | 567.87
52 | 400500500047 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.009 | 205.92 | 1.9 | 0.009 | 205.92 |  | 1.9
53 | 400500500049 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.773 | 205.92 | 159.25 | 0.773 | 205.92 |  | 159.25
54 | 400500500049 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 5.057 | 205.92 | 1041.4 | 5.057 | 205.92 |  | 1041.4
55 | 400500700093 | 成品石桌椅凳 |  | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 |  | 8000
56 | 400500700109 | 小乱毛石 |  | m3 | 0.022 | 95.62 | 2.08 | 0.022 | 95.62 |  | 2.08
57 | 400500700117 | 整毛石 | 定长 | m3 | 2.911 | 357.12 | 1039.67 | 2.911 | 357.12 |  | 1039.67
58 | 400501100023 | 石灰 |  | kg | 4 | 0.54 | 2.16 | 4 | 0.54 |  | 2.16
59 | 400501500001 | 石灰膏 |  | m3 | 1.761 | 659 | 1160.39 | 1.761 | 659 |  | 1160.39
60 | 400501500001 | 石灰膏 |  | m3 | 2.022 | 659 | 1332.23 | 2.022 | 659 |  | 1332.23
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第4页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
61 | 400501500003 | 粘土膏 |  | m3 | 0.061 | 29.01 | 1.76 | 0.061 | 29.01 |  | 1.76
62 | 400501700053 | 腻子粉 |  | kg | 432.673 | 1.02 | 441.33 | 432.673 | 1.02 |  | 441.33
63 | 400501900077 | 乌烟 |  | kg | 32.381 | 1.5 | 48.57 | 32.381 | 1.5 |  | 48.57
64 | 400902900003 | 陶瓷锦砖 | 本色 | m2 | 9.67 | 53.1 | 513.46 | 9.67 | 53.1 |  | 513.46
65 | 401100100001 | 平板玻璃 | δ3 | m2 | 4.565 | 29.65 | 135.35 | 4.565 | 29.65 |  | 135.35
66 | 401302100005 | 石膏粉 | 特制 | kg | 3.705 | 1.97 | 7.3 | 3.705 | 1.97 |  | 7.3
67 | 401500700259 | 胶合板 | 3厚 | m2 | 7.971 | 13.74 | 109.53 | 7.971 | 13.74 |  | 109.53
68 | 401500700261 | 胶合板 | 5厚 | m2 | 23.174 | 14.23 | 329.76 | 23.174 | 14.23 |  | 329.76
69 | 402100700185 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m | 8.62 | 0.12 | 1.03 | 8.62 | 0.12 |  | 1.03
70 | 402300100003 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 55.579 | 7.68 | 426.85 | 55.511 | 7.68 |  | 426.32
71 | 402300100033 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.063 | 9.27 | 0.58 | 0.063 | 9.27 |  | 0.58
72 | 402300300127 | 铁钉 |  | kg | 22.177 | 9.93 | 220.21 | 22.177 | 9.93 |  | 220.21
73 | 402300300237 | 钢管使用费 |  | t·月 | 43.779 | 165.49 | 7245.01 | 43.414 | 165.49 |  | 7184.55
74 | 402300300239 | 扣件、底座使用费 |  | 个·月 | 6403.971 | 0.4 | 2561.59 | 6388.846 | 0.4 |  | 2555.54
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第5页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
75 | 402300300251 | 扣件 |  | 个.月 | 125.708 | 0.4 | 50.28 | 125.708 | 0.4 |  | 50.28
76 | 402302100187 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 0.144 | 5.31 | 0.76 | 0.144 | 5.31 |  | 0.76
77 | 402302100669 | 固定底座 |  | 个.月 | 18.971 | 0.62 | 11.76 | 18.971 | 0.62 |  | 11.76
78 | 402302100671 | 可调托座 |  | 个.月 | 18.971 | 1.15 | 21.82 | 18.971 | 1.15 |  | 21.82
79 | 402500300011 | 麻绳 |  | kg | 2.924 | 4.6 | 13.45 | 2.924 | 4.6 |  | 13.45
80 | 402500300023 | 麻刀 |  | kg | 19.067 | 1.7 | 32.41 | 19.067 | 1.7 |  | 32.41
81 | 402500300023 | 麻刀 |  | kg | 77.602 |  |  | 77.602
82 | 402500300023 | 麻刀 |  | kg | 4.704 | 1.7 | 8 | 4.704 | 1.7 |  | 8
83 | 402500700017 | 绑扎绳 |  | kg | 4.602 | 9.47 | 43.58 | 4.602 | 9.47 |  | 43.58
84 | 402700300011 | 不锈钢焊丝 |  | kg | 4.635 | 20.05 | 92.93 | 4.635 | 20.05 |  | 92.93
85 | 402900700045 | 嵌缝料 |  | kg | 2.475 | 4.47 | 11.06 | 2.475 | 4.47 |  | 11.06
86 | 403100100143 | 肥料 |  | kg | 500 | 0.44 | 220 | 500 | 0.44 |  | 220
87 | 403100100363 | 水 |  | m3 | 80.168 | 3.4 | 272.57 | 80.168 | 3.4 |  | 272.57
88 | 403100100363 | 水 |  | m3 | 4.246 | 3.4 | 14.44 | 4.246 | 3.4 |  | 14.44
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第6页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
89 | 403100100365 | 电 |  | kW·h | 0.321 | 0.688 | 0.22 | 0.321 | 0.688 |  | 0.22
90 | 403100100421 | 其他材料费 |  | 元 | 401.616 | 1 | 401.62 | 401.616 | 1 |  | 401.62
91 | 403100100421 | 其他材料费 |  | 元 | 640.883 | 1 | 640.88 | 560.786 | 1 |  | 560.79
92 | 403100100525 | 其他材料费 |  | % | 2528 | 1 | 862.68 | 862.681 | 1 |  | 862.68
93 | 403100100535 | 吊杆 |  | kg | 5.284 | 6.19 | 32.71 |  | 6.19
94 | 410300500071 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 5.05 | 14.44 | 72.92 | 5.05 | 14.44 |  | 72.92
95 | 410300500161 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 1.01 | 5 | 5.05 | 1.01 | 5 |  | 5.05
96 | 420100100205 | 六角斗底砖 | 300mm×30mm | 块 | 469.242 | 17.35 | 8141.35 | 469.242 | 17.35 |  | 8141.35
97 | 420100100217 | 杉板枋 |  | m3 | 1.392 | 2124 | 2956.35 | 1.392 | 2124 |  | 2956.35
98 | 420100100237 | 福建青石 |  | m3 | 0.503 | 6000 | 3019.2 | 0.503 | 6000 |  | 3019.2
99 | 420100100251 | 白藤 |  | kg | 4 | 90.27 | 361.08 | 4 | 90.27 |  | 361.08
100 | 420100100255 | 杉木中板 | 厚1.9-3.5CM 长4M以内 | m3 | 0.365 | 2270 | 828.89 | 0.365 | 2270 |  | 828.89
101 | 420100100259 | 杉木薄板 | 厚1.5-1.8CM 长4M以内 | m3 | 0.985 | 2381 | 2345.89 | 0.985 | 2381 |  | 2345.89
102 | 420100100273 | 杉木大方 | 截面101-225CM2 长4M以内 | m3 | 0.246 | 2788 | 685.01 | 0.246 | 2788 |  | 685.01
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第7页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
103 | 420100100277 | 杉木特大方 | 截面226-576CM2 长4M以内 | m3 | 0.554 | 4159 | 2304.88 | 0.554 | 4159 |  | 2304.88
104 | 420100100281 | 杉原木 | φ18CM以内 长4M以内 | m3 | 0.831 | 2124 | 1765.65 | 0.831 | 2124 |  | 1765.65
105 | 420100100317 | 煅铁 |  | kg | 4.16 | 6.81 | 28.33 | 4.16 | 6.81 |  | 28.33
106 | 420100100327 | 机割石花岗岩 | 长3.5M以内 | m3 | 2.067 | 2212 | 4572.24 | 2.067 | 2212 |  | 4572.24
107 | 420100100369 | 杉原木 | φ24CM以内 长4M以内 | m3 | 1.119 | 2788 | 3120.51 | 1.119 | 2788 |  | 3120.51
108 | 420100100465 | 杉原木 | φ22CM以内 长2M以内 | m3 | 0.248 | 2212 | 549.05 | 0.248 | 2212 |  | 549.05
109 | 420100100503 | 杉原木 | φ14CM以内 长4M以内 | m3 | 0.004 | 2124 | 8.5 | 0.004 | 2124 |  | 8.5
110 | 420100100511 | 杉原木 | φ18CM以内 长5M以内 | m3 | 0.541 | 2478 | 1340.59 | 0.541 | 2478 |  | 1340.59
111 | 420100100531 | 杉木大方 | 截面101-225CM2 长2M以内 | m3 | 0.161 | 2389 | 384.15 | 0.161 | 2389 |  | 384.15
112 | 420100100533 | 杉木厚板 | 厚3.6-6.4CM 长4M以内 | m3 | 0.802 | 2566 | 2058.17 | 0.802 | 2566 |  | 2058.17
113 | 420100100589 | 重铬酸钠 |  | kg | 8.151 | 18.87 | 153.81 | 8.151 | 18.87 |  | 153.81
114 | 420100100601 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.1 | 2119 | 211.9 | 0.1 | 2119 |  | 211.9
115 | 420100100603 | 铁件 | 综合 | kg | 0.245 | 5.575 | 1.37 | 0.245 | 5.575 |  | 1.37
116 | 420100100607 | 本瓦滴水 | 240×220×10 | 块 | 55.883 | 2.6 | 145.3 | 55.883 | 2.6 |  | 145.3
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第8页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
117 | 420100300017 | 松枋材 |  | m3 | 0.441 | 2053 | 906.19 | 0.441 | 2053 |  | 906.19
118 | 420101100021 | 竹脚手板 |  | m2 | 6.015 | 4.65 | 27.97 | 6.015 | 4.65 |  | 27.97
119 | 420101300001 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.029 | 1858 | 53.71 | 0.029 | 1858 |  | 53.71
120 | 420101300007 | 松木锯材 |  | m3 | 0.161 | 1379 | 221.85 | 0.161 | 1379 |  | 221.85
121 | 420101300147 | 垫木 | 60*60*60 | 块 | 76 | 1.34 | 101.84 | 76 | 1.34 |  | 101.84
122 | 430102900013 | 单层彩钢板 | 820型 | m2 | 15.405 | 27.16 | 418.4 |  | 27.16
123 | 430500300007 | 钢丝绳 | φ8 | kg | 0.545 | 5.89 | 3.21 | 0.545 | 5.89 |  | 3.21
124 | 430500700017 | 钢丝网 | 0.3 | m2 | 28.13 | 7.45 | 209.56 | 28.13 | 7.45 |  | 209.56
125 | 430501100253 | 洗涤盆托架 | -40×5 | 副 | 3.03 | 7.96 | 24.12 | 3.03 | 7.96 |  | 24.12
126 | 430700100165 | 铝合金平方板 |  | m2 | 20.2 | 42.48 | 858.1 |  | 42.48
127 | 440500500103 | 不锈钢管 |  | kg | 573.82 | 14.19 | 8142.51 | 573.82 | 14.19 |  | 8142.51
128 | 470103300013 | 调和漆 |  | kg | 16.451 | 11.95 | 196.59 | 16.451 | 11.95 |  | 196.59
129 | 470103300053 | 无光调和漆 |  | kg | 18.674 | 12.21 | 228.01 | 18.674 | 12.21 |  | 228.01
130 | 480100300021 | 油漆溶剂油 |  | kg | 7.258 | 7.26 | 52.69 | 7.258 | 7.26 |  | 52.69
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第9页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
131 | 480100500045 | 清油 |  | kg | 1.334 | 11.79 | 15.73 | 1.334 | 11.79 |  | 15.73
132 | 480100500087 | 熟桐油 |  | kg | 6.162 | 3.31 | 20.4 | 6.162 | 3.31 |  | 20.4
133 | 480100500091 | 水柏油 |  | kg | 1.247 | 12.83 | 16 | 1.247 | 12.83 |  | 16
134 | 480300100035 | 硼酸 |  | g | 1778.448 | 0.06 | 106.71 | 1778.448 | 0.06 |  | 106.71
135 | 480300700065 | 硼砂 |  | kg | 17.784 | 4.33 | 77.01 | 17.784 | 4.33 |  | 77.01
136 | 480300700145 | 硬白蜡 |  | kg | 0.921 | 5.5 | 5.06 | 0.921 | 5.5 |  | 5.06
137 | 480300700165 | 药剂 |  | kg | 30.78 | 21.45 | 660.23 | 30.78 | 21.45 |  | 660.23
138 | 481100700005 | 乳胶 |  | kg | 0.332 | 9.29 | 3.08 | 0.332 | 9.29 |  | 3.08
139 | 481300100001 | 氩气 |  | m3 | 13.088 | 3.98 | 52.09 | 13.088 | 3.98 |  | 52.09
140 | 500500100177 | 拉杆螺栓 |  | kg | 0.114 | 8.37 | 0.95 | 0.114 | 8.37 |  | 0.95
141 | 54290180 | 燃气灶、油烟机等详14J913-44-1a |  | 台 | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500 |  | 5500
142 | 560904900001 | 常青藤 | 长0.7-1.2米 | 株 | 200 | 15 | 3000 | 200 | 12 |  | 2400
143 | 560904900001 | 爬山虎 | 长0.7-1.2米 | 株 | 200 | 15 | 3000 | 200 | 12 |  | 2400
144 | 560906300001 | 风车茉莉 | 0.5~1.0米 | 株 | 100 | 15 | 1500 | 100 | 12 |  | 1200
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第10页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
145 | 570700900001 | 石灰粘土砂浆 1:0.3:4 |  | m3 | 0.758 | 384.719 | 291.69 | 0.758 | 384.719 |  | 291.69
146 | 570700900055 | 乌烟麻刀石灰浆 |  | m3 | 1.079 | 733.37 | 791.58 | 1.079 | 733.37 |  | 791.58
147 | 570700900075 | 麻刀石灰浆 |  | m3 | 0.469 | 687.894 | 322.52 | 0.469 | 687.894 |  | 322.52
148 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.854 | 219.65 | 187.69 | 0.854 | 219.65 |  | 187.69
149 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.751 | 635.907 | 1113.46 | 1.751 | 635.907 |  | 1113.46
150 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50-70mm | m3 | 5.456 | 324.918 | 1772.75 | 5.456 | 324.918 |  | 1772.75
151 | 80030010 | 石灰麻刀砂浆 | 1:2.5 | m3 | 4.675 | 478.314 | 2236.02 | 4.675 | 478.314 |  | 2236.02
152 | 80030010 | 石灰麻刀砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.283 | 506.534 | 143.53 | 0.283 | 506.534 |  | 143.53
153 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.061 | 571.78 | 34.82 | 0.061 | 571.78 |  | 34.82
154 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 3.106 | 365.71 | 1135.86 | 3.106 | 365.71 |  | 1135.86
155 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 4.396 | 395.52 | 1738.79 | 4.396 | 395.52 |  | 1738.79
156 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 4.979 | 436.51 | 2173.51 | 4.979 | 436.51 |  | 2173.51
157 | 80215535 | 路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m3 | 0.02 | 411.35 | 8.23 | 0.02 | 411.35 |  | 8.23
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 620100100093 | 风动凿岩机 | 手持式 | 台班 | 7.178 | 11.151 | 80.05 | 7.178 | 11.151 |  | 80.05
2 | 621700100023 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.034 | 105.796 | 3.62 | 0.034 | 105.796 |  | 3.62
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第11页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
3 | 622300100675 | 施工机具使用费 |  | 元 | 1607.243 | 1 | 1607.24 | 1589.463 | 1 |  | 1589.46
4 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.21 | 165.665 | 200.46 | 1.21 | 165.665 |  | 200.46
5 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 0.883 | 8.97 | 7.92 | 0.883 | 8.97 |  | 7.92
6 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.027 | 22.434 | 0.61 | 0.027 | 22.434 |  | 0.61
7 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.069 | 551.951 | 38.25 | 0.069 | 551.951 |  | 38.25
8 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.32 | 610.077 | 195.22 | 0.32 | 610.077 |  | 195.22
9 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.273 | 489.373 | 133.6 | 0.273 | 489.373 |  | 133.6
10 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.052 | 28.86 | 1.49 | 0.052 | 28.86 |  | 1.49
11 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.059 | 39.723 | 2.35 | 0.059 | 39.723 |  | 2.35
12 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.153 | 24.188 | 3.71 | 0.153 | 24.188 |  | 3.71
13 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.307 | 24.636 | 7.57 | 0.307 | 24.636 |  | 7.57
14 | 99210010 | 木工圆锯机 | 直径600mm | 台班 | 0.05 | 33.134 | 1.65 | 0.05 | 33.134 |  | 1.65
15 | 99210040 | 木工平刨床 | 刨削宽度300mm | 台班 | 0.007 | 10.183 | 0.07 | 0.007 | 10.183 |  | 0.07
16 | 99210050 | 木工平刨床 | 刨削宽度500mm | 台班 | 0.06 | 22.106 | 1.32 | 0.06 | 22.106 |  | 1.32
17 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.221 | 30.872 | 6.81 | 0.221 | 30.872 |  | 6.81
18 | 99210070 | 木工双面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.06 | 48.361 | 2.89 | 0.06 | 48.361 |  | 2.89
19 | 99210100 | 木工开榫机 | 榫头长度160mm | 台班 | 0.033 | 47.533 | 1.56 | 0.033 | 47.533 |  | 1.56
20 | 99210110 | 木工打眼机 | MK212 | 台班 | 0.037 | 9.3 | 0.34 | 0.037 | 9.3 |  | 0.34
21 | 99210130 | 木工裁口机 | 宽度 400mm | 台班 | 0.023 | 32.397 | 0.75 | 0.023 | 32.397 |  | 0.75
22 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.638 | 82.166 | 52.45 |  | 82.166
23 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.159 | 86.274 | 13.69 | 0.159 | 86.274 |  | 13.69
24 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 4.105 | 89.431 | 367.12 | 4.105 | 89.431 |  | 367.12
25 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.8 | 581.485 | 465.19 | 0.8 | 581.485 |  | 465.19
26 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 7.178 | 28.671 | 205.81 | 7.178 | 28.671 |  | 205.81
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：仙游县西苑乡柳园村重点改善提升方案及人居环境工程 | [9 empty] | 第12页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
27 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.016 | 16.017 | 0.25 | 0.016 | 16.017 |  | 0.25