## 封面
工程预算审核书
建设单位： | 仙游县西苑乡凤山村民委员会
工程名称： | 凤山村石人头、笔架山通村道路工程
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 485947 | 元
送审造价： | 487990 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2025-09-17

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单项工程 | 487990 | 485947 | 8583 |  |  | -2043
合 计 |  | 487990 | 485947 | 8583 |  |  | -2043

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:凤山村石人头、笔架山通村道路工程 单项工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 市政工程 | 487990 | 485947 | 8583 |  |  | -2043
合 计 |  | 487990 | 485947 | 8583 |  |  | -2043

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 单项工程 市政工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 476185 | 474190 | -1995
1.1 | 通用项目 | 476185 | 474190 | -1995
2 | 措施项目费 | 11805 | 11757 | -48
2.1 | 总价措施项目费 | 11805 | 11757 | -48
2.1.1 | 安全文明施工费 | 8619 | 8583 | -36
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2333 | 2324 | -9
2.1.3 | 施工扬尘防治措施费 | 853 | 850 | -3
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 487990 | 485947 | -2043

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [11 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [11 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [11 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 3576.6 | 116.62 | 417103.09 | 3565 | 116.62 | 415750.3 |  | -1352.79
2 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石底层(人机配合 厚度8cm) | m2 | 3576.6 | 16.1 | 57583.26 | 3565 | 16.1 | 57396.5 |  | -186.76
3 | 040103001003 | 填方 (1)路肩回填 | m3 | 79.76 | 8.41 | 670.78 | 79.76 | 4.09 | 326.22 |  | -344.56
|  | 分部小计 |  |  |  | 475357.13 |  |  | 473473.02 |  | -1884.11
停车场
4 | 010101002001 | 挖一般土方 (1)三类土 | m3 | 22.36 | 29.66 | 663.2 | 22.36 | 29.66 | 663.2
5 | 040103001001 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 13.125 | 4.09 | 53.68 | 13.125 | 4.09 | 53.68
6 | 040103002001 | 余方弃置 (1)运距3000m以内 | m3 | 9.235 | 12.04 | 111.19 |  |  |  |  | -111.19
|  | 分部小计 |  |  |  | 828.07 |  |  | 716.88 |  | -111.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 476185.2 |  |  | 474189.9 |  | -1995.3
|  | 合 计： |  |  |  | 476185.2 |  |  | 474189.9 |  | -1995.3

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 (1)C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 3576.6 | 116.62 | 417103.09 | 3565 | 116.62 | 415750.3 | -1352.79
1.1 | 40203041T | C30水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度18cm) | m2 | 3576.6 | 116.62 | 417103.09 | 3565 | 116.62 | 415750.3 | -1352.79
2 | 040202011001 | 碎石 (1)碎石底层(人机配合 厚度8cm) | m2 | 3576.6 | 16.1 | 57583.26 | 3565 | 16.1 | 57396.5 | -186.76
2.1 | 40202038T | 碎石底层(人机配合 厚度8cm) | m2 | 3576.6 | 16.1 | 57583.26 | 3565 | 16.1 | 57396.5 | -186.76
3 | 040103001003 | 填方 (1)路肩回填 | m3 | 79.76 | 8.41 | 670.78 | 79.76 | 4.09 | 326.22 | -344.56
3.1 | 40101106 | 槽、坑回填土(人机配合回填碾压) | m3 | 79.76 | 8.41 | 670.78 |  | 8.41 |  | -670.78
3.2 | 40101104 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土碾压 振动压路机) | m3 |  |  |  | 79.76 | 4.09 | 326.22 | 326.22
|  | 分部小计 |  |  |  | 475357.13 |  |  | 473473.02 | -1884.11
停车场
4 | 010101002001 | 挖一般土方 (1)三类土 | m3 | 22.36 | 29.66 | 663.2 | 22.36 | 29.66 | 663.2
4.1 | 10101006 | 人工挖一般土方(三类土 基深2m以内) | m3 | 22.36 | 29.66 | 663.2 | 22.36 | 29.66 | 663.2
5 | 040103001001 | 填方 (1)原土回填 | m3 | 13.125 | 4.09 | 53.68 | 13.125 | 4.09 | 53.68
5.1 | 40101104 | 机械平整场地、填土夯实、原土夯实(填土碾压 振动压路机) | m3 | 13.125 | 4.09 | 53.68 | 13.125 | 4.09 | 53.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 476074.01 |  |  | 474189.9 | -1884.11
分部分项工程量清单审核书
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
6 | 040103002001 | 余方弃置 (1)运距3000m以内 | m3 | 9.235 | 12.04 | 111.19 |  |  |  | -111.19
6.1 | 40101091T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距3km以内) | m3 | 9.235 | 12.04 | 111.19 |  | 12.04 |  | -111.19
|  | 分部小计 |  |  |  | 828.07 |  |  | 716.88 | -111.19
|  | 本页小计： |  |  |  | 111.19 |  |  |  | -111.19
|  | 合 计： |  |  |  | 476185.2 |  |  | 474189.9 | -1995.3

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程 | [10 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [10 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [10 empty] | 分项工程(17市政)
本页小计：
合 计：

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [9 empty] | 第1页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 63578.86 |  |  |  | 63198.81
二 |  | 材料
1 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 193419.667 | 0.381 | 73692.89 | 192792.348 | 0.381 |  | 73453.88
2 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 395.988 | 146.11 | 57857.74 | 394.703 | 146.11 |  | 57670.09
3 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 429.967 | 113.75 | 48908.71 | 428.572 | 113.75 |  | 48750.09
4 | 04050260 | 碎石 | Φ5-80 | m3 | 379.406 | 83.35 | 31623.47 | 378.175 | 83.35 |  | 31520.9
5 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 45969.843 | 0.18 | 8274.57 | 45820.749 | 0.18 |  | 8247.73
6 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 623.866 | 2.96 | 1846.63 | 621.843 | 2.96 |  | 1840.66
7 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 2692.846 | 3.57 | 9613.46 | 2684.112 | 3.57 |  | 9582.28
8 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 267.816 | 0.688 | 184.27 | 266.947 | 0.688 |  | 183.63
9 | 34110080 | 水 |  | m3 | 888.825 | 3.4 | 3022.01 | 877.599 | 3.4 |  | 2983.84
10 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 19671.3 | 1 | 13549.09 | 13505.147 | 1 |  | 13505.15
11 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 653.445 | 402.73 | 263161.83 | 651.326 | 402.73 |  | 262308.32
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 23.856 | 18.053 | 430.66 | 23.779 | 18.053 |  | 429.27
2 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 23.856 | 23.796 | 567.68 | 23.779 | 23.796 |  | 565.83
3 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.168 | 870.407 | 146.19 | 0.037 | 870.407 |  | 32.34
4 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.092 | 955.165 | 88.12 |  | 955.165
5 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 2.432 | 765.348 | 1861.41 | 2.424 | 765.348 |  | 1855.36
6 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.966 | 517.003 | 499.26 | 0.963 | 517.003 |  | 497.64
7 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 5.15 | 747.039 | 3847.49 | 5.134 | 747.039 |  | 3835
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：凤山村石人头、笔架山通村道路工程 | [9 empty] | 第2页 共2页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 原数量 | 原单价 | 原合计 | 数量 | 单价 |  | 合价
8 | 99130200 | 振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.184 | 971.36 | 178.9 | 0.186 | 971.36 |  | 180.45
9 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 0.011 |  | 6.21 | 0.074 | 591.757 |  | 43.97