## Sheet1
附件
督办问题整改情况一览表
涉及流域（河长） | 问题涉及乡镇 | 镇级河长 | 问题内容 | 整改 时限 | 整改情况 | 备注
木兰溪流域 第一河长： 郑亚木书记 河长： 郑秉忠副县长 | 度尾镇 （25处问题） | 官金华 | 1.蒋隔水库垃圾漂浮未处理； 2.坝头沿岸河道存在4处违章建筑及2处土方违章倾倒； 3.后埔村存在1处垃圾倾倒和1处建筑违章； 4.中峰村存在3处违章建筑、2处土方倾倒河道和1处采砂场； 5.石牌兜存在2处违章建筑和2处垃圾倾倒； 6.潭边存在1处采砂场和5处违章建筑。 | 2018-08-18 | 1.蒋隔水库垃圾问题已清理到位； 2.坝头沿岸河道违章建筑问题已经列入工作清单，将在木兰溪防洪景观带工程项目开工时进行统一拆除，土方违章倾倒问题已清理到位； 3.后埔村不存在垃圾倾倒问题实为湘溪村河道周边居民住所旁的临时车棚，道违章建筑问题已经列入工作清单，将在木兰溪防洪景观带工程项目开工时进行统一拆除； 4.中峰村违章建筑问题已经列入工作清单，将在木兰溪防洪景观带工程项目开工时进行统一拆除，不存在土方违章倾倒问题，实为一处违章建筑被拆除后留下的白色空地，中峰村采砂场经查实应为洋坂村采砂场，该采砂场去年已取缔，已责令该业主清理所余砂石； 5.石牌兜违章建筑问题已经列入工作清单，将在木兰溪防洪景观带工程项目开工时进行统一拆除，石牌兜河道旁边为垃圾回收站，并不是垃圾倾倒，该垃圾回收站垃圾已于8月15日整理到位； 6.潭边社区采砂场实为有营业执照的混凝土加工厂，潭边违章建筑问题已经列入工作清单，将在木兰溪防洪景观带工程项目开工时进行统一拆除。 | 已销号9处问题，尚未销号16处问题
| 大济镇 （2处问题） | 张志东 | 1.溪口大桥附近存在1处违章建筑； 2.西南村存在1处违章建筑。 |  | 1.溪口大桥违章建筑正在拆除中； 2.西南村违章建筑属于木兰溪大道征迁范围，正在测量、评估后协商拆除。 | 未销号2处问题
木兰溪流域 第一河长： 郑亚木书记 河长： 郑秉忠副县长 | 龙华镇 （1处问题） | 黄文富 | 仙游县西台大桥存在1处违章建筑 | 2018-08-18 | 该建筑属于木兰溪防洪景观带征迁范围内，目前，该建筑物已完成丈量工作，待上级项目资金到位后，将对该建筑物进行评估处理后予以拆除。 | 未销号1处问题
| 鲤南镇 （2处问题） | 陈德建 | 1.玉井村（平原村）居民侵占河道屯土种菜； 2.城西大桥（霞苑村）1处河道倾倒土方。 |  | 1.正在整治中； 2.城西大桥河道倾倒土方情况不实，该处实在仙游县水务集团污水管道铺设处（属于施工围堰，待工程完工后予以拆除）。 | 已销号1处问题，未销号1处问题
| 鲤城街道 （1处问题） | 傅俊忠 | 下楼村（博览城门口）河道被侵占种菜 |  | 已整改到位 | 已销号
| 榜头镇 （2处问题） | 蒋庆和 | 1.云庄村河道1处违章建筑; 2.上昆村存在1处采砂场。 |  | 1.正在整治中； 2.已督促木兰大道施工队进行整改，还未整改完毕。 | 未销号2处问题
| 盖尾镇 （13处问题） | 张建庚 | 1.石马村存在1处采砂场、2处违章建筑和1处土方倾倒； 2.莲井村存在1处土方倾倒； 3.东井宫存在1处违章建筑和1处土方倾倒； 4.义店村存在1处土方倾倒； 5.昌山村存在2处采砂场、2处违章建筑和1处土方倾倒。 |  | 昌山采砂场在木兰溪防洪工程B5标段内、石马采砂场在木兰溪防洪工程B4标段内，在招标文件中有允许施工单位在施工范围内取砂、洗砂供本工程本标段范围内施工使用（情况说明及证明还未送来）。 | 未销号13处问题