## 封面
工 程 量 计 算 式
| 项目名称： | 仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目
建设单位：
编制单位：
编制人员：
| 编制日期： | 2025-03-27

## 工程量计算式(横表格式三)
工程量计算式
工程名称：仙游县2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目
序号 | 项目编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 计算式 | 备注
一 |  | 土地平整工程 | 项 | 0
二 |  | 灌溉与排水工程 | 项 | 0
1 |  | 渠道工程 |  | 0
（1） |  | 灌排渠01（0.5×0.6） | m | 465
(1) | Y30187 | 人工拆除原浆砌石渠壁 | m3 | 132.3 | （（0.25+0.6+0.25）×0.15+0.25×0.3×2）×420
(2) | 20181T | 拆除料人工二次搬运（运距50m） | m3 | 132.3 | 132.3
(3) | Y10039 | 人工挖沟渠土方（一、二类土），就近堆放 | m3 | 37.02 | 0.216×45+0.065×420
(4) | Y30172 | 渠侧土方回填夯实 | m3实方 | 72.645 | 0.065×465 0.101×420
(5) | Y40074A+Y40296×1.03 | C20现浇砼渠道（壁厚18cm） | m3 | 142.596 | （（0.5+0.18）×0.12+0.6×0.18）×45 （（0.18+0.5+0.18）×0.12+0.6×0.18×2）×420
(6) | Y50122+Y50123 | 渠道模板制作、安装及拆除 | m2 | 1168.2 | （0.6+0.72）×45 （0.72+0.6）×2×420
(7) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 11.786 | （（0.12+0.5+0.12）×0.08+0.12×0.6×2）×58
(8) | 40170 | 人工运混凝土（运距100m） | m3 | 146.868 | 1.03×142.59
（2） |  | 斗渠01（0.4×0.5） | m | 775
(1) | Y40237 | 机械拆除原有砼渠 | m3 | 39.6 | 0.6×0.1×660
(2) | Y30190 | 机械拆除原有浆砌石渠 | m3 | 99 | 0.5×0.3×660
(3) | Y20483 | 拆除废弃物外运3km | m3 | 138.6 | 39.6+99
(4) | Y10039 | 人工挖沟渠土方（一、二类土），就近堆放 | m3 | 45.77 | 0.398×115
(5) | Y30172 | 渠侧土方回填夯实 | m3实方 | 31.33 | 0.029×660+0.053×2×115
(6) | Y40075+Y40296×1.030+Y40323×1.030 | C20现浇砼渠道，胶轮车运混凝土50m | m3 | 239.01 | （（0.3+0.4+0.12）×0.12+（0.3+0.12）×0.5）×775
(7) | Y50122+Y50123 | 渠道模板制作、安装及拆除 | m2 | 1736 | （0.62+0.5）×2×775
(8) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 18.662 | （0.28×0.5+（0.2+0.4+0.08）×0.08）×96
2 |  | 排水工程 |  | 0
（1） |  | 农沟01（1.2×1.5） | m | 32
(1) | Y10356 | 机械开挖沟渠土方（三类土），就近堆放 | m3 | 138.211 | 5.69×11+3.601×21
(2) | Y30172 | 沟侧土方回填夯实 | m3实方 | 64.571 | 1.571×2×11+(0.551+0.878)×21
(3) | Y10323 | 余土外运3km | m3 | 73.64 | 138.211-64.571
(4) | Y40098+Y40296×1.030+Y40323×1.030 | C30现浇钢筋砼盖板，胶轮车运混凝土50m | m3 | 6.72 | （0.3+1.5+0.3）×0.1×32
(5) | Y40246 | 钢筋制作与安装 | t | 1.089 | 51.06×21.333÷1000
(6) | Y90070 | 钢管脚手架，满堂 | m3 | 57.6 | 1.2×1.5×32
(7) | Y50122+Y50123 | 盖板模板制作、安装及拆除 | m2 | 63.36 | （2.1+1.5）×2×0.1×21.333+1.5×32
(8) | Y30087T | M7.5浆砌块石挡墙 | m3砌体方 | 54 | （0.3+0.825）×1.5×32
(9) | Y40147T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼基础（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 23.52 | 1.225×0.3×2×32
(10) | Y50001+Y50002 | 基础模板制作、安装及拆除 | m2 | 38.4 | 0.3×4×32
(11) | Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030 | 150mm厚C20现浇砼，胶轮车运混凝土50m | m3 | 3.84 | 0.8×0.15×32
(12) | Y30002 | 150mm厚碎石垫层 | m3 | 3.84 | 0.8×0.15×32
(13) | BC005 | 反滤包 | 个 | 43
(14) | Y30145 | DN50PVC排水孔 | m | 31.25 | 31.25
(15) | Y30147 | DN160PVC排水孔 | m | 4.22 | 4.22
(16) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 8.14 | 8.14
3 |  | 渠系建筑物 |  | 0
（1） |  | 单侧放水口 | 个 | 56
(1) | BC013 | 木闸门 | 个 | 56
（2） |  | 量水设施 | 处 | 2
(1) | BC012 | 量水尺 | 根 | 2
（3） |  | 排水涵管 | m | 21
(1) | Y10355 | 机械开挖沟渠土方（一二类土），就近堆放 | m3 | 45.05 | 45.05
(2) | Y30172 | 管道土方回填、夯实 | m3实方 | 32 | 32
(3) | Y30001T | 机制砂垫层 | m3 | 7.11 | 7.11
(4) | BC010 | 拦污栅 | 面 | 2
(5) | Y40204T | DN500钢筋砼预制管 | 延长米 | 21 | 21
三 |  | 田间道路工程 | 项 | 0
1 |  | 生产路01，彩化沥青路面宽2m | m | 642
(1) | BC001 | 3-4彩色强化料 | kg | 2568
(2) | Y100194+Y100195T×2 | 40厚AC-13细粒式沥青砼路面 | m2 | 1284 | 642×2
(3) | Y100197+Y100198×3 | 60mm厚C30现浇透水砼路面 | m2 | 1284 | 642×2
(4) | Y40296 | 搅拌机拌制混凝土 搅拌机容量（0.4m3） | m3 | 77.04 | 1284×0.06
(5) | 40205022 | 白色热塑性反光标线 | m2 | 385.2 | 0.3×2×642
(6) | Y40233 | 原砼路肩面层刨毛 | m2 | 385.2 | 0.3×2×642
(7) | Y40058+Y40325×1.03 | C20现浇砼压顶，胶轮车运混凝土200m | m3 | 38.52 | 0.3×0.1×2×642
(8) | Y50122+Y50123 | 模板制作、安装及拆除 | m2 | 256.8 | 0.1×4×642
(9) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 3.85 | 3.85
2 |  | 人行便道01，彩化沥青路面宽0.4-2m | m | 461
(1) | BC001 | 3-4彩色强化料 | kg | 1161.4 | 1161.4
(2) | Y100194T+Y100195×2 | 40厚AC-13细粒式沥青砼路面 | m2 | 580.7 | 1.3×399+1×45+1×17
(3) | Y100197+Y100198×3 | 60mm厚C30现浇透水砼路面 | m2 | 580.7 | 580.7
(4) | Y40296 | 搅拌机拌制混凝土 搅拌机容量（0.4m3） | m3 | 34.842 | 580.7×0.06
(5) | Y90023T | 150mm厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 580.7 | 580.7
(6) | 40203024 | PC-2乳化沥青渗层油 | m2 | 580.7 | 580.7
(7) | 40205022 | 白色热塑性反光标线 | m2 | 230.5 | 0.25×2×461
(8) | Y100178 | 人工整平压实路基 | m2 | 580.7 | 580.7
(9) | Y40058+Y40325×1.03 | C20现浇砼压顶，胶轮车运混凝土200m | m3 | 49.875 | 0.25×0.25×2×399
(10) | Y50122+Y50123 | 模板制作、安装及拆除 | m2 | 399 | 0.25×4×399
(11) | Y10027 | 人工开挖土方 | m3 | 28.55 | 28.55
(12) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 12.17 | 12.17
(13) | Y40091T+Y40296×1.030×0.8+Y40325×1.030×0.8 | C20埋石砼路肩（埋石率20%），胶轮车运混凝土200m | m3 | 18.4 | （0.55×2+0.12）×0.25×45+0.55×0.25×2×17
(14) | Y50001+Y50002 | 路肩模板制作、安装及拆除 | m2 | 147.2 | （0.55×2+0.67×2）×45+0.55×4×17
(15) | Y40246 | 钢筋制作与安装 | t | 2.959 | 2.959
(16) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 6.83 | 6.83
3 |  | 田间道01，沥青路面宽3m | m | 93
(1) | Y100194+Y100195×2 | 40厚AC-13细粒式沥青砼路面 | m2 | 279 | 93×3
(2) | Y100197+Y100198×3 | 60mm厚C30现浇透水砼路面 | m2 | 279 | 279
(3) | Y40296 | 搅拌机拌制混凝土 搅拌机容量（0.4m3） | m3 | 16.74 | 279×0.06
(4) | Y90023T | 150mm厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 279 | 279
(5) | 40203024 | PC-2乳化沥青渗层油 | m2 | 279 | 279
(6) | Y100178 | 人工整平压实路基 | m2 | 279 | 279
(7) | 40205022 | 白色热塑性反光标线 | m2 | 55.8 | 0.3×2×93
(8) | Y10305 | 土方机械开挖，就近堆放 | m3 | 36.27 | （0.5+0.5+0.3）÷2×0.3×2×93
(9) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 19.78 | 19.78
(10) | Y40091T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼路肩（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 33.48 | 0.3×0.6×2×93
(11) | Y50001+Y50002 | 路肩模板制作、安装及拆除 | m2 | 223.2 | 0.6×4×93
(12) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 3.39 | 3.39
4 |  | 田间道02，沥青路面宽3m | m | 129
(1) | Y100194+Y100195×2 | 40厚AC-13细粒式沥青砼路面 | m2 | 387 | 387
(2) | Y100197+Y100198×3 | 60mm厚C30现浇透水砼路面 | m2 | 387 | 387
(3) | Y40296 | 搅拌机拌制混凝土 搅拌机容量（0.4m3） | m3 | 23.22 | 387×0.06
(4) | Y90023T | 150mm厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 387 | 387
(5) | 40203024 | PC-2乳化沥青渗层油 | m2 | 387 | 387
(6) | Y100178 | 人工整平压实路基 | m2 | 387 | 387
(7) | 40205022 | 白色热塑性反光标线 | m2 | 78.11 | 78.11
(8) | Y10305 | 土方机械开挖，就近堆放 | m3 | 193.08 | 193.08
(9) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 85.29 | 85.29
(10) | Y40091T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼路肩（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 127.68 | 109.35+18.33
(11) | Y50001+Y50002 | 路肩模板制作、安装及拆除 | m2 | 578.63 | 578.63
(12) | Y40276 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 12.45 | 12.45
5 |  | 跨河汀步01 | 座 | 1
(1) | Y10305 | 土方机械开挖，就近堆放 | m3 | 162.24 | 162.24
(2) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 27.29 | 27.29
(3) | Y40147T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼基础（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 112.08 | 112.08
(4) | Y50001+Y50002 | 模板制作、安装及拆除 | m2 | 128 | 128
(5) | Y90001+Y90004 | 围堰填筑，拆除 | m3堰体方 | 122.88 | 122.88
(6) | BC009 | 警示牌 | 面 | 2
6 |  | 跨河汀步02 | 座 | 1
(1) | Y10002 | 坝体人工清基 | m2 | 40 | 40
(2) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 56.64 | 56.64
(3) | Y40147+Y40296×1.030+Y40323×1.030 | C20现浇砼基础，胶轮车运混凝土50m | m3 | 7.43 | 7.43
(4) | Y50122+Y50123 | 模板制作、安装及拆除 | m2 | 46.97 | 46.97
(5) | Y30112T | 150mm厚M7.5浆砌卵石面层 | m3砌体方 | 4.82 | 4.82
(6) | Y40246 | 钢筋制作与安装 | t | 0.382 | 0.382
(7) | Y90001+Y90004 | 围堰填筑，拆除 | m3堰体方 | 76.8 | 76.8
(8) | BC009 | 警示牌 | 面 | 2 | 2
7 |  | 道路配套设施 |  | 0
（1） |  | T型路口（彩化沥青路面--田间道） | 个 | 4
(1) | BC001 | 3-4彩色强化料 | kg | 85.84 | 85.84
(2) | Y100194+Y100195×2 | 40厚AC-13细粒式沥青砼路面 | m2 | 42.92 | 42.92
(3) | Y100197+Y100198×3 | 60mm厚C30现浇透水砼路面 | m2 | 42.92 | 42.92
(4) | Y40296 | 搅拌机拌制混凝土 搅拌机容量（0.4m3） | m3 | 2.575 | 42.92×0.06
(5) | Y90023T | 200mm厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 42.92 | 42.92
(6) | 40203024 | PC-2乳化沥青渗层油 | m2 | 42.92 | 42.92
(7) | Y100178 | 整平压实路基 | m2 | 42.92 | 42.92
（2） |  | T型路口（彩化沥青路面--生产路） | 个 | 1
(1) | BC001 | 3-4彩色强化料 | kg | 71.8 | 71.8
(2) | Y100194+Y100195×2 | 40厚AC-13细粒式沥青砼路面 | m2 | 35.9 | 35.9
(3) | Y100197+Y100198×3 | 60mm厚C30现浇透水砼路面 | m2 | 35.9 | 35.9
(4) | Y40296 | 搅拌机拌制混凝土 搅拌机容量（0.4m3） | m3 | 2.154 | 35.9×0.06
(5) | Y90023T | 200mm厚5%水泥碎石稳定层 | m2 | 35.9 | 35.9
(6) | 40203024 | PC-2乳化沥青渗层油 | m2 | 35.9 | 35.9
(7) | Y100178 | 整平压实路基 | m2 | 35.9 | 35.9
（3） |  | 下田坡道 | 个 | 2
(1) | Y10305 | 土方机械开挖，就近堆放 | m3 | 3.6 | 3.6
(2) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 1.12 | 1.12
(3) | Y40091T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼墙（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 1.22 | 1.22
(4) | Y30002 | 碎石垫层 | m3 | 0.98 | 0.98
(5) | Y40148+Y40296×1.030+Y40323×1.030 | C20现浇砼坡面 | m3 | 1.42 | 1.42
(6) | Y50122+Y50123 | 模板制作、安装及拆除 | m2 | 9.96 | 9.96
四 |  | 农田防护与生态环境保持工程 | 项 | 0
1 |  | 智慧农田相关设施配套 |  | 0
(1) | Y10305 | 土方机械开挖，就近堆放 | m3 | 1 | 1
(2) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 0.45 | 0.45
(3) | Y40089T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼镇墩（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 1.02 | 1.02
(4) | Y50001+Y50002 | 模板制作、安装及拆除 | m2 | 5.12 | 5.12
(5) | BC002 | 4G海康球机（23倍光学变倍，16倍数字变倍，含4g物联卡和64g内存卡） | 个 | 8
(6) | BC011 | 立杆安装（高度3.5m，热镀锌钢管喷白漆，含地笼及防雷针接地） | 条 | 8
(7) | BC006 | 防水电箱（500*400*200，304不锈钢） | 个 | 8
(8) | BC015 | 太阳能供电系统 | 个 | 8
(9) | BC014 | 气象站 | 套 | 1
(10) | BC007 |  | 套 | 1
2 |  | 亮化、美化工程 |  | 0
(1) | 40905113T | LED户外庭院式太阳能防水路灯 | 套 | 29 | 29
(2) | BC003 | LED户外广告牌 | 面 | 58
(3) | 30411171T | 电杆 | 基 | 29 | 29
(4) | BC016 | 庭院小木屋 | 座 | 5
(5) | BC017 | 荧光石字体铺设 | 字 | 256
3 |  | 标志牌 | 座 | 1
(1) | Y10027 | 人工土方开挖 | m3 | 1.8 | 1.8
(2) | Y30172 | 土方回填夯实 | m3实方 | 0.61 | 0.61
(3) | Y40147T+Y40296×1.030×0.8+Y40323×1.030×0.8 | C20埋石砼基座（埋石率20%），胶轮车运混凝土50m | m3 | 1.32 | 1.32
(4) | 10112196T | 大理石贴面2cm | m2 | 2.6 | 2.6
(5) | 10112213T | 大理石板（厚度10cm） | m2 | 1.7 | 1.7
(6) | BC008 | 角钢安装 | m | 2.5
(7) | BC004 | M12螺母安装 | 个 | 4
(8) | 50106100T | 大理石刻字 | 个 | 231 | 231
五 |  | 其他工程 | 项 | 0
（一） |  | 施工专项工程 | 元 | 0
1 |  | 安全生产措施费 | 元 | 0
(1) | FL001 | 安全生产措施费 | 项 | 1296045
2 |  | 施工现场标准化建设工程 | 元 | 0
（二） |  | 其他 | 元 | 0