仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土出让（含边坡防灾降险工程一并出让）拍卖项目

拍 卖 会 资 料

拍卖人：福建省沛晨拍卖有限公司

二○二五年二月

福建省沛晨拍卖有限公司拍卖目录

- 拍卖公告

- 拍卖规则和注意事项

- 竞买申请书

- 授权委托书

- 竞买协议

- 砂石土出让合同

- 施工合同

福建省沛晨拍卖有限公司拍卖公告

受委托，我司定于2025年3月18日10：30在仙游县政务服务中心三楼307室拍卖：仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土出让（含边坡防灾降险工程一并出让），可供开挖土石总方量约70211.48m3（其中中风化层石方(凝灰岩)剥离量约30578.79m3,碎块状强风化凝灰岩剥离量约25128.66m3,素填土、杂填土、粉质黏土层、散体状强风化凝灰岩土方剥离量约14504.03m3，具体以现场实物现状为准，数量仅供参考），边坡防灾降险工程预算价人民币3971200元,审核后造价人民币3929695元,项目的工程下浮率为10%，工程发包价人民币3543666元。竞买保证金人民币20万元，地块内多余砂石土起拍价：人民币89.08万元。

竞买人资格条件：竞买人应为遵守中华人民共和国法律、法规的法人企业且具有乙级及以上地质灾害防治资质。

请有意竞买者联系我司索取拍卖会资料，并须在2025年3月17日17时30分前将竞买保证金缴入账户（户名：福建省沛晨拍卖有限公司，开户行：兴业银行莆田城厢支行，账号：145050100100393281），保证金是否到账以银行出具的对账单为准。有意竞买人须在拍卖当天拍卖会开始前持有效身份证明（营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（若委托代理）、代理人身份证原件及复印件、资质原件及复印件、公章等）到拍卖地点办理竞买手续、签署竞买申请书、竞买协议并领取号牌参与竞买。

说明：为提高竞买人报名效率，请竞买人尽量提前将营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、资质复印件、授权委托书（若委托代理须提供）、代理人身份证复印件（若委托代理须提供）、竞买申请书、竞买协议填写完整打印并全部盖公章、签字（可以不装订）。乙级及以上地质灾害防治资质须带原件现场核查（也可远程核查）。

标的展示时间、地点：即日起至2025年3月17日，在标的所在地。

联系电话：18650208172。

福建省沛晨拍卖有限公司

2025年2月25日

福建省沛晨拍卖有限公司

拍卖规则和注意事项

根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则和价高者得的规则，福建省沛晨拍卖有限公司（以下简称拍卖人）现就本次拍卖标的的有关事项告知如下：

第一条  拍卖标的：仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土出让（含边坡防灾降险工程一并出让），可供开挖土石总方量约70211.48m3（其中中风化层石方(凝灰岩)剥离量约30578.79m3,碎块状强风化凝灰岩剥离量约25128.66m3,素填土、杂填土、粉质黏土层、散体状强风化凝灰岩土方剥离量约14504.03m3，具体以现场实物现状为准，数量仅供参考），地块内多余砂石土起拍价人民币89.08万元。边坡防灾降险工程预算价3971200元,审核后造价3929695元,项目的工程下浮率为10%，工程发包价3543666元。

第二条  拍卖会时间： 2025年3月18日（星期二）10：30正式举行。

- 拍卖会地点：仙游县政务服务中心三楼307室。

- 公告日期及媒体：2025年2月25日《海峡导报》及仙游县行政服务中心网站。

- 多余砂石土标的基本情况：

- 据长春建工勘测规划设计有限公司2025年1月出具的《仙游县园庄镇面点小微产业园防灾降险工程土石方量估算报告》，建设项目区位于项目位于莆田市仙游县园庄镇面点小微产业园，园庄镇北侧，直距约2.7km，拟建场地原地貌为丘陵地貌单元，场地红线范围内左侧主要为耕地、右侧主要为人工填土。场地现状左侧较低、右侧较高，植被稀少，植被主要为灌木及杂草等。场地西邻郊园路，交通较便利。勘查范围为园庄镇面点小微产业园周边边坡地块，产业园地块设计整平标高为51.5-56m。现状红线范围内地面标高约 55~90m。边坡降险红线面积 18346.3㎡。

- 竞买资格及提交的材料：

1、竞买人应为遵守中华人民共和国法律、法规的法人企业且具有乙级及以上地质灾害防治资质。

2、企业法人应提供法定代表人身份证复印件、企业营业执照副本复印件，乙级及以上地质灾害防治资质原件及复印件，如法定代表人无法到场竞拍，须提供法定代表人授权委托书和代理人身份证的原件及复印件（以上材料需加盖公章）。

3、乙级及以上地质灾害防治资质须带原件现场核查（也可远程核查）。

- 竞买保证金及竞买登记手续事项：

1、竞买保证金20万元汇达指定账户：（户名：福建省沛晨拍卖有限公司，开户行：兴业银行莆田城厢支行，账号：145050100100393281），保证金是否到账以银行出具的对账单为准，本公司根据银行提供的竞买保证金对账情况予以确认。

2、缴纳竞买保证金截止时间：即日起至2025年3月17日17:30止。

3、竞买人应于2025年3月18日10：30前持竞买保证金的银行缴款凭证及有效身份证明（营业执照复印件、法定代表人身份证原件或复印件、资质原件及复印件、代理人身份证原件、复印件、授权委托书（若委托代理）、公章）到拍卖地点办理竞买手续、签署竞买申请书、竞买协议及领取竞买号牌，入场参加拍卖会。若竞买人将有效身份证明转交给他人代领或在拍卖现场将号牌交由他人举牌应价视同本人行为，具有法律效力。

4、拍卖成交后，买受人的竞买保证金在扣除拍卖佣金后剩余部分待买受人交清拍卖成交价款、履约保证金且与委托人签订完相关出让合同后原路无息退还；若无成交或委托人撤回该拍卖标的时，拍卖保证金于拍卖会结束后五个工作日内原路退还，竞买人对此无异议。委托人和拍卖人不承担任何费用。

# 第七条  拍卖方式：

1、本次拍卖为有底价拍卖并采用增价方式拍卖。进行拍卖时，先由拍卖师报出起拍价后，竞买人按照拍卖师宣布的加价幅度加价竞买，至无人继续加价时，经拍卖师三声（次）报价，无人出更高价格的，该价格为最高应价，最高应价达到或超过保留价拍卖师击槌成交（不到保留价不成交）。

2、竞买人在进行竞价时，所持号牌应高举过头顶，以免拍卖师漏报。

3、拍卖成交后，买受人应当场与拍卖人签署《拍卖成交确认书》，在拍卖会结束时，买受人还应当场在《拍卖笔录》上签名，否则视同违约。

4、竞买人不得有阻碍、干扰其他竞买人的正常竞买及恶意串通其他竞买人等违反拍卖法律、法规的行为，否则拍卖人有权依法取消其竞买资格，其竞买保证金不予返还。

5、拍卖师有权根据拍卖现场状况确定标的的起拍价、变更拍卖方式及调整增价幅度。

6、竞买人应认真咨询了解拍卖标的，并可向我公司索取查看标的介绍资料，于拍卖展示期间亲自到现场查看标的。竞买人未咨询或对标的不了解而参加竞拍的责任自负。一旦作出参加拍卖即表示竞买人接受该标的的一切现状（包括瑕疵）。无论其是否到现场查看标的，均不得对拍卖标的的现状提出异议。

7、拍卖会宣布和使用的价款均以人民币为单位，时间为北京时间。

第八条 拍卖成交款、履约保证金、拍卖佣金缴纳、逾期责任及出让合同的签订：

1、拍卖成交后，买受人应在拍卖成交之日起5个工作日内向拍卖人或委托人指定账户全额付清全部拍卖成交价款、履约保证金（按工程发包价3543666元的10%收取）、拍卖佣金后才能与委托人签订相关出让合同。买受人若逾期支付上述约定款项的，经委托人或拍卖人催交后，仍未支付上述约定款项的，委托人或拍卖人有权取消其买受人资格，并没收其竞买保证金，委托人、拍卖人有权要求买受人赔偿损失。拍卖佣金可由拍卖人直接从买受人的竞买保证金中优先扣除。

2、履约保证金买受人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金以现金形式递交的，应由买受人企业基本账户转到委托人指定银行账户；以银行保函递交的，应由买受人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，委托人将不支付工程进度款。买受人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

3、拍卖佣金收费标准：拍卖成交价不超过200万时按拍卖成交价的4%收取；若拍卖成交价超过200万，则前面200万部分按200万的4%收取，超过200部分按超过部分的1.5%收取。

第九条  标的交付、标的施工建设期限及逾期责任：

1、委托人和买受人签订出让合同后视为交付标的，但买受人只能在接到委托人可进场施工处置标的通知后方可进场施工处置标的物。

2、买受人须在接到委托人可进场施工处置标的通知后4个月内完成施工建设并将全部多余砂石土运离施工现场。买受人每逾期一天须支付违约金3万元给委托人（不可抗力因素除外）。

3、若因后期招商引资项目入驻需要，经买受人、委托人、主管部门共同认定后可适当调整工期。

第十条  特别约定：

1、本次拍卖会的拍卖标的是以标的物的现状进行拍卖，在起拍价、成交价中不含买卖双方税、费、拍卖佣金。砂石土处置等因履行合同所涉及的相关税费，买受人须自行解决税费承担事宜。

2、拍卖成交后，本公司仅提供《拍卖成交确认书》、佣金发票。委托人仅提供多余砂石土收款收据或福建省财政票据收据（福建省行政事业单位票据），其他税、费由买受人自行承担。

3、拍卖标的物以实物现状进行拍卖，拍卖人和委托人对标的的品质、储量、种类、使用用途及瑕疵等不承担担保责任，砂石土方量与实际采掘的砂石土方量有偏差的，其风险由买受人自行承担，买受人不得以此为由提出退款、索赔、延长施工建设期限等一切要求。竞买人请务必亲自实地看样，未看样的亦视为对本标的物现状已确认，责任自负。标的最终数量、质量等以现场实际现状为准，若有出入，拍卖成交款、拍卖佣金不予调整。竞买人参与拍卖视为其同意按照受让标的的现状予以受让，并保证不因实现受让权利的障碍或风险而对拍卖标的提出抗辩。对标的的情况和价值竞买人应进行自我判定。一经成交确认，委托人和拍卖人不因拍卖标的存在的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。

4、买受人处置多余砂石土资源的同时，应对边坡防灾降险工程同步施工、综合治理同时承担边坡防灾降险工程的地质灾害治理工作，处置结果应符合项目建设要求。

5、边坡防灾降险工程发包范围和内容详见图纸并结合工程预算审核书。边坡防灾降险工程价款由委托人按月工程量支付进度款，按核定完成工程量的80%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格、结算并送审核后，再支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为质量保修金，保修金待工程缺陷责任期满后返还。（工程工程缺陷责任期为：从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计12个月）。具体以买受人与委托人签订的合同约定为准。

6、标的施工处置所产生的一切税、费全部由买受人承担。买受人在施工处置过程中的一切安全及经济责任全部由买受人承担，概与委托人、拍卖人无关。

7、买受人要严格按照土石方量估算报告的范围和标高处置标的，处置产生的砂石土资源由买受人自行生产、加工、销售，严禁超范围(平面范围和竖向高程）处置砂石土，严禁处置工作引发项目周边生态环境破坏，不得造成违法图斑。买受人施工处置完成后，标高和边坡应符合项目建设需求。多余砂石土加工场地、堆料场地由买受人自行负责，买受人不得在标的所在地现场搭建砂石土处理厂，多余砂石土需运离标的现场。

8、买受人应严格按照出让文件等要求，确保安全生产和生态保护等前提下按期完成场地平整处置工作。因场地平整造成的周边地表植被破坏，由买受人负责生态恢复治理工作。

9、买受人享有砂石土处置权，处置作业应执行相关行业规范，鼓励采用先进技术，确保工程质量符合相关技术要求。

10、买受人自行处置本项目范围内的多余砂石土，但必须符合规划和生态环境保护要求。

11、本项目开采所涉多余砂石土方需临时堆放的，须按有关规定办理用地审批手续，不得占用耕地；堆放场必须做好安全、环保、水土保持等措施，并主动接受相关部门的监管。

12、买受人要认真做好源头监管，按照“来源可追踪、去向可查询”要求，建立砂石土出场、经营、使用等可追溯的统计台账，实行人防、物防、技防等监管措施，严禁车辆超限超载出场。

13、买受人应做好地块内的边坡降险工作，确保达到工程设计要求。

14、本次拍卖标的在拍卖开始前，委托人有权撤回本次委托标的，若委托人撤回本次委托，委托人和拍卖人不承担任何责任。

# 第十一条  违约责任：

# 1、竞买人一经应价，不得撤回，否则视为违约，将被依法取消其竞买资格，且竞买保证金不予退还。

2、竞买人若有违反《中华人民共和国拍卖法》等相关法律法规规定及本《拍卖规则和注意事项》的规定，将被依法取消竞买资格，竞买保证金不予退还。拍卖人保留依法追究其经济和法律责任的权利。

3、买受人应当按本《拍卖规则和注意事项》中的约定，及时将约定款项汇入委托人或拍卖人指定的银行账户，买受人未按照约定支付价款的，应当承担违约责任。拍卖人有权根据《中华人民共和国拍卖法》第三十九条：“买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款，未按照约定支付价款的，应当承担违约责任，或者由拍卖人征得委托人的同意，将拍卖标的再行拍卖。拍卖标的再行拍卖的，原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的，原买受人应当补足差额。”的规定对买受人进行处理。

福建省沛晨拍卖有限公司

2025年2月25日

竞买申请书

福建省沛晨拍卖有限公司:

经认真审阅贵司的《拍卖规则和注意事项》,并进行了实地踏勘,我方愿意遵守《拍卖规则和注意事项》的要求和规定,申请参加贵司于2025年3月18日10：30时在仙游县政务服务中心三楼311室举办的拍卖会并参与竞买。

我方愿意交纳竞买保证金人民币20万元并持     号牌参与买。

我方保证所提供的所有报名材料均有效，无任何虚假，否则拍卖人或委托人可取消我方的竞买资格或买受资格并没收竞买保证金。如能竞得,我方保证当场签订《拍卖成交确认书》,并按《拍卖规则和注意事项》规定的时间付清相关价款及签订相关合同,否则均视为违约,拍卖人、委托人可以取消我方的买受资格, 收回拍卖标的,我方所缴纳的竞买保证金不予返还,并赔偿福建省沛晨拍卖有限公司及委托人相关费用及损失。委托人另行拍卖该标的的价格低于本次成交价的,我方愿意按实际差额向委托人支付赔偿金及相关费用。

竞买人(签章) :

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话:

申请日期:2025年        月         日

授权委托书

福建省沛晨拍卖有限公司：

兹委托          同志代表我司（单位）参加贵公司于2025年3月18日10：30时举行的仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土出让（含边坡防灾降险工程一并出让）拍卖会。

代理权限为：参与仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土出让（含边坡防灾降险工程一并出让）拍卖标的的竞价、签署《竞买申请书》、《竞买协议》、《福建省拍卖成交确认书》、《拍卖笔录》及其他相关资料等，我司（单位）均予承认，并承担由此产生的一切法律和经济责任。

有效期限：自     年    月   日至     年    月    日本拍卖结束止。

委托人:单位（公章）

法定代表人：（签名或盖章）

代理人: (签名)

（身份证号码：                     ）

委托日期：    年     月     日

附代理人身份证复印件

福建省沛晨拍卖有限公司竞买协议

竞买人：                                 住所：

联系人：                         联系电话：

拍卖人：福建省沛晨拍卖有限公司

竞买人与拍卖人经友好协商，自愿达成以下协议，以兹共同信守：

1、本次拍卖会之《拍卖规则和注意事项》为本协议之组成部分，竞买人已认真阅读2025年3月18日10：30时福建省沛晨拍卖有限公司举办拍卖会的《拍卖规则和注意事项》，已知悉其中载明的各项条款及规定，并同意在拍卖活动中遵守拍卖规则和注意事项中的一切条款。同时，已了解拍品的现状及拍卖行告知的瑕疵，成交后竞买人如有违反《拍卖规则和注意事项》条款的行为，将承担相关的法律责任。

2、竞买人知悉，拍卖人对拍卖标的的真伪及品质不承担瑕疵担保责任。拍卖人对拍卖标的所作的介绍与评价均为参考性意见，不构成对拍卖标的的任何担保。竞买人承诺自行审看拍卖标的原物，并对自己竞买某拍卖标的的行为承担法律责任。拍卖人应向竞买人说明委托人已告知的拍卖标的瑕疵，并合法披露拍卖标的的相关信息。

3、竞买人参加拍卖活动，应在领取竞买号牌前交纳保证金。保证金若竞买人未能购得拍卖标的，则全额无息返还竞买人，若竞买人购得拍卖标的，则转为履约保证金。若竞买人未履行任何一件拍卖标的交易中规定的义务，则保证金不予返还。

4、竞买人应妥善保管竞买号牌，不得将竞买号牌出借他人使用，否则，竞买人须对他人使用其竞买号牌竞买拍卖标的的行为承担全部法律责任。

5、拍卖人及其工作人员不得以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动，并不得委托他人代为竞买。

6、竞买人竞得拍卖标的并支付约定购买价款后，即可获得拍卖标的的所有权，按照《拍卖规则和注意事项》之规定办理拍卖标的交接。

7、本协议任何一方违反本协议约定的，违约方应赔偿守约方因此所遭受的一切损失，并承担因此而发生的一切费用和支出。

8、本协议签署于 2025年  月  日，并自双方签署之日起生效，至双方权利义务履行完毕之日终止。本协议一式两份，双方各执一份，具相同法律效力。

竞买人（签章）：                     拍卖人（签章）：

法定代表人或代理人：                  法定代表人或代理人：

仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土出让合同

甲方（出让方）：福建仙游经济开发区建设有限公司

住所：仙游经济开发区滨海新城11号五层

联系人：                     联系电话：

乙方（买受方）：

住所：

联系人：                     联系电话：

第一条  出让标的

1、甲方经有权机关的授权对仙游县园庄镇面点小微产业园边坡防灾降险工程涉及多余砂石土进行出让，可供开挖土石总方量约70211.48m3（其中中风化层石方(凝灰岩)剥离量约30578.79m3,碎块状强风化凝灰岩剥离量约25128.66m3,素填土、杂填土、粉质黏土层、散体状强风化凝灰岩土方剥离量约14504.03m3，具体以现场实物现状为准，数量仅供参考）。具体详见《仙游县园庄镇面点小微产业园防灾降险工程土石方量估算报告》，并委托福建省沛晨拍卖有限公司对该砂石土出让进行拍卖。

2、乙方通过拍卖程序，竞得上述多余砂石土。

乙方已付清全部款项（成交价款、履约保证金、拍卖佣金），特此签订本砂石土出让合同，明确甲、乙双方的权利义务。

第二条  处置期

合同签订之日视为交付标的，但乙方进场动工日期应以甲方通知为准。乙方应在甲方通知可进场动工之日起4个月内，完成对砂石土的处置。若因乙方原因导致无法在规定期限内完成砂石土处置，每逾期一天须支付违约金3万元给甲方。若因后期招商引资项目入驻需要，经甲方、乙方、主管部门共同认定后可适当调整工期。

在砂石土处置过程中，如遇不可抗力或下列情形导致标的砂石土无法在约定期限内处置完毕的，不视为乙方违约，甲方不得就此追究乙方责。处置期自动顺延需由乙方提供佐证材料，经甲、乙双方书面同意。

（1）恶劣天气影响，如暴雨（24小时内雨量达50mm以上或连续降雨4小时以上的，以气象台提供的书面资料为准）、台风、地震、洪水、山体滑坡等导致无法施工；

（2）甲方原因导致的暂停施工；

（3）疫情、流行病等原因暂停施工；

（4）政府行政行为，如征收、征用、通知、禁令、禁行影响施工的行为，因乙方不按合同的约定或者违反相关法律、法规、政府政策进行开采而被政府责令停止开采的除外。

第三条  出让价款及履约保证金

1.标的砂石土的全部出让价款为人民币      元（大写：    元）。甲方仅提供财政非税票据或收款收据。

2、履约保证金为人民币      元（大写：    元）。

因乙方原因导致无法在期限内完成砂石土处置、超层越界乱采滥挖、超平面范围、高程开采砂石土甲方有权全部没收履约保证金。

第四条  双方权利义务

1、乙方在处置多余砂石土运输等过程应服从福建仙游经济开发区管理委员会、福建仙游经济开发区建设有限公司的日常监管，同时也应服从仙游县园庄镇人民政府、自然资源、城管、交通、住建、水利、林业、生态环境、市场监管等部门监管。处置过程中要按照国家法律法规做好水土保持、环保等工作。

2、乙方进行砂石土处置，需符合相关法律法规规定的要求。乙方确保按国家及地方的要求办理相关手续，相关手续以及处置产生的费用、税费由乙方自行承担。

3、乙方应当做好砂石土处置过程中的安全工作，若乙方在处置过程中造成人员伤害、财产损失的，由乙方自行承担赔偿责任，与甲方无关。

4、乙方确认对出让标的已经知晓，并充分了解标的现状，且保证不因实现受让权利的障碍或风险而对出让标的提出抗辩。甲方不因出让标的存在的瑕疵或可能存在的瑕疵承担任何责任。交付时及交付后，乙方不得以质量问题、数量不足等原由提出退还或减少转让款（拍卖价款）或补足数量等要求。

5、甲方应当为乙方在砂石土处置过程中提供必要的便利,配合协助乙方办理挖填砂石土的证明及相关手续。

第五条  违约责任

砂石土处置过程中，若因乙方不按合同的约定或者违反相关法律、法规、政府政策进行开采，经甲方书面通知改正后，乙方应当在5日内整改到位，逾期未整改，则甲方有权解除本合同，不退还乙方拍卖款项，没收履约保证金。

第六条  争议解决

因履行本合同过程中产生争议的，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任一方向 甲方 所在地人民法院起诉。

第七条  补充与附件

1、处置多余砂石土过程中，多余砂石土加工场地、堆料场地由乙方自行负责审批手续，不得占用耕地，同时不得造成违法图斑。乙方不得在标的范围内搭建碎石生产线或石料加工场等。乙方应确保剩余砂石土加工、生产符合环保等有关部门要求。

2、多余砂石土范围内的用水、用电、污水处理及其他设施引入工程由乙方负责。

3、乙方要认真做好源头监管，按照“来源可追踪、去向可查询”要求，建立砂石土出场、经营、使用等可追溯的统计台帐，实行人防、物防、技防等监管措施，严禁车辆超限超载出场。

4、标的处置所产生的一切税、费全部由乙方承担。乙方在施工处置过程中的一切安全及经济责任全部由乙方承担。

5、乙方因处置多余砂石土造成的周边地表植被破坏，由乙方负责生态恢复治理工作。

6、乙方处置作业应执行相关行业规范，鼓励采用先进技术，确保工程质量符合相关技术要求。

7、乙方处置多余砂石土资源的同时，应做好地块内的边坡降险工作，确保达到工程设计要求。乙方应对边坡防灾降险工程同步施工、综合治理同时承担边坡防灾降险工程的地质灾害治理工作，处置结果应符合项目建设要求。

8、本合同未尽事宜，依照有关法律法规规定执行，法律法规未做规定的，甲、乙双方可达成书面补充协议。补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。

第八条  本合同自甲乙双方签字盖章后生效，合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                            乙方：

法定代表人：                      法定代表人：

签订时间：

建设工程施工合同

制定

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就              施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：               工程。

2.工程地点：仙游县 。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：       。

5.工程内容：按图纸并结合审核后工程量清单       。

6.工程承包范围：

以施工图纸为准(不列入招标范围的详见发布的工程预算） 。

二、合同工期

计划开工日期：   年 月 日。

计划竣工日期：   年 月 日。

实际开工时间以发包人和监理人共同发出的开工令为准。

工期总日历天数：    天。总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合      合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）              元整 (¥           元)；

其中：

- 安全文明施工费：

人民币（大写）           元整 (¥        元)；

- 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       /          元(¥        元)；

- 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       /         元(¥        元)；

- 暂列金额：

人民币（大写）        /        元(¥         元)；

2.合同价格形式：            。

五、项目经理

承包人项目经理：   姓名：   （注册编号：         ）  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年     月       日签订。

十、签订地点

本合同在                                签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自     双方签字并加盖公章后      生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：

地  址：       地  址：

法定代表人：             法定代表人：

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中书面确认的对合同有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/              ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：/              ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：/                 ；

资质类别和等级：/             ；

联系电话：/              ；

电子信箱：/                    ；

通信地址：  /            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /    。

1.1.3.9 永久占地包括：          /           。

1.1.3.10 临时占地包括：         /            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）以及国家、福建省、莆田市现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：    执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准    。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                        /                             。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套施工图纸     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：经审核通过的详细施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：        /               ；

承包人提供的文件的期限为                       ；

承包人提供的文件的数量为：  不少于3套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件    ；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后 7 天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：   原件3套    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：   项目部管理人员      。

承包人接收文件的地点：       项目所在地承包人项目部  ；

承包人指定的接收人为：   项目部管理人员        。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          /            。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/      。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：       /            。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人所提供的一切与本工程相关的资料，承包方应予以保密           。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工后应全部移交发包人     。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人全额承担     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：               。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：                   。

2. 发包人

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  合同签订后30天内  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）发包人在合同签订后在双方约定的时间内提供满足施工需要容量的水源、电源供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。若需设立施工用变电设施，由发包人向供电部门申请并承担相应费用。

(2)于开工前满足有关施工机械、车辆进场等三通一平工作。

(3)开工前发包人组织协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /        。

发包人提供支付担保的形式：       /           。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： (1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件； (4)图纸会审纪要；(5)开、竣工报告及工期延期联系单；(6)竣工验收记录；(7)招标文件及招标文件的各项组成文件；(8)地质勘察报告；(9)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(10)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(11)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(12)现场签证单；(13)隐蔽工程验收记录；(14)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(15)其他与工程造价有关的工程资料；（16）其他材料以发包人书面通知要求为准    。

承包人需要提交的竣工资料套数：      叁套            。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收后30天内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质资料叁套      。

（10）承包人应履行的其他义务：为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场（含有关人员和附近过往群众进入现场）安全责任概由承包人全部负责  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：   ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：     /         ；

电子信箱：     /         ；

通信地址：     /         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：         。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：            。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：            。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                      。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任   /

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  协议签订后7天内     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：        /

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  /

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：        。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：      。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包     。

主体结构、关键性工作的范围：国家相关法律、法规、技术规范及建筑行政主管部门有关的规定   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：      /               。

其他关于分包的约定：            /

。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自开工起    。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约保证金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一（本工程不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：            /           。

关于监理人的监理权限：            /                 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                    /                           。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

职    务：/   ；

监理工程师执业资格证书号：/ ；

联系电话：/   ；

关于监理人的其他约定：/  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            /                     ；

（2）           /                       ；

（3）           /                       。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          按招标文件要求    。

关于工程奖项的约定：            /                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款执行  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：      /          。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /     。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /       。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前一星期内提供施工组织设计方案和工程进度计划    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 本合同签订后30天内  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： “五小”等工程必须在本合同签订后7天内动工。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 发包人在工程开工前7天内提供  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

(1)提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行；

(2)变更图纸导致致使施工不能正常进行；

(3)提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行；

(4)发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金30000元   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /       。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准：

（2）                 /                        ；

（3）                 /                        。

7.8承包人可以顺延工期的其他情况

(1)24小时内停水、停电累计超过8小时；

(2)发生合同争议时,调解部门、仲裁机构、法院要求停工的；

(3)政府部门通知停工的或上级主管部门检查等原因车辆不能上路造成停工的经监理确认的；

(4)因设计变更图纸修改造成的工期延误的

（5）发包人、承包人双方共同协商认为应工期顺延的其他情况。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：            /                  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按相关规定执行   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  发包人应办理临时变压器及水立户的相关手续,临时变压器费用、安装费和水立户费、水立户安装费由招标人支付。使用过程中的费用及设施保管责任及安全管理责任均由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：       /         。

施工现场需要配备的试验设备：         /       。

施工现场需要具备的其他试验条件：        /       。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       /      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  发包人对工程、材料设备的规格、等级等进行变更的，也属于变更内容      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

10.4.1.1 地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定：

1．在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

2．在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

3．不在工程量清单内的项目综合单价，按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1-中标价降幅系数）

4．若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1-中标价降幅系数）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

5．中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改     。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第12.1.2约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人       。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          /         。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     /     。

10.10 变更管理  (按招标文件通用本第37款规定执行）

10.10.1工程施工过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

(1)因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

(2)因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

(3)原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。

(4)有关部门检查、领导调研视察、各级政府文件或纪要等作出要求的。

10.10.2确需设计变更的，由发包人提出设计变更书面申请，按10.10.3款规定的权限向监管部门分类报批或备案。

10.10.3设计变更实行分级审批与备案制度：参照招标文件通用本第37.6规定及莆政综〔2020〕47号文件执行 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  按招标文件     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：             /                              ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /              。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /    。

11.3 其他因素引起的价格调整

11.3.1 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:         /   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：         /        。

风险费用的计算方法：        /       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  1）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程

预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；

2）市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；

3) 施工现场脚手架采用Φ48.3×3.6钢管的，上涨或下跌幅度在基准价10%以内（含10%）的，

4）施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；

5）天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

6）人工、机械费价格变化的；

7）土方外运、缺方内运运距按3公里包干不予调整。如因发包人不能及时征迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人征迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工 。

材料价格风险控制：

因承包人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由承包人承担。如因发包人不能及时征迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人征迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工。

风险费用的计算方法：  / 。

实行投标风险包干的工程，除地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价       。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1.在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

2．在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

3．不在工程量清单内的项目综合单价，按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1-中标价降幅系数）

4．若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1-中标价降幅系数）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

- 中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

- 施工现场脚手架采用Φ48.3×3.6钢管的，合同履行期间工程造价管理机构发布的信息价超过发包人在招标文件或专用合同条款中明确的基准价±10%的，按施工合同约定的方式进行调整；调整的工程造价，只计取税金，不计取企业管理费、利润和规费。施工现场脚手架未使用Φ48.3×3.6钢管的，不得采用Φ48.3×3.6钢管租赁费信息价进行结算 。

材料（设备）变更的价格确定：

1．拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1-中标价降幅系数）

2．拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×（1-中标价降幅系数）

3．拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1-中标价降幅系数）

4．上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

5. 其他价格方式：   /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

本项目不支付预付款。

预付款支付期限：   /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /              。

预付款担保的形式为：                  /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  以相关的国家标准、行业标准等为依据     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         /                       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：           /                 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：          /                  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按每月施工进度   。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程进度款根据月工程量支付进度款，按核定完成工程量的80%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格、结算并送审核后，再支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为质量保修金，保修金待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款第12.4款约定  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款第12.4款约定。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： /。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /   。

（2）发包人支付进度款的期限：  按通用条款第12.4.4款约定  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款第12.4.4款约定  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   /   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   /    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人向发包人提供竣工图一式叁份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证  。

工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款第13.2.2款约定  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款第13.2.5条执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款第13.2.5条执行  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款第13.2.5条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /                 。

（1）单机无负荷试车费用由       /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：          /              。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程完工30日内     。

竣工结算申请单应包括的内容：施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款第14.2条执行。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款第14.2条执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     /       。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   叁份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用条款第14.4条执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款第14.4条执  。

（2）发包人完成支付的期限：     /       。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计12个月         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /            ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:                 /                    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                     。

关于质量保证金的补充约定：        /                    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按《建设工程质量管理条例》规定执行    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2天内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款第16.1条执行，合同工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 按通用条款第16.1条执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款第16.1条执行  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款第16.1条执行，合同工期相应顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款第16.1条执行，合同工期相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按通用条款第16.1条执行 。

（7）其他：                 /                       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /     天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：          /           。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：    若逾期未能完成的，按30000元/天向发包人支付误期违约金。    。

16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：     /       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                 /       。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：               /                              。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：            /                 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：              /                   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /             。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /               。

选定争议评审员的期限：           /                  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /             。

其他事项的约定：                    /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向      /             仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   仙游县    人民法院起诉。

#### 21、补充条款

（1）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

（2）承包人应积极配合发包人的征地拆迁等协调工作。

（3）承包人应在发包人提供的规划用地红线图范围内施工，对红线图范围外因施工引起的纠纷，承包人应积极主动予以协商解决并承担费用。

（4）承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。

（5）施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。

（6）承包人必须及时支付农民工工资，否则发包人有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由承包人自行承担。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                      签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按《建设工程质量管理条例》规定执行 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：按工程质量保修规定执行 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： /。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                     承包人(公章)：

地  址：                            地  址：

法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：             委托代理人(签字)：

电  话：            电  话：

传  真：            传  真：

开户银行：            开户银行：