工业项目基本建设审批流程图























放样、核样


中介办理





环保设施竣工验收（9个工作日）县环保局





测绘备案（5个工作日）国土局





项目投资协议书或会议纪要（项目业主）





土地预审（农转用批复或存量图）


（县国土局）





规划条件函





7个工作日


（规划局）





测量图纸及勘界技术报告书





5个工作日


（管委会）





竣工备案（2个工作日）


县住建局





工程竣工验收项目业主





办 理 建 筑 工 程 施 工 许 可 证  （    个 工 作 日 ）县住 建 局





缴纳房产契税


即办


县地税局





办理不动产权证（土地）（10个工作日）





县国土局





消防专项验收（10个工作日）县消防大队





归档





宗地图测绘


测绘公司





消防设计审核


（12个工作日）


县消防大队





缴纳土地出让金、契税及土地使用税


1个工作日


县国土局、


地税局








建设工程规划许可证





（5个工作日，不含前期技术审查等时间）


县规 划 局





签订土地使用合同





办理用地批准书





（1个工作日）


县国土局





建设用地规划许可证





1个工作日


县规划局





环评审批


报告书16个工作日


报告表7个工作日


登记表（业主自主申报）


（县环保局）





用地预审意见书





4个工作日（县国土局）








项目备案/核准





1个工作日


（发改局）





网上招拍挂33个工作日





（国土局）





办理不动产权证


10个工作日





县国土局





建设工程质量安全监督注册登记（4个工作日）


县住建局





建设工程竣工规划条件核实（10个工作日）县规划局





防空地下室设计文件防护专项审核告知书


（2个工作日）


县住建局








房产面积实绘


测绘公司





人防批复


（3个工作日）


县住建局








3








施工图设计及


图纸审查





中介办理








建设工程设计方案（含规划总平面）审定 


5个工作日（不含前期技术审查、设计修改等时间）


县规划局








城市施工临时排水许可（3个工作日）


县住建局





人防专项验收


（3个工作日）


县住建局





地质钻探





中介办理








