经营性项目建设审批流程图





















​

 

缴纳土地出让金、契税及土地使用税


（即办）


县国土局、地税局








放样、核样





中介办理





测绘备案


（5个工作日）


县国土局





环保设施竣工验收（公示后9个工作日）


县环保局





人防专项验收3个工作日）


县住建局





办 理 建 筑 工 程 施 工 许 可 证  （    个 工 作 日 ）县住 建 局


 理 建 筑 工 程 施 工 许 可 证  （    个 工 作 日 ）住 建 局





缴纳房产契税（即办）


县地税局





消防设计审核（12个工作日）


县消防大队





宗地图测绘


测绘公司





办理不动产权证（土地）





（10个工作日）


县国土局





依法取得土地并签订土地使用合同





办理用地批准书


（1个工作日）


县国土局





建设用地规划


许可证


（1个工作日）


县规划局





工程建设项目备案 /核准


（1个工作日）


县发改局





建设工程规划许可证





（5个工作日， 不含前期技术审查等时间）


县规 划 局








竣工备案


（2个工作日）


县住建局








工程竣工验收





项目业主





消防专项验收（10个工作日）


县消防大队








归档





建设工程质量安全监督注册登记（4个工作日）


县住建局





办理不动产权证（10个工作日）


县国土局





防空地下室设计文件防护专项审核告知书


（2个工作日）


县住建局








房产面积实绘


测绘公司








人防批复


（3个工作日）


县住建局














施工图设计及图纸审查





中介办理





建设工程竣工规划条件核实（10个工作日）


县规划局





3





建设工程设计方案（含规划总平面）审定 


5个工作日（不含前期技术审查、设计修改等时间）


县规划局








业主办理土地证分割登记


（10个工作日）


县国土局





城市施工临时排水许可（3个工作日）


县住建局








地质钻探


（中介办理）








房地产


开发资质确定


（5个工作日）


县住建局





环评审批报告书（16个工作日）


报告表


（7个工作日）


登记表


（业主自主申报）


（县环保局）











PAGE  
1

