政府性投资项目基本建设审批流程图





























放样、核样


中介办理





环评审批


报告书16个工作日


报告表7个工作日


登记表业主自主申报


（环保局）











项目可行性研究报告→初步设计及概算





1个工作日


发改局





缴纳房产契税


即办


县地税局





办理不动产权证


18个工作日





县国土局





测绘备案（5个工作日）


县国土局





环保设施竣工验收（9个工作日）县环保局








施工图设计及


图纸审查





中介办理





地质钻探





中介办理





宗地图测绘


测绘公司





办 理 建 筑 工 程 施 工 许 可 证  （    个 工 作 日 ）县住 建 局





土 地预审（农转用批复或存量图）


（县国土局）





用地预审意见书


（国土局）


4个工作日











建设用地规划许可证








1个工作日


县规划局





建设用地批准书





（国土局）








项目供地手续





（划拨）


（国土局）





归档





消防专项验收（10个工作日）县消防大队





消防设计审核


（12个工作日）


县消防大队





工程竣工验收项目业主





竣工备案（2个工作日）


县住建局





建设工程规划许可证





（5个工作日，不含前期技术审查等时间）


县规 划 局








工程招投标





建设工程质量安全监督注册登记（4个工作日）


县住建局





房产面积实绘


测绘公司





规划红线图及选 址意见书（规划局）1个工作日





测量图纸及勘界技术报告书





5个工作日


（管委会）





项目建议书(项目业主)或会议纪要





防空地下室设计文件防护专项审核告知书


（2个工作日）


县住建局








建设工程竣工规划条件核实（10个工作日）县规划局





人防批复


（3个工作日）


县住建局








3








建设工程设计方案（含规划总平面）审定 


5个工作日（不含前期技术审查、设计修改等时间）


县规划局





城市施工临时排水许可（3个工作日）


县住建局





人防专项验收


（10个工作日）


县住建局








